Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2016 г. N 914

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3,

от 06.03.2017 N 164, от 24.04.2017 N 308, от 29.05.2017 N 412,

от 14.07.2017 N 539, от 28.09.2017 N 780)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2015 г. N 811 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных организаций города Перми";

от 5 февраля 2016 г. N 74 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 N 811";

от 11 мая 2016 г. N 318 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 N 811";

от 29 июня 2016 г. N 448 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 N 811";

от 14 октября 2016 г. N 846 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 N 811".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2016 N 914

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3,

от 06.03.2017 N 164, от 24.04.2017 N 308, от 29.05.2017 N 412,

от 14.07.2017 N 539, от 28.09.2017 N 780)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | Развитие сети образовательных организаций города Перми (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее - ДО) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); частные образовательные организации, имеющие лицензию; индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность; муниципальные образовательные организации дошкольного и общего образования, подведомственные ДО |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Дети в возрасте до 3 лет не имеют возможности посещать детский сад. Очередность детей в ДОУ на 1 января 2016 г. составляет: в возрасте от 0 до 3 лет - 28319 человек, в возрасте от 0 до 1,5 лет - 12370 человек, в возрасте от 1,5 до 3 лет - 15949 человек. Кроме того, учитывая демографическую обстановку в городе Перми, доступность в сфере дошкольного образования - одна из важнейших проблем системы образования. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Спортивные залы и межшкольные стадионы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"), отсутствуют в 3 и 117 учреждениях общего образования соответственно, не включая коррекционные и вечерние учреждения. Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План мероприятий), целью которого является повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми, одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.2.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях |  |  |
| 6 | Цель программы | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми. 1.1.1. Сокращение очередности в детские сады города Перми. 1.2. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования. 1.2.1. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. 1.2.2. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми. 1.2.3. Строительство спортивных залов в общеобразовательных организациях города Перми |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1052124,794 | 891872,020 | 774828,320 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 819387,753 | 545544,920 | 429228,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 435278,348 | 271258,920 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240256,821 | 271258,920 | 6760,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 616846,446 | 620613,100 | 768068,320 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 579130,932 | 274286,000 | 422468,820 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2020 год |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов, ед. | 630 | 288 | 0 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | 15,03 | 16,54 | 16,54 |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства зданий для размещения общеобразовательного учреждения, ед. | 0 | 2000 | 0 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, % | 13,62 | 10,50 | 10,26 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | ввод в эксплуатацию одного здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а, ввод в эксплуатацию одного здания общеобразовательного учреждения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 29.05.2017 N 412)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240256,821 | 271258,920 | 6760,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  | 435278,348 | 271258,920 | 6760,000 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 579130,932 | 274286,000 | 422468,820 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | 494510,097 | 614989,200 | 765764,820 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 43145,890 | 5623,900 | 2303,500 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  | 79190,459 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1052124,794 | 891872,020 | 774828,320 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 819387,753 | 545544,920 | 429228,820 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1052124,794 | 891872,020 | 774828,320 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 819387,753 | 545544,920 | 429228,820 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 40254,053 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 140214,700 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Развитие сети дошкольных образовательных

организаций города Перми" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее - ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул. Чернышевского, 17в | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул. Машинистов, 43а | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 92047,067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 279000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92047,067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Реконструкция здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | МКУ "УТЗ" | выполненные работы по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми (архитектурно-строительные решения, устройство инженерных коммуникаций, благоустройство) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34170,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми (устройство инженерных коммуникаций) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6116,037 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 30,446 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 818,472 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 103,639 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 41238,894 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34170,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7068,594 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Красногвардейской, 42 | ДИО | оплаченный договор на приобретенное в муниципальную собственность здание по ул. Красногвардейской, 42 в части работ по благоустройству территории | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68 | ДИО | приобретенное в муниципальную собственность здание по ул. Грибоедова, 68 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 264498,920 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 264498,920 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 429238,894 | 264498,920 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 234217,367 | 264498,920 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 424 | 338 | 338 | бюджет города Перми | 6039 454 | 6760,000 | 6760,000 |
| (п. 1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6039 454 | 6760,000 | 6760,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 6039 454 | 6760,000 | 6760,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 435278,348 | 271258,920 | 6760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240256,821 | 271258,920 | 6760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 435278,348 | 271258,920 | 6760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 240256,821 | 271258,920 | 6760,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.1

"Развитие сети дошкольных

организаций города Перми"

муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Развитие сети дошкольных образовательных организаций города

Перми" муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3,

от 06.03.2017 N 164, от 24.04.2017 N 308, от 29.05.2017 N 412,

от 14.07.2017 N 539, от 28.09.2017 N 780)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Красные казармы является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 120 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 108000,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 108000,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в | шт. | 1 | 2017 год |  |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания по ул. Чернышевского, 17в | шт. | 1 | 2017 год |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада на 120 мест по ул. Чернышевского, 17в |  |  | 2017 год |
|  |  | оплата договора на приобретение в муниципальную собственность здания по ул. Чернышевского, 17в |  |  | 2017 год |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Юбилейный является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 360 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 279000,000 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 92047,067 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 46738,233 тыс. руб. - софинансирование бюджета города Перми; 2017 год - 140214,700 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 360 мест по ул. Машинистов, 43а | шт. | 1 | 2017 год |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | приобретенное в собственность муниципального образования здание для размещения дошкольного образовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного дошкольного образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада на 360 мест по ул. Машинистов, 43а |  |  | 2017 год |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 06.03.2017 N 164)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми, ул. Каляева, 35а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Реконструкция здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в микрорайоне Водники Кировского района города Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 150 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 56305,878 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 15066,984 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 34170,300 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год - 7068,594 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | Выполненные СМР | шт. | 1 |  | 2016 год |
|  | Введенное в эксплуатацию здание дошкольной образовательной организации по ул. Каляева, 35а | шт. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 3 марта 2017 г. N 1 |  |  |  |
| (п. 19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |
| 20 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2016 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми по ул. Каляева, 35а |  | 2017 год |  |

#### Таблица 4

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 24.04.2017 N 308)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Красногвардейской, 42 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Красногвардейской, 42 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | проблема недостаточности дошкольных мест в микрорайоне Висим является актуальной. В результате реализации капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми планируется сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения в вышеуказанном микрорайоне |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 220 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 191500,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 190500,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми 2017 год - 1000,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Красногвардейской, 42 | шт. | 1 |  | 2015 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Красногвардейской, 42 | шт. | 1 |  | 2016 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Красногвардейской, 42 в части работ по благоустройству территории | шт. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 9 октября 2015 г. N 10 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 2 сентября 2015 г. N 44-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение договора на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Красногвардейской, 42 |  | 2015 год |  |
|  |  | оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Красногвардейской, 42 |  | 2016 год |  |
|  |  | оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Красногвардейской, 42 в части работ по благоустройству территории |  | 2017 год |  |

#### Таблица 5

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 14.07.2017 N 539)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в микрорайоне Ива-1 Мотовилихинского района города Перми существует потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях в связи с активным ведением жилищного строительства. В целях развития сети дошкольных образовательных учреждений возникает необходимость строительства и приобретения зданий в муниципальную собственность |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 288 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 264498,920 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 264498,920 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | приобретенное в муниципальную собственность здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68 | шт. | 1 |  | 2018 год |
|  | оплаченный договор на приобретение в муниципальную собственность здания по ул. Грибоедова, 68 | шт. | 1 |  | 2018 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 3 марта 2017 г. N 1 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | приобретение в муниципальную собственность здания детского сада на 288 мест по ул. Грибоедова, 68 |  | 2018 год |  |
|  |  | оплата договора на приобретение в муниципальную собственность здания по ул. Грибоедова, 68 |  | 2018 год |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Развитие сети муниципальных

организаций города Перми общего и дополнительного

образования" муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 06.03.2017 N 164)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатель непосредственного результата (далее - ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | произведенная предоплата за технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 9,988 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 23,305 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 12197,759 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 98221,023 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 24,396 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 196,441 |
|  |  |  | разработанная ПСД на реконструкцию здания (в том числе проведенная государственная экспертиза ПСД) МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 3005,538 | 12245,460 | 98417,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 10,538 | 12245,460 | 98417,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8791,602 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2129,257 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 340,760 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 184,909 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 494,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 336,788 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 291428,314 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3786,068 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 199014,481 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 25285,413 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 303368,842 | 228422,750 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 8463,938 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2354,423 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 188,937 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (пропорционально выполненным СМР) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 247,960 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 587,041 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 146344,942 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 250,263 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 0,000 |
|  |  |  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 19656,586 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 157600,200 | 366820,990 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157600,200 | 20493,890 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 259745,300 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | МКУ "УТЗ" | разработанная проектно-сметная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12225,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12225,600 |
| 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | разработанная проектно-сметная документация на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 7311,965 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 248646, 043 |
|  |  |  | произведенная предоплата по технологическому присоединению к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2030,935 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1353, 957 |
| (п. 1.2.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9342,900 | 0,000 | 250000,000 |
| 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | МКУ "УТЗ" | выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2450,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | произведенная предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 4192,833 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9783,276 |
|  |  |  | произведенная предоплата на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 9019,729 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | - | - | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4856,778 |
|  |  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4882,202 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 259199,600 |
| (п. 1.2.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 15662,562 | 0,000 | 365121,756 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15662,562 | 0,000 | 19522,256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 259199,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 | МКУ "УТЗ" | разработанная ПСД по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 7500,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/Ивана Франко, 49 | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 40000,000 |
| (п. 1.2.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7500,000 | 40000,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 | ДИО | оплаченный договор на приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 в части устранения недостатков, выявленных при приеме-передаче здания | ед. | 1 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 494510,097 | 614989,200 | 765764,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 485985,042 | 268662,100 | 420165,320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 494510,097 | 614989,200 | 765764,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 485985,042 | 268662,100 | 420165,320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Строительство межшкольного стадиона МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | введенный в эксплуатацию межшкольный стадион | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 18000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | введенная в эксплуатацию спортивная площадка | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | выполненные СМР (подготовительные работы) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 9522,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5623,900 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка (межшкольный стадион) | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оплаченный договор на СМР | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2303,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9522,900 | 5623,900 | 2303,500 |
| 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми | МАОУ "СОШ N 135" | разработанная проектно-сметная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 622,990 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,990 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43145,890 | 5623,900 | 2303,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43145,890 | 5623,900 | 2303,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введена Постановлением Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ "УТЗ" | выполненное технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 783,618 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала), (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 156,851 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 28249,990 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 616846,446 | 620613,100 | 768068,320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 579130,932 | 274286,000 | 422468820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 0,000 | 86581,800 | 86399,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 | 259745,300 | 259199,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

"Развитие сети муниципальных

организаций города Перми общего

и дополнительного образования"

муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего

и дополнительного образования" муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3,

от 06.03.2017 N 164, от 24.04.2017 N 308, от 29.05.2017 N 412,

от 14.07.2017 N 539)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми, ул. 1905 года, 2 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми - единственное учреждение дополнительного образования в Мотовилихинском районе, имеющее отдельно стоящее здание с актовым залом на 500 посадочных мест и театральной сценой. Ввиду ненадлежащего технического состояния перекрытий актовый зал не эксплуатируется более 10 лет. В здании, построенном до 1917 года, требуется проведение значительной перепланировки имеющихся помещений для обеспечения соответствия требованиям СанПиН, ремонт конструктивных элементов здания в соответствии с заключением технического обследования. Реконструкция здания позволит МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия, значительно улучшить качество предоставления услуг дополнительного образования для детей, проживающих в отдаленных микрорайонах Вышка-I, Запруд, Висим, Рабочий поселок и городе Перми |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание современных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий в МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми по ул. 1905 года, 2 |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | число потребителей образовательных услуг - 700 человек; предельное количество участников культурно-массовых и спортивных мероприятий - 300 человек |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2019 годы |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 113668,462 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 0,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 10,538 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года); 2017 год - 2995,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 12245,460 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 98417,464 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 16 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | заключенный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 3 августа 2015 г. N 29-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2016-2017 годы |  |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2017 год |  |
|  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполненные СМР по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  | 2019 год |  |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "СОШ N 42" г. Перми, ул. Нестерова, 18 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 548513,014 тыс. руб. |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 16721,422 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 303368,842 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2018 год - 228422,750 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2015 год |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | выполненные работы по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
|  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта МК-1/К-П, положительное заключение государственной экспертизы от 17.06.2016 N 59-1-1-3-0115-16 |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 2 сентября 2015 г. |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  | 2015 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения и системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  | 2017 год |
|  |  | оплаченный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  | 2017-2018 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  | 2018 год |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "СОШ N 59" г. Перми, проспект Парковый, 8а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 539726,116 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2015 год - 6,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2016 год - 14571,984 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных бюджетных ассигнований 2015 года); 2016 год - 726,942 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года); 2017 год - 157600,200 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2018 год - 20493,890 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2018 год - 86581,800 тыс. руб. - софинансирование бюджета города Перми; 2018 год - 259745,300 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | заключенный контракт на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по авторскому надзору по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2018 годы |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (уровень ниже 0) | ед. | 1 | 2017 год |  |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (1-4 этажи) | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
|  | приобретенное оборудование для нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | 2018 год |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта 01-228-15, положительное заключение государственной экспертизы от 12 февраля 2016 г. N 59-1-1-3-0028-16 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | введенный в эксплуатацию новый корпус общеобразовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного общего образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 2 сентября 2015 г. |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка ПСД |  |  | 2015 год |
|  |  | заключение контракта на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2016 год |
|  |  | выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, системе теплоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по авторскому надзору по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2018 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (уровень ниже 0) |  |  | 2017 год |
|  |  | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми (1-4 этажи) |  |  | 2018 год |
|  |  | введение в эксплуатацию здания нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  | 2018 год |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 мест |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016, 2019-2021 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020-2021 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 675361,600 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.03.2017 N 164) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 236,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 12225,600 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2020 год - 258800,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2021 год - 404100,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.03.2017 N 164) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2020-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 |  | 2021 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проекта межевания территории |  | 2016 год |  |
|  |  | изготовление ПСД |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  | 2021 год |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса), ул. Полины Осипенко, 46 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция (пристрой нового корпуса) |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 400 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017, 2019-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 451518,000 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.03.2017 N 164) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 9342,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 250000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2020 год - 192175,100 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.03.2017 N 164) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2020 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение муниципального контракта |  | 2016 год |  |
|  |  | изготовление ПСД |  | 2017 год |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2020 год |  |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "СОШ N 129" г. Перми, ул. Мира, 11 (поселок Новые Ляды) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, особенно в микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017, 2019-2020 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 737430,000 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.03.2017 N 164) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 15662,562 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 19522,256 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 86399,900 тыс. руб. - софинансирование бюджета города Перми; 2019 год - 259199,600 тыс. руб. - бюджет Пермского края; 2020 год - 356645,682 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | заключенные договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 2 |  | 2017 год |
|  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 2 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | введенный в эксплуатацию новый корпус общеобразовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного общего образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | заключенный муниципальный контракт на разработку ПСД нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  | 2016 год |  |
|  |  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  | 2017 год |  |
|  |  | заключенные договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  | 2017 год |  |
|  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  | 2020 год |  |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | межшкольный стадион МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство межшкольного стадиона МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в собственность муниципального образования город Пермь в микрорайоне Пролетарский Дзержинского района города Перми приобретено здание для размещения МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми, в котором отсутствует межшкольный стадион, отвечающий всем нормам и требованиям. Строительство межшкольного стадиона на территории данного учреждения позволит заниматься физической культурой и спортом учащимся, а также проводить соревнования для детей из разных ОУ |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1200 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 18800,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 800,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2017 год - 18000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | Выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | введенный в эксплуатацию межшкольный стадион МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2017 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2017 год |  |

#### Таблица 8

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41", г. Пермь, проезд Серебрянский, 9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.2. Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ "СОШ N 41" г. Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Крохалева Свердловского района города Перми появится спортивное ядро, отвечающее всем нормам и требованиям, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 902 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 15500 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 500,000 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2017 год - 15000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | Выполненные СМР | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 |  | 2017 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2017 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2017 год |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "Школа дизайна "Точка", г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в результате реализации инвестиционного проекта учащиеся МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в Мотовилихинском районе города Перми появится спортивное ядро, отвечающее всем нормам и требованиям, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных ОУ |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 959 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 17450,300 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 9522,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2018 год - 5623,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 2303,500 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные СМР (подготовительные работы) | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | оплаченный договор по СМР | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 30 августа 2016 г. N 33-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию объекта |  | 2018 год |  |
|  |  | оплаченный договор по СМР |  | 2019 год |  |

#### Таблица 10

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 24.04.2017 N 308)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала), ул. Советская, 102а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие спортивного зала в МАОУ "СОШ N 32" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН) |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 учащийся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2013-2017 годы |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016-2017 годы |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2017 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 101026,650 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2013 год - 1000,0 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2014 год - 549,563 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2015 год - 5000,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года); 2016 год - 15286,628 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 29190,459 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2017 год - 50000,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработка ПСД | ед. | 1 | 2013 год |  |
|  | получение положительного заключения на ПСД | ед. | 1 | 2014 год |  |
|  | оплата за разработку ПСД | ед. | 1 | 2015 год |  |
|  | заключение муниципального контракта на строительство | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | ввод в эксплуатацию здания спортивного зала | ед. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр ПСД 08-13. Положительное заключение Государственной экспертизы Пермского края от 05.12.2014 N 59-1-5-0397-14 |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 9 октября 2015 г. N 10 |  |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 02.09.2015 N 44-БК |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | наименование мероприятия |  |  | год начала и год завершения |
|  |  | изготовление ПСД |  |  | 2013-2014 годы |
|  |  | оплата работ за разработку ПСД |  |  | 2015 год |
|  |  | реконструкция здания (пристройка спортивного зала) |  |  | 2016-2017 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания (пристройка спортивного зала) |  |  | 2017 год |

#### Таблица 11

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 29.05.2017 N 412)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательной организации по адресу: ул. Целинная, 15/ул. Ивана Франко, 49 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных организациях, особенно в тех микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных организаций. В микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми размещены 4 общеобразовательных организации, обучение в которых осуществляется в 2 смены. В среднем школы переполнены на 139%. В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы" о поэтапном переходе на обучение в 1 смену необходимо создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 700 чел. |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 |  |  |
| 11 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 124000,000 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 7500,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 40000,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2018 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2019 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации | ед. | 1 | 2020 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Постановление администрации города Перми от 20 декабря 2016 г. N 1133 "Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми" |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 31.03.2017 N 3 |  |  |
| 20 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР | 2019-2020 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию | 2020 год |  |

#### Таблица 12

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 29.05.2017 N 412)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание, оснащенное средствами обучения и воспитания, для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение в собственность муниципального образования для размещения общеобразовательного учреждения |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.2.1.1. Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время существует потребность в дополнительных местах в общеобразовательных организациях, особенно в тех микрорайонах города Перми, где активно ведется жилищное строительство. В связи с этим необходимо строительство новых школ в целях развития сети общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1200 учащихся |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016 год |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2016 год |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 710856,570 тыс. руб. 2016 год - 710856,570 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 127512,510 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2016 год - 31459,190 тыс. руб. - софинансирование бюджета города Перми; 2016 год - 88847,515 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 2016 год - 457507,300 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации; 2017 год - 5530,055 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на приобретение здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | приобретенное здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | оплаченный договор на приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 | ед. | 1 | 2016 год |  |
|  | оплаченный договор на приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 в части устранения недостатков, выявленных при приеме-передаче здания | ед. | 1 | 2017 год |  |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | ввод в эксплуатацию нового корпуса общеобразовательного учреждения позволит создать дополнительные места для получения услуги бесплатного общего образования |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 09.10.2015 N 10 |  |  |  |
| 20 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора на приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 |  |  | 2016 год |
|  |  | оплата по договору на приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 |  |  | 2016 год |
|  |  | оплата по договору на приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 в части устранения недостатков, выявленных при приеме-передаче здания |  |  | 2017 год |

#### Таблица 13

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 29.05.2017 N 412)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.4. Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми отсутствует спортивная площадка, отвечающая всем нормам и требованиям. В результате строительства спортивной площадки учащиеся будут иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на территории школы, в микрорайоне Садовый Мотовилихинского района города Перми появится современный спортивный объект, на котором смогут заниматься спортом и проводить соревнования дети из разных образовательных организаций |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 224 "О департаменте образования администрации города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135 с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1074 чел. |  |  |  |
| 10 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 16622,990 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 622,990 тыс. руб., средства бюджета города Перми |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | введенная в эксплуатацию строительная площадка | ед. | 1 |  | 2018 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Постановление администрации города Перми от 20 декабря 2016 г. N 1133 "Об утверждении документации по планировке территории 3 (в том числе в части СТН часть Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5, И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города Перми" |  |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 31.03.2017 N 3 |  |  |  |
| 20 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика |  |  |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД |  | 2017 год |  |
|  |  | выполнение СМР |  | 2018 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  | 2018 год |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 28.09.2017 N 780)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 630 | 288 | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2000 | - |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений, % | ед. | 15,03 | 16,54 | 16,54 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных отдельными спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | ед. | 97,77 | 97,77 | 97,77 |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 13,62 | 10,50 | 10,26 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций в городе Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции и строительства зданий дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | - | - |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после строительства зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 2 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения учреждений дополнительного образования |  | - | - | 1 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | 3 | - | - |
| 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | 1 | - | - |

### Приложение

к таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Развитие сети

образовательных организаций

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | - |  | К - количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 2 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - |  | К - количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 3 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы), в %; K1 - количество СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы); K3 - общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 1 3 | Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, имеющих спортивные залы, в %; K1 - количество СОШ, имеющих спортивные залы; K3 - общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 1 (п. 3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | - | D1 = Кг / Км x 100 | D1 - доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг - количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км - общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 5 | Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно приобретенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 6 | Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | - |  | К - количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов); Кi - одна построенная спортивная площадка (межшкольный стадион) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 1 6 | Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | - |  | К - количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях; Кi - один построенный спортивный зал в муниципальном среднем общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год |
| 1 (п. 6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Развитие сети дошкольных образовательных

организаций города Перми" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.01.2017 N 3;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.03.2017 N 164,

от 24.04.2017 N 308, от 29.05.2017 N 412, от 14.07.2017 N 539,

от 28.09.2017 N 780)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Сокращение очередности в детские сады города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в | ДИО | 01.09.2017 | 01.10.2017 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в | ДИО | 01.10.2017 | 30.12.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 108000,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Регистрация права муниципальной собственности на здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в | ДИО | 01.12.2017 | 31.12.2017 | свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108000,000 |
| ##### 1.1.1.1.2 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а | ДИО | 10.04.2017 | 01.07.2017 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | Оплата по муниципальному контракту на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а | ДИО | 15.05.2017 | 31.12.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 92047,067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 |
| (п. 1.1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Регистрация права муниципальной собственности на здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Машинистов, 43а | ДИО | 01.12.2017 | 31.12.2017 | свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 279000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92047,067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Реконструкция здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.03.2017 N 164) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | выполнение работ по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 10.10.2017 | акт выполненных работ по реконструкции здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34170,300 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 6116,037 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2017 | 10.10.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 01.09.2017 | акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 30,446 |
| (п. 1.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 01.09.2017 | акт о подключении к системе теплоснабжения здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 818,472 |
| (п. 1.1.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5 | проведение авторского надзора за реконструкцией здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 10.10.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания МАДОУ "Детский сад N 409" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 103,639 |
| (п. 1.1.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 41238,894 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 34170,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 7068,594 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Красногвардейской, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Оплата по договору на приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Красногвардейской, 42 в части работ по благоустройству территории | ДИО | 01.08.2017 | 30.09.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года | 1000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 1000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 429238,894 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 234217,367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8068,594 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми | 46738,233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 140214,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 01.04.2017 | 01.05.2017 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 02.05.2017 | 01.06.2017 | количество заявок от частных образовательных организаций | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Работа конкурсной комиссии | ДО | 02.06.2017 | 15.07.2017 | протокол заседания комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Заключение договоров с частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - ЧОО) | ДО, ЧОО, ИП | 16.07.2017 | 16.10.2017 | количество заключенных договоров с ЧОО | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 6039,454 |
| (п. 1.1.1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6039,454 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6039,454 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 435278,348 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) |  |  |  | 240256,821 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) |  |  |  | 8068,594 |
|  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  |  | 46738,233 |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 140214,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 435278,348 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) |  |  |  | 240256,821 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) |  |  |  | 8068,594 |
|  |  |  |  |  | софинансирование бюджета города Перми |  |  |  | 46738,233 |
|  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 140214,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Развитие сети муниципальных организаций

города Перми общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.03.2017 N 164,

от 24.04.2017 N 308, от 29.05.2017 N 412, от 14.07.2017 N 539,

от 28.09.2017 N 780)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Строительство, приобретение в собственность муниципального образования зданий для размещения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 28.02.2017 | платежное поручение на предоплату за технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,550 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 28.02.2017 | платежное поручение на предоплату за технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 9,988 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.11.2017 | 01.12.2017 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.12.2017 | 20.12.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (в том числе проведение государственной экспертизы ПСД) | МКУ "УТЗ" | 25.12.2017 | 20.10.2017 | разработанная ПСД на реконструкцию здания (в том числе проведенная государственная экспертиза) МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 25.12.2017 | 29.12.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми" (в том числе проведение государственной экспертизы ПСД) | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 01.07.2017 | разработанная ПСД на реконструкцию здания (в том числе проведенная государственная экспертиза) МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми" (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3005,538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 10,538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на присоединение к электрическим сетям МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8791,602 |
| (п. 1.2.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение к системе теплоснабжения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2129,257 |
| (п. 1.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 340,760 |
| (п. 1.2.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 184,909 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 01.03.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.03.2017 | 29.12.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 494,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.7 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.03.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 42" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 291428,314 |
| (п. 1.2.1.1.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.8 | заключение договора о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | МКУ "УТЗ" | 01.03.2017 | 29.12.2017 | заключенный договор о компенсации затрат на выполнение работ по переносу участков линий электропередач | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 303368,842 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | технологическое присоединение к электрическим сетям МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на присоединение к электрическим сетям МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8463,938 |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | технологическое подключение к системе теплоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение к системе теплоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2354,423 |
| (п. 1.2.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.3 | подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 29.12.2017 | акт о выполнении работ на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 188,937 |
| (п. 1.2.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.4 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 10.02.2017 | 03.04.2017 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.5 | оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 03.04.2017 | 29.12.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за строительством нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 247,960 |
| (п. 1.2.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.6 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 03.04.2017 | 31.12.2017 | акт выполненных работ по строительству нового корпуса МАОУ "СОШ N 59" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146344,942 |
| (п. 1.2.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 157600,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 02.10.2017 | разработанная ПСД на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7311,965 |
| (п. 1.2.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.2 | предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 28.04.2017 | 03.07.2017 | платежное поручение на предоплату за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2030,935 |
| (п. 1.2.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9342,900 |
| ##### 1.2.1.1.6 | Строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | однократная привязка типовой проектной документации для строительства нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 10.10.2017 | разработанная ПСД на строительство нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2450,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.2 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 28.04.2017 | 25.12.2017 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4192,833 |
| (п. 1.2.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.3 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения, водоотведения нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 03.07.2017 | 25.12.2017 | платежное поручение на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения, водоотведения нового корпуса МАОУ "СОШ N 129" г. Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 9019,729 |
| (п. 1.2.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.09.2017 N 780) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15662,562 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.8 | Приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | Оплата по договору на приобретение в собственность муниципального образования здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Костычева, 16 в части устранения недостатков, выявленных при приеме-передаче здания | ДИО | 01.08.2017 | 31.12.2017 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 5530,055 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 494510,097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета бюджетных ассигнований 2016 года) | 485985,042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года) | 5530,055 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 494510,097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета бюджетных ассигнований 2016 года) | 485985,042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (бюджетные ассигнования 2016 года) | 2995,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года) | 5530,055 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Строительство межшкольного стадиона МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур на выполнение СМР межшкольного стадиона МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на строительство межшкольного стадиона | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт на строительство межшкольного стадиона МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | Выполнение СМР | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ по выполнению СМР по строительству межшкольного стадиона МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Мастерград" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 18000,000 |
| ##### 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивной площадки | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | Выполнение СМР | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ по выполнению СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15000,000 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | 20.03.2017 | 30.04.2017 | извещение о проведении конкурсных процедур по строительству спортивной площадки МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на строительство спортивной площадки | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | 30.04.2017 | 15.05.2017 | заключенный муниципальный контракт на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.3 | Выполнение работ по строительству спортивной площадки (подготовительные работы) МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | 15.05.2017 | 15.09.2017 | акт выполненных работ по строительству спортивной площадки МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9522,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9522,900 |
| ##### 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135" с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 135" с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми | МАОУ "СОШ N 135" с углубленным изучением предметов образовательной области "Технология" г. Перми | 01.07.2017 | 31.10.2017 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,990 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 622,990 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43145,890 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43145,890 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.05.2017 N 412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.3 | Задача. Строительство спортивных залов в общеобразовательных учреждениях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введена Постановлением Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 308) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | технологическое подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт о выполнении работ по технологическому подключению к системе теплоснабжения МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 783,618 |
| (п. 1.2.3.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.2 | проведение авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 156,851 |
| (п. 1.2.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3 | выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ "УТЗ" | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт выполненных работ по выполненным СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) (невыполнение показателя за 2016 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 28249,990 |
|  |  |  | 09.01.2017 | 01.08.2017 | акт выполненных работ по выполненным СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 |
| (п. 1.2.3.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.4 | ввод в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | МКУ "УТЗ" | 01.08.2017 | 01.09.2017 | разрешение на ввод в эксплуатацию здания МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова" г. Перми (пристройка спортивного зала) | ед. | 1 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 0,000 |
| (п. 1.2.3.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 79190,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 50000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 29190,459 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 616846,446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 579130,932 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 32185,459 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные бюджетные ассигнования 2016 года) | 5530,055 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 14.07.2017 N 539) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |