Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2016 г. N 889

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КУЛЬТУРА ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150,

от 25.01.2017 N 50, от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Культура города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 16 октября 2015 г. N 794 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Перми";

от 14 декабря 2016 г. N 1060 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 794";

от 25 января 2016 г. N 50 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 794";

от 12 февраля 2016 г. N 88 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 794";

от 11 мая 2016 г. N 323 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 794";

от 20 июня 2016 г. N 422 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 794";

от 18 августа 2016 г. N 509 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 794";

от 12 сентября 2016 г. N 675 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 N 794".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2016 N 889

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КУЛЬТУРА ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150,

от 25.01.2017 N 50, от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Культура города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Общественные связи и культурная политика" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКМП) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДКМП; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП; некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями (далее - НКО) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Развитие отрасли "Культура" в городе Перми осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Пермской области от 7 апреля 1999 г. N 458-66 "О государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии", законами Пермского края от 7 июля 2009 г. N 451-ПК "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края", от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85, планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67. По уровню обеспеченности культурным предложением населению город Пермь является одним из наиболее благополучных городов России и имеет устойчивую репутацию города с многочисленной и подготовленной аудиторией для концертов, спектаклей, выставок, фестивалей и других видов культурно организованного досуга. Вместе с тем для удовлетворения культурных и досуговых потребностей жителей города Перми необходимы расширение спектра услуг в сфере культуры, повышение их качества и доступности, мониторинг текущей ситуации с целью изучения новых запросов и потребностей в сфере культуры, степени удовлетворенности населения получаемыми услугами в сфере культуры. В настоящее время на территории города Перми действует 41 муниципальное учреждение культуры и дополнительного образования, предоставляющее населению города Перми возможность получения организованного и качественного досуга и возможность творческой самореализации личности, такие как: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение муниципальных библиотек", содержащее в составе библиотечной сети 38 муниципальных библиотек (далее - МБУК "ОМБ"), которое является важной составляющей частью информационного и культурного ресурса города; муниципальные культурно-досуговые учреждения (далее - КДУ) и культурно-просветительские учреждения города Перми, представленные 17 учреждениями культуры: 12 дворцов, клубов и центров досуга, муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский зоопарк" (далее - МАУК "Пермский зоопарк"), муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский планетарий" (далее - МАУК "Пермский планетарий"), муниципальное автономное учреждение культуры "Центральный выставочный зал" (далее - МАУК "ЦВЗ"), муниципальное автономное учреждение культуры "ПермьПарк" (далее - МАУК "ПермьПарк"), муниципальное автономное учреждение "Агентство социокультурных проектов" (далее - МАУ "АСП"), 16 учреждений дополнительного образования в сфере искусства (в том числе 8 музыкальных школ, 6 школ искусств, 1 художественная школа и 1 хоровая школа). МАУК "ПермьПарк", которым в рамках организации досуга населения реализуется концепция развития мест массового отдыха, предоставляются услуги культурно-досугового и развлекательного характера на трех открытых площадках - сад им. Миндовского, парк культуры и отдыха в Кировском районе, парк культуры и отдыха им. А.П.Чехова; 190 постоянно действующих клубных формирований самодеятельного художественного творчества на базе КДУ, которые посещает более 3 тыс. чел. различных социальных и возрастных категорий (уникальная система, охватывающая все жанры и направления самодеятельного народного творчества); профессиональные творческие концертные коллективы: муниципальное автономное учреждение культуры "Академический хор "Млада" (далее - МАУК "Академический хор "Млада"), муниципальное автономное учреждение культуры "Городское концертное объединение" (далее - МАУК "Городское концертное объединение") (включающее концертные коллективы "Ярмарка", "Ромэн", "Ба-ба-ту", "Воскресенье"); 4 муниципальных театра: муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский театр юного зрителя" (далее - МАУК "Пермский театр юного зрителя"), муниципальное автономное учреждение культуры "Театр кукол" (далее - МАУК "Театр кукол"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр "У Моста" (далее - МБУК "Театр "У Моста"), муниципальное автономное учреждение культуры "Театр "Балет Евгения Панфилова" (далее - МАУК "Театр "Балет Евгения Панфилова"); 306 уникальных памятников истории и культуры федерального и регионального значения, из них 80 объектов культурного наследия (далее - ОКН) находятся в собственности муниципального образования город Пермь. Для реализации мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия функционирует муниципальное автономное учреждение культуры "Городской центр охраны памятников" (далее - МАУК "ГЦОП"). Учреждения культуры города Перми располагаются в зданиях, 65% которых сдано в эксплуатацию до 1970 года. Из них 1,9% построено до 1917 года, 7,7% - в 1917-1950 годах, 55,4% - в 1950-1970 годах, 31,1% - в 1970-1990 годах, 3,9% - в 1990-2015 годах. В связи с износом имущественного комплекса и необходимостью проводить капитальный ремонт зданий каждые 25 лет доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных ДКМП, на 1 января 2017 г. составляет 9,5%. В настоящее время для предотвращения аварийного состояния требуют капитального ремонта здания муниципального автономного учреждения культуры "ДК им. А.С.Пушкина" (далее - МАУК "ДК им. А.С.Пушкина"), МАУК "Пермский театр кукол", также необходимы системные работы по восстановлению зрительного зала муниципального автономного учреждения культуры "ДК им. М.И.Калинина" (далее - МАУК "ДК им. М.И.Калинина"), переданного в муниципальную собственность после пожара. Изменения законодательства, а также длительный срок эксплуатации зданий без капитального ремонта определяют необходимость проведения работ для обеспечения соответствия имущественных комплексов учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики, санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. В связи с вышеизложенным одной из актуальных задач программы является приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми. С целью обеспечения условий для развития человеческого потенциала в сфере культуры необходимо решение задачи развития личности в гуманитарной среде посредством социокультурных практик. Реализация муниципальной программы направлена на решение задач плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов: определение и развитие культурной идентичности города Перми, развитие мест массового отдыха, создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения, повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность, приведение в нормативное состояние учреждений культуры и организаций дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени. Реализация настоящей программы позволит сохранить существующую ситуацию в сфере культуры и будет способствовать достижению таких культурных миссий, как: сохранение, обогащение и социализация культурного пространства городского сообщества, культурного наследия и современной культуры; устойчивое развитие социально-культурных направлений, обеспечивающих качество жизни населения города Перми; формирование и поддержка здоровой социально-психологической и нравственной атмосферы, социального оптимизма и солидарности; повышение привлекательности и стимулирование востребованности культурного наследия Перми, достижений современной городской культуры и искусства жителями города, количественное расширение и качественное обогащение культурного потребления; обеспечение единства культурного пространства города - создание равных возможностей представителям разных социальных групп и мест проживания с целью доступа к культурным ценностям и удовлетворения культурных потребностей. По итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей: коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города - 4,0 ед.; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста - 3,7%; доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, - 75,0%; доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общего количества опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры, - 70% |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150) |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Городские культурно-зрелищные мероприятия. 1.1.1. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия. 1.2. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения. 1.2.1. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности. 1.2.2. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации. 1.2.3. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания. 1.2.4. Строительство Пермского зоопарка на территории города Перми в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского. 1.3. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми. 1.3.1. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми 1.4. Одаренные дети города Перми. 1.4.1. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени, поддержка и развитие профессионального искусства. 1.5. Определение и развитие культурной идентичности города Перми. 1.5.1. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП" |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.) | 1049534,782 | 1126838,900 | 992630,000 |
|  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1049368,980 | 1126838,900 | 992630,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) | 104084,382 | 80940,000 | 75940,000 |
|  | бюджет города Перми бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 103918,580 | 80940,000 | 75940,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,00 | 0,00 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) | 488701,800 | 582975,500 | 455560,200 |
|  | бюджет города Перми | 488701,800 | 582975,500 | 455560,200 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.) | 141146,800 | 141916,800 | 141916,800 |
|  | бюджет города Перми | 141146,800 | 141916,800 | 141916,800 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.) | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |
|  | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.) | 9724,500 | 9024,300 | 7464,300 |
|  | бюджет города Перми | 9724,500 | 9024,300 | 7464,300 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % | 75 | 75 | 75 |
|  | Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % | 70 | 70 | 70 |
|  | Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми, ед. | 4244610 | 4161424 | 4160224 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50, от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную жизнь, ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Культура города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 28.04.2017 N 326)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия | бюджет города Перми | 104084,382 | 80940,000 | 75940,000 |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия |  | 104084,382 | 80940,000 | 75940,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения | бюджет города Перми | 488701,800 | 582975,500 | 455560,200 |
| 1.2.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности |  | 177253,600 | 167939,600 | 167939,600 |
| 1.2.2 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации |  | 192964,400 | 190081,400 | 190081,400 |
| 1.2.3 | Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания |  | 95899,100 | 97539,200 | 97539,200 |
| 1.2.4 | Задача. Строительство Пермского зоопарка на территории города Перми в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского |  | 22584,700 | 127415,300 | 0,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми | бюджет города Перми | 141146,800 | 141916,800 | 141916,800 |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  | 141146,800 | 141916,800 | 141916,800 |
| 1.4 | Подпрограмма. Одаренные дети города Перми | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени, поддержка и развитие профессионального искусства |  | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |
| 1.5 | Подпрограмма. Определение и развитие культурной идентичности города Перми | бюджет города Перми | 9724,500 | 9024,300 | 7464,300 |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП" |  | 9724,500 | 9024,300 | 7464,300 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1049534,782 | 1126838,900 | 992630,000 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1049368,980 | 1126838,900 | 992630,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | 1049534,782 | 1126838,900 | 992630,000 |
|  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1049368,980 | 1126838,900 | 992630,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,00 | 0,00 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Городские культурно-зрелищные мероприятия"

муниципальной программы "Культура города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 28.04.2017 N 326)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР) | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведение мероприятий в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение мероприятий | учреждения, подведомственные ДКМП | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1054450 | 1024450 | 1023250 | бюджет города Перми | 90302,780 | 70488,800 | 65488,800 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 214 | 207 | 206 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество объектов монументального искусства, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., обеспеченных охраной | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90302,780 | 70488,800 | 65488,800 |
| 1.1.1.1.2 | Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные мероприятия по месту жительства | ДКМП | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 20287 | 10787 | 10787 | бюджет города Перми | 5880,000 | 3030,000 | 3030,000 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 93 | 69 | 69 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13544 | 13544 | 13544 | бюджет города Перми | 1452,400 | 1452,400 | 1452,400 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10627 | 10027 | 10027 | бюджет города Перми | 881,500 | 560,900 | 560,900 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13324 | 13324 | 13324 | бюджет города Перми | 838,500 | 838,500 | 838,500 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 2821 | 2821 | 2821 | бюджет города Перми | 157,800 | 157,800 | 157,800 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 11474 | 11474 | 11474 | бюджет города Перми | 1344,700 | 1344,700 | 1344,700 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 7299 | 7299 | 7299 | бюджет города Перми | 713,800 | 713,800 | 713,800 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10006 | 10006 | 10006 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1275,600 | 1281,600 | 1281,600 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 4437 | 4437 | 4437 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1071,500 | 1071,500 | 1071,500 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2016 году | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 145,802 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 93819 | 83719 | 83719 |  | 13781,602 | 10451,200 | 10451,200 |
|  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 208 | 183 | 183 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13781,602 | 10451,200 | 10451,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 13781,602 | 10451,200 | 10451,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 13615,800 | 10451,200 | 10451,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 104084,382 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 103918,580 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 104084,382 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 103918,580 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 104084,382 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 103918,580 | 80940,000 | 75940,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 | 0,000 | 0,000 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Создание условий для творческой

и профессиональной самореализации населения"

муниципальной программы "Культура города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 25.01.2017 N 50)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Показ (организация показа) спектаклей, концертов и концертных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Оказание услуг театрально-сценического искусства, концертной деятельности | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП, осуществляющие театральную деятельность | количество публичных выступлений учреждений, подведомственных ДКМП, осуществляющих театральную деятельность | ед. | 1130 | 1130 | 1130 | бюджет города Перми | 112618,700 | 112618,700 | 112618,700 |
|  |  |  | число зрителей публичных выступлений учреждений, подведомственных ДКМП, осуществляющих театральную деятельность | чел. | 277564 | 277564 | 277564 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП, осуществляющие концертную деятельность | количество концертов и концертных программ на территории города Перми | ед. | 163 | 158 | 158 | бюджет города Перми | 40678,300 | 38244,500 | 38244,500 |
|  |  |  | число зрителей концертов и концертных программ на территории города Перми по входным билетам | чел. | 99151 | 96251 | 96251 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными театрами и учреждениями концертного типа | балл | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество публичных выступлений, концертов и концертных программ учреждений, подведомственных ДКМП | ед. | 1293 | 1288 | 1288 | бюджет города Перми | 153297,000 | 150863,200 | 150863,200 |
|  |  |  | число зрителей публичных выступлений, концертов и концертных программ на территории города Перми | чел. | 376715 | 373815 | 373815 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными театрами и учреждениями концертного типа | балл | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 153297,000 | 150863,200 | 150863,200 |
| 1.2.1.1.2 | Целевая субсидия на создание театральных постановок и концертных программ | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП, осуществляющие театральную и концертную деятельность | количество вновь созданных спектаклей и концертных программ | ед. | 14 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 16066,200 | 10000,000 | 10000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16066,200 | 10000,000 | 10000,000 |
| 1.2.1.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП, осуществляющие театральную и концертную деятельность | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 4717,600 | 7076,400 | 7076,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4717,600 | 7076,400 | 7076,400 |
| 1.2.1.1.4 | Целевая субсидия учреждениям культуры на предоставление концертных площадок, осветительного и звукоусилительного оборудования, репетиционных классов, транспортных услуг | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество концертов, проводимых в арендуемых помещениях на территории города Перми | ед. | 123 | - | - | бюджет города Перми | 3172,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3172,800 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177253,600 | 167939,600 | 167939,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177253,600 | 167939,600 | 167939,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Проведение (организация проведения) мероприятий досуговой и культурно-просветительской направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Оказание услуг в сферах досуговой и культурно-просветительской деятельности | КДУ, подведомственные ДКМП | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 1887 | 1887 | 1887 | бюджет города Перми | 87259,000 | 87259,000 | 87259,000 |
|  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 520812 | 520812 | 520812 |  |  |  |  |
|  |  |  | число участников муниципальных клубных формирований | чел. | 3086 | 3086 | 3086 | бюджет города Перми | 24176,000 | 24176,000 | 24176,000 |
|  |  |  | количество мероприятий, проводимых МАУК "ПермьПарк" | ед. | 61 | 43 | 43 | бюджет города Перми | 21974,000 | 16135,900 | 16135,900 |
|  |  |  | количество посещений мероприятий, проводимых МАУК "ПермьПарк" | ед. | 136186 | 96000 | 96000 |  |  |  |  |
|  |  |  | наличие актуальной концепции развития мест массового отдыха | есть/ нет | есть | есть | есть | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальные культурно-просветительские учреждения, подведомственные ДКМП | количество выставок МАУК "ЦВЗ" в течение года на территории города Перми | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 3684,100 | 3684,100 | 3684,100 |
|  |  |  | количество посещений выставок, проводимых МАУК "ЦВЗ" в течение года на территории города Перми | ед. | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество публичных лекций, проводимых МАУК "Пермский планетарий" на территории города Перми | ед. | 1617 | 1617 | 1617 | бюджет города Перми | 9008,200 | 9008,200 | 9008,200 |
|  |  |  | количество участников публичных лекций МАУК "Пермский планетарий" на территории города Перми | чел. | 100400 | 100400 | 100400 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество мероприятий, проводимых МАУК "Пермский зоопарк" | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 30917,500 | 30917,500 | 30917,500 |
|  |  |  | количество посетителей МАУК "Пермский зоопарк" | чел. | 278000 | 278000 | 278000 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество мероприятий, проводимых МАУ "АСП" в Арт-резиденции | ед. | 18 | 18 | 18 | бюджет города Перми | 9813,400 | 9813,400 | 9813,400 |
|  |  |  | количество посещений мероприятий, проводимых МАУ "АСП" в Арт-резиденции | ед. | 5660 | 5660 | 5660 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество работников КДУ и муниципальных учреждений культурно-просветительского типа (далее - КПТ), имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 30 | 30 | 30 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности КДУ и КПТ | балл | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество мероприятий, проводимых КДУ, МАУК "ПермьПарк", КПТ | ед. | 3600 | 3582 | 3582 | бюджет города Перми | 187174,100 | 181336,000 | 181336,000 |
|  |  |  | количество посетителей мероприятий, проводимых КДУ, МАУК "ПермьПарк", КПТ | чел. | 1063644 | 1023458 | 1023458 |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186832,200 | 180994,100 | 180994,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.1 | Целевая субсидия Центральному выставочному залу на содержание имущественного комплекса по ул. Пермской, 61, 80 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество содержимых объектов имущественного комплекса | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 341,900 | 341,900 | 341,900 |
| 1 Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 , в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,900 | 341,900 | 341,900 |
| 1 (п. 1.2.2.1.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 17 | 17 | 17 | бюджет города Перми | 5790,300 | 8745,400 | 8745,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5790,300 | 8745,400 | 8745,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192964,400 | 190081,400 | 190081,400 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192964,400 | 190081,400 | 190081,400 |
| ### 1.2.3 | Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Оказание услуг библиотечного обслуживания | МБУК "ОМБ" | количество посещений МБУК "ОМБ" | ед. | 1610580 | 1610580 | 1610580 | бюджет города Перми | 92618,800 | 92618,800 | 92618,800 |
|  |  |  | количество работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 36 | 36 | 36 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными библиотеками | балл | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92618,800 | 92618,800 | 92618,800 |
| 1.2.3.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | МБУК "ОМБ" | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 3280,300 | 4920,400 | 4920,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3280,300 | 4920,400 | 4920,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95899,100 | 97539,200 | 97539,200 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95899,100 | 97539,200 | 97539,200 |
| ### 1.2.4 | Задача. Строительство Пермского зоопарка на территории города Перми в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1 | Проведение комплекса мероприятий, связанных со строительством зоопарка | ДКМП | разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 22584,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | 1 | - |  | 0,000 | 127415,300 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22584,700 | 127415,300 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22584,700 | 127415,300 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22584,700 | 127415,300 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 488701,800 | 582975,500 | 455560,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

"Создание условий для творческой

и профессиональной самореализации

населения" муниципальной программы

"Культура города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Создание условий для творческой и профессиональной

самореализации населения" муниципальной программы

"Культура города Перми"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Пермский зоопарк на территории города Перми в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.2. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере культуры |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДКМП, управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС) |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в настоящее время зоопарк находится на территории, частично отнесенной к территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, на месте бывшего присоборного кладбища и архиерейского сада, где были захоронены жители города Перми. Ежегодно зоопарк посещают около 300 тыс. чел. На занимаемой площади 2,2 га расположена коллекция животных свыше 500 экз. Ограниченность площади, сложность создания необходимых условий для содержания и сохранения редких видов фауны причиняют ущерб физическому состоянию животных и ограничивают количество посетителей. Проблема переноса действующего зоопарка имеет высокую актуальность для города Перми |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание многофункционального культурно-развлекательного комплекса музейного типа для организации досуговых и просветительских мероприятий в условиях живой природы и демонстрации природного многообразия животного и растительного мира |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь зоопарка 352974,0 кв. м, с единовременной пропускной способностью не менее 500000 посещений в год |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 годы |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 год |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2399800,000 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 1850000,000, в том числе: бюджет города Перми: 2017 год - 22584,700; 2018 год - 127415,300; бюджет Пермского края: 2017 год - 513692,100; 2018 год - 1186307,900 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | Разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2017 |
|  | Выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 2018 |
|  | Ввод зоопарка в эксплуатацию | ед. | 1 | 2019 |
| 17 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |
| 18 | Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предоставление качественного культурного просветительского досуга для жителей и гостей города Перми и Пермского края; увеличение общей площади зоопарка на 31 га, в том числе значительное увеличение площади экспозиций, открытых вольер, имитирующих естественный ландшафт; увеличение разнообразия видов и общего количества животных на территории Пермского зоопарка; увеличение количества рабочих мест; повышение объема туристического потока в город Пермь |  |  |
| 19 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (Инвестиционной комиссии) от 14 сентября 2016 г. N 7 |  |  |
| 20 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол заседания Бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности на 2017-2019 годы департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми ФЦБ "Общественные связи и культурная политика" от 25 августа 2016 г. N 40-БК |  |  |
| 21 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации |  | 2017 год |
|  |  | строительство зоопарка |  | 2018 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 "Приведение в нормативное состояние

подведомственных учреждений департамента культуры

и молодежной политики администрации города Перми"

муниципальной программы "Культура города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 28.04.2017 N 326)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов | учреждения, подведомственные ДКМП | количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, не являющихся объектами культурного наследия, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 20 | 19 | 11 | бюджет города Перми | 109646,800 | 94950,000 | 71100,000 |
|  |  |  | количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, являющихся объектами культурного наследия, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 4 | 4 | 3 |  | 28000,000 | 43966,800 | 67816,800 |
|  |  |  | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том числе основных несущих конструкций | ед. | 3 | 4 | 6 | бюджет города Перми | 3500,00 | 3000,000 | 3000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141146,800 | 141916,800 | 141916,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141146,800 | 141916,800 | 141916,800 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141146,800 | 141916,800 | 141916,800 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141146,800 | 141916,800 | 141916,800 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.4 "Одаренные дети города Перми" муниципальной

программы "Культура города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени, поддержка и развитие профессионального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства | учреждения, подведомственные ДКМП | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 5733 | 5733 | 5733 | бюджет города Перми | 279103,900 | 279103,900 | 279103,900 |
|  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 2098278 | 2098278 | 2098278 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество творческих коллективов в муниципальных автономных учреждениях дополнительного образования (далее - МАУ ДО) | ед. | 149 | 149 | 149 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество открытых (отчетных) концертов учащихся МАУ ДО | ед. | 681 | 681 | 681 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество участников открытых (отчетных) концертов в МАУ ДО | чел. | 11339 | 11339 | 11339 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество зрителей открытых (отчетных) концертов в МАУ ДО | чел. | 39669 | 39669 | 39669 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.4.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279103,900 | 279103,900 | 279103,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество учреждений, в которых работникам повышена заработная плата | ед. | 16 | 16 | 16 | бюджет города Перми | 12225,300 | 18338,000 | 18338, 000 |
| (п. 1.4.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2. в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12225,300 | 18338,000 | 18338,000 |
| 1.4.1.1.3 | Целевая субсидия организациям дополнительного образования на поддержку одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержки учреждений | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей города Перми, педагогов и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 2128,400 | 2128,400 | 2128,400 |
|  |  |  | количество одаренных детей города Перми - участников конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней | чел. | 166 | 166 | 166 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество педагогических работников в сфере культуры, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 98 | 98 | 98 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры | балл | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,400 | 2128,400 | 2128,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4 | Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | ДКМП | количество стипендиатов | чел. | 20 | 20 | 20 | бюджет города Перми | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
| 1.4.1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | количество педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получивших меры социальной поддержки | чел. | 267 | 266 | 261 | бюджет города Перми | 11714,700 | 11707,000 | 11473,400 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11714,700 | 11707,000 | 11473,400 |
| 1.4.1.1.6 | Выплата ежегодной премии "Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми" | ДКМП | количество работников МАУ ДО, отмеченных за достижения в работе с одаренными детьми | чел. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
|  |  |  | количество комплектов сувенирной продукции | ед. | 7 | 7 | 7 |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
| (п. 1.4.1.1.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 305877,300 | 311982,300 | 311748,700 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.5 "Определение и развитие культурной

идентичности города Перми" муниципальной программы

"Культура города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, объектов монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Оказание услуг по изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, объектов монументального искусства | МАУК "ГЦОП" | количество ОКН и ОМИ, охваченных мероприятиями по сохранению и использованию, находящихся на текущем содержании | ед. | 135 | 135 | 135 | бюджет города Перми | 5197,300 | 5197,300 | 5197,300 |
|  |  |  | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности МАУК "ГЦОП" | балл | 40 | 40 | 40 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5197,300 | 5197,300 | 5197,300 |
| 1.5.1.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | МАУК "ГЦОП" | количество учреждений, в которых работникам повышена заработная плата | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 139,700 | 209,500 | 209,500 |
| (п. 1.5.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139,700 | 209,500 | 209,500 |
| 1.5.1.1.3 | Целевая субсидия центру охраны памятников на проведение ремонтно-реставрационных работ по приведению в нормативное состояние ОКН и ОМИ | МАУК "ГЦОП" | количество ОКН, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (включая научно-проектную документацию и государственную историко-культурную экспертизу) | ед. | 3 | 1 | 2 | бюджет города Перми | 2064,500 | 2402,500 | 1002,500 |
|  |  |  | количество ОМИ, приведенных в нормативное состояние | ед. | - | - | 22 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1055,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2064,500 | 2402,500 | 2057,500 |
| 1 1.5.1.1.3 | Изготовление и установка памятных гранитных плит, расположенных на Аллее доблести и славы города Перми | МАУК "ГЦОП" | количество переустановленных плит на Аллее доблести и славы города Перми | ед. | 14 | - | - | бюджет города Перми | 770,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 Итого по мероприятию 1.5.1.1.3 , в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 770,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 (п. 1.5.1.1.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.4 | Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН и ОМИ | администрация Дзержинского района города Перми | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 120,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 30,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 180,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 4 | - | - | бюджет города Перми | 143,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  | ед. | 11 | - | - | бюджет города Перми | 330,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 1 | 11 | - | бюджет города Перми | 30,000 | 82,500 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | - | 10 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 90,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | - | 20 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 105,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 31 | 10 | - | бюджет города Перми | 370,000 | 25,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 24 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 87,500 | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 4 | 16 |  | бюджет города Перми | 120,000 | 355,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  | ед. | 2 | 45 | - | бюджет города Перми | 80,000 | 470,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | 29 | - | - | бюджет города Перми | 953,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 38 | 136 | - | бюджет города Перми | 600,000 | 1215,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1553,000 | 1215,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,500 | 9024,300 | 7464,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,500 | 9024,300 | 7464,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,500 | 9024,300 | 7464,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Культура города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | 75 | 75 | 75 |
|  | Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования | % | 70 | 70 | 70 |
|  | Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 4244610 | 4161424 | 4160224 |
|  | Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми | ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50, от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города | ед. | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности |  |  |  |  |
|  | Доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров, от общей численности жителей города Перми | % | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  | Доля жителей, посещающих концертные программы муниципальных учреждений концертного типа, от общей численности жителей города Перми | % | 9,5 | 9,2 | 9,2 |
|  | Доля работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 384 чел.) | % | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации |  |  |  |  |
|  | Доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, от общего количества участников всех клубных формирований в муниципальных учреждениях клубного типа | % | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
|  | Доля участников клубных формирований, ставших дипломантами/лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов, от общего количества участников клубных формирований в муниципальных учреждениях клубного типа | % | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
|  | Доля посещений культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, от общей численности жителей города Перми | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Доля посещений мероприятий в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", от общей численности жителей города Перми | % | 13,0 | 9,2 | 9,2 |
|  | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами МАУК "ПермьПарк" | % | 75 | 75 | 75 |
|  | Доля посещений культурно-просветительских мероприятий в культурно-просветительных муниципальных учреждениях от общей численности жителей города Перми | % | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
|  | Доля работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 409 чел.) | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми | % | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
|  | Доля работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 301 чел.) | % | 12 | 12 | 12 |
| 1.2.4 | Задача. Строительство Пермского зоопарка на территории города Перми в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского |  |  |  |  |
|  | Зоопарк в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского города Перми, введенный в эксплуатацию | есть/нет | - | - | есть |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля имущественных комплексов учреждений, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (от 103 имущественных комплексов) | % | 8,7 | 10,7 | 12,6 |
|  | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (от 42 учреждений) | % | 11,9 | 9,5 | 9,5 |
| #### 1.4 | Подпрограмма. Одаренные дети города Перми |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени, поддержка и развитие профессионального искусства |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
|  | Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов | чел. | 509 | 509 | 509 |
|  | Доля одаренных детей, являющихся постоянными участниками мероприятий городского и краевого уровней (праздники, концерты, конференции, семинары, творческие мастерские, мастер-классы и другие мероприятия), от общей численности учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
|  | Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний, от общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 22 | 22 | 22 |
|  | Доля педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности педагогических работников в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
|  | Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 48,3 | 48,1 | 47,2 |
| #### 1.5 | Подпрограмма. Определение и развитие культурной идентичности города Перми |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП" |  |  |  |  |
|  | Доля ОКН, находящихся на балансе МАУК "ГЦОП", состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ), от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП" (от 30 ОКН) | % | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
|  | Доля бесхозяйных ОКН от общего количества ОКН, находящихся на территории муниципального образования город Пермь (на территории города Перми в различных формах собственности расположены 306 ОКН) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение

к таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Культура

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Культура города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | не требуется | - | департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании) | рассчитывается по итогам проведения социологического опроса | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | нет | ДЖГс = РП x 100% / ОЖГ | ДЖГс - доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, чел.; РП - количество респондентов, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, чел.; ОЖГ - количество опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры и дополнительного образования, чел. | департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании) | рассчитывается как процентное отношение респондентов, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, к общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | нет | КПГМ = ГМ + ГМР + МУК + КУД | КПГМ - количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми, ед.; ГМ - количество посещений городских культурно-зрелищных мероприятий, ед.; ГМР - количество посещений культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства, ед.; МУК - количество посещений мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед.; КУД - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования по образовательным программам в области искусства, чел. | формы федерального статистического наблюдения, утвержденные Приказом Росстата от 30 декабря 2015 г. N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" (далее - Приказ N 671): N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)", отчеты муниципальных подведомственных учреждений по проведенным городским культурно-зрелищным мероприятиям, отчеты муниципальных учреждений по исполнению муниципального задания, отчеты территориальных органов по исполнению бюджетных заданий | рассчитывается как суммарное количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города, на открытых площадках и в помещениях, при поддержке администрации города Перми. Расчет количества посещений осуществляется на основе данных о количестве проданных билетов, приглашений и справок полиции о количестве зрителей | ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми | ед. | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | Кв = (ГМ + ГМР + МУК + КУД) / Ч | ГМ - количество посещений городских культурно-зрелищных мероприятий, ед.; ГМР - количество посещений культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства, ед.; МУК - количество посещений мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед.; КУД - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования по образовательным программам в области искусства, чел.; Ч - численность постоянного населения, города Перми, чел. | формы федерального статистического наблюдения, утвержденные Приказом N 671: N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)", N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", Постановление администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" | рассчитывается как отношение суммы количества посещений городских культурно-зрелищных мероприятий, культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства, мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования по образовательным программам в области искусства, к численности постоянного населения города Перми | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города Перми | ед. | нет | КПгкз = КПгкз / Ч | КПгкз - коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий города в расчете на одного жителя города Перми; КПгкз - количество посещений городских культурно-зрелищных мероприятий, ед.; Ч - численность постоянного населения города Перми, чел. | отчеты по проведенным городским культурно-зрелищным мероприятиям, Пермьстат | рассчитывается как отношение количества посещений городских культурно-зрелищных мероприятий города к численности постоянного населения города Перми | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров, от общей численности жителей города Перми | % | нет | ДПС = ПСмз / Ч x 100% | ДПС - доля посещений спектаклей муниципальных театров от общей численности жителей города Перми; ПСмз - количество посещений спектаклей в рамках муниципального задания, ед.; Ч - численность постоянного населения города Перми | отчеты муниципальных театров по исполнению муниципального задания, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом N 671, N 9-НК "Сведения о деятельности театра", Пермьстат | рассчитывается как процентное отношение суммарного количества посещений спектаклей в рамках муниципального задания к численности жителей города Перми | ежеквартально нарастающим итогом по муниципальному заданию до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно по форме федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра" |
| 7 | Доля жителей, посещающих концертные программы муниципальных учреждений концертного типа, от общей численности жителей города Перми | % | нет | ДПК = ПкМЗ / Ч x 100% | ДПК - доля посещений концертных программ муниципальных учреждений концертного типа от общей численности жителей города Перми; ПкМЗ - количество посещений концертных программ в рамках муниципального задания, ед.; Ч - численность постоянного населения города Перми | отчеты муниципальных учреждений концертного типа по исполнению муниципального задания, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом N 671, N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", Пермьстат | рассчитывается как процентное отношение суммарного количества посещений концертных программ в рамках муниципального задания и количества посещений концертных программ в рамках предпринимательской деятельности к численности жителей города Перми | ежеквартально нарастающим итогом по муниципальному заданию до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно по форме федерального статистического наблюдения N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" |
| 8 | Доля работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 384 чел.) | % | нет | ДРЗН = РЗН / ОЧР x 100% | ДРЗН - доля работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней; РЗН - численность работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, чел.; ОЧР - общая численность работников соответствующих учреждений (основной персонал), чел. | ежегодный отчет по форме ДКМП | рассчитывается как процентное отношение численности работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, к общей численности работников соответствующих учреждений (основной персонал) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, от общей численности количества участников всех клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа | % | нет | ДУКб = УКб / (УКб + УКп) x 100% | ДУКб - доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно; УКб - численность участников бесплатных клубных формирований, чел.; УКп - численность участников платных клубных формирований, чел. | отчеты муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом N 671, N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" | рассчитывается как процентное отношение численности участников бесплатных клубных формирований к суммарной численности количества участников бесплатных и платных клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа | ежеквартально нарастающим итогом по муниципальному заданию до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно по форме федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" |
| 10 | Доля участников клубных формирований, ставших дипломантами/лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов, от общей численности участников клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа | % | нет | ДуКлд = УКлд / УК x 100% | ДуКлд - доля участников клубных формирований, ставших дипломантами/лауреатами международных, всероссийских межрегиональных конкурсов; УКлд - численность участников клубных формирований, ставших лауреатами/дипломантами, чел.; УК - общая численность участников клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, чел. | отчеты муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом N 671, N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" | рассчитывается как процентное отношение численности участников клубных формирований, ставших лауреатами/дипломантами международных, всероссийских межрегиональных конкурсов, к общей численности участников клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа | ежеквартально нарастающим итогом по муниципальному заданию до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно по форме федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" |
| 11 | Доля посещений культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных ДКМП, от общей численности жителей города Перми | % | нет | ДПмКД = КПмКД (МЗ) / Ч x 100% | ДПмКД - доля посещений культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях клубного типа от общей численности жителей города Перми; КпмКД (МЗ) - количество посещений мероприятий учреждений культурно-досугового типа по муниципальному заданию, ед.; Ч - численность постоянного населения города Перми, чел. | отчеты муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом N 671, N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", Пермьстат | рассчитывается как процентное отношение количества посещений мероприятий учреждений культурно-досугового типа к общей численности жителей города Перми | ежеквартально нарастающим итогом по муниципальному заданию до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно по форме федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" |
| 12 | Доля посещений мероприятий в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", от общей численности жителей города Перми | % | нет | ДПмПП = КПмПП / Ч x 100% | ДПмПП - доля посещений мероприятий в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", от общей численности жителей города Перми; КПмПП - количество посещений мероприятий в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", ед.; Ч - численность постоянного населения города Перми, чел. | отчет МАУК "ПермьПарк" по выполнению муниципального задания, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом N 671, N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", Пермьстат | рассчитывается как процентное отношение количества посещений мероприятий в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", от общей численности жителей города Перми | ежеквартально нарастающим итогом по муниципальному заданию до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно по форме федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)" |
| 13 | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами МАУК "ПермьПарк" | % | нет | ДЖГммо = РП x 100% / ОЖГ | ДЖГд - доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк"; РП - количество респондентов, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", чел.; ОЖГ - численность опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами МАУК "ПермьПарк", чел. | социологический опрос, проводимый МАУК "ПермьПарк" | рассчитывается как процентное отношение респондентов, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк", к общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами МАУК "ПермьПарк" | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля посещений культурно-просветительских мероприятий в культурно-просветительных муниципальных учреждениях от общей численности жителей города Перми | % | нет | ДпмКП = КПмКП / Ч x 100% | ДпмКП - доля посещений культурно-просветительских мероприятий в культурно-просветительных учреждениях от общей численности жителей города Перми; КПмКД - количество посещений мероприятий учреждений культурно-просветительного типа, ед.; Ч - численность постоянного населения города Перми | отчеты муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом N 671, N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)", Пермьстат | рассчитывается как процентное отношение количества посещений мероприятий в культурно-просветительных учреждениях к общей численности жителей города Перми | ежеквартально нарастающим итогом по муниципальному заданию до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно по форме федерального статистического наблюдения N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)" |
| 15 | Доля работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 409 чел.) | % | нет | ДРЗН = РЗН / ОЧР x 100% | ДРЗН - доля работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней; РЗН - численность работников учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, чел.; ОЧР - общая численность работников соответствующих учреждений (основной персонал), чел. | ежегодный отчет по форме ДКМП | рассчитывается как процентное отношение численности работников учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, к общей численности работников соответствующих учреждений (основной персонал) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми | % | нет | ДПбибл = Пбибл / Ч x 100% | Дпбибл - доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми; Пбибл - численность пользователей муниципальных библиотек, чел.; Ч - численность постоянного населения города Перми | отчет МБУК "ОМБ" по выполнению муниципального задания, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом N 671, N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", Пермьстат | рассчитывается как процентное отношение количества пользователей муниципальных библиотек к общей численности жителей города Перми | ежеквартально нарастающим итогом по муниципальному заданию до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно по форме федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" |
| 17 | Доля работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 301 чел.) | % | нет | ДРЗН = РЗН / ОЧР x 100% | ДРЗН - доля работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней; РЗН - численность работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, чел.; ОЧР - общая численность работников соответствующих учреждений (основной персонал), чел. | ежегодный отчет по форме ДКМП | рассчитывается как процентное отношение численности работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, к общей численности работников соответствующих учреждений (основной персонал) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Наличие нового зоопарка на территории города Перми | есть/нет | нет | не требуется | - | подписанный акт приемки-сдачи работ по строительству зоопарка | запрос информации от Министерства капитального строительства Пермского края | до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля имущественных комплексов учреждений, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП (от 103 имущественных комплексов) | % | нет | ДИКнорм = КИнорм / КИК x 100% | ДИКнорм - доля имущественных комплексов учреждений, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП; КИКнорм - общее количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, приведенных в нормативное состояние, ед.; КИК - общее количество имущественных комплексов соответствующих учреждений, ед. | годовые описательные отчеты учреждений, акты выполненных работ | рассчитывается как процентное отношение количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, к общему количеству имущественных комплексов соответствующих учреждений | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных ДКМП (от 42 учреждений) | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | ДМУКак = МУКа + МУКк / МУК x 100% | ДМУКак - доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных ДКМП; МУКа - количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, ед.; МУКк - количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, ед.; МУК - общее количество муниципальных учреждений культуры, ед. | годовые описательные отчеты учреждений, акты выполненных работ, формы федерального статистического наблюдения, утвержденные Приказом N 671, N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)" | рассчитывается как процентное отношение количества муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общему количеству муниципальных учреждений культуры | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 21 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 | Ддоп = Чдоп / Чдет x 100% | Чдоп - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел.; Чдет - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, чел. | отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, в соответствии с Постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", Приказом N 671, N 1-ДШИ, Пермьстат | рассчитывается как процентное отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере культуры и искусства, к общей численности детей соответствующего возраста | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 22 | Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов | чел. | нет | по факту достижений | - | отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства по исполнению муниципального задания | рассчитывается как общее количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 23 | Доля одаренных детей, являющихся постоянными участниками мероприятий городского и краевого уровней (праздники, концерты, конференции, семинары, творческие мастерские, мастер-классы и другие мероприятия), от общей численности учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | нет | Ддуч = Чуч / Чконт x 100% | Ддуч - доля одаренных детей, являющихся постоянными участниками мероприятий городского и краевого уровней; Чуч - численность учащихся, являющихся постоянными участниками мероприятий городского и краевого уровней, чел.; Чконт - общая численность (контингент) учащихся соответствующих учреждений, чел. | отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | рассчитывается как процентное отношение численности учащихся, являющихся постоянными участниками мероприятий городского и краевого уровней, к общей численности учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 24 | Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний, от общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | нет | ДпПЗ = ЧпПЗ / ЧП x 100% | ДпПЗ - доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний; ЧпПЗ - численность педагогических работников, повысивших уровень профессиональных знаний, чел.; Чп - численность педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел. | отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | рассчитывается как процентное отношение численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний, к общей численности педагогических работников соответствующих учреждений | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 25 | Доля педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности педагогических работников в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | нет | ДРЗН = РЗН / ОЧР x 100% | ДРЗН - доля педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней; РЗН - численность педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, чел.; ОЧР - общая численность работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (основной персонал), чел. | ежегодный отчет по форме ДКМП | рассчитывается как процентное отношение численности педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, к общей численности работников соответствующих учреждений (основной персонал) | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 26 | Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | нет | ДПсп = ЧПсп / ЧП x 100% | ДПсп - доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки; ЧПсп - численность педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, чел.; ЧП - численность педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел. | отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | рассчитывается как процентное отношение численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, к общей численности педагогических работников соответствующих учреждений | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 27 | Доля ОКН, находящихся на балансе МАУК "ГЦОП", состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ), от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП" (от 30 ОКН) | % | нет | ДОКНуд = ОКНуд / ОКН x 100% | ДОНКуд - доля ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП", состояние которых является удовлетворительным; ОКНуд - общее количество ОКН в оперативном управлении, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед; ОКН - общее количество ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП", ед. | отчет МАУК "ГЦОП" | рассчитывается как процентное отношение ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП", состояние которых является удовлетворительным, к общему количеству ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП" | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 28 | Доля бесхозяйных ОКН от общего количества ОКН, находящихся на территории муниципального образования город Пермь (на территории города Перми в различных формах собственности расположены 306 ОКН) | % | нет | ДбОКН = КбОКН / КОКН x 100% | ДбОКН - доля бесхозяйных ОКН на территории города Перми; КбОКН - количество бесхозяйных ОКН на территории города Перми, ед.; КОКН - количество ОКН, находящихся на территории города Перми, ед. | отчет МАУК "ГЦОП", отчеты территориальных органов города Перми | рассчитывается как процентное отношение бесхозяйных ОКН на территории города Перми к общему количеству ОКН, находящихся на территории города Перми | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Культура города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Городские культурно-зрелищные мероприятия"

муниципальной программы "Культура города Перми"

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279,

от 28.04.2017 N 326)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Проведение мероприятий в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Празднование наступившего Нового года | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 30.04.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 804000 | бюджет города Перми | 34750,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 3 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года и Рождества Христова | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.11.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 43400 | бюджет города Перми | 4052,200 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 8 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Весны и Труда | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.02.2017 | 30.11.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 4600 | бюджет города Перми | 1620,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 4 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 92250 | бюджет города Перми | 21106,880 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 15 |  |  |
|  |  |  | 30.04.2017 | 10.05.2017 | количество объектов монументального искусства, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, обеспеченных охраной | ед. | 5 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 59200 | бюджет города Перми | 10342,200 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 9 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Мероприятия, проводимые МБУК "Объединение муниципальных библиотек" | МБУК "ОМБ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 6500 | бюджет города Перми | 600,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 20 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Мероприятия, направленные на поддержку и развитие традиционного народного творчества | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.02.2017 | 01.03.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 10000 | бюджет города Перми | 900,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | Организация и реализация проектов регионального, российского и международного уровней (в том числе участие в данных проектах) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 9500 | бюджет города Перми | 5012,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 6 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Реализация проектов "Зеленая линия", "Красная линия" | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей информационно-ознакомительных экскурсий | чел. | 3000 | бюджет города Перми | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых информационно-ознакомительных экскурсий | ед. | 145 |  |  |
|  |  |  |  |  | общая протяженность отреставрированных маршрутов | м | 10344 |  |  |
| 1.1.1.1.1.10 | Приобретение металлических ограждений и металлодетекторов для обеспечения безопасности на городских мероприятиях | МАУ "АСП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество приобретенных металлических ограждений | ед. | 250 | бюджет города Перми | 1919,500 |
|  |  |  |  |  | количество приобретенных металлодетекторов | ед. | 5 |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 | Мероприятия, проводимые на набережной реки Кама | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 22000 | бюджет города Перми | 9000,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 3 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.1.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90302,780 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные мероприятия по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Реализация проектов ежегодного городского конкурса социально значимых проектов "Город - это мы" | ДКМП | 01.02.2017 | 31.12.2017 | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 900,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Вручение премий города Перми в сфере культуры и искусства | ДКМП | 01.02.2017 | 31.07.2017 | количество награжденных премиями в сфере культуры и искусства | чел. | 7 | бюджет города Перми | 820,000 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Мероприятие, посвященное памяти жертв крушения пассажирского самолета в городе Перми 14 сентября 2008 г. | ДКМП | 01.09.2017 | 30.09.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 150 | бюджет города Перми | 40,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 | Приобретение / изготовление канцелярских товаров, приобретение и вручение сувенирной продукции и цветов на городских мероприятиях | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество получателей сувенирной продукции | чел. | 630 | бюджет города Перми | 1002,700 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий с вручением сувенирной продукции | ед. | 63 |  |  |
| 1.1.1.1.2.5 | Обеспечение работы Интернет-портала | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посещений Интернет-портала | чел. | 10000 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  | количество обновлений информационного ресурса | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2.6 | Транспортные услуги в рамках проведения культурно-зрелищных мероприятий | ДКМП | 01.01.2017 | 31.03.2017 | количество часов работы транспорта | час. | 34 | бюджет города Перми | 17,300 |
| 1 1.1.1.1.2.6 | XI Международный фестиваль "Дягилевские сезоны" | ДКМП | 01.05.2017 | 31.06.2017 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 9500 | бюджет города Перми | 3000,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 23 |  |  |
| 1 (п. 1.1.1.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13544 | бюджет города Перми | 1452,400 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 21 |  |  |
| 1.1.1.1.2.8 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10627 | бюджет города Перми | 881,500 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.9 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13324 | бюджет города Перми | 838,500 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 29 |  |  |
| 1.1.1.1.2.10 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 2821 | бюджет города Перми | 157,800 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 5 |  |  |
| 1.1.1.1.2.11 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 11474 | бюджет города Перми | 1344,700 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 11 |  |  |
| 1.1.1.1.2.12 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 7299 | бюджет города Перми | 713,800 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 13 |  |  |
| 1.1.1.1.2.13 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Свердловского района города Перми | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10006 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1275,600 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2016 году | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 20,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.14 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей поселка Новые Ляды города Перми | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 4437 | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 1071,500 |
|  |  |  |  |  | количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество оплаченных услуг (работ), оказанных в рамках мероприятий, проведенных в 2016 году | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 145,802 |
| (п. 1.1.1.1.2.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 13781,602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 13615,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 104084,382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 103918,580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 104084,382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 103918,580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 104084,382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2016 года) | 103918,580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 165,802 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Культура города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание условий для творческой

и профессиональной самореализации населения" муниципальной

программы "Культура города Перми"

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50,

от 12.04.2017 N 279, от 28.04.2017 N 326)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Показ (организация показа) спектаклей, концертов и концертных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Оказание услуг театрально-сценического искусства, концертной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Показ (организация показа) спектаклей | МАУК "Пермский театр юного зрителя" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество публичных выступлений | ед. | 335 | бюджет города Перми | 38712,700 |
|  |  |  |  |  | число зрителей публичных выступлений | чел. | 113364 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Показ (организация показа) спектаклей | МАУК "Театр кукол" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество публичных выступлений | ед. | 362 | бюджет города Перми | 23613,700 |
|  |  |  |  |  | число зрителей публичных выступлений | чел. | 82000 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Показ (организация показа) спектаклей | МБУК "Театр "У Моста" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество публичных выступлений | ед. | 372 | бюджет города Перми | 34501,500 |
|  |  |  |  |  | число зрителей публичных выступлений | чел. | 56000 |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Показ (организация показа) спектаклей | МАУК "Театр "Балет Евгения Панфилова" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество публичных выступлений | ед. | 61 | бюджет города Перми | 15790,800 |
|  |  |  |  |  | число зрителей публичных выступлений | чел. | 26200 |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | МАУК "Городское концертное объединение" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество концертов и концертных программ на территории города Перми | ед. | 123 | бюджет города Перми | 14791,100 |
|  |  |  |  |  | число зрителей концертов и концертных программ на территории города Перми | чел. | 68351 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | МАУК "Академический хор "Млада" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество концертов и концертных программ на территории города Перми | ед. | 40 | бюджет города Перми | 25887,200 |
|  |  |  |  |  | число зрителей концертов и концертных программ на территории города Перми | чел. | 30800 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Содействие профессиональному росту и самореализации деятелей культуры и искусства | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 34 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными театрами и учреждениями концертного типа | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 153297,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Целевая субсидия на создание театральных постановок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Создание театральных постановок | МАУК "Пермский театр юного зрителя" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество вновь созданных спектаклей | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4000,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Создание театральных постановок | МАУК "Театр кукол" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество вновь созданных спектаклей | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3600,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | Создание театральных постановок | МБУК "Театр "У Моста" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество вновь созданных спектаклей | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1200,00 |
| 1.2.1.1.2.4 | Создание театральных постановок | МАУК "Театр "Балет Евгения Панфилова" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество вновь созданных спектаклей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1200,000 |
| 1.2.1.1.2.5 | Создание концертных программ | МАУК "Городское концертное объединение" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество вновь созданных концертных программ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 3500,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | Создание концертных программ | МАУК "Академический хор "Млада" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество вновь созданных концертных программ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2566,200 |
| (п. 1.2.1.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16066,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Пермский театр юного зрителя" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1508,900 |
| 1.2.1.1.3.2 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Театр кукол" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 971,800 |
| 1.2.1.1.3.3 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МБУК "Театр "У Моста" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1138,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Театр "Балет Евгения Панфилова" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 422,000 |
| 1.2.1.1.3.5 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Городское концертное объединение" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 676,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4717,600 |
| ##### 1.2.1.1.4 | Целевая субсидия учреждениям культуры на предоставление концертных площадок, осветительного и звукоусилительного оборудования, репетиционных классов, транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Услуги по предоставлению концертных площадок, осветительного и звукоусилительного оборудования, репетиционных классов, транспортных услуг | МАУ "Городское концертное объединение" | 01.04.2017 | 31.12.2017 | количество концертов, проводимых в арендуемых помещениях на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3172,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3172,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177253,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177253,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс творческой самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Проведение (организация проведения) мероприятий досуговой и культурно-просветительской направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Оказание услуг в сферах досуговой и культурно-просветительской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры им. А.Г.Солдатова" (далее - МАУК ПГДК им. А.Г.Солдатова") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 259 | бюджет города Перми | 29629,500 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 151602 |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 869 |  | 6813,500 |
| 1.2.2.1.1.3 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры им. М.И.Калинина" (далее - МАУК "ПГДК им. М.И.Калинина") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 156 | бюджет города Перми | 8488,300 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 47000 |  |  |
| 1.2.2.1.1.4 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 248 |  | 1942,300 |
| 1.2.2.1.1.5 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Пермский городской дворец культуры им. С.М.Кирова" (далее - МАУК "ПГДК им. С.М.Кирова") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 147 | бюджет города Перми | 8092,800 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 85500 |  |  |
| 1.2.2.1.1.6 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 250 |  | 1958,200 |
| 1.2.2.1.1.7 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Искра" (далее - МАУК "ДК "Искра") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 134 | бюджет города Перми | 7323,100 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 47500 |  |  |
| 1.2.2.1.1.8 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 360 |  | 2816,400 |
| 1.2.2.1.1.9 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Урал" (далее - МАУК "ДК "Урал") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 150 | бюджет города Перми | 8245,200 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 47000 |  |  |
| 1.2.2.1.1.10 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 165 |  | 1294,400 |
| 1.2.2.1.1.11 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга и творчества "Радуга" (далее - "ЦДиТ "Радуга") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 99 | бюджет города Перми | 2452,800 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 21720 |  |  |
| 1.2.2.1.1.12 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 135 |  | 1057,100 |
| 1.2.2.1.1.13 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Клуб "Юбилейный" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 99 | бюджет города Перми | 2152,200 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 11000 |  |  |
| 1.2.2.1.1.14 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 84 |  | 656,600 |
| 1.2.2.1.1.15 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб им. Златогорского" (далее - МБУК "Клуб им. Златогорского") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 150 | бюджет города Перми | 3666,800 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 20000 |  |  |
| 1.2.2.1.1.16 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 189 |  | 1479,800 |
| 1.2.2.1.1.17 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр детского досуга и творчества "Родина" (далее - МБУК "ЦДиТ "Родина") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 152 | бюджет города Перми | 3862,000 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 21000 |  |  |
| 1.2.2.1.1.18 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 88 |  | 692,200 |
| 1.2.2.1.1.19 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры им. А.С.Пушкина" (далее - МАУК "ДК им. А.С.Пушкина") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 251 | бюджет города Перми | 5693,900 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 24000 |  |  |
| 1.2.2.1.1.20 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 250 |  | 1955,700 |
| 1.2.2.1.1.21 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга "Альянс" (далее - "ЦД "Альянс") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 160 | бюджет города Перми | 4898,700 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 23500 |  |  |
| 1.2.2.1.1.22 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 253 |  | 1986,500 |
| 1.2.2.1.1.23 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальное автономное учреждение культуры "Центр досуга Мотовилихинского района" (далее - "МАУК "ЦД Мотовилихинского района") | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 130 | бюджет города Перми | 2753,700 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 20990 |  |  |
| 1.2.2.1.1.24 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | количество участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 195 |  | 1523,300 |
| 1.2.2.1.1.25 | Организация показа концертов и концертных программ | МАУК "ПермьПарк" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий, проводимых МАУК "ПермьПарк" | ед. | 61 | бюджет города Перми | 21974,000 |
|  |  |  |  |  | количество посещений мероприятий, проводимых МАУК "ПермьПарк" | чел. | 136186 |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие актуальной концепции развития мест массового отдыха | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.25 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.26 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (художественные выставки) | МАУК "ЦВЗ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество выставок МАУК "ЦВЗ" в течение года на территории города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 3684,100 |
|  |  |  |  |  | количество посещений выставок, проводимых МАУК "ЦВЗ" в течение года на территории города Перми | чел. | 19500 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.27 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные лекции) | МАУК "Пермский планетарий" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество публичных лекций, проводимых МАУК "Пермский планетарий" на территории города Перми | ед. | 1617 | бюджет города Перми | 9008,200 |
|  |  |  |  |  | количество участников публичных лекций МАУК "Пермский планетарий" на территории города Перми | чел. | 100400 |  |  |
| 1.2.2.1.1.28 | Демонстрация коллекций диких и домашних животных | МАУК "Пермский зоопарк" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий, проводимых МАУК "Пермский зоопарк" | ед. | 12 | бюджет города Перми | 30917,500 |
|  |  |  |  |  | количество посетителей МАУК "Пермский зоопарк" | чел. | 278000 |  |  |
| 1.2.2.1.1.29 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) | МАУ "АСП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий, проводимых МАУ "АСП" в Арт-резиденции | ед. | 18 | бюджет города Перми | 9813,400 |
|  |  |  |  |  | количество посещений мероприятий, проводимых МАУ "АСП" в Арт-резиденции | чел. | 5660 |  |  |
| 1.2.2.1.1.30 | Реализация деятельности по увеличению знаковых достижений деятелей культуры и искусства | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 30 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.31 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными учреждениями культурно-досугового и культурно-просветительского типа | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186832,200 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50, от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.1 | Целевая субсидия Центральному выставочному залу на содержание имущественного комплекса по ул. Пермской, 61, 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.1 .1 | Содержание имущественного комплекса по ул. Пермской, 61, 80 | МАУК "ЦВЗ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество содержимых объектов имущественного комплекса | ед. | 2 | бюджет города Перми | 341,900 |
| 1 Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 , в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,900 |
| ##### 1.2.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ПГДК им. А.Г.Солдатова" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1147,3 |
| 1.2.2.1.2.2 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ПГДК им. С.М.Кирова" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 463,7 |
| 1.2.2.1.2.3 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ПГДК им. М.И.Калинина" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 356,7 |
| 1.2.2.1.2.4 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ДК "Искра" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 582,6 |
| 1.2.2.1.2.5 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ДК "Урал" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 249,7 |
| 1.2.2.1.2.6 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ЦДиТ "Радуга" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 133,3 |
| 1.2.2.1.2.7 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Клуб Юбилейный" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 107,0 |
| 1.2.2.1.2.8 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МБУК "Клуб им. Златогорского" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 168,9 |
| 1.2.2.1.2.9 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МБУК "ДЦДиТ "Родина" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 148,9 |
| 1.2.2.1.2.10 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ДК им. А.С.Пушкина" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 273,5 |
| 1.2.2.1.2.11 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Центр досуга "Альянс" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 105,1 |
| 1.2.2.1.2.12 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ЦД Мотовилихинского района" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 154,6 |
| 1.2.2.1.2.13 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Пермь Парк" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 190,2 |
| 1.2.2.1.2.14 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ЦВЗ" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 208,300 |
| 1.2.2.1.2.15 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Пермский планетарий" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 349,100 |
| 1.2.2.1.2.16 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "Пермский зоопарк" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 951,200 |
| 1.2.2.1.2.17 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ "АСП" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5790,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192964,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 192964,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.3 | Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.3.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.3.1.1 | Оказание услуг библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | Библиотечное обслуживание | МБУК "ОМБ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество посещений | ед. | 1610580 | бюджет города Перми | 92618,800 |
| 1.2.3.1.1.2 | Реализация деятельности по увеличению знаковых достижений деятелей культуры и искусства | МБУК "ОМБ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 36 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.3 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | МБУК "ОМБ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными библиотеками | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92618,800 |
| ##### 1.2.3.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МБУК "ОМБ" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3280,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3280,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95899,100 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95899,100 |
| ### 1.2.4 | Задача. Строительство Пермского зоопарка на территории города Перми в границах ул. Архитектора Свиязева, ул. Космонавта Леонова, ул. Карпинского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1 | Проведение комплекса мероприятий, связанных со строительством зоопарка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1 | Организация и проведение работ по строительству зоопарка | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | разработанная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22584,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22584,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22584,700 |
| Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22584,700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 488701,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50, от 12.04.2017 N 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Культура города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Приведение в нормативное состояние

подведомственных учреждений департамента культуры

и молодежной политики администрации города Перми"

муниципальной программы "Культура города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50,

от 28.04.2017 N 326)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ПГДК им. А.Г.Солдатова" (проведение ремонтно-реставрационных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ПГДК им. А.Г.Солдатова" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП (являющихся ОКН), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8000,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "Пермский театр кукол" (проведение ремонтно-реставрационных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "Пермский театр кукол" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП (являющихся ОКН), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12500,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МБУК "ОМБ" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования) | МБУК "ОМБ" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6530,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ДК "Искра" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ДК "Искра" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22000,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ "АСП" (проведение ремонтно-реставрационных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ "АСП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП (являющихся ОКН), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6500,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.01.2017 N 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.6 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ДК "Урал" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ДК "Урал" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2500,000 |
| 1.3.1.1.1.7 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6600,000 |
| 1.3.1.1.1.8 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ПГДК им. М.И.Калинина" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ПГДК им. М.И.Калинина" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25000,000 |
| 1.3.1.1.1.9 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ЦД "Альянс" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ЦД "Альянс" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8366,900 |
| 1.3.1.1.1.10 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ДК им. А.С.Пушкина" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ДК им. А.С.Пушкина" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14000,000 |
| 1.3.1.1.1.11 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ГЦОП" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ГЦОП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.3.1.1.1.12 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская школа искусств N 13" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская школа искусств N 13" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3700,000 |
| 1.3.1.1.1.13 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 1" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 1" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 480,000 |
| 1.3.1.1.1.14 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская школа искусств N 14" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская школа искусств N 14" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1800,000 |
| 1.3.1.1.1.15 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская художественная школа N 2" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская художественная школа N 2" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1742,300 |
| 1.3.1.1.1.16 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ПГДК им. С.М.Кирова" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ПГДК им.С.М. Кирова" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6000,000 |
| 1.3.1.1.1.17 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская школа искусств N 7" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская школа искусств N 7" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2687,600 |
| 1.3.1.1.1.18 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "Клуб "Юбилейный" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "Клуб "Юбилейный" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| 1.3.1.1.1.19 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "ЦД Мотовилихинского района" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "ЦД Мотовилихинского района" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 320,000 |
| 1.3.1.1.1.20 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУК "Пермский театр юного зрителя" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление авторского и технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУК "Пермский театр юного зрителя" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП (являющихся ОКН), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.3.1.1.1.21 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 4" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 4" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.3.1.1.1.22 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МБУК "Клуб им. Златогорского" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МБУК "Клуб им. Златогорского" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3100,000 |
| 1.3.1.1.1.23 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 6" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 6" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 620,000 |
| 1.3.1.1.1.24 | Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса МАУ ДО "Детская школа искусств N 11" (проведение ремонтных и иных работ, изготовление необходимой документации, осуществление технического надзора, приобретение необходимого оборудования) | МАУ ДО "Детская школа искусств N 11" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество имущественных комплексов, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| 1.3.1.1.1.25 | Обследование имущественного комплекса муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи" (далее - МАУ "Дворец молодежи"), в том числе основных несущих конструкций | МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том числе основных несущих конструкций" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.25 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.26 | Обследование имущественного комплекса МАУК "ДК "Искра", в том числе основных несущих конструкций | МАУК "ДК "Искра" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том числе основных несущих конструкций" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.26 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.27 | Обследование имущественного комплекса МАУК "ПГДК им. А.Г.Солдатова", в том числе основных несущих конструкций | МАУК "ПГДК им. А.Г.Солдатова" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование имущественного комплекса, в том числе основных несущих конструкций" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2000,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.27 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141146,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141146,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141146,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141146,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Культура города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 "Одаренные дети города Перми"

муниципальной программы "Культура города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150;

в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.4.1 | Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени, поддержка и развитие профессионального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.4.1.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 1" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 470 | бюджет города Перми | 24500,400 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 172020 |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 2" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 331 | бюджет города Перми | 17088,900 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 121146 |  |  |
| 1.4.1.1.1.3 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 3" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 471 | бюджет города Перми | 24698,800 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 172386 |  |  |
| 1.4.1.1.1.4 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 4" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 456 | бюджет города Перми | 23783,300 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 166896 |  |  |
| 1.4.1.1.1.5 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 5" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 271 | бюджет города Перми | 14656,200 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 99186 |  |  |
| 1.4.1.1.1.6 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 6" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 356 | бюджет города Перми | 19169,700 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 130296 |  |  |
| 1.4.1.1.1.7 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская школа искусств N 7" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 545 | бюджет города Перми | 24106,100 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 199470 |  |  |
| 1.4.1.1.1.8 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 8" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 360 | бюджет города Перми | 19317,800 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 131760 |  |  |
| 1.4.1.1.1.9 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 9" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 261 | бюджет города Перми | 11122,600 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 95526 |  |  |
| 1.4.1.1.1.10 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 10" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 457 | бюджет города Перми | 23722,500 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 167262 |  |  |
| 1.4.1.1.1.11 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская школа искусств N 11" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 209 | бюджет города Перми | 8780,100 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 76494 |  |  |
| 1.4.1.1.1.12 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская школа искусств N 13" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 453 | бюджет города Перми | 21457,300 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 165798 |  |  |
| 1.4.1.1.1.13 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская школа искусств N 14" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 169 | бюджет города Перми | 6815,100 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 61854 |  |  |
| 1.4.1.1.1.14 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская школа искусств N 15" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 255 | бюджет города Перми | 11381,700 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 93330 |  |  |
| 1.4.1.1.1.15 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 441 | бюджет города Перми | 22138,900 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 161406 |  |  |
| 1.4.1.1.1.16 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | МАУ ДО "Детская художественная школа N 2" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 228 | бюджет города Перми | 6364,500 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 83448 |  |  |
| 1.4.1.1.1.17 | Реализация деятельности творческих коллективов исполнительской направленности на базе МАУ ДО | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество творческих коллективов в МАУ ДО | ед. | 149 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество открытых (отчетных) концертов учащихся МАУ ДО | ед. | 681 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников открытых (отчетных) концертов в МАУ ДО | чел. | 11339 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество зрителей открытых (отчетных) концертов в МАУ ДО | чел. | 39669 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 279103,900 |
| ##### 1.4.1.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 1" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1189,300 |
| 1.4.1.1.2.2 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 2" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 801,900 |
| 1.4.1.1.2.3 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении МАУ ДО | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 3" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1164,000 |
| 1.4.1.1.2.4 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 4" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1060,100 |
| 1.4.1.1.2.5 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 5" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 672,600 |
| 1.4.1.1.2.6 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 6" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 750,200 |
| 1.4.1.1.2.7 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская школа искусств N 7" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1112,300 |
| 1.4.1.1.2.8 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 8" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 853,600 |
| 1.4.1.1.2.9 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская школа искусств N 9" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 491,500 |
| 1.4.1.1.2.10 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская музыкальная школа N 10" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 957,100 |
| 1.4.1.1.2.11 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская школа искусств N 11" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 363,100 |
| 1.4.1.1.2.12 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 817,800 |
| 1.4.1.1.2.13 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская школа искусств N 13" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 957,100 |
| 1.4.1.1.2.14 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская школа искусств N 14" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 310,400 |
| 1.4.1.1.2.15 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская школа искусств N 15" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 569,1 |
| 1.4.1.1.2.16 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУ ДО "Детская художественная школа N 2" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 155,200 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12225,300 |
| ##### 1.4.1.1.3 | Целевая субсидия организациям дополнительного образования на поддержку одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержку учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3.1 | Поддержка одаренных детей города Перми | ДКМП, МАУ ДО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров, иных мероприятий городского уровня для одаренных детей | ед. | 24 | бюджет города Перми | 860,400 |
|  |  |  |  |  | количество зрителей мероприятий городского уровня для одаренных детей | чел. | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество одаренных детей города Перми - участников конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней | чел. | 166 | бюджет города Перми | 490,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3.2 | Создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров | ДКМП, МАУ ДО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество информационно-образовательных мероприятий по методической поддержке преподавателей МАУ ДО | ед. | 10 | бюджет города Перми | 218,000 |
|  |  |  |  |  | количество преподавателей МАУ ДО, повысивших уровень профессиональных знаний | чел. | 73 |  |  |
| (п. 1.4.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3.3 | Обновление материальной базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры в части приобретения музыкальных инструментов | ДКМП, МАУ ДО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество МАУ ДО, обновивших музыкальные инструменты | ед. | 6 | бюджет города Перми | 560,000 |
| 1.4.1.1.3.4 | Содействие профессиональному росту и самореализации деятелей культуры и искусства | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество педагогических работников в сфере культуры, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 98 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.3.5 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными библиотеками | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2128,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.4.1.1.4 | Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.1 | Выплата стипендий одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств (в том числе по видам искусств) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество стипендиатов | чел. | 9 | бюджет города Перми | 216,000 |
| 1.4.1.1.4.2 | Выплата стипендий одаренным детям, обучающимся в детских музыкальных школах | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество стипендиатов | чел. | 11 | бюджет города Перми | 264,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 480,000 |
| ##### 1.4.1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.5.1 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских школ искусств (в том числе по видам искусств) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получающих меры социальной поддержки | чел. | 89 | бюджет города Перми | 3998,900 |
| 1.4.1.1.5.2 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам детских музыкальных школ | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получающих меры социальной поддержки | чел. | 178 | бюджет города Перми | 7715,800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11714,700 |
| ##### 1.4.1.1.6 | Выплата ежегодной премии "Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.6.1 | Выплата ежегодной премии "Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми" | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество работников МАУ ДО, отмеченных за достижения в работе с одаренными детьми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 220,000 |
|  |  |  |  |  | количество комплектов сувенирной продукции | ед. | 7 |  | 5,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 225,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 305877,300 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 305877,300 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 305877,300 |

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Культура города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 "Определение и развитие культурной

идентичности города Перми" муниципальной программы "Культура

города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2016 N 1150;

в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.5.1 | Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК "ГЦОП" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.5.1.1 | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, объектов монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.5.1.1.1 | Оказание услуг по изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, объектов монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.1 | Обеспечение сохранения и использования ОКН | МАУК "ГЦОП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество ОКН, охваченных мероприятиями по сохранению и использованию, находящихся на текущем содержании | ед. | 34 | бюджет города Перми | 1308,900 |
| 1.5.1.1.1.2 | Обеспечение сохранения и использования ОМИ | МАУК "ГЦОП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество ОМИ, охваченных мероприятиями по сохранению и использованию, находящихся на текущем содержании | ед. | 101 | бюджет города Перми | 3888,400 |
| 1.5.1.1.1.3 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | МАУК "ГЦОП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности МАУК "ГЦОП" | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5197,300 |
| ##### 1.5.1.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении | МАУК "ГЦОП" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 139,700 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 139,700 |
| ##### 1.5.1.1.3 | Целевая субсидия центру охраны памятников на проведение ремонтно-реставрационных работ по приведению в нормативное состояние ОКН и ОМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.3.1 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН регионального значения "Бюст Ф.Э.Дзержинского" | МАУК "ГЦОП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество ОКН, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 401,000 |
| 1.5.1.1.3.2 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН регионального значения "Монумент "Героям Гражданской войны" | МАУК "ГЦОП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 961,500 |
| 1.5.1.1.3.3 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН федерального значения "Памятник В.И.Ленину" (разработка научно-проектной документации, государственная историко-культурная экспертиза) | МАУК "ГЦОП" | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 702,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2064,500 |
| 1 1.5.1.1.3 | Изготовление и установка памятных гранитных плит, расположенных на Аллее доблести и славы города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.5.1.1.3 .1 | Организация и проведение работ по изготовлению и установке памятных гранитных плит, расположенных на Аллее доблести и славы города Перми | МАУК "ГЦОП" | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество переустановленных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 770,000 |
| 1 Итого по мероприятию 1.5.1.1.3 , в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 770,000 |
| ##### 1.5.1.1.4 | Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН и ОМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.4.1 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Дзержинского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 | количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.5.1.1.4.2 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Индустриального района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 120,000 |
| 1.5.1.1.4.3 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Кировского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,000 |
| 1.5.1.1.4.4 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Ленинского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 180,000 |
| 1.5.1.1.4.5 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 143,000 |
| 1.5.1.1.4.6 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОКН | администрация Свердловского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 11 | бюджет города Перми | 330,000 |
| 1.5.1.1.4.7 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Дзержинского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 | количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 1 | бюджет города Перми | 30,000 |
| 1.5.1.1.4.8 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Ленинского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 31 | бюджет города Перми | 370,000 |
| 1.5.1.1.4.9 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 120,000 |
| 1.5.1.1.4.10 | Изготовление технической документации для приема в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ | администрация Свердловского района города Перми | 01.02.2017 | 31.12.2017 |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 80,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1553,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.04.2017 N 326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |