Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2016 г. N 880

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128,

от 13.02.2017 N 92, от 18.04.2017 N 299, от 28.06.2017 N 494,

от 27.07.2017 N 586)

В соответствии с Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Молодежь города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2015 г. N 815 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь города Перми";

от 31 декабря 2015 г. N 1163 "О внесении изменений в муниципальную программу "Молодежь города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми 19.10.2015 N 815";

от 30 мая 2016 г. N 360 "О внесении изменений в муниципальную программу "Молодежь города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми 19.10.2015 N 815";

от 24 июня 2016 г. N 443 "О внесении изменений в муниципальную программу "Молодежь города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми 19.10.2015 N 815";

от 5 сентября 2016 г. N 649 "О внесении изменений в муниципальную программу "Молодежь города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми 19.10.2015 N 815".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2016 N 880

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128,

от 13.02.2017 N 92, от 18.04.2017 N 299, от 28.06.2017 N 494,

от 27.07.2017 N 586)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Молодежь города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и культурная политика" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКМП) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДКМП; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" города Перми (далее - Дворец молодежи); некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями (далее - НКО) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р, базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг и работ по разделу "Молодежная политика", утвержденным Приказом Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 167 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику", подпрограммой "Молодежная политика" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1317-п, подпрограммой "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" государственной программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1326-п, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85, нормативными правовыми актами администрации города Перми, регламентирующими методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальных работ в сфере молодежной политики. Молодежь является стратегическим ресурсом любого общества. Успешное социально-экономическое развитие города во многом определяется тем, насколько молодежь знает и принимает его цели и задачи, связывает с городом свои жизненные перспективы; обладает необходимыми интеллектуальными и нравственными качествами; имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни. Современная молодежная среда обладает как позитивными, так и негативными качествами. Развитие позитивных тенденций и постепенное устранение негативных составляющих, использование потенциала инновационной активности молодежи в интересах города может быть достигнуто только при условии формирования и реализации целостной системы муниципальной политики. На территории города Перми на 1 января 2016 г. проживают 250,9 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 25% от численности населения города Перми. Численность молодежи за 2015 год сократилась на 8,8 тыс. чел. Согласно прогнозируемым данным тенденция снижения численности молодежи сохранится и далее: на 1 января 2017 г. численность молодежи составит 240,3 тыс. чел., к 2019 году - 218,4 тыс. чел. Сокращение численности трудоспособного активного населения оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие города Перми. Проблемами молодежной среды в городе Перми являются низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда и, как следствие, молодежная безработица, рост молодежной преступности. Несмотря на проведение системной работы по вовлечению молодежи в общественную жизнь города Перми и развитию навыков эффективной самостоятельной жизни, информированию молодых людей о возможностях их личностного и общественного развития, наблюдается низкая вовлеченность молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь города Перми, что свидетельствует о недостатке эффективных программ для позитивной самореализации молодежи, неразвитости социальных институтов и практик по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Для решения названных проблем организовано системное взаимодействие с общественными объединениями и организациями, координационным советом работающей молодежи, Молодежным советом при Пермской городской Думе, реализуются проекты в сфере молодежной политики на базе муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи" г. Перми, ведется работа с молодежью по месту жительства, осуществляется комплекс мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения студенческих отрядов, создание отрядов в рамках организации занятости молодежи, реализуются мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи. В соответствии с целью "Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми" плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, настоящая программа нацелена на реализацию единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Перми. Для достижения поставленной цели необходимо проведение системной и комплексной работы по формированию социально активной позиции молодежи, решению вопросов профессионального становления и организации занятости молодежи, развитие волонтерского движения, развитие системы гражданского и патриотического воспитания, создание условий для повышения общей информационной грамотности и социальной активности молодежи, развития ее талантов. По итогам реализации программы ожидается достижение следующих показателей: увеличение доли молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми до 30,1%; увеличение доли молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики; увеличение доли молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере содействия занятости молодежи, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере содействия занятости молодежи |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128) |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми. 1.1.1. Создание условий для вовлечения и участия молодежи в общественной, социально-экономической и культурной жизни города. 1.2. Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность. 1.2.1. Содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 28464,124 | 23643,800 | 23643,800 |
|  | бюджет города Перми | 28464,124 | 23643,800 | 23643,800 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 14832,924 | 10012,600 | 10012,600 |
|  | бюджет города Перми | 14832,924 | 10012,600 | 10012,600 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 13631,200 | 13631,200 | 13631,200 |
|  | бюджет города Перми | 13631,200 | 13631,200 | 13631,200 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общего количества молодежи города Перми, % | 28,1 | 28,7 | 30,1 |
|  | количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, чел. | 67575 | 65735 | 65735 |
|  | доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, % | 75 | 78 | 81 |
|  | доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере содействия занятости молодежи, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере содействия занятости молодежи, % | 77 | 80 | 83 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.02.2017 N 92, от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Сноска исключена с 1 января 2017 года. - Постановление Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128.

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Молодежь города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 13.02.2017 N 92)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми | бюджет города Перми | 14832,924 | 10012,600 | 10012,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299, от 28.06.2017 N 494, от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для вовлечения и участия молодежи в общественной, социально-экономической и культурной жизни города |  | 14832,924 | 10012,600 | 10012,600 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299, от 28.06.2017 N 494, от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность | бюджет города Перми | 13631,200 | 13631,200 | 13631,200 |
| 1.2.1 | Задача. Содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации |  | 13631,200 | 13631,200 | 13631,200 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 28464,124 | 23643,800 | 23643,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299, от 28.06.2017 N 494, от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 28464,124 | 23643,800 | 23643,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299, от 28.06.2017 N 494, от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Создание условий для эффективной

самореализации молодежи города Перми" муниципальной

программы "Молодежь города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее - ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для вовлечения и участия молодежи в общественной, социально-экономической и культурной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реализация проектов в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Выполнение муниципальных работ в сфере молодежной политики | Дворец молодежи | количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 11 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 3316,200 | 1589,200 | 1589,200 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 530 | 470 | 470 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 4280 | 4100 | 4100 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | ед. | 10 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 3028,300 | 1589,300 | 1589,300 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 1350 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 2184 | 2034 | 2034 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество распространенных методических материалов по вопросам гражданского и патриотического воспитания | шт. | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную добровольческую деятельность | ед. | 10 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 3028,300 | 1589,300 | 1589,300 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 800 | 750 | 750 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 3060 | 2910 | 2910 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР | количество мероприятий по направлениям в сфере молодежной политики | ед. | 31 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 9372,800 | 4767,800 | 4767,800 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 2680 | 2520 | 2520 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 9524 | 9044 | 9044 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество распространенных методических материалов по вопросам гражданского и патриотического воспитания | шт. | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2017 N 494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9372,800 | 4767,800 | 4767,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | Дворец молодежи | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 102,700 | 154,100 | 154,100 |
| (п. 1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102,7 | 154,1 | 154,1 |
| 1.1.1.1.3 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи | ДКМП | количество мероприятий | ед. | 8 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 1768,100 | 1689,100 | 1689,100 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 3706 | 3706 | 3706 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 129,843 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 3986 | 3986 | 3986 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 3006 | 3006 | 3006 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 136,713 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 1496 | 1496 | 1496 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 4526 | 4526 | 4526 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 133,800 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество зрителей | чел. | 2801 | 2801 | 2801 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 5041 | 5041 | 5041 |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 137,400 | 137,400 | 137,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 176 | 176 | 176 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР | количество мероприятий | ед. | 40 | 37 | 37 | бюджет города Перми | 2855,456 | 2788,300 | 2788,300 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 695 | 695 | 695 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 37738 | 37738 | 37738 |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2855,456 | 2788,300 | 2788,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по работе с молодежью | НКО | количество мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 863,400 | 863,400 | 863,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 850 | 850 | 850 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 863,400 | 863,400 | 863,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 4200 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |
|  |  |  | количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную добровольческую деятельность | ед. | 3 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 775,168 | 575,600 | 575,600 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 660 | 460 | 460 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 4000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР | количество мероприятий по направлениям в сфере молодежной политики | ед. | 9 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 2501,968 | 2302,400 | 2302,400 |
|  |  |  | численность участников | чел. | 2210 | 2010 | 2010 |  |  |  |  |
|  |  |  | численность зрителей | чел. | 9200 | 8200 | 8200 |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2501,968 | 2302,400 | 2302,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14832,924 | 10012,600 | 10012,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14832,924 | 10012,600 | 10012,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14832,924 | 10012,600 | 10012,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Создание условий для вовлечения молодежи

в трудовую и экономическую деятельность" муниципальной

программы "Молодежь города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата (далее - ПНР) |  |  |  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование ПНР | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1 | Задача. Содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Целевая субсидия Дворцу молодежи на организацию занятости молодежи | Дворец молодежи | численность молодежи в возрасте от 14 25 лет, вовлеченной в программы по трудовой и экономической деятельности (далее - численность молодежи) | чел. | 518 | 518 | 518 | бюджет города Перми | 1277,300 | 1277,300 | 1277,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1277,300 | 1277,300 | 1277,300 |
| 1.2.1.1.2 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги в области организации занятости молодежи | администрация Дзержинского района города Перми | численность молодежи | чел. | 730 | 730 | 730 | бюджет города Перми | 1800,100 | 1800, 100 | 1800, 100 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | численность молодежи | чел. | 805 | 805 | 805 | бюджет города Перми | 1985,000 | 1985, 000 | 1985, 000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | численность молодежи | чел. | 559 | 559 | 559 | бюджет города Перми | 1378,400 | 1378,400 | 1378, 400 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | численность молодежи | чел. | 204 | 204 | 204 | бюджет города Перми | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | численность молодежи | чел. | 882 | 882 | 882 | бюджет города Перми | 2174,900 | 2174,900 | 2174, 900 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | численность молодежи | чел. | 558 | 558 | 558 | бюджет города Перми | 1375,900 | 1375, 900 | 1375, 900 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | численность молодежи | чел. | 877 | 877 | 877 | бюджет города Перми | 2162,500 | 2162, 500 | 2162, 500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | численность молодежи | чел. | 36 | 36 | 36 | бюджет города Перми | 88,800 | 88,800 | 88,800 |
|  |  | НКО | численность молодежи | чел. | 359 | 359 | 359 | бюджет города Перми | 885,300 | 885,300 | 885,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | чел. | 5010 | 5010 | 5010 | бюджет города Перми | 12353,900 | 12353,900 | 12353,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12353,900 | 12353,900 | 12353,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13631,200 | 13631,200 | 13631,200 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13631,200 | 13631,200 | 13631,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13631,200 | 13631,200 | 13631,200 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Молодежь города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Перми |  |  |  |  |
|  | доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % | 28,1 | 28,7 | 30,1 |
|  | количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | чел. | 67575 | 65735 | 65735 |
|  | доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | % | 75 | 78 | 81 |
|  | доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере содействия занятости молодежи, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере содействия занятости молодежи | % | 77 | 80 | 83 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128, от 13.02.2017 N 92, от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Создание условий для вовлечения и участия молодежи в общественной, социально-экономической и культурной жизни города |  |  |  |  |
|  | доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми | % | 18,8 | 19,6 | 20,6 |
|  | доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи города Перми | % | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
|  | доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по развитию системы добровольчества и гражданской активности, от общей численности молодежи города Перми | % | 3,6 | 3,1 | 3,3 |
|  | доля молодежи, систематически осуществляющей добровольческую деятельность и получившей общественное признание за вклад в развитие добровольчества, от общей численности молодежи города Перми, принимающей участие в мероприятиях добровольческой направленности | % | 4,1 | 4,8 | 5,0 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.02.2017 N 92, от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации |  |  |  |  |
|  | доля молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в программы по трудовой и экономической деятельности, от общей численности учащейся молодежи города Перми | % | 5,1 | 5,1 | 5,0 |

## МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Молодежь города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми <**>, от общей численности молодежи города Перми | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 | Дмо = (Коб / Ко) x 100% | Коб - численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми; Ко - общая численность молодежи города Перми. Рассчитывается как процентное соотношение численности молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города, от общей численности молодежи города Перми | ДКМП | отчеты о проведенных мероприятиях, данные Пермьстата | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | чел. | - | Кпм = Кти + Кгп + Кд + Ктр | Кпм - количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми; Кти - количество посещений мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи; Кгп - количество посещений мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи; Кд - количество посещений мероприятий, направленных на развитие системы добровольчества и гражданской активности молодежи; Ктр - количество молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, принимающих участие в программах по трудовой и экономической деятельности | ДКМП | отчеты о проведенных мероприятиях | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 | Дум = Ку / Ко x 100% | Дум - доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики; Ку - количество респондентов, давших положительный ответ; Ко - количество опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в мероприятиях в сфере молодежной политики. Рассчитывается как процентное отношение респондентов, давших положительный ответ к общему количеству опрошенных молодежи, участвовавшей в реализуемых мероприятиях сфере молодежной политики | ДКМП | аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере содействия занятости молодежи, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере содействия занятости молодежи | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 | Дуз = Куз / Ко x 100% | Дуз - доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере содействия занятости молодежи; Куз - количество респондентов, давших положительный ответ; Ко - количество опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере содействия занятости молодежи. Рассчитывается как процентное отношение респондентов, давших положительный ответ к общему количеству опрошенной молодежи, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере содействия занятости молодежи | ДКМП | аналитический отчет о проведенном социологическом исследовании | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми | % | - | Дти = (Кти / Ко) x 100% | Дти - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи; Кти - численность молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи; Ко - общая численность молодежи города Перми. Рассчитывается как процентное соотношение количества молодых людей, вовлеченных в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми | ДКМП | отчеты о проведенных мероприятиях, данные Пермьстата | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи города Перми | % | - | Дгп = (Кгп / Ко) x 100% | Дгп - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию; Кгп - численность молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию; Ко - общая численность молодежи города Перми. Рассчитывается как процентное соотношение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи города Перми | ДКМП | отчеты о проведенных мероприятиях, данные Пермьстата | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по развитию системы добровольчества и гражданской активности молодежи, от общей численности молодежи города Перми | % | - | Дд = (Кд / Ко) x 100% | Дд - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по развитию системы добровольчества и гражданской активности молодежи; Кд - численность молодежи, вовлеченной в мероприятия по развитию системы добровольчества и гражданской активности молодежи; Ко - общая численность молодежи города Перми. Рассчитывается как процентное соотношение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по развитию системы добровольчества и гражданской активности молодежи, от общей численности молодежи города Перми | ДКМП | отчеты о проведенных мероприятиях, данные Пермьстата | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в программы по трудовой и экономической деятельности, от общей численности учащейся молодежи города Перми | % | - | Днс = (Кнс / Ко) x 100% | Днс - доля молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в программы по трудовой и экономической деятельности; Кнс - численность молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в программы по трудовой и экономической деятельности (далее - Программы); Ко - общая численность учащейся молодежи. Рассчитывается как процентное соотношение молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в Программы (в том числе молодежи, вовлеченной в Программы неоднократно), от общей численности учащейся молодежи города Перми | ДКМП | отчеты о проведенных мероприятиях, данные Пермьстата, данные департамента социальной политики администрации города Перми | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля молодежи, систематически осуществляющей добровольческую деятельность и получившей общественное признание за вклад в развитие добровольчества, от общей численности молодежи города Перми, принимающей участие в мероприятиях добровольческой направленности | % | - | Дд = (Ккд + Кзд) / Код x 100% | Дд - доля молодежи, систематически осуществляющей добровольческую деятельность и получившей общественное признание за вклад в развитие добровольчества, от общей численности молодежи города Перми, принимающей участие в мероприятиях добровольческой направленности; Ккд - численность молодежи, систематически осуществляющей добровольческую деятельность; Кзд - численность молодежи, получившей общественное признание за успехи в развитии добровольчества; Код - общая численность молодежи города Перми, принимающей участие в мероприятиях добровольческой направленности. Рассчитывается как процентное соотношение численности молодежи, систематически осуществляющей добровольческую деятельность и получившей общественное признание за вклад в развитие добровольчества, от общей численности молодежи города Перми, принимающей участие в мероприятиях добровольческой направленности | ДКМП | отчеты о проведенных мероприятиях; постановления администрации города Перми о вручении знака "Доброволец города Перми"; реестр выдачи трудовых книжек добровольцев города Перми | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |

--------------------------------

<**> Молодые люди или группа молодых людей, которых объединяют общие интересы и цели, вовлеченные или объединившиеся для общения и совместного выполнения какой-либо деятельности.

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Молодежь города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Создание условий для эффективной

самореализации молодежи города Перми" муниципальной

программы "Молодежь города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.02.2017 N 92,

от 18.04.2017 N 299, от 28.06.2017 N 494, от 27.07.2017 N 586)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Создание условий для вовлечения и участия молодежи в общественной, социально-экономической и культурной жизни города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Реализация проектов в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Выполнение муниципальных работ в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение мероприятия "Карьера. Шаг вперед" | Муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" (далее - Дворец молодежи) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,900 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Проведение мероприятия "Лучшее студенческое общежитие" | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,900 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 350 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Реализация проекта "Организация деятельности клуба молодежных субкультур" | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 1000 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Проведение мероприятия, направленного на укрепление института молодой семьи | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Реализация проекта "Организация деятельности клуба для молодежи и молодых семей" | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 1000 |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.5 | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы талантливой инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала молодежи в рамках конкурса молодежных инициатив "Вижу, могу, делаю" | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 6 | бюджет города Перми | 1727,000 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 6 |  |  |
| 1 (п. 1.1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2017 N 494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Проведение мероприятия, посвященного Дню воинской славы | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,900 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Проведение студенческого гражданско-патриотического мероприятия в рамках празднования Дня российских студенческих отрядов | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,900 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | Проведение мероприятий для молодежи, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, развитие толерантности, формирование культурных, правовых и нравственных ценностей | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 635,700 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 634 |  |  |
| 1.1.1.1.1.9 | Проведение мероприятия по обмену опытом в сфере гражданского и патриотического воспитания | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество распространенных методических материалов по вопросам гражданского и патриотического воспитания | шт. | 200 |  |  |
| 1 1.1.1.1.1.9 | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи в рамках конкурса молодежных инициатив "Вижу, могу, делаю" | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1439,000 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 |  |  |
| 1 (п. 1.1.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2017 N 494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.10 | Проведение мероприятия "Фестиваль "Молодежь Life" в рамках празднования Дня молодежи | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,900 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 1510 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.1.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2017 N 494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.11 | Проведение мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.12 | Проведение мероприятия среди молодежных некоммерческих организаций, детских и молодежных общественных объединений, добровольческих (волонтерских) отрядов по развитию добровольчества | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,900 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.1.13 | Проведение обучающего мероприятия для актива школьного самоуправления, командиров и молодежных активов студенческих отрядов | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 200 |  |  |
| 1.1.1.1.1.14 | Реализация проекта "Координационный совет работающей молодежи" | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 317,900 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 360 |  |  |
| 1.1.1.1.1.15 | Реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни в рамках конкурса молодежных инициатив "Вижу, могу, делаю" | Дворец молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1439,000 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.1.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2017 N 494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9372,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в муниципальном учреждении "Дворец молодежи", выполняющем муниципальные работы | Дворец молодежи | 01.05.2017 | 31.12.2017 | количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 102,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102,700 |
| ##### 1.1.1.1.3 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Поддержка участия молодежи в региональных и российских мероприятиях | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКМП) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 489,100 |
|  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 25 |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | Организация развития международных молодежных контактов, поддержка участия молодежи в международных мероприятиях | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  | численность участников мероприятий | чел. | 10 |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | Ежегодная молодежная премия "Пермь 20 x 20" | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  | численность человек, получивших премию | чел. | 20 |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | Изготовление и распространение в молодежной среде информационных материалов ("Студенческий театральный билет") | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  | численность молодежи, получившей "Студенческий театральный билет" | чел. | 13000 |  |  |
| 1.1.1.1.3.5 | Финансирование проектов в рамках городского конкурса "Социально значимых проектов "Город - это мы!" | ДКМП | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 579,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 3706 |  |  |
| 1.1.1.1.3.7 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 129,843 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 3986 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.06.2017 N 494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.8 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 3006 |  |  |
| 1.1.1.1.3.9 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 136,713 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 1496 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.10 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 4526 |  |  |
| 1.1.1.1.3.11 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 133,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 2801 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.12 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 5041 |  |  |
| 1.1.1.1.3.13 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 137,400 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 176 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2855,456 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Проведение обучающего мероприятия по развитию студенческих отрядов (педагогических, строительных, на транспорте) | НКО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 287,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 450 |  |  |
| 1.1.1.1.4.2 | Проведение мероприятия, направленного на повышение престижа рабочих профессий в молодежной среде | НКО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 287,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 1000 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3 | Проведение мероприятия по актуальным вопросам в сфере молодежной политики (предпринимательство, образование, здоровье, карьера) "Активная молодежь - будущее города" | НКО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 287,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 250 |  |  |
| 1.1.1.1.4.4 | Проведение мероприятия для допризывной молодежи | НКО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 287,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 1000 |  |  |
| 1.1.1.1.4.5 | Проведение мероприятия, посвященного Дню молодежи | НКО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 287,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 2500 |  |  |
| 1.1.1.1.4.6 | Проведение мероприятия "Точка слета. Прикамье" | НКО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 287,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 700 |  |  |
| 1.1.1.1.4.7 | Реализация проекта "Координационный совет добровольчества" | НКО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 287,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 2000 |  |  |
| 1.1.1.1.4.8 | Проведение мероприятия для работающей молодежи "Туристический слет" | НКО | 01.01.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 287,800 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 450 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 1000 |  |  |
| 1.1.1.1.4.9 | Проведение мероприятия "Конкурс "Тетрадка Дружбы" | НКО | 01.04.2017 | 31.12.2017 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 199,568 |
|  |  |  |  |  | численность участников | чел. | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность зрителей | чел. | 1000 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.4.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2501,968 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.04.2017 N 299) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14832,924 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14832,924 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14832,924 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.07.2017 N 586) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Молодежь города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание условий для вовлечения молодежи

в трудовую и экономическую деятельность" муниципальной

программы "Молодежь города Перми" на 2017 год

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.12.2016 N 1128)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Целевая субсидия Дворцу молодежи на организацию занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация занятости молодежи в рамках проекта "Отряды мэра" | Дворец молодежи | 01.04.2017 | 31.12.2017 | численность молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в программы по трудовой и экономической деятельности (далее - численность молодежи) | чел. | 518 | бюджет города Перми | 1277,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1277,300 |
| ##### 1.2.1.1.2 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация занятости молодежи, в том числе находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, состоящей на внутреннем учете образовательного учреждения, малоимущих, многодетных семей, а также молодежи приоритетных категорий (далее - Организация занятости молодежи) | администрация Дзержинского района города Перми | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи | чел. | 730 | бюджет города Перми | 1800,100 |
|  |  |  |  |  | в том числе численность молодежи, находящейся в социально опасном положении, состоящей на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, состоящей на внутреннем учете образовательного учреждения, малоимущих, многодетных семей, а также молодежи приоритетных категорий (далее - численность молодежи группы "СОП") |  | не менее 62 |  |  |
| 1.2.1.1.2.2 | Организация занятости молодежи | администрация Индустриального района города Перми | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи | чел. | 805 | бюджет города Перми | 1985,000 |
|  |  |  |  |  | в том числе численность молодежи группы "СОП" |  | не менее 53 |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | Организация занятости молодежи | администрация Кировского района города Перми | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи |  | 559 | бюджет города Перми | 1378,400 |
|  |  |  |  |  | в том числе численность молодежи группы "СОП" |  | не менее 74 |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | Организация занятости молодежи | администрация Ленинского района города Перми | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи |  | 204 | бюджет города Перми | 503,000 |
|  |  |  |  |  | в том числе численность молодежи группы "СОП" |  | не менее 10 |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | Организация занятости молодежи | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи | чел. | 882 | бюджет города Перми | 2174,900 |
|  |  |  |  |  | в том числе численность молодежи группы "СОП" |  | не менее 71 |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | Организация занятости молодежи | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи | чел. | 558 | бюджет города Перми | 1375,900 |
|  |  |  |  |  | в том числе численность молодежи группы "СОП" |  | не менее 71 |  |  |
| 1.2.1.1.2.7 | Организация занятости молодежи | администрация Свердловского района города Перми | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи | чел. | 877 | бюджет города Перми | 2162,500 |
|  |  |  |  |  | в том числе численность молодежи группы "СОП" |  | не менее 57 |  |  |
| 1.2.1.1.2.8 | Организация занятости молодежи | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи | чел. | 36 | бюджет города Перми | 88,800 |
|  |  |  |  |  | в том числе численность молодежи группы "СОП" | чел. | не менее 2 |  |  |
| 1.2.1.1.2.9 | Организация занятости молодежи | НКО | 01.04.2017 | 31.10.2017 | численность молодежи | чел. | 359 | бюджет города Перми | 885,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12353,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13631,200 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13631,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13631,200 |