Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2016 г. N 887

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.12.2016 N 1089,

от 24.04.2017 N 309)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Семья и дети города Перми".

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

главы администрации города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2016 N 887

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 08.12.2016 N 1089,

от 24.04.2017 N 309)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Семья и дети города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент социальной политики администрации города Перми (далее - ДСП) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДСП; департамент образования администрации города Перми (далее - ДО); комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКС); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКМП); администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с целями и задачами Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Региональной стратегии действий в интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы, утвержденной Указом губернатора Пермского края от 24 мая 2013 г. N 60, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, реализует мероприятия в рамках расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере социальной политики, развития человеческого потенциала, учитывает особенности текущего периода развития города Перми, Пермского края, Российской Федерации. Реализация программы направлена на решение задачи Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года в части повышения социального благополучия семей с детьми и отдельных категорий граждан. В настоящее время от политики выживания, ориентированной преимущественно на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, необходимо переходить к политике поддержки семейного благополучия, экономической устойчивости семей, формированию у населения мотивов укрепления семьи и семейных ценностей, создания среды, дружественной к семье и детям. Несмотря на наличие отдельных эффективных практик вовлечения детей в общественно значимую деятельность, сохраняется социальная пассивность большинства подростков и семей. В 2015 году численность детей, находящихся в социально опасном положении, составила 1420 человек. Доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка, в 2015 году составила 53,4% от числа опрошенных. Поддержка семьи в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, являющаяся одним из важнейших принципов социальной политики в интересах детей, реализуется на основании Постановления администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми". Утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" Порядок предоставления сертификата на оздоровление и (или) отдых детей родителям (законным представителям) позволяет обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления детей. Охват детей города Перми различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2015 году составил 50,8% от общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет |  |  |
| 6 | Цели программы | повышение социального благополучия семей с детьми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение социальной безопасности семей с детьми. 1.1.1. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 1.2. Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни. 1.2.1. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей. 1.2.2. Реализация городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!". 1.3. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми. 1.3.1. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края. 1.3.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 251302,400 | 252033,600 | 252033,600 |
|  | бюджет города Перми | 71289,700 | 71326,700 | 71326,700 |
|  | бюджет Пермского края | 180012,700 | 180706,900 | 180706,900 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 31502,100 | 32233,300 | 32233,300 |
|  | бюджет города Перми | 2547,900 | 2584,900 | 2584,900 |
|  | бюджет Пермского края | 28954,200 | 29648,400 | 29648,400 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1599,700 | 1599,700 | 1599,700 |
|  | бюджет города Перми | 1599,700 | 1599,700 | 1599,700 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 218200,600 | 218200,600 | 218200,600 |
|  | бюджет города Перми | 67142,100 | 67142,100 | 67142,100 |
|  | бюджет Пермского края | 151058,500 | 151058,500 | 151058,500 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Численность детей, находящихся в социально опасном положении, чел. | 1369 | 1334 | 1301 |
|  | Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста, % | 44 | 42 | 40 |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | снижение численности детей, находящихся в социально опасном положении, до 1301 чел. Увеличение доли родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка, от числа опрошенных до 57%. Увеличение доли детей, посещающих дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, до 80% |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Семья и дети города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Повышение социального благополучия семей с детьми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение социальной безопасности семей с детьми | бюджет Пермского края | 28954,200 | 29648,400 | 29648,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 2547,900 | 2584,900 | 2584,900 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | 31502,100 | 32233,300 | 32233,300 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни | бюджет города Перми | 1599,700 | 1599,700 | 1599,700 |
| 1.2.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  | 515,700 | 515,700 | 515,700 |
| 1.2.2 | Задача. Реализация городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" |  | 1084,000 | 1084,000 | 1084,000 |
| 1.3 | Подпрограмма. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми | бюджет города Перми | 67142,1 | 67142,1 | 67142,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 | 151058,500 | 151058,500 |
| 1.3.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края |  | 151058,500 | 151058,500 | 151058,500 |
| 1.3.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  | 67142,1 | 67142,1 | 67142,1 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 251302,400 | 252033,600 | 252033,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 71289,700 | 71326,700 | 71326,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 180012,700 | 180706,900 | 180706,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 251302,400 | 252033,600 | 252033,600 |
|  |  | бюджет города Перми | 71289,700 | 71326,700 | 71326,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 180012,700 | 180706,900 | 180706,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Обеспечение социальной безопасности семей

с детьми" муниципальной программы "Семья и дети города

Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП) и организация их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | ДСП | количество заседаний КДНиЗП | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет Пермского края | 1127,700 | 1152,700 | 1152,700 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 4032,000 | 4193,600 | 4193,600 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 4496,300 | 4632,300 | 4632,300 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 4066,000 | 4193,600 | 4193,600 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 1666,000 | 1661,900 | 1661,900 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 5114,900 | 5250,100 | 5250,100 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 3229,200 | 3316,200 | 3316,200 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 4611,300 | 4632,300 | 4632,300 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | ед. | 24 | 24 | 24 | бюджет Пермского края | 610,800 | 615,700 | 615,700 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 196 | 196 | 196 | бюджет Пермского края | 28954,200 | 29648,400 | 29648,400 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28954,200 | 29648,400 | 29648,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28954,200 | 29648,400 | 29648,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Проведение мероприятий по оказанию кризисной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий по оказанию кризисной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации | ДО | количество дистантных психологических консультаций | ед. | 6600 | 6600 | 6600 | бюджет города Перми | 1918,500 | 1955,500 | 1955,500 |
|  |  |  | количество проведенных мероприятий по профилактике суицидального поведения в детско-подростковой среде | ед. | 140 | 140 | 140 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество проведенных мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми | ед. | 8 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2058,500 | 2095,500 | 2095,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2058,500 | 2095,500 | 2095,500 |
| #### 1.1.1.3 | Проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Организация и проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | ДО | количество проведенных восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ед. | 250 | 250 | 250 | бюджет города Перми | 489,400 | 489,400 | 489,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 | 489,400 | 489,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 | 489,400 | 489,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31502,100 | 32233,300 | 32233,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2547,900 | 2584,900 | 2584,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28954,200 | 29648,400 | 29648,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31502,100 | 32233,300 | 32233,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2547,900 | 2584,900 | 2584,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28954,200 | 29648,400 | 29648,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Пропаганда приоритета института семьи,

семейных ценностей, здорового образа жизни" муниципальной

программы "Семья и дети города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение мероприятий по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Организационно-информационные мероприятия | ДСП | количество проведенных социологических исследований в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 173,700 | 173,700 | 173,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 08.12.2016 N 1089) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 173,700 | 173,700 | 173,700 |
| 1.2.1.1.2 | Целевая субсидия Дворцу детского (юношеского) творчества на реализацию акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза" | ДО | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 342,000 | 342,000 | 342,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 342,000 | 342,000 | 342,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 515,700 | 515,700 | 515,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 515,700 | 515,700 | 515,700 |
| ### 1.2.2 | Задача. Реализация городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Мероприятия в рамках реализации городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" | ДСП | количество проведенных мероприятий | ед. | 75 | 75 | 75 | бюджет города Перми | 1084,000 | 1084,000 | 1084,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,000 | 1084,000 | 1084,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,000 | 1084,000 | 1084,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,000 | 1084,000 | 1084,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1599,700 | 1599,700 | 1599,700 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 "Организация оздоровления, отдыха

и занятости детей города Перми" муниципальной программы

"Семья и дети города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.3.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | ДСП | численность детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 10985 | 10985 | 10985 | бюджет Пермского края | 146658,800 | 146658,800 | 146658,800 |
|  |  | ДСП | доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств на администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | % | 100 | 100 | 100 | бюджет Пермского края | 4399,700 | 4399,700 | 4399,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 | 151058,500 | 151058,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 | 151058,500 | 151058,500 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 | 151058,500 | 151058,500 |
| ### 1.3.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Организации оздоровления и отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей | ДО | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 300 | 300 | 300 | бюджет города Перми | 693,900 | 693,900 | 693,900 |
|  |  | ДО | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 12583 | 12583 | 12583 | бюджет города Перми | 40284,500 | 40284,500 | 40284,500 |
|  |  | КФКС |  | чел. | 452 | 452 | 452 | бюджет города Перми | 1537,900 | 1537,900 | 1537,900 |
|  |  | ДКМП |  | чел. | 222 | 222 | 222 | бюджет города Перми | 777,500 | 777,500 | 777,500 |
|  |  | итого по ПНР |  | чел. | 13257 | 13257 | 13257 | бюджет города Перми | 42599,900 | 42599,900 | 42599,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43293,800 | 43293,800 | 43293,800 |
| 1.3.2.1.2 | Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления | ДСП | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 1595 | 1595 | 1595 | бюджет города Перми | 4242,400 | 4242,400 | 4242,400 |
|  |  | ДСП | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 3082 | 3082 | 3082 | бюджет города Перми | 10175,500 | 10175,500 | 10175,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14417,900 | 14417,900 | 14417,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57711,700 | 57711,700 | 57711,700 |
| #### 1.3.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей | ДСП | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 2236 | 2236 | 2236 | бюджет города Перми | 8077,200 | 8077,200 | 8077,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8077,200 | 8077,200 | 8077,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8077,200 | 8077,200 | 8077,200 |
| #### 1.3.2.3 | Проведение мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1 | Администрирование отдыха детей в каникулярное время | ДСП | количество мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 1353,200 | 1353,200 | 1353,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1353,200 | 1353,200 | 1353,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1353,200 | 1353,200 | 1353,200 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67142,100 | 67142,100 | 67142,100 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 218200,600 | 218200,600 | 218200,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67142,100 | 67142,100 | 67142,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 | 151058,500 | 151058,500 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы "Семья и дети города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Повышение социального благополучия семей с детьми |  |  |  |  |
|  | Численность детей, находящихся в социально опасном положении | чел. | 1369 | 1334 | 1301 |
|  | Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста | % | 44 | 42 | 40 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение социальной безопасности семей с детьми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |
|  | Доля детей, посещающих дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении | % | 77,6 | 77,9 | 80 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |
|  | Доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка, от числа опрошенных | % | 55 | 56 | 57 |
| 1.2.2 | Задача. Реализация городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" |  |  |  |  |
|  | Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, от числа опрошенных | % | 42 | 43 | 44 |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, от общего количества детей данного возраста | % | 9,7 | 9,3 | 9 |
| 1.3.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста | % | 16,5 | 15,8 | 15,2 |

## МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Семья и дети города Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность детей, находящихся в социально опасном положении | чел. | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" |  |  | мониторинг "Информация об учете семей и детей, находящихся в СОП" | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста | % |  |  | К - количество детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости; О - общее количество детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет | мониторинг учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля детей, посещающих дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении | % |  |  | ЧСОПДОУ - численность посещающих дошкольное учреждение в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, человек; ЧСОП - общая численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, человек | регистр несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка, от числа опрошенных | % |  | K = (r1 + r2) / R) x 100% | r1 - количество опрошенных родителей школьников, полностью согласных с тем, что в городе Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка; r2 - количество опрошенных родителей школьников, скорее согласных с тем, что в городе Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка; R - общее количество опрошенных родителей школьников | результаты социологического исследования "Городская среда и дети" (массив в программе SPSS) | анкетный опрос родителей школьников по месту обучения ребенка | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, организаций, от числа опрошенных | % |  | P = (d1 + d2) / D) x 100% | d1 - количество опрошенных школьников, постоянно принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, организаций; d2 - количество опрошенных школьников, иногда принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, организаций; D - общее количество опрошенных школьников | результаты социологического исследования "Городская среда и дети" (массив в программе SPSS) | анкетный опрос школьников по месту обучения | ежегодно, до 1 ноября текущего года |
| 6 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, от общего количества детей данного возраста | % |  |  | К - количество детей города Перми в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных оздоровительных лагерях; О - общее количество детей города Перми в возрасте от 7 до 17 лет | мониторинг учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 ноября текущего года |
| 7 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста | % |  |  | К - количество детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста; О - общее количество детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет | мониторинг учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю | периодическая отчетность | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Семья и дети города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

ПОДПРОГРАММЫ 1.1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕМЕЙ

С ДЕТЬМИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА

ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.12.2016 N 1089;

в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Выполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП) и организация их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение заседаний КДНиЗП и организация их деятельности | ДСП | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации города Перми | ед. | 4 | бюджет Пермского края | 1127,700 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Дзержинского района города Перми | ед. | 24 | бюджет Пермского края | 4032,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Индустриального района города Перми | ед. | 24 | бюджет Пермского края | 4496,300 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Кировского района города Перми | ед. | 24 | бюджет Пермского края | 4066,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Ленинского района города Перми | ед. | 24 | бюджет Пермского края | 1666,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Мотовилихинского района города Перми | ед. | 24 | бюджет Пермского края | 5114,900 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 24 | бюджет Пермского края | 3229,200 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Свердловского района города Перми | ед. | 24 | бюджет Пермского края | 4611,300 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 24 | бюджет Пермского края | 610,800 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Подготовка постановлений заседаний КДНиЗП | ДСП | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 15 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество подготовленных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением постановлений КДНиЗП | ДСП | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 15 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество исполненных постановлений | ед. | 54 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28954,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28954,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Проведение мероприятий по оказанию кризисной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация и проведение мероприятий по оказанию кризисной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество обращений по детскому телефону доверия | ед. | 6600 | бюджет города Перми | 1918,500 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели на оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО | 09.01.2017 | 12.02.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1918,500 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 12.02.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Проведение мероприятий по профилактике суицидального поведения в детско-подростковой среде | ДО | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных мероприятий по профилактике суицидального поведения в детско-подростковой среде | ед. | 140 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | Проведение программы "Технология выявления и сопровождение случаев жестокого обращения с детьми в семье в рамках семейно-ориентированного подхода в условиях общеобразовательных организаций" | ДО | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми | ед. | 8 | бюджет города Перми | 140,000 |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели на проведение программы "Технология выявления и сопровождение случаев жестокого обращения с детьми в семье в рамках семейно-ориентированного подхода в условиях общеобразовательных организаций" | ДО | 09.01.2017 | 12.02.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 140,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 12.02.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2058,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2058,500 |
| #### 1.1.1.3 | Проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Организация и проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ДО | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество проведенных восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ед. | 250 | бюджет города Перми | 489,400 |
| 1.1.1.3.1.1.1 | Заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели по проведению восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ДО | 09.01.2017 | 12.02.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 489,400 |
| 1.1.1.3.1.1.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашения | ДО | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Осуществление мониторинга по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | ДСП | 09.01.2017 | 31.12.2017 | количество мониторингов о несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 31502,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2547,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28954,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 31502,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2547,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 28954,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.04.2017 N 309) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Семья и дети города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

ПОДПРОГРАММЫ 1.2 "ПРОПАГАНДА ПРИОРИТЕТА ИНСТИТУТА СЕМЬИ,

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.12.2016 N 1089)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение мероприятий по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Организационно-информационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Подготовка технического задания на оказание услуг по проведению социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ДСП | 01.06.2017 | 01.08.2017 | количество подготовленных технических заданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ДСП | 01.08.2017 | 01.10.2017 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 173,700 |
| 1.2.1.1.1.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ДСП | 01.10.2017 | 31.12.2017 | количество принятых актов приема-сдачи оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 173,700 |
| 1.2.1.1.2 | Целевая субсидия Дворцу детского (юношеского) творчества на реализацию акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Заключение соглашений о предоставлении целевой субсидии Дворцу детского (юношеского) творчества на реализацию акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза" | ДО | 01.01.2017 | 01.03.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 342,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидий) | ДО | 01.01.2017 | 01.03.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 342,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 515,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 515,700 |
| ### 1.2.2 | Задача. Реализация городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Мероприятия в рамках реализации городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии за счет средств бюджета города Перми на проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" | ДСП | 12.01.2017 | 01.03.2017 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | Заключение договоров о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Перми на проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" с социально ориентированной некоммерческой организацией; предоставление субсидии | ДСП | 01.03.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных договоров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1084,000 |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий для детей в рамках городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" | ед. | 75 |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению мероприятий в рамках реализации городской инициативы "Город - детям! Дети - городу!" | ДСП | 01.03.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1084,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1599,700 |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Семья и дети города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

ПОДПРОГРАММЫ 1.3 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ОТДЫХА

И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов

(введен Постановлением Администрации г. Перми от 08.12.2016 N 1089)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Прием заявок от хозяйствующих субъектов (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты) на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения субсидии | ДСП | 11.01.2017 | 22.12.2017 | количество принятых заявок | ед. | 14 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов | ДСП | 11.01.2017 | 31.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 14 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря для детей работников данных хозяйствующих субъектов (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 14 | бюджет Пермского края | 3563,900 |
| 1.3.1.1.1.4 | Прием заявок от организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Пермского края (далее - организации отдыха детей и их оздоровления), для включения в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, рассмотрение заявок, проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.02.2017 | 31.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 46 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления | ДСП | 01.02.2017 | 31.11.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 46 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 124 | бюджет Пермского края | 116312,700 |
| 1.3.1.1.1.7 | Прием заявлений родителей на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации (далее - компенсация), проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | ДСП | 11.01.2017 | 30.06.2017 | количество принятых заявлений | ед. | 3110 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8 | Предоставление компенсации родителям, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | ДСП | 11.01.2017 | 31.12.2017 | количество получателей компенсации | чел. | 2446 | бюджет Пермского края | 26782,200 |
| 1.3.1.1.1.9 | Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | ДСП | 11.01.2017 | 31.12.2017 | количество специалистов, осуществляющих администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | чел. | 10 | бюджет Пермского края | 4399,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 |
| ### 1.3.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Прием заявок на проведение мероприятий по организации отдыха детей в детских лагерях палаточного типа в каникулярное время от муниципальных учреждений | ДО | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время | ДО | 05.04.2017 | 01.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в детских лагерях палаточного типа | ДО | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 693,900 |
| 1.3.2.1.1.4 | Прием заявок на проведение мероприятий по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время от муниципальных учреждений | ДО | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 120 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДКМП | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | КФКС | 01.04.2017 | 30.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время | ДО | 05.04.2017 | 01.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 120 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | ДКМП | 05.04.2017 | 01.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | КФКС | 05.04.2017 | 01.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.6 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям в части организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДО | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 130 | бюджет города Перми | 40284,500 |
|  |  | ДКМП | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 777,500 |
|  |  | КФКС | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1537,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43293,800 |
| 1.3.2.1.2 | Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | Прием заявок от организаций отдыха детей и их оздоровления для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей в детских лагерях палаточного типа, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.02.2017 | 30.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (детские лагеря палаточного типа) | ДСП | 01.02.2017 | 01.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий (детские лагеря палаточного типа) | ДСП | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 19 | бюджет города Перми | 4242,400 |
| 1.3.2.1.2.4 | Прием заявок от организаций отдыха детей и их оздоровления для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей в лагерях досуга и отдыха, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.02.2017 | 30.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (лагеря досуга и отдыха) | ДСП | 01.02.2017 | 01.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.6 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий (лагеря досуга и отдыха) | ДСП | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 21 | бюджет города Перми | 10175,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14417,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57711,700 |
| #### 1.3.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | Прием заявок от организаций отдыха детей и их оздоровления, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, для включения в реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, проверка полноты и достоверности представленных сведений | ДСП | 01.02.2017 | 31.10.2017 | количество принятых заявок | ед. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.2.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления | ДСП | 01.02.2017 | 01.12.2017 | количество заключенных соглашений | ед. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.2.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | ДСП | 01.06.2017 | 31.12.2017 | количество принятых отчетов | ед. | 94 | бюджет города Перми | 8077,200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8077,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8077,200 |
| #### 1.3.2.3 | Проведение мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1 | Администрирование отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3.1.1 | Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | ДСП | 01.03.2017 | 01.06.2017 | количество участников | чел. | 100 | бюджет города Перми | 65,500 |
| 1.3.2.3.1.2 | Проведение обучающего семинара по вводу данных об использовании сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей в муниципальных учреждениях | ДСП | 01.03.2017 | 01.07.2017 | количество участников | чел. | 130 | бюджет города Перми | 37,000 |
| 1.3.2.3.1.3 | Загрузка в информационную систему персональных данных "База данных льготополучателей" (далее - БДЛ) данных по детям, подлежащим оздоровлению, сверка данных в БДЛ по детям в возрасте от 6 до 18 лет | ДСП | 12.01.2017 | 31.12.2017 | количество загрузок | ед. | 12 | бюджет города Перми | 94,600 |
| 1.3.2.3.1.4 | Организация выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей | ДСП | 12.01.2017 | 31.08.2017 | количество специалистов, привлеченных на выполнение работ | чел. | 43 | бюджет города Перми | 1063,100 |
| 1.3.2.3.1.5 | Печать бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей, бланков ведомостей выданных сертификатов | ДСП | 12.01.2017 | 30.06.2017 | количество изготовленных бланков | ед. | 58800 | бюджет города Перми | 93,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1353,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1353,200 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67142,100 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 218200,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67142,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 151058,500 |