Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2018 г. N 373

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГОРОДЕ

ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРМИ ОТ 19.10.2017 N 914

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. N 914 (в ред. от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

администрации города Перми

от 09.06.2018 N 373

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЕ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2017 Г. N 914

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы":

1.1. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 234108,971 | 203664,200 | 142341,000 |
|  | бюджет города Перми | 225028,400 | 203664,200 | 142341,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 9080,571 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 219559,311 | 188216,600 | 127834,800 |
|  | бюджет города Перми | 211559,311 | 188216,600 | 127834,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 14549,660 | 15447,600 | 14506,200 |
|  | бюджет города Перми | 13469,089 | 15447,600 | 14506,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел "Финансирование муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 211559,311 | 188216,600 | 127834,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 128734,800 | 100171,400 | 39789,600 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 90824,511 | 88045,200 | 88045,200 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | бюджет города Перми | 13469,089 | 15447,600 | 14506,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  | 4604,589 | 3461,900 | 2416,100 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  | 8127,071 | 9961,100 | 10065,500 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 568,900 | 775,500 | 775,500 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 234108,971 | 203664,200 | 142341,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 225028,400 | 203664,200 | 142341,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 9080,571 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 234108,971 | 203664,200 | 142341,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 225028,400 | 203664,200 | 142341,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 9080,571 | 0,000 | 0,000 |

"

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми" муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми":

3.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1 цифры "33013,200" заменить цифрами "33007,600";

3.2. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "33013,200" заменить цифрами "33007,600";

3.3. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "39447,900" заменить цифрами "39442,300";

3.4. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "120740,400" заменить цифрами "120734,800";

3.5. в графе 10 строки 1.1.2.1.1 цифры "82221,700" заменить цифрами "84848,111";

3.6. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "82341,700" заменить цифрами "84968,111";

3.7. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90824,511 | 88045,200 | 88045,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90824,511 | 88045,200 | 88045,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 211559,311 | 188216,600 | 127834,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми" муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми":

4.1. строки 1.2.2.1.1, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", 1.2.2.1.2, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 304,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 307,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 164,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 4 | 1 | - | бюджет города Перми | 611,000 | 164,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 324,900 | 324,900 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 947,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | ед. | 1 | - | 1 | бюджет города Перми | 296,900 | 0,000 | 296, 900 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 3 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1569,600 | 324,900 | 296, 900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 5 | 4 | 3 | бюджет города Перми | 114,900 | 69,000 | 46,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 3 | - | - | бюджет города Перми | 86,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 97,700 | 97,700 | 97,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 158,400 | 32,600 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 86,500 | 32,700 | 32,700 |
|  |  | итого по ПНР |  |  | 21 | 19 | 17 | бюджет города Перми | 543,500 | 232,000 | 176, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2724,100 | 720,900 | 473, 300 |
| 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов и пирсов | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 286,689 | 928,500 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 12 | 13 | 14 | бюджет города Перми | 228,400 | 266,500 | 285, 600 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми, МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | - | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 86,000 | 86,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми, МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 9 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 393,700 | 393,700 | 393, 700 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 4 | 5 | 6 | бюджет города Перми | 122,100 | 124,000 | 240, 700 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 49,800 | 17,300 | 17,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 18 | 19 | 20 | бюджет города Перми | 488,300 | 488,600 | 488, 600 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | - | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 205,300 | 205, 300 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 2 | 2 | 3 | бюджет города Перми | 80,800 | 58,800 | 53,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 56 | 65 | 69 | бюджет города Перми | 1363,100 | 1640,200 | 1770,500 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 66,500 | 66,500 | 66,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми |  |  | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 8 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 150,200 | 150,200 | 150, 200 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | количество оформленных земельных участков пожарных водоемов, находящихся в оперативном управлении | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 58,400 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1880,489 | 2741,000 | 1942, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4604,589 | 3461,900 | 2416, 100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4604,589 | 3461,900 | 2416, 100 |

4.2. строки 1.2.3.1.8, "Итого по мероприятию 1.2.3.1.8, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми | ДОБ | выполненные кадастровые работы для оформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 19,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 227,700 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3188,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19,000 | 227,700 | 3188,900 |

4.3. строки 1.2.3.1.10, "Итого по мероприятию 1.2.3.1.10, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.10 | Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | выполненные кадастровые работы для оформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 265,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3084,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 285,700 | 3084,000 | 0,000 |

4.4. строки 1.2.3.1.15, "Итого по мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.15 | Расходы, связанные со строительством пожарных водоемов | ДОБ | количество земельных участков, за которые уплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 27,400 | 27,400 | 27,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | количество оформленных земельных участков под строительство пожарных водоемов | ед. | 5 | - | - | бюджет города Перми | 92,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119,900 | 27,400 | 27,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7046,500 | 9961,100 | 10065,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7046,500 | 9961,100 | 10065,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строку "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13469,089 | 15447,600 | 14506,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении 1:

5.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1.1 цифры "33013,200" заменить цифрами "33007,600";

5.2. в графе 10 строки "Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "39447,900" заменить цифрами "39442,300";

5.3. в графе 10 строки "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "120740,400" заменить цифрами "120734,800";

5.4. в графе 10 строки 1.1.2.1.1.1 цифры "82221,700" заменить цифрами "84848,111";

5.5. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" цифры "82341,700" заменить цифрами "84968,111";

5.6. строки "Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90824,511 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90824,511 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 211559,311 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 |

6. В приложении 2:

6.1. в графе 8 строки 1.2.2.1.1.4 цифру "2" заменить цифрой "1";

6.2. в графе 8 строки 1.2.2.1.1.4.1 цифру "2" заменить цифрой "1";

6.3. в графе 8 строки 1.2.2.1.1.4.4 цифру "2" заменить цифрой "1";

6.4. строки 1.2.2.1.2.1-1.2.2.1.2.17, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 10.01.2018 | 31.08.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 286,689 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 10.01.2018 | 30.01.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 01.02.2018 | 21.02.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 03.03.2018 | 22.03.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.4 | Проведение ремонта муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 23.03.2018 | 31.08.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 286,689 |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми, МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 228,400 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми, МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 122,100 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 49,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 18 | бюджет города Перми | 488,300 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 80,800 |
| 1.2.2.1.2.9 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | бюджет города Перми | 66,500 |
| 1.2.2.1.2.10 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 2 | бюджет города Перми | 30,800 |
| 1.2.2.1.2.11 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 6 | бюджет города Перми | 14,900 |
| 1.2.2.1.2.12 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22,300 |
| 1.2.2.1.2.13 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2018 | 20.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 8 | бюджет города Перми | 15,700 |
| 1.2.2.1.2.14 | Оплата земельного налога за земельные участки в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 11,300 |
| 1.2.2.1.2.15 | Оплата земельного налога за земельные участки в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,600 |
| 1.2.2.1.2.16 | Оплата земельного налога за земельные участки в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,900 |
| 1.2.2.1.2.17 | Выполнение кадастровых работ для оформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки | администрация Индустриального района города Перми | 02.07.2018 | 03.09.2018 | количество оформленных земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 58,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1880,489 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4604,589 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4604,589 |

6.5. в графе 4 строки 1.2.3.1.1.2 цифры "20.03.2018" заменить цифрами "19.04.2018";

6.6. в графе 5 строки 1.2.3.1.1.2 цифры "13.04.2018" заменить цифрами "21.05.2018";

6.7. в графе 4 строки 1.2.3.1.1.3 цифры "14.04.2018" заменить цифрами "22.05.2018";

6.8. в графе 5 строки 1.2.3.1.1.3 цифры "14.08.2018" заменить цифрами "19.09.2018";

6.9. в графе 4 строки 1.2.3.1.1.4 цифры "15.08.2018" заменить цифрами "20.09.2018";

6.10. в графе 5 строки 1.2.3.1.1.4 цифры "24.08.2018" заменить цифрами "01.11.2018";

6.11. в графе 4 строки 1.2.3.1.1.5 цифры "27.08.2018" заменить цифрами "02.11.2018";

6.12. в графе 5 строки 1.2.3.1.1.5 цифры "02.10.2018" заменить цифрами "20.11.2018";

6.13. в графе 4 строки 1.2.3.1.1.6 цифры "03.10.2018" заменить цифрами "20.11.2018";

6.14. после строки "Итого по мероприятию 1.2.3.1.6, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.2.3.1.8, "Итого по мероприятию 1.2.3.1.8, в том числе по источникам финансирования" в следующей редакции:

| 1.2.3.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.8.1 | Выполнение кадастровых работ для оформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки | ДОБ | 02.07.2018 | 03.09.2018 | количество оформленных земельных участков под строительство пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19,000 |

6.15. строки 1.2.3.1.10.1-1.2.3.1.10.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.10.1 | Выполнение кадастровых работ для оформления права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки | администрация поселка Новые Ляды | 03.06.2018 | 30.07.2018 | количество оформленных земельных участков под строительство пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1.10.2 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации | УКС | 02.08.2018 | 31.08.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.10.3 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 01.09.2018 | 28.09.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |

6.16. после строки 1.2.3.1.10.3 дополнить строкой 1.2.3.1.10.4 следующего содержания:

| 1.2.3.1.10.4 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 01.10.2018 | 25.12.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 265,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.17. в графе 10 строки "Итого по мероприятию 1.2.3.1.10, в том числе по источникам финансирования" цифры "265,700" заменить цифрами "285,700";

6.18. строки 1.2.3.1.15, "Итого по мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.3.1.15 | Расходы, связанные со строительством пожарных водоемов | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 27,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 02.07.2018 | 03.09.2018 | количество оформленных земельных участков под строительство пожарных водоемов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 92,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 119,900 |

6.19. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7046,500 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7046,500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 |

6.20. строку "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13469,089 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 |