Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2017 г. N 914

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2016 г. N 912 "Об утверждении муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми"; от 15 декабря 2016 г. N 1113 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 912";

от 16 января 2017 г. N 25 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 912"; от 16 мая 2017 г. N 365 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 912";

от 10 июля 2017 г. N 515 "О внесении изменений в муниципальную программу "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 20.10.2016 N 912".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2017 N 914

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГОРОДЕ

ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее - ДОБ) |  |  |
| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми (далее - ДГА); департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭПП); управление внешнего благоустройства администрации города Перми (далее - УВБ); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО): администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "Благоустройство Дзержинского района"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "Благоустройство Индустриального района"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "Благоустройство Кировского района"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "Благоустройство Ленинского района"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "Благоустройство Свердловского района"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды"); муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба спасения" (далее - МКУ "ПГСС"); муниципальное казенное учреждение "Пермское городское управление гражданской защиты" (далее - МКУ "ПГУГЗ") |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города Перми расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населением в городе Перми до 370 тысяч человек, 2 гидротехнических сооружения. Через центр города Перми проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90% которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 микрорайонов города Перми, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, высокий уровень амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание и выход из строя пожарных водоемов. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), чел.: 2014 год - 2, 2015 год - 2, 2016 год - 0, по состоянию на 01.07.2017 - 0; количество пострадавших в результате ЧС, чел.: 2014 г. - 7, 2015 год - 1, 2016 год - 0, по состоянию на 01.07.2017 - 0; количество пожаров в городе Перми: в 2014 год - 603, 2015 год - 620, 2016 год - 566, по состоянию на 01.07.2017 - 270; количество погибших от пожаров, чел.: 2014 год - 61, 2015 год - 39, 2016 год - 37, по состоянию на 01.07.2017 - 18; количество травмированных в результате пожаров, чел.: 2014 год - 87, 2015 год - 84, 2016 год - 76, по состоянию на 01.07.2017 - 33. Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде, чел.: 2014 год - 485, 2015 год - 552, 2016 год - 510, по состоянию на 01.07.2017 - 263. Реализация программы направлена на решение задач Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, с целью обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Планируется реализация программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительству 9 пожарных водоемов, обследование 5 пожарных водоемов, ремонт 8 пожарных водоемов, содержание 17 бесхозяйных пожарных водоемов и 69 пожарных водоемов, находящихся в муниципальной собственности, а также 1 пожарного пирса (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах жизнедеятельности (Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ). В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных различного вида обследований |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми. 1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. 1.1.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми. 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми. 1.2.1. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности. 1.2.2. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние. 1.2.3. Строительство источников противопожарного водоснабжения. 1.2.4. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2020 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 232124,371 | 203664,200 | 142341,000 |
|  | бюджет города Перми | 223043,800 | 203664,200 | 142341,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 9080,571 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 216938,500 | 188216,600 | 127834,800 |
|  | бюджет города Перми | 208938,500 | 188216,600 | 127834,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 15185,871 | 15447,600 | 14506,200 |
|  | бюджет города Перми | 14105,300 | 15447,600 | 14506,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды) (чел.) | 59 | 58 | 57 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. населения, не более (ед.) | 5,5 | 5,4 | 5,3 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 204)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 208938,500 | 188216,600 | 127834,800 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 128740,400 | 100171,400 | 39789,600 |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 88198,100 | 88045,200 | 88045,200 |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | бюджет города Перми | 14105,300 | 15447,600 | 14506,200 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  | 5372,300 | 3461,900 | 2416,100 |
| 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  | 7995,571 | 9961,100 | 10065,500 |
| 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 568,900 | 775,500 | 775,500 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 232124,371 | 203664,200 | 142341,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 223043,800 | 203664,200 | 142341,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 9080,571 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 232124,371 | 203664,200 | 142341,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 223043,800 | 203664,200 | 142341,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 9080,571 | 0,000 | 0,000 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Осуществление мер

по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГУГЗ", содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами | МКУ "ПГУГЗ" | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 33013,200 | 33013,200 | 33013,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33013,200 | 33013,200 | 33013,200 |
| 1.1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от ЧС природного и техногенного характера | МКУ "ПГУГЗ" | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | 570 | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 |
|  |  |  | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | 20 | 20 |  | 917,700 | 917,700 | 917,700 |
|  |  |  | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС | ДОБ | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 42 | 42 | 42 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | ДЭПП | количество проведенных мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания | ед. | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 93,800 | 93,800 | 93,800 |
|  |  |  | объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса | тонн | 83,379 | 83,379 | 83,379 | бюджет города Перми | 3430,900 | 3430,900 | 3430,900 |
|  |  |  | количество наименований имущества гражданской обороны, находящегося на содержании | ед. | 15 | 15 | 15 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3524,700 | 3524,700 | 3524,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39447,900 | 39447,900 | 39447,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (за земельные участки по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10) | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 303,600 | 303,600 | 303,600 |
|  |  | ДОБ | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (за земельные участки по ул. Куфонина, 30, 32) | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 38,100 | 38,100 | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 | 341,700 | 341,700 |
| 1.1.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ДОБ | откорректированная проектная документация на строительство противооползневого сооружения (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | проведенные подготовительные, строительные работы - 1 этап | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 33950,800 | 10381,800 | 0,000 |
|  |  |  | проведенные строительные работы - 2 этап | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 50000,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33950,800 | 60381,800 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 | ДОБ | разработанная проектная документация на строительство берегоукрепительного сооружения (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | УВБ | количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 47000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2800,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Проведение мониторинга оползневых склонов | ДГА | количество отчетов по заключенному муниципальному контракту на проведение мониторинга оползневого склона в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81292,500 | 60723,500 | 341,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 120740,400 | 100171,400 | 39789,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГСС", обеспечение имуществом и материальными средствами | МКУ "ПГСС" | количество групп оперативного реагирования | групп | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 82221,700 | 82046,300 | 82046,300 |
|  |  |  | количество комплексов технических средств ИЦ ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82341,700 | 82166,300 | 82166,300 |
| 1.1.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды | МКУ "ПГСС" | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 2316,600 | 1648,700 | 1648,700 |
|  |  |  | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | 7 | 7 | бюджет города Перми | 3404,200 | 3872,100 | 3872,100 |
|  |  | МКУ "ПГУГЗ" | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | - | 77 | 77 | бюджет города Перми | 0,000 | 181,000 | 181,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | ед. | 31 | 14 | 14 | бюджет города Перми | 70,000 | 32,200 | 32,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Индустриального района города Перми | ед. | - | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0,000 | 23,000 | 23,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Кировского района города Перми | ед. | - | 16 | 16 | бюджет города Перми | 0,000 | 36,800 | 36,800 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | ед. | 8 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 18,100 | 23,000 | 23,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | ед. | 21 | 9 | 9 | бюджет города Перми | 47,500 | 20,700 | 20,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах поселка Новые Ляды | ед. | - | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 4,600 | 4,600 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | 14 | 14 | бюджет города Перми | 0,000 | 32,200 | 32,200 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Свердловского района города Перми | ед. | - | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,000 | 4,600 | 4,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5856,400 | 5878,900 | 5878,900 |
| 1.1.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88198,100 | 88045,200 | 88045,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88198,100 | 88045,200 | 88045,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208938,500 | 188216,600 | 127834,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Предупреждение

и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской

обороны на территории города Перми"

муниципальной программы

"Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, совершенствование

гражданской обороны на территории города Перми"

муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | противооползневые сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.2. Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | в 2007 году на склоне между ул. Лифанова и жилыми домами по ул. КИМ, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2 произошел сход грунта, в результате которого появилась угроза обрушения домов. В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации из-за оползня склона в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 предполагается строительство противооползневых сооружений |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Перми, постановления администрации города Перми от 22 декабря 2009 г. N 1004 "Об утверждении концепции управления безопасностью в администрации города Перми", от 20 января 2015 г. N 15 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа на проведение работ по организации противооползневых мероприятий в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со сходом грунта и угрозой обрушения жилых домов |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2011-2019 |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2011-2019 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 102849,161 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 102849,161: 2011 год - 1234,550; 2013 год - 2282,011; 2018 год - 38950,800; 2019 год - 60381,800 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | откорректированная проектно-сметная документация (ПСД) | ед. | 1 | 2018 |
|  | полученная положительная государственная экспертиза | ед. | 1 | 2018 |
|  | построенные противооползневые сооружения | ед. | 1 | 2019 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | РРГ N 29.08.14-62 |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. корректировка проектной документации, корректировка топографической съемки, проведение государственной экспертизы |  | 2011 |
|  |  | 2. обследование оползневого склона |  | 2013 |
|  |  | 3. корректировка проектной документации и проведение государственной экспертизы |  | 2018 |
|  |  | 4. выполнение работ по строительству |  | 2018-2019 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | берегоукрепительное сооружение в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.3. Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | угроза возникновения чрезвычайной ситуации в виде размыва склона берега реки Мулянки вдоль придомовой территории жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 и, как следствие, угроза их разрушения. Размыв склона водами реки Мулянки постепенно продолжается. В администрацию города Перми продолжают поступать обращения жильцов жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 о возрастающей угрозе обрушения домов в связи с размывом берегового склона. Летом 2015 года произошло обрушение части берегового склона вдоль придомовой территории жилого дома по ул. Куфонина, 30. Администрация города Перми взяла обязательство по строительству берегоукрепительного сооружения размываемого склона берега реки Мулянки (протокол селекторного совещания под председательством Министра регионального развития Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N ВБ-07-69/ПРЛ) |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Перми, постановления администрации города Перми от 22 декабря 2009 г. N 1004 "Об утверждении концепции управления безопасностью в администрации города Перми", от 16 ноября 2015 г. N 948 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по разработке проектно-сметной документации на строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32", от 06.09.2017 N 40-БК протокол заседания бюджетной комиссии по рассмотрению скорректированной информации о результатах и основных направлениях деятельности администрации города Перми на 2018-2020 годы департамента общественной безопасности администрации города Перми |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с размывом склона берега реки Мулянки, путем проведения работ по строительству берегоукрепительного сооружения вдоль придомовой территории по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | - |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2014-2018 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017-2018 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 52212,061 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 52212,061: 2014 год - 1383,836; 2016 год - 499,000; 2017 год - 529,225; 2018 год - 49800,000 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | обследование оползневого склона | ед. | 1 | 2014 |
|  | проведенные инженерные изыскания | ед. | 1 | 2016 |
|  | проведенная государственная экспертиза | ед. | 1 | 2017 |
|  | разработанная ПСД | ед. | 1 | 2018 |
|  | построенное берегоукрепительное сооружение | ед. | 1 | 2018 |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | РИИ N 59-1-1-1-0112-17 от 26.07.2017 |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 06.09.2017 N 40-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. обследование оползневого склона |  | 2014 |
|  |  | 2. проведение инженерных изысканий |  | 2016 |
|  |  | 3. проведение государственной экспертизы инженерных изысканий |  | 2017 |
|  |  | 4. разработка проектной документации |  | 2018 |
|  |  | 5. выполнение работ по строительству |  | 2018 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории города Перми" муниципальной

программы "Осуществление мер по гражданской обороне,

пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности | ДОБ | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 35 | 38 | 38 | бюджет города Перми | 1112,500 | 1249,100 | 1249,100 |
|  |  | МКУ "ПГУГЗ" | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | 21 | 21 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города |  | ед. | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | ед. | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 122 | 122 | 122 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ДОБ | количество изготовленных листовок | ед. | 178000 | - | - | бюджет города Перми | 136,600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми | количество распространенных листовок | ед. | 27500 | - | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | 27500 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Кировского района города Перми |  | ед. | 25500 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми |  | ед. | 10500 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 28500 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 22500 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация Свердловского района города |  | ед. | 31500 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | ед. | 4500 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 178000 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| ### 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация приведения источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | администрация Дзержинского района города Перми | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 304,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми |  | ед. | 3 | - | - | бюджет города Перми | 307,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 164,000 | 0,000 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 4 | 1 | - | бюджет города Перми | 611,000 | 164,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 324,900 | 324,900 | 0,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми, МКУ "Благоустройство Кировского района" |  | ед. | 2 | - | - | бюджет города Перми | 947,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  | ед. | 1 | - | 1 | бюджет города Перми | 296,900 | 0,000 | 296,900 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 5 | 2 | 1 | бюджет города Перми | 1569,600 | 324,900 | 296,900 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 5 | 4 | 3 | бюджет города Перми | 114,900 | 69,000 | 46,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | 3 | - | - | бюджет города Перми | 86,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 2 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 97,700 | 97,700 | 97,700 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 158,400 | 32,600 | 0,000 |
|  |  | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 86,500 | 32,700 | 32,700 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 21 | 19 | 17 | бюджет города Перми | 543,500 | 232,000 | 176,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2724,100 | 720,900 | 473,300 |
| 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов и пирсов | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 928,500 | 928,500 | 0,000 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ "Благоустройство Свердловского района" | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 12 | 13 | 14 | бюджет города Перми | 228,400 | 266,500 | 285,600 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми, МКУ "Благоустройство Индустриального района" |  |  | - | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 86,000 | 86,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми, МКУ "Благоустройство Кировского района" |  |  | 9 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 393,700 | 393,700 | 393,700 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Ленинского района" |  |  | 4 | 5 | 6 | бюджет города Перми | 122,100 | 124,000 | 240,700 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" |  |  | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 49,800 | 17,300 | 17,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" |  |  | 18 | 19 | 20 | бюджет города Перми | 488,300 | 488,600 | 488,600 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми, МКУ "Благоустройство Свердловского района" |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 184,300 | 205,300 | 205,300 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" |  |  | 2 | 2 | 3 | бюджет города Перми | 80,800 | 58,800 | 53,300 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 58 | 65 | 69 | бюджет города Перми | 1547,400 | 1640,200 | 1770,500 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | 11 | 11 | бюджет города Перми | 66,500 | 66,500 | 66,500 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 30,800 | 30,800 | 30,800 |
|  |  | администрация Дзержинского района города Перми |  |  | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  |  | 8 | 8 | 8 | бюджет города Перми | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 28 | 28 | 28 | бюджет города Перми | 150,200 | 150,200 | 150,200 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
|  |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  |  | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми |  |  | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 13 | 13 | 13 | бюджет города Перми | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2648,200 | 2741,000 | 1942,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5372,300 | 3461,900 | 2416,100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5372,300 | 3461,900 | 2416,100 |
| ### 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 446,513 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2707,587 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.3.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3154,100 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | количество построенных объектов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 2937,200 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2937,200 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 265,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3084,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 265,400 | 3084,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 227,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3188,900 |
| (п. 1.2.3.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 227,000 | 3188,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 227,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3188,900 |
| (п. 1.2.3.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 227,000 | 3188,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 265,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3084,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 265,200 | 3084,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 235,400 |
| (п. 1.2.3.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 235,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 227,700 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов |  | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3188,900 |
| (п. 1.2.3.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 227,700 | 3188,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной, 33 Кировского района города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 236,000 |
| (п. 1.2.3.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 236,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.10 | Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми | УКС | разработанная проектная документация | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми | 265,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | количество построенных объектов | ед. | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 3084,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 265,700 | 3084,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.11 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Шустовка Орджоникидзевского района города Перми | ДОБ | количество построенных объектов | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 824,668 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.3.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 824,668 | 000,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.12 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | ДОБ | выполненные работы по устранению недостатков | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 220,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.3.1.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 220,000 | 000,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул. Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "УТЗ" | изготовленный технический план (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 23,151 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.3.1.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 23,151 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | изготовленный технический план (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 12,752 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.3.1.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 12,752 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.15 | Расходы, связанные со строительством пожарных водоемов | ДОБ | количество земельных участков, за которые уплачен земельный налог | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 27,400 | 27,400 | 27,400 |
| (п. 1.2.3.1.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27,400 | 27,400 | 27,400 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6915,000 | 9961,100 | 10065,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6915,000 | 9961,100 | 10065,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре, на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного | ДОБ | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 43 | 43 | 43 | бюджет города Перми | 16,900 | 73,500 | 73,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16,900 | 73,500 | 73,500 |
| 1.2.4.1.2 | Меры социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ДОБ | количество единовременных выплат, полученных семьями работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 150,000 | 150,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 150,000 | 150,000 |
| 1.2.4.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми | ДОБ | количество некоммерческих организаций, получивших субсидии на материальное поощрение работников | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 552,000 | 552,000 | 552,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 552,000 | 552,000 | 552,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 568,900 | 775,500 | 775,500 |
| Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 568,900 | 775,500 | 775,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14105,300 | 15447,600 | 14506,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Обеспечение

первичных мер пожарной безопасности

на территории города Перми"

муниципальной программы

"Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории города Перми" муниципальной программы

"Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной

безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе

Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234, от 05.04.2018 N 204)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.1. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия. Численность населения, чел. - 8540. Жилые дома по этажности, шт.: двухэтажные - 60, трехэтажные - 37. Показатели по Орджоникидзевскому району на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 7,0; 2015 год - 6,7; 2016 - 5,77; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 1,3; 2015 год - 0,8; 2016 год - 0,38; количество травмированных: 2014 год - 0,8; 2015 год - 0,71; 2016 год - 0,87 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3154,100 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3154,100: 2018 год - 3154,100 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2018 |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2018 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2019 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.2. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия. Численность населения, чел. - 3786. Жилые дома по этажности, шт.: одноэтажные и частные - 1500. Показатели по Кировскому району города Перми на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 6,5; 2015 год - 7,7; 2016 год - 6,25; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 0,85; 2015 год - 0,31; 2016 год - 0,69; количество травмированных: 2014 год - 0,78; 2015 год - 1,16; 2016 год - 1,0 |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2018 |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018 |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3135,200 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3135,200: 2017 год - 198,000; 2018 год - 2937,200 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2017 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2018 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  | 2017 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  | 2018 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  | 2019 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и ул. Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.3. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. - 8540. Жилые дома по этажности, шт.: двухэтажные - 60, трехэтажные - 37. Показатели по Орджоникидзевскому району на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 7,0; 2015 год - 6,7; 2016 год - 5,77; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 1,3; 2015 год - 0,8; 2016 год - 0,38; количество травмированных: 2014 год - 0,8; 2015 год - 0,71; 2016 год - 0,87 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3349,400 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3349,400: 2018 год - 265,400; 2019 год - 3084,000 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2019 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2020 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.4. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, отсутствие водоемов, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения - 740 чел. Площадь - 0,85 кв. км. Жилые дома по этажности, шт.: одноэтажные и частные дома - 240, двухэтажные - 25. Показатели по Свердловскому району: увеличение количества пожаров, погибших, травмированных: 2014 год, 2015 год, 2016 год: количество пожаров на 10 тыс. населения - 5,1; 4,8; 4,9; количество погибших на 10 тыс. населения - 0,6; 0,14; 051; количество травмированных на 10 тыс. населения - 0,9; 0,6; 1,06 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3415,900 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3415,900: 2019 год - 227,000; 2020 год - 3188,900 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2020 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2021 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Показатели по Индустриальному району: увеличение количества пожаров, погибших в результате пожаров, количество травмированных в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2014 год, 2015 год, 2016 год: количество пожаров - 5,3; 5,6; 2,27; количество погибших - 0,37; 0,18; 0,18; количество травмированных - 0,7; 0,49; 0,66 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3415,900 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3415,900: 2019 год - 227,000; 2020 год - 3188,900 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2020 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2021 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.6. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. - более 5000. Площадь, кв. км - 4,01. Жилые дома по этажности, шт. - более 1000. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, количества погибших в результате пожаров, количества травмированных в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2014 год, 2015 год, 2016 год: количество пожаров - 6,4; 5,5; 5,37; количество погибших - 0,38; 0,7; 0,42; количество травмированных - 0,76; 1,22; 0,47 |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3349,200 |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3349,200: 2018 год - 265,200; 2019 год - 3084,000 |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2019 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  | 2020 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.7. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. - более 5000. Площадь, кв. км - 4,01. Жилые дома по этажности, шт. - более 1000. Показатели по Мотовилихинскому району: увеличение количества пожаров, погибших в результате пожаров, травмированных в результате пожаров на 10 тыс. населения: 2014 год, 2015 год, 2016 год: количество пожаров - 6,4; 5,5; 5,37; количество погибших - 0,38; 0,7; 0,42; количество травмированных - 0,76; 1,22; 0,47 |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3424,300 |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3424,300: 2020 год - 235,400; 2021 год - 3188,900 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2021 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  | 2020 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  | 2021 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  | 2022 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |

#### Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.8. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Голованово Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. - 8540. Жилые дома по этажности, шт.: двухэтажные - 60, трехэтажные - 37. Показатели по Орджоникидзевскому району на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 7,0; 2015 год - 6,7; 2016 год - 5,77; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 1,3; 2015 год - 0,8; 2016 год - 0,38; количество травмированных: 2014 год - 0,8; 2015 год - 0,71; 2016 год - 0,87 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3416,600 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3416,600: 2019 год - 227,700; 2020 год - 3188,900 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2020 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2019 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2020 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2021 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной, 33 Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.9. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной, 33 Кировского района города Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. - 3786. Жилые дома по этажности, шт.: одноэтажные частные - 1500. Показатели по Кировскому району города Перми на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 6,5; 2015 год - 7,7; 2016 год - 6,25; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 0,85; 2015 год - 0,31; 2016 год - 0,69; количество травмированных: 2014 год - 0,78; 2015 год - 1,16; 2016 год - 1,0 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020-2021 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3424,900 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3424,900: 2020 год - 236,000; 2021 год - 3188,900 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2020 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2021 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2020 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2021 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2022 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.10. Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия первой пожарной машины. Численность населения, чел. - 1900. Жилые дома по этажности, шт.: одноэтажные частные - 1000; двухэтажные - 50. Показатели по Свердловскому району (поселку Новые Ляды) на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 5,1; 2015 год - 4,8; 2016 год - 4,88; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 0,6; 2015 год - 0,14; 2016 год - 0,51; количество травмированных: 2014 год - 0,9; 2015 год - 0,56; 2016 год - 1,06 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3349,700 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 3349,700: 2018 год - 265,700; 2019 год - 3084,000 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2019 |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | нет |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 26.08.2016 N 32-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2018 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2019 |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  |  | 2020 |
| (п. 20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 11

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 204)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Шустовка Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.11. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Шустовка Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия. Численность населения, чел. - 8540. Жилые дома по этажности, шт.: двухэтажные - 60, трехэтажные - 37. Показатели по Орджоникидзевскому району на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 7,0; 2015 год - 6,7; 2016 - 5,77; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 1,3; 2015 год - 0,8; 2016 год - 0,38; количество травмированных: 2014 год - 0,8; 2015 год - 0,71; 2016 год - 0,87 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2015-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1904,285 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 1904,285: 2015 год - 250,000; 2016 год - 829, 617; 2018 год - 824,668 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2015 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | 49-2014 |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 06.09.2017 N 40-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  | 2015 |  |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  | 2018 |  |
|  |  | 3. приемка объекта в муниципальную собственность города Перми |  | 2019 |  |

#### Таблица 12

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 204)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.12. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Численность населения - 740 чел. Площадь - 0,85 кв. км. Жилые дома по этажности, шт.: одноэтажные и частные дома - 240, двухэтажные - 25. Показатели по Свердловскому району: увеличение количества пожаров, погибших, травмированных: 2014 год, 2015 год, 2016 год: количество пожаров на 10 тыс. населения - 5,1; 4,8; 4,9; количество погибших на 10 тыс. населения - 0,6; 0,14; 051; количество травмированных на 10 тыс. населения - 0,9; 0,6; 1,06 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 2014-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2169,505 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 2169,505: 2014 год - 278,000; 2015 год - 1671,505; 2018 год - 220,000 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2014 |
|  | построенный водоем | ед. | 1 |  | 2015 |
|  | устраненные недостатки | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | приемка объекта в муниципальную собственность | ед. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | 5906-14-032 |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 06.09.2017 N 40-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  | 2014 |  |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  | 2015 |  |
|  |  | 3. устранение недостатков |  | 2018 |  |
|  |  | 4. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2019 |  |

#### Таблица 13

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 204)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул. Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.13. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул. Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия. Численность населения, чел. - 8540. Жилые дома по этажности, шт.: двухэтажные - 60, трехэтажные - 37. Показатели по Орджоникидзевскому району на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 7,0; 2015 год - 6,7; 2016 - 5,77; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 1,3; 2015 год - 0,8; 2016 год - 0,38; количество травмированных: 2014 год - 0,8; 2015 год - 0,71; 2016 год - 0,87 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 5609,753 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 5609,753: 2016 год - 226,923; 2017 год - 5359,679; 2018 год - 23,151 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2016 |  |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 | 2017 |  |
|  | изготовленный технический план | ед. | 1 | 2018 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 06.09.2017 N 40-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  |  | 2016 |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  |  | 2017 |
|  |  | 3. изготовление технического плана |  |  | 2018 |
|  |  | 4. приемка объекта в муниципальную собственность |  |  | 2018 |

#### Таблица 14

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 05.04.2018 N 204)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.3.1.14. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | отсутствие сети водоснабжения с пожарными гидрантами, расположение за пределами нормативного времени прибытия. Численность населения, чел. - 3786. Жилые дома по этажности, шт.: одноэтажные и частные - 1500. Показатели по Кировскому району города Перми на 10 тыс. населения: количество пожаров: 2014 год - 6,5; 2015 год - 7,7; 2016 год - 6,25; число погибших в результате пожаров: 2014 год - 0,85; 2015 год - 0,31; 2016 год - 0,69; количество травмированных: 2014 год - 0,78; 2015 год - 1,16; 2016 год - 1,0 |  |  |  |
| 7 | Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы | Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устав города Перми, Постановление администрации города Перми от 28 апреля 2015 г. N 229 "Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" |  |  |  |
| 8 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 9 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 10 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2018 |  |  |  |
| 11 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2017 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 13 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2018 |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2155,368 |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми - 2155,368: 2016 год - 215,000; 2017 год - 1927,616; 2018 год - 12,752 |  |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2016 |
|  | построенный пожарный водоем | ед. | 1 |  | 2017 |
|  | изготовленный технический план | ед. | 1 |  | 2018 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | 106-2015 |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | от 06.09.2017 N 40-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. разработка проектной документации |  | 2016 |  |
|  |  | 2. выполнение работ по строительству |  | 2017 |  |
|  |  | 3. изготовление технического плана |  | 2018 |  |
|  |  | 4. приемка объекта в муниципальную собственность |  | 2018 |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной

безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе

Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми |  |  |  |  |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 59 | 58 | 57 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | - | 1 | - |
|  | Количество построенных и введенных в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений | ед. | 1 | - | - |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 529 | 529 | 529 |
|  | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 |
| #### 2.1 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 28,8 | 28,5 | 28,2 |
| 2.1.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников водоснабжения | % | 90,8 | 96,6 | 97,8 |
| 2.1.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми | % | 85,5 | 89,5 | 93,4 |
|  | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 4 | 3 | 3 |
| (п. 2.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по профилактике пожаров, проведенных силами добровольных пожарных | ед. | 516 | 516 | 516 |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата реализации

муниципальной программы

"Осуществление мер

по гражданской обороне,

пожарной безопасности

и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Осуществление мер по гражданской

обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми"

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Нормативный правовой акт, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 ноября 2008 г. N 714 "Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий" | представляется по факту |  | МКУ "ПГУГЗ", информационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми (далее - ИЦ ЕДДС города Перми), ФГКУ "10-й отдел Федеральной пожарной службы" (далее - ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю") |  | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным месяца |
| 2 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | Приказ Главного управления Министерства ЧС России по Пермскому краю (далее - ГУ МЧС России по Пермскому краю) от 1 октября 2014 г. N 541 "Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, Федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края" | (средняя квадратическая простая формула отклонений) | x - количество пожаров на 10 тыс. населения по году; n - количество расчетных лет | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 3 | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % | Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций", письмо заместителя министра общественной безопасности Пермского края от 15 мая 2013 г. N СЭД-10-03.2-10-23 "О направлении информации по реконструкции ТАСЦО Пермского края" | С = N1 / N2 x 100 | С - степень готовности местной системы оповещения; N1 - количество объектов местной системы оповещения; N2 - количество объектов, подлежащих техническому обслуживанию | ИЦ ЕДДС города Перми, МКУ "ПГУГЗ" |  | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально, на конец отчетного периода |
| 4 | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | Постановление администрации города Перми от 24.11.2006 N 2314 "Об утверждении Положения о городском звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Пермского края", Постановление администрации города Перми от 11.06.2010 N 311 "О перечне сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Пермского края" | У = О1 / О2 x К x 100% | У - уровень готовности органов управления ГОиЧС, сил и средств; О1 - обеспечение содержания органов управления; О2 - обеспечение имуществом и материальными средствами; К - количество мероприятий по ГО и ЧС | МКУ "ПГУГЗ" |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 5 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации ЧС | % | алгоритмы действий при ЧС | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации ЧС; N1 - количество оповещенных структур; N2 - количество структур, привлекаемых при ликвидации ЧС согласно алгоритму | ИЦ ЕДДС города Перми |  | представляется по факту |
| 6 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. |  | представляется по факту |  | МКУ "ПГСС" |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 7 | Уровень оснащенности ИЦ ЕДДС города Перми | % | Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, утвержденное решением Правительственной комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности от 28 августа 2015 г. N 7 | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень оснащенности ИЦ ЕДДС города Перми; N1 - количество имеющегося оборудования; N2 - количество оборудования в полном комплекте | ИЦ ЕДДС города Перми |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 8 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | Приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 1 октября 2014 г. N 541 "Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, Федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края" | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров; N1 - количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора; N2 - общее количество пожаров | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" |  | ежемесячно, на конец отчетного периода |
| 9 | Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников водоснабжения | % | Приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 18 июля 2013 г. N 347 "О введении электронной базы по оперативной обстановке в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю" | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников водоснабжения; N1 - количество источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние; N2 - общее количество источников (бесхозные + муниципальные) | отчеты ТО |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 10 | Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми | % | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми; N1 - количество микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения; N2 - общее количество микрорайонов города Перми | отчеты ТО |  | ежегодно, на конец отчетного периода |
| 11 | Количество мероприятий по профилактике пожаров, проведенных силами добровольных пожарных | % | постановления администрации города Перми от 10 ноября 2014 г. N 825 "Об утверждении Порядка личного страхования работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре, на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного", от 3 декабря 2014 г. N 920 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых для участия в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим на территории города Перми", от 11 декабря 2014 г. N 954 "Об утверждении Порядка предоставления мер правовой и социальной защиты членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в случае гибели (смерти) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных" | К = N1 x 12 | К - количество мероприятий по профилактике пожаров, проведенных силами добровольных пожарных; N1 - количество добровольных пожарных, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах; 12 - количество месяцев | отчеты ОУ "Добровольная пожарная команда Пермского края" |  | ежеквартально, на конец отчетного периода |

## Приложение 1

к муниципальной программе "Осуществление

мер по гражданской обороне, пожарной

безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Осуществление мер

по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите

от чрезвычайных ситуаций в городе Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГУГЗ", содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Осуществление денежных выплат с начислениями по содержанию МКУ "ПГУГЗ" | МКУ "ПГУГЗ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов размещения | ед. | 12 | бюджет города Перми | 33013,200 |
| 1.1.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ "ПГУГЗ" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС по подготовке и обучению | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Поддержание в постоянной готовности объектов местной системы оповещения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,700 |
| 1.1.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910,000 |
| 1.1.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных соглашений и договоров | ед. | 42 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Проведение мероприятий по практическому развертыванию подвижного пункта питания, предусмотренных планом гражданской обороны | ДЭПП | 01.04.2018 | 20.12.2018 | количество проведенных мероприятий практического развертывания подвижного пункта питания | ед. | 4 | бюджет города Перми | 93,800 |
| 1.1.1.1.4.2 | Аренда (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество арендованных (субаренда) складских помещений для хранения продовольственного запаса и имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1454,847 |
| 1.1.1.1.4.3 | Охрана складских помещений, содержание в целях гражданской обороны продовольственного запаса и хранение имущества гражданской обороны |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных договоров на охрану складских помещений, содержание и хранение имущества гражданской обороны | ед. | 3 | бюджет города Перми | 473,295 |
| 1.1.1.1.4.4 | Обновление продуктов питания |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | объем обновленных продуктов питания | т | 40,9 | бюджет города Перми | 365,797 |
| 1.1.1.1.4.5 | Восполнение необходимого объема продуктов питания |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | объем восполненных продуктов | т | 4,5 | бюджет города Перми | 1115,961 |
| 1.1.1.1.4.6 | Техническое обслуживание имущества гражданской обороны |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных договоров на техническое обслуживание имущества гражданской обороны | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3524,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39447,900 |
| #### 1.1.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Оплата земельного налога за земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 7 | бюджет города Перми | 303,600 |
| 1.1.1.2.1.2 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,700 |
| 1.1.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Корректировка проектной документации на строительство противооползневого сооружения | ДОБ | 09.01.2018 | 31.06.2018 | акт выполненных работ по корректировке ПСД (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5000,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.2 | Разработка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ, размещение муниципального заказа | ДОБ | 09.01.2018 | 12.03.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.3 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по строительству противооползневого сооружения | ДОБ | 13.03.2018 | 13.04.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.4 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству противооползневого сооружения | ДОБ | 16.04.2018 | 15.06.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.5 | Проведение подготовительных, строительных работ - 1 этап | ДОБ | 18.06.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33950,800 |
| (п. 1.1.1.2.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33950,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 5000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Строительство берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Проведение работ по разработке ПСД на строительство берегоукрепительного сооружения | ДОБ | 15.03.2018 | 15.04.2018 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2800,000 |
| (п. 1.1.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.2 | Разработка технического задания на выполнение строительно-монтажных работ и размещение муниципального заказа | УВБ | 16.04.2018 | 15.05.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.3 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по строительству берегоукрепительного сооружения | УВБ | 16.05.2018 | 25.06.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.4 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству берегоукрепительного сооружения | УВБ | 26.06.2018 | 15.07.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.5 | Выполнение работ по строительству берегоукрепительного сооружения | УВБ | 15.07.2018 | 31.12.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47000,000 |
| (п. 1.1.1.2.3.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 2800,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Проведение мониторинга оползневых склонов в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 | Заключение контракта на проведение мониторинга оползневого склона | ДГА | 01.02.2018 | 15.04.2018 | заключенный контракт на проведение мониторинга оползневого склона | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.2 | Выполнение работ по проведению мониторинга оползневого склона | ДГА | 16.04.2018 | 25.04.2018 | акт сдачи выполненных работ по проведению мониторинга оползневого склона | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов по заключенному муниципальному контракту на проведение мониторинга оползневого склона (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 2 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 200,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 200,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81292,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 120740,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ "ПГСС", обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ "ПГСС" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество групп оперативного реагирования для осуществления дежурства на трех подстанциях МКУ "ПГСС" | групп | 12 | бюджет города Перми | 82221,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее - КТС) ИЦ ЕДДС города Перми |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество КТС, обеспеченных технической поддержкой и сопровождением ИЦ ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82341,700 |
| 1.1.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ "ПГСС" | 01.02.2018 | 30.09.2018 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2316,600 |
| 1.1.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  | 01.02.2018 | 30.09.2018 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 3404,200 |
| 1.1.2.1.2.3 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 31 | бюджет города Перми | 70,000 |
| 1.1.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 8 | бюджет города Перми | 18,100 |
| 1.1.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 21 | бюджет города Перми | 47,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5856,400 |
| 1.1.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных соглашений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88198,100 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88198,100 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 208938,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 8000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе "Осуществление

мер по гражданской обороне, пожарной

безопасности и защите от чрезвычайных

ситуаций в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории города Перми" муниципальной

программы "Осуществление мер по гражданской обороне,

пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций

в городе Перми" на 2018 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.12.2017 N 1234; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2018 | 20.12.2018 | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 10 | бюджет города Перми | 85,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2018 | 15.02.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 15.02.2018 | 15.03.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2018 | 20.12.2018 | количество созданных аудиороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество размещений аудиороликов | ед. | 98 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2018 | 15.02.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 16.02.2018 | 15.03.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество созданных и размещенных печатных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2018 | 30.03.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 02.04.2018 | 03.05.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.2.1.1.1.4 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее - видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2018 | 20.12.2018 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов | ед. | 50 |  | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач | ед. | 5 |  | 323,800 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по созданию и размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее - видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2018 | 30.03.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее - видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 02.04.2018 | 03.05.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 583,800 |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ "ПГУГЗ" | 22.01.2018 | 21.12.2018 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.9 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.10 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.11 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.12 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.13 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2018 | 21.12.2018 | количество проведенных мероприятий с населением по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.14 | Изготовление листовок | ДОБ | 25.02.2018 | 31.07.2018 | количество изготовленных листовок | ед. | 178000 | бюджет города Перми | 136,600 |
| 1.2.1.1.1.14.1 | Подготовка и размещение документации о закупке работ по изготовлению листовок | ДОБ | 25.02.2018 | 25.05.2018 | подготовленная и размещенная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.14.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению листовок | ДОБ | 26.05.2018 | 30.06.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 136,600 |
| 1.2.1.1.1.15 | Распространение листовок в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 27500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.16 | Распространение листовок в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 27500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.17 | Распространение листовок в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 25500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.18 | Распространение листовок в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 10500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.19 | Распространение листовок в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 28500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.20 | Распространение листовок в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 22500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.21 | Распространение листовок в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 31500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.22 | Распространение листовок в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.09.2018 | 21.12.2018 | количество распространенных листовок | ед. | 4500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| ##### 1.2.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных соглашений по обеспечению взаимодействия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| ### 1.2.2 | Задача. Приведение источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Организация приведения источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2018 | 31.12.2018 | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 304,000 |
| 1.2.2.1.1.1.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 01.03.2018 | 30.03.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.1.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 02.04.2018 | 27.04.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.1.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 30.04.2018 | 31.05.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.1.4 | Проведение обследования, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 01.06.2018 | 31.12.2018 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 304,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | Выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество обследованных пожарных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 307,000 |
| 1.2.2.1.1.2.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми |  | 10.01.2018 | 02.02.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми |  | 05.02.2018 | 09.03.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми |  | 12.03.2018 | 13.04.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2.4 | Проведение обследования, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми |  | 16.04.2018 | 31.12.2018 | количество актов приема-сдачи выполненных работ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 307,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 16.04.2018 | 31.12.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 324,900 |
| 1.2.2.1.1.3.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 16.04.2018 | 14.05.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 15.05.2018 | 14.06.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 15.06.2018 | 15.07.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3.4 | Проведение ремонта бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми |  | 16.07.2018 | 31.12.2018 | акт приема-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 324,900 |
| 1.2.2.1.1.4 | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 10.01.2018 | 31.11.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 947,800 |
| 1.2.2.1.1.4.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми |  | 10.01.2018 | 30.04.2018 | количество разработанных технических заданий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми |  | 04.05.2018 | 02.07.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми |  | 03.07.2018 | 30.08.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4.4 | Проведение ремонта бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми |  | 03.09.2018 | 31.11.2018 | количество актов выполненных работ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 947,800 |
| 1.2.2.1.1.5 | Выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 02.04.2018 | 31.12.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 296,900 |
| 1.2.2.1.1.5.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми |  | 02.04.2018 | 27.04.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми |  | 30.04.2018 | 30.05.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми |  | 31.05.2018 | 29.06.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.5.4 | Проведение ремонта бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми |  | 02.07.2018 | 01.10.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 296,900 |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 114,900 |
| 1.2.2.1.1.7 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Индустриальном районе города Перми | МКУ "Благоустройство Индустриального района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 86,000 |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Кировском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 97,700 |
| 1.2.2.1.1.9 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 158,400 |
| 1.2.2.1.1.10 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 86,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2724,100 |
| ##### 1.2.2.1.2 | Подготовка к обследованию, обследование, инвентаризация, приведение в нормативное состояние, содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми | МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 10.01.2018 | 31.08.2018 | количество отремонтированных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 928,500 |
| 1.2.2.1.2.1.1 | Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 10.01.2018 | 30.01.2018 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.2 | Проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 01.02.2018 | 21.02.2018 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 03.03.2018 | 22.03.2018 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.1.4 | Проведение ремонта муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми |  | 06.03.2018 | 18.04.2018 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 928,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | администрация Свердловского района города Перми, МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.2.2.1.2.3 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Дзержинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 228,400 |
| 1.2.2.1.2.4 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми, МКУ "Благоустройство Кировского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.2.2.1.2.5 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Ленинском районе города Перми | администрация Ленинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Ленинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 122,100 |
| 1.2.2.1.2.6 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми, МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 49,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми, МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 18 | бюджет города Перми | 488,300 |
| 1.2.2.1.2.8 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми, МКУ "Благоустройство Свердловского района" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 184,300 |
| 1.2.2.1.2.9 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми, МКУ "Благоустройство поселка Новые Ляды" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 80,800 |
| 1.2.2.1.2.10 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | бюджет города Перми | 66,500 |
| 1.2.2.1.2.11 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 2 | бюджет города Перми | 30,800 |
| 1.2.2.1.2.12 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 6 | бюджет города Перми | 14,900 |
| 1.2.2.1.2.13 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22,300 |
| 1.2.2.1.2.14 | Оплата налога на имущество по пожарным водоемам, принятым в муниципальную собственность, в Орджоникидзевском районе города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2018 | 20.12.2018 | количество пожарных водоемов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 8 | бюджет города Перми | 15,700 |
| 1.2.2.1.2.15 | Оплата земельного налога за земельные участки в Мотовилихинском районе города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 11,300 |
| 1.2.2.1.2.16 | Оплата земельного налога за земельные участки в поселке Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,600 |
| 1.2.2.1.2.17 | Оплата земельного налога за земельные участки в Свердловском районе города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2648,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5372,300 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5372,300 |
| ### 1.2.3 | Задача. Строительство источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.3.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.3.1.1 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бумкомбинат по ул. Малореченской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 01.03.2018 | 19.03.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 20.03.2018 | 13.04.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.3 | выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 14.04.2018 | 14.08.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 446,513 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.4 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | УКС | 15.08.2018 | 24.08.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.5 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема | УКС | 27.08.2018 | 02.10.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.6 | выполнение работ по строительству пожарного водоема | УКС | 03.10.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2707,587 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3154,100 |
| ##### 1.2.3.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.2.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | МКУ "УТЗ" | 03.05.2018 | 30.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.2.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема | МКУ "УТЗ" | 02.07.2018 | 01.08.2018 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.2.3 | выполнение работ по строительству пожарного водоема | МКУ "УТЗ" | 02.08.2018 | 25.12.2018 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2937,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2937,200 |
| ##### 1.2.3.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Камский на пересечении ул. Сурикова и ул. Кислотной Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.3.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации | УКС | 03.04.2018 | 31.05.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.3.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 01.06.2018 | 02.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительство пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.3.3 | выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 02.07.2018 | 25.12.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 265,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 265,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.3.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.6.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации | УКС | 03.04.2018 | 31.05.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.6.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-й Линии, 70 Мотовилихинского района города Перми | УКС | 01.06.2018 | 02.07.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.6.3 | выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 02.07.2018 | 25.12.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 265,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 265,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.10 | Строительство пожарного водоема по ул. Островского в поселке Новые Ляды города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.10.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации | УКС | 03.05.2018 | 30.06.2018 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.10.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 02.07.2018 | 01.08.2018 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.10.3 | выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема | УКС | 02.08.2018 | 25.12.2018 | разработанная проектная документация для строительства пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 265,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 265,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.11 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Шустовка Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.2.3.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.11.1 | выполнение работ по строительству пожарного водоема | ДОБ | 09.01.2018 | 31.07.2018 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 824,668 |
| (п. 1.2.3.1.11.1 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 824,668 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.12 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.12.1 | устранение недостатков, выявленных при строительстве пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | ДОБ | 09.01.2018 | 30.06.2018 | акт выполненных работ (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 220,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 220,000 |
| 1.2.3.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Январский по ул. Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.13.1 | Изготовление технического плана на пожарный водоем в микрорайоне Январский по ул. Рубцовской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 03.04.2018 | изготовленный технический план на пожарный водоем (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 23,151 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 23,151 |
| 1.2.3.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.14.1 | изготовление технического плана на пожарный водоем в микрорайоне Налимиха на перекрестке улиц Налимихинской и Грушевой Кировского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 09.01.2018 | 03.04.2018 | изготовленный технический план на пожарный водоем (невыполнение показателя за 2017 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 12,752 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 12,752 |
| 1.2.3.1.15 | Расходы, связанные со строительством пожарных водоемов | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 10 | бюджет города Перми | 27,400 |
| (п. 1.2.3.1.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27,400 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6915,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6915,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.4 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре, на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.1.1 | Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми, привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре, на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество застрахованных добровольных пожарных | чел. | 43 | бюджет города Перми | 16,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16,900 |
| 1.2.4.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1.3.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности и проведение аварийно-спасательных работ, на материальное поощрение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество некоммерческих организаций, получивших субсидии на материальное поощрение работников | ед. | 1 | бюджет города Перми | 552,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.4.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 552,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 568,900 |
| Итого по задаче 1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 568,900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14105,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2017 года) | 1080,571 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2018 N 204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |