Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 796

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962, от 28.12.2018 N 1086, от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 18 октября 2017 г. N 866 "Об утверждении муниципальной программы "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми";

от 19 октября 2017 г. N 870 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети образовательных организаций города Перми";

от 20 декабря 2017 г. N 1162 "О внесении изменений в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 N 866";

от 21 декабря 2017 г. N 1165 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 15 февраля 2018 г. N 83 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 19 марта 2018 г. N 155 "О внесении изменений в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 N 866";

от 5 апреля 2018 г. N 216 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 16 мая 2018 г. N 302 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 29 мая 2018 г. N 327 "О внесении изменений в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 N 866";

от 9 июня 2018 г. N 374 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 18 июня 2018 г. N 400 "О внесении изменений в муниципальную программу "Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 N 866";

от 21 августа 2018 г. N 542 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870";

от 8 октября 2018 г. N 688 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие сети образовательных организаций города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 870".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 796

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962, от 28.12.2018 N 1086, от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | "Развитие сети образовательных организаций города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент образования администрации города Перми (далее - ДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДО; департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); частные образовательные организации, имеющие лицензию; индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность; муниципальные образовательные организации дошкольного, общего и дополнительного образования, подведомственные ДО (далее - ДОУ, СОШ, УДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | возникновение проблем доступности и качества образовательных услуг связано с ростом потребности жителей города Перми в услугах дошкольного образования, общего образования повышенного уровня, дополнительного образования детей. Обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) дети в возрасте с 3 лет. Дети в возрасте до 3 лет не имеют возможности посещать детский сад. Очередность детей в ДОУ на 1 января 2018 г. составляет в возрасте от 0 до 3 лет - 9062 человека. Кроме того, учитывая демографическую обстановку в городе Перми, доступность в сфере дошкольного образования - одна из важнейших проблем системы образования. Проблемы доступности общего образования связаны с необходимостью строительства новых школ в целях увеличения количества мест в муниципальной сети в микрорайонах города Перми. Спортивные залы и межшкольные стадионы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"), отсутствуют в 3 из 112 учреждений общего образования соответственно, не включая коррекционные и вечерние учреждения. Цель Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План мероприятий), - повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В настоящее время в городе Перми осуществляют образовательную деятельность 273 муниципальных образовательных учреждения: 128 СОШ; 127 ДОУ; 19 УДО. В течение 2018 года реорганизованы путем присоединения 5 муниципальных образовательных учреждений: МАДОУ "Детский сад N 70" к МАДОУ "Детский сад N 312", МАДОУ "Детский сад N 199" к МАДОУ "Детский сад N 347", МАДОУ "Детский сад N 423" к МАДОУ "Детский сад "Парма", МАОУ "СОШ N 52" к МАОУ "СОШ N 32 имени Г.А.Сборщикова". В течение 2019 года реорганизованы путем присоединения 4 муниципальных образовательных учреждения: МАДОУ "Детский сад N 168" к МАДОУ "Детский сад N 155", МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 410" к МАДОУ "Детский сад "IT-Мир", МАДОУ "Детский сад N 4" к МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 252", МАОУ "Начальная школа - детский сад N 5" к МАОУ "Гимназия 1", принято из отрасли "Физическая культура и спорт" 1 муниципальное образовательное учреждение МАУ ДО "Нортон-Юниор". На решение проблем и обеспечение потребностей муниципальных образовательных учреждений направлена деятельность 7 учреждений системы образования (далее - УСО). Имущественный комплекс муниципальных образовательных учреждений и УСО включает 529 зданий (помещений): 264 - ДОУ, 183 - СОШ, 73 - УДО, 9 - УСО. Соотношение зданий муниципальных образовательных учреждений по годам постройки представлено в таблице: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальные образовательные учреждения |  | До 1917 года | 1917-1950 годы | 1950-1970 годы |  | 1970-1990 годы |  | 1990-2018 годы |
|  |  | СОШ |  | 3,9% | 12,9% | 52,8% |  | 20,8% |  | 9,6% |
|  |  | ДОУ |  | 0% | 2,7% | 50,4% |  | 39,3% |  | 7,6% |
|  |  | УДО |  | 1,5% | 6,1% | 42,4% |  | 37,9% |  | 12,1% |
|  |  | В соответствии с установленными сроками эксплуатации зданий, инженерных систем капитальный ремонт здания необходимо проводить через 25 лет его эксплуатации. За период с 2009 года по 2018 год в отрасли "Образование" проведен комплексный капитальный ремонт 48 зданий муниципальных образовательных учреждений, что составляет 9,3% от общего количества зданий муниципальных образовательных учреждений и УСО: СОШ - 20 из 129 (МАОУ "СОШ N 3, 6, 10, 12, 49, 52, 60, 96, 87, 101, 112, 114, 146", "Дуплекс", МАОУ "СОШ N 14", гимназии N 6, 17, лицеи N 1 (2 здания), 2), ДОУ - 27 из 134 (МАДОУ N 2, 12, 22 (2 здания), 39, 63, 85, 112, 134, 137, 162, 178, 238, 265, 268 (2 здания), 278, 298, 318, 358, 377, 393, 400, 417 (2 здания), 418, структурное подразделение "Совушка" гимназии N 31), УДО - 1 из 18 (МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г. Перми). Планируется передача в муниципальную казну двух зданий ДОУ, находящихся в аварийном состоянии и не подлежащих восстановлению: по ул. Лебедева, 46а и по ул. Анвара Гатауллина, 7а. Капитальный ремонт зданий УСО не проводился. С 2013 года по 2018 год в сфере образования города Перми появилось 13 зданий муниципальных образовательных учреждений: 11 зданий ДОУ (по ул. Хабаровской, 68, ул. Баумана, 5б, ул. Газонной, 19а, ул. Комбайнеров, 30б, ул. Цимлянской, 21б, ул. Красногвардейской, 42, ул. Холмогорской, 2з, ул. Машинистов, 43а, ул. Докучаева, 28а, ул. Нефтяников, 22а, ул. Краснофлотской, 11а), 2 здания СОШ по ул. Костычева, 16, ул. Сибирской, 33, что составляет 2,5%. Таким образом, 88,2% зданий, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных учреждений, УСО, эксплуатируется более 25 лет и требует капитального ремонта. Стоимость капитального ремонта здания определяется после разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (далее - ПСД). Ввиду того, что срок действия ПСД составляет не более 2 лет, разработка ПСД для всех объектов, требующих капитального ремонта, является нецелесообразной. Среднее значение стоимости капитального ремонта составляет: для СОШ - 100 млн. руб., для ДОУ - 50 млн. руб., для УДО, УСО - 30 млн. руб. В 2019 году планируется завершить капитальный ремонт зданий по ул. Ивана Франко, 43. Объекты, требующие капитального ремонта: здания МАОУ "СОШ N 93", МАОУ "СОШ N 22 с углубленным изучением иностранных языков", МАОУ "СОШ N 127", МАОУ "СОШ "СинТез", "СОШ N 34", МАОУ "Техно-Школа им. В.П.Савиных", МАОУ "СОШ N 77", МАОУ "СОШ N 102", МАОУ "СОШ N 79", МАДОУ "Детский сад N 364", МАДОУ "ЦРР - детский сад N 161", МАДОУ "Детский сад N 317", МАДОУ "Детский сад "АртГрад", МАДОУ "Детский сад N 23". Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ "Детский сад N 4" по ул. Кировоградской, 45а. В 2020 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ "СОШ N 22 с углубленным изучением иностранных языков". Объекты, требующие капитального ремонта: здания МАОУ "СОШ N 93", МАОУ "СОШ N 127", МАОУ "СОШ "СинТез", МАОУ "СОШ N 34", МАОУ "Техно-Школа им. В.П.Савиных", МАОУ "СОШ N 77", МАОУ "СОШ N 102", МАОУ "СОШ N 79", МАДОУ "Детский сад N 161", МАДОУ "Детский сад N 317", МАДОУ "Детский сад "АртГрад", МАДОУ "Детский сад N 23", МАДОУ "Детский сад N 364". Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ "Детский сад N 4" по ул. Кировоградской, 45а. В 2021 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ "СОШ N 93", МАОУ "СОШ N 127", МАОУ "СОШ N 79", МАДОУ "Детский сад "АртГрад". Объекты, требующие капитального ремонта: здания МАОУ "СОШ "СинТез", МАОУ "СОШ N 34", МАОУ "Техно-Школа им. В.П.Савиных", МАОУ "СОШ N 77", МАОУ "СОШ N 102", МАДОУ "Детский сад N 317", МАДОУ "Детский сад N 23", МАДОУ "Детский сад N 161", МАДОУ "Детский сад N 364". Объект, находящийся в аварийном состоянии: здание МАДОУ "Детский сад N 4" по ул. Кировоградской, 45а. В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАДОУ "Детский сад N 4" по ул. Кировоградской, 45а, МАОУ "СОШ N 77", МАДОУ "Детский сад N 364". Объекты, требующие капитального ремонта: здания МАОУ "СОШ N 34", МАОУ "Техно-Школа им. В.П.Савиных", МАОУ "СОШ N 102", МАОУ "СОШ "СинТез", МАДОУ "Детский сад N 23", МАДОУ "Детский сад N 161", МАДОУ "Детский сад N 317". В 2023 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ "СОШ N 34", МАОУ "Техно-Школа им. В.П.Савиных", МАОУ "СОШ "СинТез", МАДОУ "Детский сад N 23", МАДОУ "Детский сад N 317", МАДОУ "Детский сад N 161". В связи с изменением законодательства (санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, регламентирующих требования к имущественному комплексу муниципальных образовательных учреждений), длительным сроком эксплуатации зданий без капитального ремонта требуется дополнительное финансирование для обеспечения соответствия имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. Продолжается работа по восстановлению зданий ДОУ и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. В 2022 году планируется дополнительно создать 125 мест за счет завершения капитального ремонта аварийного здания МАДОУ "Детский сад N 4". Основными направлениями решения обозначенных проблем, реализуемых с помощью программы, являются восстановление аварийных зданий ДОУ, СОШ, выполнение обязательств по устранению выявленных нарушений надзорных органов в муниципальных образовательных учреждениях, УСО, замечаний по заключениям специализированных организаций путем проведения капитальных и текущих ремонтов зданий муниципальных образовательных учреждений, УСО. В рамках реализации программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на недопущение закрытия муниципальных образовательных учреждений, сокращение числа аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений. Спортивные залы и межшкольные стадионы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"), отсутствуют в 3 из 112 учреждений общего образования соответственно (без учреждений для обучающихся с ОВЗ и вечерних школ). Цель Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - План мероприятий), - повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.2.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях. В соответствии с пунктом 1.3.1 Плана мероприятий задача обеспечения доступности образовательных услуг должна быть решена за счет следующих механизмов: создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях; приведение зданий образовательных организаций в нормативное состояние; приобретение вновь построенных зданий дошкольных образовательных организаций; приобретение вновь построенных зданий образовательных организаций; строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций; строительство новых зданий образовательных организаций; строительство спортивных залов в образовательных организациях В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2019-2023 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будет создано 1922 новых места в дошкольных образовательных организациях, 5426 мест в общеобразовательных организациях, 1036 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 12 современных спортивных площадок на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми. 1.1.1. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования. 1.2. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования. 1.2.1. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования. 1.2.2. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми 1.3. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние. 1.3.1. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций. 1.3.2. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1756283,98583 | 1868806,11774 |  | 2923854,742 |  | 890712,300 |  | 613379,400 |  |
|  | бюджет города Перми | 858273,731 | 955105,123 |  | 749034,242 |  | 890712,300 |  | 613379,400 |  |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 298290,57783 | 606396,99474 |  | 718020,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 366550,000 | 0,000 |  | 1456800,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 808796,84184 | 630402,78974 |  | 243220,000 |  | 6420,000 |  | 6420,000 |  |
|  | бюджет города Перми | 163246,849 | 131885,395 |  | 6420,000 |  | 6420,000 |  | 6420,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 55406,89284 | 191213,39474 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 357050,000 | 0,000 |  | 236800,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 669450,54199 | 924343,568 |  | 2484046,142 |  | 586646,100 |  | 293803,500 |  |
|  | бюджет города Перми | 419990,280 | 509159,968 |  | 546025,642 |  | 586646,100 |  | 293803,500 |  |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | бюджет Пермского края | 239883,68499 | 415183,600 |  | 718020,500 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 |  | 1220000,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 278036,602 | 314059,760 |  | 196588,600 |  | 297646,200 |  | 313155,900 |  |
|  | бюджет города Перми | 275036,602 | 314059,760 |  | 196588,600 |  | 297646,200 |  | 313155,900 |  |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 460 | 1112 |  | 335 |  | - |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 1100 |  | 4326 |  | - |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | 586 | - |  | - |  | 450 |  |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 30.07.2019 N 427)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | бюджет города Перми | 163246,849 | 131885,395 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 55406,89284 | 191213,39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 357050,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 808796,84184 | 630402,78974 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | бюджет города Перми | 419990,280 | 509159,968 | 546025,642 | 586646,100 | 293803,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,68499 | 415183,600 | 718020,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 600406,04199 | 902835,168 | 2468046,142 | 545154,600 | 245180,600 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 69044,500 | 21508,400 | 16000,000 | 41491,500 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | бюджет города Перми | 275036,602 | 314059,760 | 196588,600 | 297646,200 | 313155,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 10384,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 273707,002 | 314059,760 | 186204,200 | 297646,200 | 313155,900 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1756283,98583 | 1868806,11774 | 2923854,742 | 890712,300 | 613379,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 858273,731 | 955105,123 | 749034,242 | 890712,300 | 613379,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,57700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298290,57783 | 606396,99474 | 718020,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 366550,000 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1756283,98583 | 1868806,11774 | 2923854,742 | 890712,300 | 613379,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 858273,731 | 955105,123 | 749034,242 | 890712,300 | 613379,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 298290,57783 | 606396,99474 | 718020,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 366550,000 | 0,000 | 1456800,000 | 0,000 | 0,000 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Развитие сети дошкольных образовательных

организаций города Перми" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1714,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1142,919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | выполненные строительно-монтажные работы (далее - СМР) по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 25158,102 | 11897,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 93722,90105 | 182963,35684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26872,480 | 13040,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 | 8496,13684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 | 161426,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 32242,421 | 45196,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 90000,01053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7241,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4827,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.5 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12524,687 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2210,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.8 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 3696,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.9 | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1990,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.10 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 607,619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.11 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1417,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.12 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 106505,79158 | 239892,57053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61539,160 | 55642,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 | 90000,01053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 | 94249,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5257,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1073,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 688,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1302,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.7 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.8 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2824,447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.9 | выполненное подключение к системе теплоснабжения для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.10 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10569,440 | 54,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,55074 | 2717,24737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 51627,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.11 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 146169,86974 | 54399,29237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21716,719 | 54,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,55074 | 2717,24737 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 | 51627,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5501,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3667,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 4093,853 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 722,445 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 688,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 121,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.7 | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 16572,913 | 50172,932 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305; в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.9 | выполненная предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 3793,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.10 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2042,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62880,87947 | 146727,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30651,090 | 56727,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ "Детский сад N 296" г. Перми | бюджет Пермского края | 5400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 174050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.6 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовая, 26 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 203000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАДОУ "Детский сад "Эрудит" г. Перми | бюджет города Перми | 16047,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 219047,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16047,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 203000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.7 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.8 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность | ед. | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | частные образовательные организации, имеющие лицензию, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность | бюджет города Перми | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 808796,84184 | 630402,78974 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 163246,849 | 131885,395 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55406,89284 | 191213,39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 357050,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 808796,84184 | 630402,78974 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 163246,849 | 131885,395 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55406,89284 | 191213,39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 357050,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 808796,84184 | 630402,78974 | 243220,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 163246,849 | 131885,395 | 6420,000 | 6420,000 | 6420,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55406,89284 | 191213,39474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 | 307304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 357050,000 | 0,000 | 236800,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.1

"Развитие сети дошкольных

организаций города Перми"

муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Развитие сети дошкольных образовательных организаций города

Перми" муниципальной программы "Развитие сети

образовательных организаций города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086, от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 350 мест |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 276701,25789 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 15,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 26872,480 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 3342,52105 - средства бюджета Пермского края; 63507,900 - средства бюджета Российской Федерации; 2020 год - 13040,620 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 8496,13684 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 161426,600 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 |  | 2019-2020 |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | ед. | 1 |  | 2020 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  | 2020 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 360 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 346423,36211 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 25,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 61539,160 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2248,33158 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 42718,300 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации; 2020 год - 55642,860 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 90000,01053 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 94249,700 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные кадастровые работы по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 |  | 2020 год |
|  | приобретенное оборудование для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | ед. | 1 |  | 2020 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка под строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  | 2018 год |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  | 2020 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 место |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 200569,16211 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 21716,719 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 42804,55074 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 81648,600 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации; 2020 год - 54,345 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2717,24737 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 51627,700 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 |  | 2020 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации выдано краевым государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы Пермского края", N 59-1-1-3-004824-2019 от 06.03.2019. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости выдано краевым государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы Пермского края", N 59-1-0058-19 от 05.04.2019 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | Срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания для учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2020 год |  |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения для учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2020 год |  |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения для учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2020 год |  |
|  |  | выполнение подключения (технологического присоединения) централизованной системе теплоснабжения для учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2020 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  | 2020 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 24.06.2019 N 305)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 201 место |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 209608,44947 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 30651,090 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 1611,48947 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 30618,300 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации; 2020 год - 56727,570 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 90000,000 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2019 год |  |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2019-2020 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | ед. | 1 | 2020 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | осуществление предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  | 2020 год |

#### Таблица 5

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 24.06.2019 N 305)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 160 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 174050,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 5400,000 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 14600,000 тыс. руб. - средства бюджета Российской Федерации; 154050,000 тыс. руб. - внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции | шт. | 1 | 2019 год |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | заключение договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  | 2019 год |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции |  |  | 2019 год |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  | 2019 год |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1, ул. Агатовая, 26 города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного учреждения города Перми |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовая, 26 города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных образовательных организаций города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 300 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 219047,400 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 16047,400 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 203000,000 тыс. руб. - внебюджетные источники |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | шт. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | шт. | 1 |  | 2019 год |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | шт. | 1 |  | 2019 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  | 2019 год |  |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  | 2019 год |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 |  | 2019 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Развитие сети муниципальных организаций

города Перми общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" (далее - МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина") | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 14487,663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40730,89515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 23,30485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | проведенный авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 39,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 107,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | бюджет города Перми | 13783,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69248,948 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28311,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40861,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12126,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 51231,684 | 172537,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 4009,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2673,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 523,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.7 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1220,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 67890,788 | 176430,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67890,788 | 176430,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 2864,847 | 29800,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,29999 | 134451,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.2 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 7789,087 | 13309,669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | выполненные работы по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 69,000 | 453,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1999,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.6 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 20807,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83560,23399 | 200821,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10653,934 | 63918,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72906,29999 | 136903,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15234,544 | 14621,189 | 148864,570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116,185 | 227175,100 | 257605,069 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5786,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 1021,185 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 4559,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 804,608 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.7 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 13470,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.8 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 8980,311 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.9 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 784,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.10 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1829,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.11 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12590,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.13 | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 6779,527 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.14 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 186468,566 | 243625,864 | 424055,270 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60352,381 | 16450,764 | 148864,570 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116,185 | 227175,100 | 275190,700 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 9043,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 13491,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 8994,581 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.4 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 28292,894 | 99475,468 | 98972,467 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 51105,100 | 278553,194 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.5 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 1095,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.6 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 193,257 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.7 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5199,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.8 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 917,517 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.9 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 12090,651 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.10 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 6510,351 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.11 | введенное в эксплуатацию после строительства здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.12 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1889,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.13 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4407,777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.14 | выполненные работы по подготовке проекта межевания территории при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 94,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 71196,545 | 154988,345 | 394141,367 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71196,545 | 103883,245 | 98972,467 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 51105,100 | 295168,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | разработанная проектная документация для реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проведение достоверности сметной стоимости МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 899,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.3 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 484,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.4 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 260,676 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086, от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.5 | предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 15,939 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.6 | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10,626 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.7 | проведенная историко-культурная экспертиза проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 324,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.8 | проведенная историко-культурная экспертиза раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 125,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.9 | предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11120,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.10 | выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 25948,695 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.11 | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 90543,650 | 101019,839 | 186083,942 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 147660,900 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.12 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 573,188 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.13 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 101,151 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.14 | предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 521,387 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.15 | выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 92,010 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.16 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (введено Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 114907,461 | 126968,534 | 334209,305 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114907,461 | 126968,534 | 186548,405 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 147660,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7076,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.2 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | 1 | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 52809,971 | 58995,400 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.3 | предоплата за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 56,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.4 | выполненное подключение к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 30,629 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7133,500 | 0,000 | 52840,600 | 58995,400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7133,500 | 0,000 | 52840,600 | 58995,400 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.8 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса по ул. Холмогорской, 2з | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.2 | выполненные работы на строительство нового корпуса по ул. Холмогорской, 2з | ед. | - | - | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 166423,000 | 117139,191 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7500,000 | 166423,000 | 117139,191 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.9 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.9.1 | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность для размещения общеобразовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | ДИО | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.9.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.9, в том числе по источникам финансирования -------------------------------- <*> при утверждении средств Пермского края на 2022-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 1220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 1220,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.10 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7500,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | - | - | - | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 195068,200 | 68041,409 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7500,000 | 195068,200 | 68041,409 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.11 | Строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 10956,700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.2 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16842,900 | 124668,000 | 60000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 27799,600 | 124668,000 | 60000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 27799,600 | 124668,000 | 60000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 600406,04199 | 902835,168 | 2468046,142 | 545154,600 | 245180,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 360445,780 | 487651,568 | 530025,642 | 545154,600 | 245180,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,68499 | 415183,600 | 718020,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 1220000,000 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 600406,04199 | 902835,168 | 2468046,142 | 545154,600 | 245180,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 360445,780 | 487651,568 | 530025,642 | 545154,600 | 245180,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,68499 | 415183,600 | 718020,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 1220000,000 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | бюджет города Перми | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | Ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | бюджет города Перми | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 622,900 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | бюджет города Перми | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Фаворит" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Фаворит" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "Фаворит" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6999,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Фаворит" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6999,900 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.6 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | бюджет города Перми | 12421,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.6.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21921,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12421,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.7 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.7.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
| 1.2.2.1.7.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 76" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 16000,000 |
| ##### 1.2.2.1.8 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.8.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
| 1.2.2.1.8.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 83" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 16000,000 |
| ##### 1.2.2.1.9 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 63" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.10 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 72" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 72" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ "СОШ N 72" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 |
| 1.2.2.1.10.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 72" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 |
| 1.2.2.1.10.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 72" г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 |
| ##### 1.2.2.1.11 | Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622,900 | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.11.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16622,900 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.12 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.12.1 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | бюджет города Перми | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.12.2 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.13 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 81" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.13.1 | Разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 81" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.14 | Строительство спортивного зала МАОУ "СОШ N 96" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.14.1 | Разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ "СОШ N 96" г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.14.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2754,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69044,500 | 21508,400 | 16000,000 | 41491,500 | 48622,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59544,500 | 21508,400 | 16000,000 | 41491,500 | 48622,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69044,500 | 21508,400 | 16000,000 | 41491,500 | 48622,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59544,500 | 21508,400 | 16000,000 | 41491,500 | 48622,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 669450,54199 | 924343,568 | 2484046,142 | 586646,100 | 293803,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 419990,280 | 509159,968 | 546025,642 | 586646,100 | 293803,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,68499 | 415183,600 | 718020,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 | 0,000 | 1220000,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к финансированию подпрограммы 1.2

"Развитие сети муниципальных

организаций города Перми общего

и дополнительного образования"

муниципальной программы

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего

и дополнительного образования" муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962, от 28.12.2018 N 1086, от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427)

#### Таблица 1

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина", Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, 2 |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.1. Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание современных и безопасных условий для осуществления образовательной деятельности и проведения культурно-массовых мероприятий в МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми по ул. 1905 года, 2 |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 586 чел. |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 91762,326 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 10,538 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 2995,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования 2016 года); 2018 год - 19507,84 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 28311,171 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 76,577 тыс. руб. - средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 40861,200 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | заключенный договор о технологическом присоединении к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненное подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2018-2019 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | оказанные услуги по авторскому надзору за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | ед. | 1 |  | 2019 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта 213-16, положительное заключение государственной экспертизы от 17.07.2017 N 59-1-1-3-0109-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 12.10.2017 N 59-1-6-0200-17 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 сентября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" |  | 2016-2017 годы |  |
|  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" |  | 2019 год |  |
|  |  | подключение к системе теплоснабжения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | введенное в эксплуатацию здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" |  | 2019 год |  |
|  |  | оказание услуги авторского надзора за реконструкцией здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" |  | 2019 год |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" |  | 2019 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательной организации по адресу: ул. Целинная, 15 |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.2. Реконструкция здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 700 человек |  |  |  |
| 8 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 244321,700 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 67890,788 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2020 год - 176430,912 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 |  | 2020 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол заседания Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  | 2020 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса), ул. Полины Осипенко, 46 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция (пристрой нового корпуса) |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.3. Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 400 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2020 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 294683,85799 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год - 3229,111 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2018 год - 7073,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; (неиспользованные ассигнования 2017 года); 2019 год - 10653,934 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 72906,29999 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 2020 год - 63918,113 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 136903,400 - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные работы по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2020 год |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2020 год |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ "СОШ N 93" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | шифр проекта 1063-ПИ.00. Положительное заключение государственной экспертизы N 059-1-1-3-0140-17 от 04.09.2017. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости N 59-1-0261-17 от 04.12.2017 |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку ПСД на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2016 год |  |
|  |  | изготовление ПСД на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2020 год |  |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ "СОШ N 93" г. Перми |  | 2020 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 4

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 10.04.2019 N 89-П)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми, ул. Звенигородская, 11 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.4. Строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1050 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 854149,700 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 60352,381 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 126116,185 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 2020 год - 16450,764 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 227175,100 - средства бюджета Пермского края; 2021 год - 148864,570 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 275190,700 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019-2021 годы |
|  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | ед. | 1 |  | 2021 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная ПСД нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | выполненные СМР по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | введенный в эксплуатацию новый корпус МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  | 2021 год |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | здание общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.5. Строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1100 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016-2021 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 620577,257 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 236,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2017 год - 15,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2019 год - 71196,545 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2020 год - 103883,245 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 51105,100 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края; 2021 год - 98972,467 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 295168,900 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанный проект межевания территории | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | проведенные кадастровые работы и постановка земельного участка на кадастровый учет | ед. | 1 |  | 2017 год |
|  | разработанная ПСД на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 |  | 2019-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 |  | 2021 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 18 мая 2018 г. N 5 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проекта межевания территории под размещение здания для общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  | 2016 год |  |
|  |  | изготовление ПСД по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  | 2021 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 33, 35 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.6. Реконструкция здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 550 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 576085,300 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 114907,461 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2020 год - 126968,534 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2021 год - 186548,405 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 147660,900 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР по реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2019-2021 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 |  | 2021 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 14.05.2018 N 4 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2019 год |  |
|  |  | выполнение СМР на реконструкцию здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  | 2021 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 7

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 07.12.2018 N 962)

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 1 |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.7. Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 450 человек |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2022 годы |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2022 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 118969,500 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 7133,500 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2021 год - 52840,600 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2022 год - 58995,400 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные СМР на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 2019-2022 годы |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | ед. | 1 | 2022 год |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 20 апреля 2018 г. N 3 |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |
|  |  | изготовление проектной документации для реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  | 2019 год |
|  |  | выполнение СМР на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  | 2021-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ |  | 2022 год |

#### Таблица 8

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.8. Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| (п. 6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2023 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2023 годы |  |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 291062,191 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год - 7500,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2022 год - 166423,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2023 год - 117139,191 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | 1 |  | 2021 год |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | 1 |  | 2021 год |
|  | выполненные СМР на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | 1 |  | 2022-2023 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з | ед. | 1 |  | 2023 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | наименование мероприятия |  | год начала и год завершения |  |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |  | 2021 год |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |  | 2021 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |  | 2022-2023 годы |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения по ул. Холмогорской, 2з |  | 2023 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми, ул. Баумана, 27 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.1. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 650 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР (подготовительные работы) по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 14 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  | 2019 год |  |

#### Таблица 10

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 25" г. Перми, ул. Голева, 8 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.2. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 986 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2020 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  | 2020 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  | 2020 год |  |

#### Таблица 11

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми, ул. Суздальская, 1 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.3. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1503 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города; 2019 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР (устройство покрытия спортивной площадки, укладка (посев) газонной травы, установка оборудования) спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка ПСД на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  | 2019 год |  |

#### Таблица 12

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАУ ДЮЦ "Фаворит" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 69 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.4. Строительство спортивной площадки МАОУ "Фаворит" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества дополнительного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1500 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 6999,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год - 6999,900 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАУ ДЮЦ "Фаворит" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | N 505-2018-ПЗУ |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2017 г. N 9 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАУ ДЮЦ "Фаворит" г. Перми |  | 2022 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАУ ДЮЦ "Фаворит" г. Перми |  | 2022 год |  |

#### Таблица 13

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, 72 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.5. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ "СОШ N 131" г. Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1034 чел. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018, 2021 годы |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2021 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 |  | 2021 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 131" г. Перми | ед. | 1 |  | 2021 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 20 февраля 2018 г. N 1 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  | 2021 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 131" г. Перми |  | 2021 год |  |

#### Таблица 14

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Сивкова, 3б |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.6. Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в МАОУ "СОШ N 122" г. Перми в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 768 чел. |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 22544,500 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 12421,600 тыс. руб. - бюджет города Перми; 9500,000 тыс. руб. - внебюджетные источники |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 |  | 2018 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12 апреля 2019 г. N 6 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  | 2018 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  | 2019 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 15

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 48а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.7. Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1349 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год - 622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2023 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми |  | 2022 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми |  | 2023 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 76" г. Перми |  | 2023 год |  |

#### Таблица 16

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Волгодонская, 20а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.8. Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1335 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022-2023 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год - 16622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2023 год - 16000,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| (п. 15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| (п. 16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми |  | 2022 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми |  | 2023 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 83" г. Перми |  | 2023 год |  |

#### Таблица 17

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Воронежская, 8 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.9. Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1052 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год - 16622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми |  | 2022 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми |  | 2022 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 63" г. Перми |  | 2022 год |  |

#### Таблица 18

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.10. Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1266 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2023 год - 16622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" г. Перми |  | 2023 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" г. Перми |  | 2023 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 72" г. Перми |  | 2023 год |  |

#### Таблица 19

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Инженерная, 5 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.11. Строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1016 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 16622,900 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2022 год - 16622,900 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми | ед. | 1 |  | 2022 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  | 2022 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  | 2022 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г. Перми |  | 2022 год |  |

#### Таблица 20

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми, г. Пермь, проезд Серебрянский, 9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.12. Строительство спортивной площадки МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 41" г. Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 902 учащихся |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2016, 2019 годы |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего - 14992,461 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год - 492,461 тыс. руб. - бюджет города Перми; 2019 год - 14500,000 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 |  | 2016 год |
|  | выполненные СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
|  | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | ед. | 1 |  | 2019 год |
| 14 | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 29.09.2018 N 9 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | наименование |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  | 2016 год |  |
|  |  | выполнение СМР на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  | 2019 год |  |

#### Таблица 21

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Загарьинская, 6 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.13. Строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" г. Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 903 человека |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2754,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год - 2754,200 тыс. руб. - бюджет города Перми |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" г. Перми | ед. | 1 |  | 2020 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | наименование мероприятия |  | год начала и год завершения |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 81" г. Перми |  | 2020 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 22

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 10 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.2.1.14. Строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96" г. Перми |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | создание условий для организации образовательного процесса в образовательном учреждении в соответствии с требованиями СанПиН |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 587 человек |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2023 год |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2023 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 2754,200 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год - 2754,200 тыс. руб. - бюджет города |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96" г. Перми | ед. | 1 |  | 2023 год |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12.10.2018 N 10 |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 1 августа 2018 г. N 21-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | наименование мероприятия |  | год начала и год завершения |  |
|  |  | разработка проектной документации на строительство спортивного зала МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 96" г. Перми |  | 2020 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 23

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 24.06.2019 N 305)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.10. Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 1000 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2024 годы |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022-2024 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего - 270609,609 тыс. руб. |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год - 7500,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2022 год - 195068,200 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2023 год - 68041,409 тыс. руб. - средства бюджета города Перми |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2021 год |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2021 год |  |
|  | выполненные СМР на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2022-2024 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2024 год |  |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12 апреля 2019 г. N 6 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | наименование мероприятия |  |  | год начала и год завершения |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  | 2021 год |
|  |  | разработка проектно-сметной документации для строительства здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  | 2021 год |
|  |  | выполнение СМР на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  | 2022-2024 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а |  |  | 2024 год |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 24

(введена Постановлением Администрации г. Перми

от 24.06.2019 N 305)

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми" |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.11. "Строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми" |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | ДО |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 500 мест |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2021-2024 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2024 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2024 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего - 212467,600 тыс. руб. |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год - 27799,600 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2022 год - 124668,000 тыс. руб. - средства бюджета города Перми; 2023 год - 60000,000 тыс. руб. - средства бюджета Пермского края |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |
|  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | 1 | 2021 год |  |
|  | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | 1 | 2022 год |  |
|  | выполненные СМР на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | 1 | 2022-2024 годы |  |
|  | введенное в эксплуатацию здание МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми | ед. | 1 | 2024 год |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 15 | Протокол Инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | от 12 апреля 2019 г. N 6 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | наименование мероприятия |  |  | год начала и год завершения |
|  |  | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  | 2022 год |
|  |  | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  | 2022 год |
|  |  | выполнение СМР на строительство нового корпуса МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  | 2022-2024 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания МАОУ "Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных" г. Перми |  |  | 2024 год |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных комплексов

муниципальных образовательных организаций города Перми

в нормативное состояние" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | ед. | 1 | - | 1 | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 10384,400 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 10384,400 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 | 0,000 | 10384,400 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 10384, 400 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 28519,000 | 33389,321 | 51667,500 | 92281,200 | 85815,100 |
| 1.3.2.1.1.2 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 4 | 2 | - | 3 | - | СОШ | бюджет города Перми | 196324,202 | 277468,570 | 132948,600 | 203776,900 | 225752,700 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.5 | Исключен. - Постановление Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.5 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | - | 2 | - | - | - | УДО | бюджет города Перми | 0,000 | 1613,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224843,202 | 312471,660 | 184616,100 | 296058,100 | 311567,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | количество ДОУ общей площадью 2562,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОУ | бюджет города Перми | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 |
| 1.3.2.1.2.2 | количество СОШ общей площадью 837,5 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | СОШ | бюджет города Перми | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 | 90,500 |
| 1.3.2.1.2.3 | количество УДО общей площадью 10654,3 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УДО | бюджет города Перми | 1150,700 | 1150,700 | 1150,700 | 1150,700 | 1150,700 |
| 1.3.2.1.2.4 | количество прочих учреждений системы образования общей площадью 648,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБОУ "ЦППМС" г. Перми | бюджет города Перми | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 | 70,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1588,100 | 1588,100 | 1588,100 | 1588,100 | 1588,100 |
| ##### 1.3.2.1.3 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | количество УДО, в которых обустроены спортивные площадки | ед. | 1 | - | - | - | - | УДО | бюджет города Перми | 3316,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6316,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3316,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 232748,102 | 314059,760 | 186204,200 | 297646,200 | 313155,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229748,102 | 314059,760 | 186204,200 | 297646,200 | 313155,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.2 | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 | - | - | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 40958,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40958,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40958,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 273707,002 | 314059,760 | 186204,200 | 297646,200 | 313155,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 270707,002 | 314059,760 | 186204,200 | 297646,200 | 313155,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 278036,602 | 314059,760 | 196588,600 | 297646,200 | 313155,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 275036,602 | 314059,760 | 196588,600 | 297646,200 | 313155,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие сети образовательных организаций города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 07.12.2018 N 962)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1112 | 335 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 1100 | 4326 | - | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | 586 | - | - | 450 | - |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 4 | - | - | - |
|  | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,40 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 2 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | 2 | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (спортивные площадки, стадионы, спортивные залы) | ед. | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 21,09 | 21,88 | 22,66 | 25,00 | 27,34 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 5,8 | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 0,4 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ после капитального ремонта | мест | - | - | - | 125 | - |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 7,1 | 3,9 | 0,8 | 3,1 | 3,9 |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 3,1 | 1,6 | - | 2,3 | - |
|  | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | - | 10,5 | - | - | - |
| (п. 1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Развитие сети

образовательных организаций

города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962, от 24.06.2019 N 305)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | - |  | К - количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию дошкольном образовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 2 | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - |  | К - количество новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Кi - количество созданных мест в одном введенном в эксплуатацию муниципальном общеобразовательном учреждении | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 3 | Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество приобретенных, построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений; Кi - одно приобретенное, построенное здание для размещения дошкольного образовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 5 | Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | - | D1 = Кг / Км x 100 | D1 - доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых грантов, в %; Кг - количество мест, созданных частными образовательными организациями за счет целевых субсидий в форме грантов; Км - общее количество мест для детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию построенное здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений; Кi - одно введенное в эксплуатацию после реконструкции здание для размещения общеобразовательного учреждения | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования; Кi - одно введенное в эксплуатацию здание после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| 9 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (спортивные площадки, стадионы, спортивные залы) | ед. | - |  | К - количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (спортивные площадки, стадионы, спортивные залы); Кi - один введенный в эксплуатацию спортивный объект (спортивная площадка, стадион, спортивный зал) | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы), в %; K1 - количество СОШ, имеющих спортивные площадки (межшкольные стадионы); K3 - общее количество СОШ | данные ДО | сбор информации | 1 раз в год на 31 декабря текущего года |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | - | D1 = K1 / K2 x 100 | D1 - доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ; K1 - количество ОУ, имеющих лицензию; K2 - общее количество ОУ | сайт Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | учет выданных ОУ лицензий | 30 декабря текущего года |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 07.12.2018 N 962) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования; K1 - количество ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта; K3 - общее количество ОУ | технические заключения по обследованию зданий ОУ | учет зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, для предотвращения перехода в аварийное состояние | 30 декабря текущего года |
| 13 | Количество дополнительно созданных мест в ДОУ после капитального ремонта | мест | - |  | К - количество дополнительно созданных мест в ДОУ; Ki - количество мест в восстанавливаемом ДОУ | технический паспорт восстанавливаемого здания | учет мест по проектной мощности восстанавливаемого здания | 30 декабря текущего года |
| 14 | Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество ДОУ | технические заключения по обследованию зданий ДОУ, заключения надзорных органов, выданные ДОУ | учет ДОУ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 15 | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | - | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество СОШ | технические заключения по обследованию зданий СОШ, заключения надзорных органов, выданные СОШ | учет СОШ, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |
| 16 | Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % |  | D1 = K1 / K3 x 100 | D1 - доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K1 - количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов; K3 - общее количество УДО | технические заключения по обследованию зданий УДО, заключения надзорных органов, выданные УДО | учет УДО, имеющих предписания надзорных органов, рекомендации по проведению ремонта | 30 декабря текущего года |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Развитие сети дошкольных образовательных

организаций города Перми" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 01.03.2019 | 20.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 21.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1714,378 |
| (п. 1.1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 21.09.2019 | 10.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а | УКС | 11.10.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25158,102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 |
| (п. 1.1.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 93722,90105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26872,480 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3342,52105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 63507,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.02.2019 | 28.02.2019 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.01.2019 | 22.08.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5200,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 23.08.2019 | 10.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 11.10.2019 | 01.11.2019 | заключенный муниципальный контракт на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.5 | выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.11.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32242,421 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 |
| (п. 1.1.1.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.6 | заключение договора об осуществлении подключения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 18.02.2019 | 29.03.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7 | внесение предоплаты за осуществление подключения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за осуществление подключения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7241,592 |
| (п. 1.1.1.1.2.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.8 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям к электрическим сетям строительной площадки для строительства здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 01.03.2019 | 20.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.9 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 21.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,565 |
| (п. 1.1.1.1.2.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.10 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.11 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12524,687 |
| (п. 1.1.1.1.2.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.12 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | договор о подключении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.13 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3696,276 |
| (п. 1.1.1.1.2.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.14 | заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключенное соглашение о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.15 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Желябова, 16б | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 607,619 |
| (п. 1.1.1.1.2.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 106505,79158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61539,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2248,33158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 42718,300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.01.2019 | 05.04.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5257,363 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 09.01.2019 | 29.01.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 29.01.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1073,751 |
| (п. 1.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 09.01.2019 | 28.02.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.03.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 688,868 |
| (п. 1.1.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.6 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 09.01.2019 | 28.02.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.7 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.03.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1302,850 |
| (п. 1.1.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.8 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 09.01.2019 | 28.02.2019 | заключенный договор о подключении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.9 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 01.03.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2824,447 |
| (п. 1.1.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.10 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 03.06.2019 | 10.07.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.11 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 11.07.2019 | 31.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.12 | передача площадки для производства работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 31.07.2019 | 20.08.2019 | акт приема-передачи площадки для производства работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.3.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.13 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | УКС | 31.07.2019 | 27.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10569,440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,55074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 |
| (п. 1.1.1.1.3.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.14 | утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 146169,86974 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21716,719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42804,55074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 81648,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 03.06.2019 | 05.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 06.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5501,978 |
| 1.1.1.1.4.3 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4093,853 |
| 1.1.1.1.4.5 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 688,868 |
| 1.1.1.1.4.7 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 05.09.2019 | 04.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 05.10.2019 | 25.10.2019 | заключенный муниципальный контракт на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | выполнение работ по строительству здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 25.10.2019 | 29.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16572,913 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |
| (п. 1.1.1.1.4.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.10 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 22.07.2019 | 23.08.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.11 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а | УКС | 24.08.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3793,478 |
| (п. 1.1.1.1.4.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 62880,87947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30651,090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1611,48947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30618,300 |
| ##### 1.1.1.1.5 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Революции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | заключенный договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Революции | ДИО | 01.10.2019 | 31.12.2019 | акт приема-передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 154050,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения дошкольной образовательной организации по ул. Революции | МАДОУ "Детский сад N 296" г. Перми | 01.10.2019 | 31.12.2019 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 5400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14600,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 174050,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14600,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 154050,000 |
| ##### 1.1.1.1.6 | Оснащение безвозмездно переданного в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Агатовой, 26 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | ДИО | 01.04.2019 | 01.05.2019 | акт приема-передачи | ед. | 1 | внебюджетные источники | 203000,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Ива-1 по адресу: ул. Агатовая, 26 | МАДОУ "Детский сад "Эрудит" г. Перми | 01.04.2019 | 31.05.2019 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16047,400 |
| (п. 1.1.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 219047,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16047, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 203000,000 |
| ##### 1.1.1.1.8 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1.1 | размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 01.03.2019 | 01.04.2019 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.1.2 | прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 02.04.2019 | 30.04.2019 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.1.3 | работа конкурсной комиссии | ДО | 01.05.2019 | 30.06.2019 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО, ИП | 01.07.2019 | 31.12.2019 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 4060,000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 321 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1.5 | предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ИП | 01.07.2019 | 31.12.2019 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 2360,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 808796,84184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 163246,849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55406,89284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 357050,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 808796,84184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 163246,849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55406,89284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 357050,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 808796,84184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 163246,849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55406,89284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 233093,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 357050,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Развитие сети муниципальных организаций

города Перми общего и дополнительного образования"

муниципальной программы "Развитие сети образовательных

организаций города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119, от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Реконструкция здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр имени Василия Соломина" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14487,663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40730,89515 |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | технологическое присоединение к электрическим сетям здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт выполненных работ на технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 23,30485 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,565 |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ (далее - СМР) по реконструкции здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" г. Перми | МКУ "УТЗ" | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 39,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 107,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина г. Перми | МКУ "УТЗ" | 02.12.2019 | 13.12.2019 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | приобретенное оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения здания МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | МАУ ДО "ДЮЦ им. В.Соломина" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13783,943 |
| (п. 1.2.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69248,948 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28311,171 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40861,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 09.01.2019 | 28.02.2019 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | разработанная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | УКС | 01.01.2019 | 31.08.2019 | разработанная проектная документация, в том числе разработанные и согласованные специальные технические условия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12126,172 |
| (п. 1.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 20.09.2019 | 16.10.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 17.10.2019 | 05.11.2019 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ на реконструкцию здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.5 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 05.11.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 51231,684 |
| (п. 1.2.1.1.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.6 | заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.7 | внесение предоплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4009,843 |
| (п. 1.2.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.8 | заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 22.07.2019 | 23.08.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.2.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.9 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 24.08.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 523,089 |
| (п. 1.2.1.1.2.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 67890,788 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 67890,788 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 03.06.2019 | 03.07.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.2 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 03.07.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.3 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2864,847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837,29999 |
| (п. 1.2.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.4 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков линий электропередачи при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1754,580 |
| (п. 1.2.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.5 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу тепловых сетей при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2547,245 |
| (п. 1.2.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.6 | оплата компенсации затрат на выполненные работы по переносу участков газопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 15.07.2019 | 31.12.2019 | акт об исполнении обязательств по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2084,939 |
| (п. 1.2.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.7 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков водопровода при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 405,341 |
| (п. 1.2.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.8 | предоплата компенсации затрат за выполненные работы по переносу участков канализации при реконструкции здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 15.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату по компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 996,982 |
| (п. 1.2.1.1.3.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.9 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 15.09.2019 | 03.10.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.10 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МАОУ "СОШ N 93" г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ "УТЗ" | 03.10.2019 | 27.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 69,000 |
| (п. 1.2.1.1.3.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.11- 1.2.1.1.3.14 | утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83560,23399 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10653,934 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72906,29999 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.4 | Строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 25.02.2019 | 30.03.2019 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4.2 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 01.01.2019 | 30.06.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7900,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.3 | проведение конкурентной закупки на выполнение работ на строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 20.07.2019 | 15.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 16.08.2019 | 05.09.2019 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.5 | передача площадки для производства работ по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 05.09.2019 | 03.10.2019 | акт приема-передачи площадки для производства работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.6 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 05.09.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15234,544 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116,185 |
| (п. 1.2.1.1.4.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.7 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 18.02.2019 | 10.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.8 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 11.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5786,712 |
| (п. 1.2.1.1.4.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.9 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 18.02.2019 | 10.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.10 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения здания МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 11.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4559,440 |
| (п. 1.2.1.1.4.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.02.2019 N 119) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.11 | заключение муниципального контракта на осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 20.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.12 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 21.05.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13470,467 |
| (п. 1.2.1.1.4.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.13 | заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 10.06.2019 | 15.07.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.14 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 15.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 784,104 |
| (п. 1.2.1.1.4.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.15 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 30.08.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.16 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 01.10.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за технологическое присоединение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,565 |
| (п. 1.2.1.1.4.16 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.17 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 17.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный договор о подключении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.4.17 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.18 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса МАОУ "Гимназия N 3" г. Перми | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12590,549 |
| (п. 1.2.1.1.4.18 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 186468,566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60352,381 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 126116,185 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.5 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 20.03.2019 | 30.04.2019 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.2 | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2019 | 30.09.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9043,698 |
| (п. 1.2.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.3 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 20.10.2019 | 14.11.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.4 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 15.11.2019 | 05.12.2019 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на строительство здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.5 | заключение муниципального контракта на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 03.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.6 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 16.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13491,872 |
| (п. 1.2.1.1.5.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.7 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 05.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28292,894 |
| (п. 1.2.1.1.5.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.8 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.9 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1095,120 |
| (п. 1.2.1.1.5.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.10 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.11 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5199,262 |
| (п. 1.2.1.1.5.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.12 | заключение договора о подключении к системе теплоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный договор о подключении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.13 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12090,651 |
| (п. 1.2.1.1.5.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.14 | заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 22.07.2019 | 23.08.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.15 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 24.08.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1889,048 |
| (п. 1.2.1.1.5.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.16 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 22.07.2019 | 17.08.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.16 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.17 | выполнение работ по подготовке проекта межевания территории при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 17.09.2019 | 25.12.2019 | акт выполненных работ по подготовке проекта межевания территории | ед. | 1 | бюджет города Перми | 94,000 |
| (п. 1.2.1.1.5.17 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 71196,545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71196,545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на реконструкцию здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.03.2019 | 30.03.2019 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.6.2 | разработанная проектная документация для реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2019 | 10.10.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10300,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.3 | проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе проведение достоверности сметной стоимости МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 03.06.2019 | 04.10.2019 | полученное положительное заключение | ед. | 2 | бюджет города Перми | 899,316 |
| (п. 1.2.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.4 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на реконструкцию здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 20.10.2019 | 19.11.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.5 | заключение муниципального контракта по выполнению работ на реконструкцию здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 20.11.2019 | 12.12.2019 | заключенный муниципальный контракт по выполнению работ на реконструкцию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.6 | заключение муниципального контракта на осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 20.03.2019 | 20.06.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.7 | внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 21.06.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15,939 |
| (п. 1.2.1.1.6.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.8 | заключение муниципального контракта на осуществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 20.03.2019 | 20.05.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.9 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 21.05.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 484,111 |
| (п. 1.2.1.1.6.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.10 | заключение муниципального контракта на проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.07.2019 | 31.07.2019 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.11 | проведение историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.08.2019 | 31.12.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия к современным условиям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 324,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.12 | заключение муниципального контракта на проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.07.2019 | 31.07.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.13 | проведение историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.08.2019 | 31.12.2019 | акт о проведении историко-культурной экспертизы раздела проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 125,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.14 | заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.04.2019 | 31.05.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.15 | внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.06.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату по соглашению о компенсации затрат | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11120,870 |
| (п. 1.2.1.1.6.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.16 | выполнение работ по реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 12.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90543,650 |
| (п. 1.2.1.1.6.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.17 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.17 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.18 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 16.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 573,188 |
| (п. 1.2.1.1.6.18 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.19 | заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 07.06.2019 | 15.07.2019 | заключенный муниципальный контракт на подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.6.19 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.20 | внесение предоплаты за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ "Гимназия N 17" г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 16.07.2019 | 27.12.2019 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 521,387 |
| (п. 1.2.1.1.6.20 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 114907,461 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114907,461 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | выполнение инженерных изысканий при разработке проектной документации на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | УКС | 20.03.2019 | 20.04.2019 | количество полученных отчетов об инженерных изысканиях | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | УКС | 01.01.2019 | 30.09.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7076,618 |
| (п. 1.2.1.1.7.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.3 | заключение муниципального контракта на осуществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | УКС | 07.06.2019 | 18.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.7.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.4 | внесение предоплаты за подключение к системе теплоснабжения при реконструкции ледовой арены МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" | УКС | 19.07.2019 | 31.12.2019 | счет на предоплату за подключение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 56,882 |
| (п. 1.2.1.1.7.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7133,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7133,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 600406,04199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 360445,780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,68499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 600406,04199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 360445,780 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,68499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | разработанное техническое задание для проведения аукциона | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | 15.02.2019 | 30.03.2019 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.2.2.1.1.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | 01.04.2019 | 30.06.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | 30.06.2019 | 30.07.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | 30.07.2019 | 15.10.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16000,000 |
| (п. 1.2.2.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | МАОУ "СОШ N 115" г. Перми | 15.10.2019 | 01.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16000,000 |
| ##### 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработанное техническое задание | МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | 15.02.2019 | 15.03.2019 | техническое задание | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.2.1.2.2 | заключенный договор на разработку проектной документации на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | 15.04.2019 | 31.05.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | 01.06.2019 | 30.10.2019 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 622,900 |
| 1.2.2.1.2.4 | полученное положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | 01.11.2019 | 20.12.2019 | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 622,900 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | разработанное техническое задание для проведения аукциона | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | 15.02.2019 | 30.03.2019 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.2.2.1.3.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | 01.04.2019 | 30.05.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | 30.05.2019 | 30.06.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | 30.06.2019 | 30.09.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16000,000 |
| (п. 1.2.2.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | МАОУ "СОШ N 82" г. Перми | 15.10.2019 | 01.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16000,000 |
| ##### 1.2.2.1.4 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | разработанное техническое задание для проведения аукциона | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | 30.05.2019 | 30.06.2019 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | 30.06.2019 | 01.08.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | 01.08.2019 | 15.08.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | 15.08.2019 | 01.11.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12421,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 |
| (п. 1.2.2.1.4.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | МАОУ "СОШ N 122" г. Перми | 01.11.2019 | 15.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21921,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12421,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.12 | Строительство спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.12.1 | разработанное техническое задание для проведения аукциона | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | 15.02.2019 | 30.03.2019 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.2.2.1.12.2 | объявленный аукцион на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | 01.04.2019 | 30.05.2019 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.12.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.12.3 | заключенный договор на выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | 30.05.2019 | 30.06.2019 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.12.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.12.4 | оплаченные ранее выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | 15.06.2019 | 15.08.2019 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6244,80284 |
| (п. 1.2.2.1.12.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.2.2.1.12.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | 30.06.2019 | 15.10.2019 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8255,19716 |
| 1 (п. 1.2.2.1.12.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.12.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | МАОУ "СОШ N 41" г. Перми | 15.10.2019 | 01.11.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69044,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59544,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 69044,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 59544,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 669450,54199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 419990,280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 239883,68499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9500,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие сети образовательных

организаций города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Приведение имущественных комплексов

муниципальных образовательных организаций города Перми

в нормативное состояние" муниципальной программы "Развитие

сети образовательных организаций города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.12.2018 N 1086; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П, от 24.06.2019 N 305, от 30.07.2019 N 427)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | разработка ПСД на капитальный ремонт здания МАДОУ "Детский сад N 4" (125 мест) г. Перми по ул. Кировоградской, 45а | МАДОУ "Детский сад N 4" (125 мест) г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (разработанная ПСД) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4329,600 |
| (п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4329,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 9 | бюджет города Перми | 28519,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.1 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ "Детский сад N 261" г. Перми по ул. Воронежской, 1 | МАДОУ "Детский сад N 261" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1986,400 |
| 1.3.2.1.1.1.2 | выполнение работ по текущему ремонту зданий, разработка ПСД на текущий ремонт зданий МАДОУ "ЦРР - детский сад N 47" г. Перми по ул. Подводников, 12, ул. Танкистов, 66 | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 47" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1445,800 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ "ЦРР - детский сад N 403" г. Перми по ул. Нефтяников, 44 | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 403" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3466,500 |
| 1.3.2.1.1.1.4 | благоустройство территории МАДОУ "ЦРР - детский сад N 67" г. Перми по ул. Макаренко, 38, 42 | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 67" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3288,600 |
| 1.3.2.1.1.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ "Детский сад N 155" г. Перми по ул. М. Рыбалко, 95а | МАДОУ "Детский сад N 155" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7222,700 |
| 1.3.2.1.1.1.6 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ "Детский сад N 384" г. Перми по ул. Подлесной, 21 | МАДОУ "Детский сад N 384" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4400,000 |
| 1.3.2.1.1.1.7 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ "ЦРР - детский сад N 394" г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 394" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.3.2.1.1.1.8 | разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания (далее - ПСД) для размещения ДОУ по ул. Бушмакина, 8 | МАДОУ "ЦРР - детский сад N 49" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (разработанная ПСД) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.3.2.1.1.1.9 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ "Детский сад N 400" г. Перми по ул. Карбышева, 78 | МАДОУ "Детский сад N 400" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 709,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.1.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 196324,202 |
|  |  |  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 8 |  |  |
| (п. 1.3.2.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.1 | проведение капитального ремонта здания МАОУ "СОШ N 30" г. Перми (800 мест) по ул. Ивана Франко, 43 | МАОУ "СОШ N 30" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ, акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 61172,200 |
| 1.3.2.1.1.2.2 | проведение капитального ремонта здания, корректировка ПСД на капитальный ремонт здания, авторского и технического надзора за ремонтными работами объекта культурного наследия МАОУ "СОШ N 22" г. Перми (481 место) по ул. Сибирской, 80 | МАОУ "СОШ N 22" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ), акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского и технического надзора, акт выполненных работ по корректировке ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33907,300 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Гимназия N 11" г. Перми по ул. Сибирской, 33 | МБОУ "Гимназия N 11" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15036,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "Школа-интернат N 1 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | МАОУ "Школа-интернат N 1 для обучающихся с ОВЗ" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43703,400 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.06.2019 N 305) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.5 | благоустройство территории МАОУ "СОШ N 36" г. Перми по ул. Лукоянова, 6 | МАОУ "СОШ N 36" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 650,000 |
| 1.3.2.1.1.2.6 | благоустройство территории МАОУ "Техно-Школа им. В.П. Савиных" г. Перми по ул. Мира, 11, пос. Новые Ляды | МАОУ "Техно-Школа им. В.П.Савиных" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3751,900 |
| 1.3.2.1.1.2.7 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми по бульвару Гагарина, 75а | МАОУ "Школа дизайна "Точка" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12194,300 |
| 1.3.2.1.1.2.8 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "СОШ N 127" г. Перми по ул. Крупской, 80 | МАОУ "СОШ N 127" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10384,400 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.9 | выполнение работ по капитальному ремонту системы освещения территории МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми по ул. Старцева, 1 | МАОУ "Гимназия N 2" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1700,002 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.10 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ "СОШ N 25" г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ "СОШ N 25" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.11 | благоустройство территории МБОУ "СОШ N 48" г. Перми по ул. Уральской, 67 | МБОУ "СОШ N 48" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3578,400 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2.12 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ "СОШ N 77" г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | МАОУ "СОШ N 77" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 246,300 |
| (п. 1.3.2.1.1.2.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.3- 1.3.2.1.1.3.1 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 224843,202 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | предоставление целевых субсидий ДОУ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ДОУ | 01.01.2019 | 30.12.2019 | количество ДОУ общей площадью 2562,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 4 | бюджет города Перми | 276,800 |
| 1.3.2.1.2.2 | предоставление целевых субсидий СОШ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | СОШ | 01.01.2019 | 30.12.2019 | количество СОШ общей площадью 837,5 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 2 | бюджет города Перми | 90,500 |
| 1.3.2.1.2.3 | предоставление целевых субсидий УДО на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УДО | 01.01.2019 | 30.12.2019 | количество УДО общей площадью 10654,3 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 13 | бюджет города Перми | 1150,700 |
| (п. 1.3.2.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 10.04.2019 N 89-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.4 | предоставление целевых субсидий прочим учреждениям системы образования на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МБОУ "ЦППМС" г. Перми | 01.01.2019 | 30.12.2019 | количество прочих учреждений системы образования общей площадью 648,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 70,100 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1588,100 |
| ##### 1.3.2.1.3 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | количество УДО, в которых обустроены спортивные площадки | УДО | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество УДО, в которых обустроены спортивные площадки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3316,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| 1.3.2.1.3.1.1 | устройство открытой спортивной площадки МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" г. Перми по ул. Ласьвинской, 1 | МАУ ДО "ДЮЦ "Здоровье" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3316,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6316,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3316,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 232748,102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 229748,102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.2 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.2.1 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения СОШ | СОШ | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения зданий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40958,900 |
| (п. 1.3.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем для ремонтируемого здания МАОУ "СОШ N 30" г. Перми (800 мест) по ул. Ивана Франко, 43 | МАОУ "СОШ N 30" г. Перми | 09.01.2019 | 30.12.2019 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40958,900 |
| (п. 1.3.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40958,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40958,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 273707,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 270707,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 278036,602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 275036,602 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.07.2019 N 427) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |