Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г. N 780

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.12.2018 N 954, от 06.02.2019 N 67, от 25.03.2019 N 36-П, от 17.06.2019 N 275)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2017 г. N 903 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми";

от 15 января 2018 г. N 20 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 903";

от 8 февраля 2018 г. N 76 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 903";

от 3 апреля 2018 г. N 198 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 903";

от 29 июня 2018 г. N 441 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 903";

от 24 августа 2018 г. N 551 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 N 903".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 N 780

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.12.2018 N 954, от 06.02.2019 N 67, от 25.03.2019 N 36-П, от 17.06.2019 N 275)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Перми" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее - ФЦБ) | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКС) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | КФКС; муниципальные учреждения, подведомственные КФКС; департамент образования администрации города Перми (далее - ДО); муниципальные учреждения, подведомственные ДО; администрация Дзержинского района города Перми; администрация Индустриального района города Перми; администрация Кировского района города Перми; администрация Ленинского района города Перми; администрация Мотовилихинского района города Перми; администрация Орджоникидзевского района города Перми; администрация Свердловского района города Перми; администрация поселка Новые Ляды города Перми; муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); департамент имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО); муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс" (далее - МАУ "ГСКК" г. Перми); муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Летающий лыжник" г. Перми (далее - МАУ "СШОР "Летающий лыжник"); муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Закамск" г. Перми (далее - МБУ "СШ "Закамск"); муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимп" г. Перми (далее - МБУ "СШОР "Олимп" г. Перми"); муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 1" г. Перми (далее - МАУ "СШОР N 1" г. Перми); муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Звезда" по футболу" г. Перми (далее - МАУ "СШОР "Звезда" по футболу" г. Перми); муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Темп" г. Перми (далее - МАУ "СШОР "Темп" г. Перми); муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа Свердловского района" г. Перми (далее - МБУ "СШ Свердловского района" г. Перми) |  |  |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа разработана в соответствии с целями и задачами Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67 (далее - ПСЭР). Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются: доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми; уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности. По итогам 2018 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 36,4%. В Пермском крае данный показатель составил также 36,4%. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 47,2%. В Пермском крае данный показатель составил 57,0%. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводится более 370 мероприятий и соревнований. В городе Перми функционируют 28 учреждений, подведомственных КФКС: 24 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации программ спортивной подготовки; 3 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, в которых выполняется работа по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 1 муниципальное автономное учреждение "Городской спортивно-культурный комплекс". Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2017 году введено в эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году - 5 площадок, в 2019 году запланировано устройство 6 площадок (также завершение устройства 4 площадок, не введенных в эксплуатацию в 2018 году), в 2020 и 2021 годах - по 1 площадке ежегодно, в 2022 и 2023 годах - по 6 площадок ежегодно. В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена реконструкция Дворца спорта "Орленок", а именно установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с реконструкцией мест для зрителей. В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Рабочая, 9. Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры. Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах. Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки. Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами составляет 9,5%, ЕПС бассейнов - 589 чел./час. На территории города Перми должны функционировать 74 плавательных бассейна. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 9 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО "Олимпия", ООО "БМ", ООО "Кама", спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий "Сосновый бор", бассейн ФГКВОУ ВО "Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации", бассейн в фитнес-клубе ООО "Икс-Фит Сервис", МАУ "Спортивная школа водных видов спорта", плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7. Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен. В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском, Свердловском и Дзержинском районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском, Мотовилихинском и Индустриальном районах. В городе Перми осуществляют деятельность 4 крытых катка (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах). Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах. Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения. Особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта. Данные объекты на сегодняшний день в большинстве не соответствуют нормам и техническим характеристикам спортивных объектов. Материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ. Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо: продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов; совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми; усилить работу по популяризации здорового образа жизни. По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР. Правовое регулирование реализации программы: Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. N 150 "О принятии Устава города Перми"; решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 223 "О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми". Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные: численность населения в возрасте от 3 до 79 лет: 2019 год - 976858 чел. 2020 год - 976340 чел. 2021 год - 973577 чел. 2022 год - 969901 чел. 2023 год - 966334 чел. численность населения в возрасте от 3 до 29 лет: 2019 год - 341038 чел. 2020 год - 336610 чел. 2021 год - 330975 чел. 2022 год - 326231 чел. 2023 год - 322502 чел. численность населения в возрасте от 6 до 29 лет: 2019 год - 296321 чел. 2020 год - 290806 чел. 2021 год - 286821 чел. 2022 год - 285773 чел. 2023 год - 285404 чел. |  |  |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами. 1.1.1. Развитие спортивной инфраструктуры. 1.1.2. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности. 1.2. Создание условий для поддержания здорового образа жизни. 1.2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт). 1.2.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1098458,918 | 1017677,226 | 863692,700 | 998673,600 | 889464,100 |
|  | бюджет города Перми | 929540,637 | 1017677,226 | 863692,700 | 998673,600 | 889464,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 112017,36175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 905029,967 | 839310,526 | 685326,000 | 818344,800 | 709135,300 |
|  | бюджет города Перми | 743111,686 | 839310,526 | 685326,000 | 818344,800 | 709135,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 105017,36175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 193428,951 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  | бюджет города Перми | 186428,951 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения, % | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 52,0 |
|  | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми, чел. | 41691 | 42691 | 43691 | 44691 | 45691 |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, % | 76,0 | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 17.06.2019 N 275)

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | бюджет города Перми | 743111,686 | 839310,526 | 685326,000 | 818344,800 | 709135,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 105017,36175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 353896,767 | 304524,026 | 150539,500 | 273502,300 | 164292,800 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 551133,200 | 534786,500 | 534786,500 | 544842,500 | 544842,500 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | бюджет города Перми | 186428,951 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  | 184236,406 | 168955,700 | 168955,700 | 170728,400 | 170728,400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 929540,637 | 1017677,226 | 863692,700 | 998673,600 | 889464,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 112017,36175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 |  |  |  |  |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | бюджет города Перми | 929540,637 | 1017677,226 | 863692,700 | 998673,600 | 889464,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 112017,36175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Строительство спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 23988,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 164,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Количество приобретенного оборудования | ед. | 200 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 9187,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджета города Перми | 1723,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.12.2018 N 954, от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Введенная в эксплуатацию спортивная база "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджета города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.1.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.12.2018 N 954) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35064,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 20014,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | Введенные в эксплуатацию объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 42857,795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 752,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 132,842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.5 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 38,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.6 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 38,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.7 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным строительно-монтажным работам) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 40,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.8 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 85,707 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.2.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20846,200 | 43115,226 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.3 | Приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7 Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Разработанная проектная документация для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 3993,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.2 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (ниже 0,00) | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11733,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.3 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 95000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | Введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 96668,855 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.5 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 10056,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.6 | Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6704,645 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25783, 521 | 95000,000 | 103373,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2 | Выполненные работы по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 13655,351 | 95217,466 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.3 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.4 | Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 14,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.5 | Введенный в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.6 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2693,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.7 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 475,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.8 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1632,572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.9 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 288,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.9 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.10 | Предоплата за подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2904,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.11 | Выполненное подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1563,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.11 введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.12 | Предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 348,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.12 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.13 | Выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 814,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.14 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23373,500 | 98373,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.6 | Строительство лыжероллерной трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Выполненные работы по строительству лыжероллерной трасса | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68921,600 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | Введенная в эксплуатацию лыжероллерная трасса | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68921,600 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.7 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Разработанная проектная документация на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 13456,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 13456,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.8 | Реконструкция стадиона "Юность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Разработанная концепция по стадиону Юность" | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 3874,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3874,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.9 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Разработанная проектная документация для строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 3538,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 3538,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.10 | Организация работ по включению муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | Количество муниципальных спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108941,497 | 253484,026 | 103373,500 | 68921,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 24354,600 | 4270,900 | 4270,900 | 25625,500 | 25625,500 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24354,600 | 4270,900 | 4270,900 | 25625,500 | 25625,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 56675,289 | 46032,900 | 42158,900 | 178219,000 | 137931,100 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56675,289 | 46032,900 | 42158,900 | 178219,000 | 137931,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 736,200 | 736,200 | 736,200 | 736,200 | 736,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 736,200 | 736,200 | 736,200 | 736,200 | 736,200 |
| 1.1.1.2.4 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 1270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.5 | Капитальный ремонт стадиона "Гайва" с заменой футбольного поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.1 | Количество выполненных капитальных ремонтов стадиона "Гайва" с заменой футбольного поля, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 52 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ "СШОР "Темп" г. Перми | бюджет Пермского края | 59916,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 59916,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83036,989 | 51040,000 | 47166,000 | 204580,700 | 164292,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 62916,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Количество оснащенных объектов инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 2042,66175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2042,66175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2042,66175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 191978,486 | 304524,026 | 150539,500 | 273502,300 | 164292,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 105017,36175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17691 | 17691 | 17691 | 17691 | 17691 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 483409,800 | 476893,200 | 476893,200 | 485857,600 | 485857,600 |
| (п. 1.1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | чел. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 922,800 | 922,800 | 922,800 | 941,300 | 941,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 484332,600 | 477816,000 | 477816,000 | 486798,900 | 486798,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 24 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 5551,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5560,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.2.1.3 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 34978,400 | 34978,400 | 34978,400 | 35678,000 | 35678,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34978,400 | 34978,400 | 34978,400 | 35678,000 | 35678,000 |
| ##### 1.1.2.1.4 | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 3520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3520,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528391,200 | 512794,400 | 512794,400 | 522476,900 | 522476,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11754 | 11754 | 11754 | 11754 | 11754 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22463,800 | 21992,100 | 21992,100 | 22365,600 | 22365,600 |
| (п. 1.1.2.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22463,800 | 21992,100 | 21992,100 | 22365,600 | 22365,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22742,000 | 21992,100 | 21992,100 | 22365,600 | 22365,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 551133,200 | 534786,500 | 534786,500 | 544842,500 | 544842,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 743111,686 | 839310,526 | 685326,000 | 818344,800 | 709135,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 105017,36175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1

"Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными

и спортивными услугами"

муниципальной программы

"Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными

и спортивными услугами" муниципальной программы "Развитие

физической культуры и спорта города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.12.2018 N 954, от 06.02.2019 N 67, от 25.03.2019 N 36-П, от 17.06.2019 N 275)

#### Таблица 1

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | спортивная база "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для развития детского спорта, обеспечения возможности населения города Перми систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | единовременная пропускная способность 74 человека |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.12.2018 N 954) |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2017-2019 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2018-2019 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 104702,916 |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего - 100213,57041, в том числе: бюджет города Перми - 60155,67041: 2017 год - 6239,704; 2018 год - 761,34441; 2019 год - 35064,276; 2019 год - 18090,346 (неиспользованные ассигнования отчетного года) бюджет Пермского края - 40057,900: 2019 год - 40057,900 |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 |  | 2017-2018 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 |  | 2018-2019 |
|  | 3. Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры | ед. | 4 |  | 2019 |
|  | 4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2019 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.12.2018 N 954) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проекта 400-2017, положительное заключение государственной экспертизы от 26 декабря 2017 г. N 59-1-1-3-0206-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 28 февраля 2018 г. N 59-1-0041-18 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 8 августа 2018 г. N 26-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Однократная привязка типовой проектной документации |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | 2. Строительство спортивной базы |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | 3. Выполнение подключения (технологического присоединения) к сетям инженерной инфраструктуры |  | 2019 год |  |
|  |  | 4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2019 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.12.2018 N 954) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 2

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий для развития детского спорта, обеспечения возможности населения города Перми систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | единовременная пропускная способность - 938 человек в сутки |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2018-2020 годы |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 годы |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 год |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 65207,70871 |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 65207,70871: 2018 г. - 1246,28271; 2019 г. - 20846,200; 2020 г. - 43115,226 |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2018 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 |  | 2019-2020 |
|  | 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 28 сентября 2018 г. N 59-1-0219-18 |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 8 августа 2018 г. N 26-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Разработка проектной документации |  | 2018 год |  |
|  |  | 2. Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры |  | 2019-2020 годы |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |  |

#### Таблица 3

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 06.02.2019 N 67.

#### Таблица 4

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность сооружения = 126 x 247 x 10 = 311220 человек, где единая единовременная пропускная способность - 126 человек; количество рабочих часов в сутки - 10; количество рабочих дней в году - 247. Общая площадь здания - 1535,7 кв. м |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2021 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2021 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 224702,801 |  |  |  |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 224157,021: 2019 г. - 25783,521; 2020 г. - 95000,000; 2021 г. - 103373,500 |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы (ниже 0,00) | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | 3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00) | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | 4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2021 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 8 августа 2018 г. N 26-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Разработка проектной документации |  | 2019 год |  |
|  |  | 2. Строительство плавательного бассейна (ниже 0,00) |  | 2019 год |  |
|  |  | 3. Строительство плавательного бассейна (выше 0,00) |  | 2020 год |  |
|  |  | 4. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2021 год |  |

#### Таблица 5

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | Единовременная пропускная способность - 108 человек в смену; общая площадь объекта - не менее 2575,7 кв. м; количество спортивных залов - 6 ед. |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2019-2020 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2020 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 121747,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 121747,000: 2019 г. - 23373,500; 2020 г. - 98373,500 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 |  | 2019-2020 |
|  | 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 8 августа 2018 г. N 26-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Однократная привязка типовой проектной документации |  | 2019 год |  |
|  |  | 2. Строительство физкультурно-спортивного центра |  | 2019-2020 год |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2020 год |  |

#### Таблица 6

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство лыжероллерной трассы |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Строительство лыжероллерной трассы |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | длина дистанции - 5 км, ширина - 6 м; единовременная пропускная способность объекта - 40 x 252 x 8 = 80640, где 40 человек/час - единовременная пропускная способность объекта, 252 - количество рабочих дней в году, 8 - количество часов в сутки |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2022 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2022 |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 68921,600 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 68921,600: 2022 г. - 68921,600 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 |  | 2021-2022 |
|  | 2. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 8 августа 2018 г. N 26-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Строительство лыжероллерной трассы |  | 2021-2022 годы |  |
|  |  | 2. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2022 год |  |

#### Таблица 7

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь объекта - 10237,7 кв. м, площадь манежа - 3538,6 кв. м, площадь спортивного зала - 424,6 кв. м, фитнес-зала - 34,1 кв. м; мощность объекта = 87 x 252 x 8= 175392, где 87 человек/час - единовременная пропускная способность, 252 - количество рабочих дней в году, 8 - количество часов в сутки |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 269398,900 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 13456,400: 2020 г. - 13456,400 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2020 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | протокол от 8 августа 2018 г. N 26-БК |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Разработка проектной документации |  | 2020 год |  |

#### Таблица 8

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция стадиона "Юность" |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | - |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Реконструкция стадиона "Юность" |  |  |  |
| (п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | будет рассчитана после разработки концепции по стадиону "Юность" |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019 |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3874,000 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 3874,000: 2019 г. - 3874,000 |  |  |  |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Разработанная концепция по стадиону "Юность" | ед. | 1 |  | 2019 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Разработка концепции по стадиону "Юность" |  | 2019 год |  |
| (п. 17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |

#### Таблица 9

| N | Наименование разделов | Содержание разделов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.9. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель ФЦБ "Социальная сфера" |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС |  |  |  |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | пропускная способность плавательного бассейна - 32 чел./см; пропускная способность развлекательного бассейна - 18 чел./см; пропускная способность тренажерного зала - 35 чел./см; пропускная способность зала единоборств - 25 чел./см (учебно-тренировочная смена продолжительностью 45 минут); мощность сооружения = 110 x 252 x 8 = 221760 человек, где единовременная пропускная способность - 110 человек по проектной документации, количество рабочих дней в году - 252, количество рабочих часов в сутки - 8 |  |  |  |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 |  |  |  |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | - |  |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 207556,600 |  |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 3538,900: 2020 г. - 3538,900 |  |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 |  | 2021-2022 |
|  | 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 |  | 2022 |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | - |  |  |  |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии с решениями о форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, передаче полномочий муниципального заказчика | - |  |  |  |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | 1. Разработка проектной документации |  | 2020 год |  |
|  |  | 2. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном |  | 2021-2022 годы |  |
|  |  | 3. Ввод объекта в эксплуатацию |  | 2022 год |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Создание условий для поддержания здорового

образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической

культуры и спорта города Перми"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 1502,000 | 1502,000 | 1502,000 | 1532,300 | 1532,300 |
| 1.2.1.1.1.2 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Дзержинском районе | чел. | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 1544,100 | 1544,100 | 1544,100 | 1575,200 | 1575,200 |
| 1.2.1.1.1.4 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе | чел. | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 1126,250 | 1151,000 | 1151,000 | 1174,100 | 1174,100 |
| 1.2.1.1.1.6 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе | чел. | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Количество мероприятий, проводимых на территории Ленинского района города Перми | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 527,400 | 527,400 | 527,400 | 538,000 | 538,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе | чел. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.9 | Количество мероприятий, проводимых на территории Мотовилихинского района города Перми | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 1747,150 | 1758,200 | 1758,200 | 1793,600 | 1793,600 |
| 1.2.1.1.1.10 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе | чел. | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.11 | Количество мероприятий, проводимых на территории Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 835,045 | 1017,700 | 1017,700 | 1038,200 | 1038,200 |
| 1.2.1.1.1.12 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе | чел. | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.13 | Количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 1821,200 | 1821,200 | 1821,200 | 1857,800 | 1857,800 |
| 1.2.1.1.1.14 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе | чел. | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.15 | Количество мероприятий, проводимых на территории поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 91,200 | 91,200 |
| 1.2.1.1.1.16 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми | чел. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | территориальные органы администрации города Перми | бюджет города Перми | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9600,400 | 9600,400 |
|  |  | чел. | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9600,400 | 9600,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9600,400 | 9600,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9192,545 | 9411,000 | 9411,000 | 9600,400 | 9600,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 81694,000 | 81297,300 | 81297,300 | 82560,200 | 82560,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81694,000 | 81297,300 | 81297,300 | 82560,200 | 82560,200 |
| ##### 1.2.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 4 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 481,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 481,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Выполнение работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Количество человек, получающих работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности в немуниципальных учреждениях и организациях | чел. | - | - | - | 265 | 265 | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5676,300 | 5676,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5676,300 | 5676,300 |
| ##### 1.2.2.1.4 | Субсидия на оказание содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА" | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | КФКС | бюджет города Перми | 60000,000 | 60000,000 | 60000,000 | 60000,000 | 60000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60000,000 | 60000,000 | 60000,000 | 60000,000 | 60000,000 |
| ##### 1.2.2.1.5 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | Количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | КФКС | бюджет города Перми | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2448,000 | 2448,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2448,000 | 2448,000 |
| ##### 1.2.2.1.6 | Стипендия Главы города Перми - главы администрации города Перми "Спортивные надежды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | Количество стипендиатов "Спортивные надежды" | чел. | 136 | 141 | 141 | 141 | 141 | КФКС | бюджет города Перми | 1782,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1782,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 | 1668,000 |
| ##### 1.2.2.1.7 | Физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 133 | 128 | 128 | 128 | 128 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 18313,382 | 20910,700 | 20910,700 | 15652,600 | 15652,600 |
|  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | КФКС | бюджет города Перми | 1759,124 | 1873,100 | 1873,100 | 1900,600 | 1900,600 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 138 | 133 | 133 | 133 | 133 |  | бюджет города Перми | 20072,506 | 22783,800 | 22783,800 | 17553,200 | 17553,200 |
| (п. 1.2.2.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20072,506 | 22783,800 | 22783,800 | 17553,200 | 17553,200 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.8 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | КФКС | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 822,700 | 822,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 822,700 | 822,700 |
| ##### 1.2.2.1.9 | Стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | Количество упоминаний в средствах массовой информации о мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.10 | Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 | Количество проведенных мероприятий в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" | ед. | 2 | - | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 842, 354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 3 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 180, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 4157, 646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 17 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 6660, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1 | - | - | - | - | КФКС, муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 160, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 24 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.11 | Целевая субсидия на содержание муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | Количество учреждений, получающих субсидию | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177236,406 | 168955,700 | 168955,700 | 170728,400 | 170728,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177236,406 | 168955,700 | 168955,700 | 170728,400 | 170728,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186428,951 | 178366,700 | 178366,700 | 180328,800 | 180328,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта города Перми"

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 52 |
|  | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | 41691 | 42691 | 43691 | 44691 | 45691 |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 76,0 | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 47,4 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 16,7 | 10,4 | 18,75 | 6,25 | 4,2 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию лыжероллерных трасс | ед. | - | - | - | 1 | - |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 11,8 | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,6 |
|  | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
|  | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи | % | 76,0 | 78,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности немуниципальным сектором в сфере физической культуры и спорта | ед. | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
|  | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
|  | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

### Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Развитие

физической культуры

и спорта города Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275)

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов" (далее - решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67) | численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом / численность постоянного населения города Перми; отношение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к численности постоянного населения города Перми | - | форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | - | количество жителей, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории административных районов и в рамках календарного плана КФКС | - | отчеты территориальных районов на основании Постановления администрации города Перми от 17.04.2007 N 125 "Об утверждении регламента взаимодействия комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми с территориальными органами администрации города Перми по вопросам в сфере физической культуры и спорта" (далее - Постановление администрации города Перми от 17.04.2007 N 125) и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | - | численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет / численность населения в возрасте от 6 до 29 лет | - | форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | решение Пермской городской Думы от 26.04.2016 N 67 | Уо = ЕПС(факт) / ЕПС(норма) x 100 | ЕПС(факт) - единовременная пропускная способность (факт); ЕПС(норма) - единовременная пропускная способность (норма); Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | - | количество объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, к общему количеству объектов муниципальных учреждений, подведомственных КФКС | - | комиссия по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, по функционально-целевому блоку "Социальная сфера" | протокол | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных баз | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Количество введенных в эксплуатацию лыжероллерных трасс | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, от общей численности детей данного возраста | % | - | количество детей, получающих услугу по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, к общему числу детей города Перми соответствующего возраста | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС и ДО; форма статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | - | количество получателей муниципальных работ в учреждениях физической культуры и спорта | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи | % | - | отношение численности детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 3 до 29 лет к общей численности детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет | - | форма статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной направленности немуниципальным сектором в сфере физической культуры и спорта | ед. | - | - | - | отчет о выполнении муниципальной работы | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | Постановление администрации города Перми от 01.06.2018 N 352 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с реализацией социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта" | - | - | отчет о реализации социально значимых программ | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | - | отношение численности населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, к общей численности населения города Перми | - | отчет об исполнении муниципального задания учреждений, подведомственных КФКС; отчеты территориальных районов на основании Постановления администрации города Перми от 17.04.2007 N 125 и проводящих организаций | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | - | - | - | форма статистического наблюдения 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | отчет | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами"

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П, от 17.06.2019 N 275)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Строительство спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполнение работ по строительству спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ "УТЗ" | 09.01.2019 | 02.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23988,676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 |
| (п. 1.1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ "УТЗ" | 09.01.2019 | 02.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,874 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 589,818 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Выполнение (технологического присоединения) подключения к централизованной системе водоотведения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 138,555 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Выполнение (технологического присоединения) подключения к централизованной системе водоснабжения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 505,923 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Выполнение (технологического присоединения) подключения к централизованной системе теплоснабжения спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2019 | 02.12.2019 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 489,130 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Ввод в эксплуатацию спортивной базы "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, 22 | МКУ "УТЗ" | 03.12.2019 | 13.12.2019 | разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Приобретение оборудования | МАУ "СШОР "Летающий лыжник" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акты приема-передачи | ед. | 200 | бюджет города Перми | 9187,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35064,276 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.2 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ "УТЗ" | 26.04.2019 | 26.06.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ "УТЗ" | 27.06.2019 | 16.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ "УТЗ" | 17.07.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20014,515 |
| 1.1.1.1.2.4 | Заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ "УТЗ" | 20.02.2019 | 08.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ "УТЗ" | 09.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 752,766 |
| 1.1.1.1.2.6 | Заключение договора на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ "УТЗ" | 20.02.2019 | 08.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ "УТЗ" | 09.04.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,882 |
| 1.1.1.1.2.7 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ "УТЗ" | 10.08.2019 | 30.08.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | Оказание услуг по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным строительно-монтажным работам) | МКУ "УТЗ" | 31.08.2019 | 29.12.2019 | акт сдачи-приемки оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,037 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20846,200 |
| ##### 1.1.1.1.4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 11.01.2019 | 11.03.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 12.03.2019 | 01.04.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 02.04.2019 | 30.09.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3993,521 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.4 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.10.2019 | 29.11.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 02.12.2019 | 19.12.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (ниже 0,0) | УКС | 20.12.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11733,033 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.7 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 03.06.2019 | 05.07.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.8 | Внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 06.07.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10056,967 |
| (п. 1.1.1.1.4.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25783,521 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.5 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Выполнение работ по однократной привязке типовой проектной документации на строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2019 | 31.05.2019 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2100,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подключению к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2019 | 28.02.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.3 | Предоплата за осуществление подключения к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 28.02.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11,721 |
| 1.1.1.1.5.4 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 25.06.2019 | 12.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.5 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 13.08.2019 | 02.09.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.6 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 02.09.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13655,351 |
| (п. 1.1.1.1.5.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.7 | Заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 04.02.2019 | 15.03.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.8 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 16.03.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2693,878 |
| 1.1.1.1.5.9 | Заключение муниципального контракта на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 04.02.2019 | 15.03.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.10 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 16.03.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1632,572 |
| 1.1.1.1.5.11 | Заключение договора на подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 04.02.2019 | 15.03.2019 | заключенный договор | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.12 | Предоплата за подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 16.03.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2904,431 |
| 1.1.1.1.5.13 | Заключение соглашения о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 27.05.2019 | 07.06.2019 | заключенное соглашение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.14 | Внесение предоплаты по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 10.06.2019 | 31.07.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 348,982 |
| (п. 1.1.1.1.5.14 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.15 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 02.09.2019 | 20.09.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.5.15 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.16 | Внесение предоплаты за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 20.09.2019 | 29.12.2019 | счет на предоплату | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,565 |
| (п. 1.1.1.1.5.16 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23373,500 |
| ##### 1.1.1.1.7 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки по разработке проектной документации на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ "УТЗ" | 10.07.2019 | 10.09.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта по разработке проектной документации на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ "УТЗ" | 11.09.2019 | 30.09.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.8 | Реконструкция стадиона "Юность" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Проведение конкурентной закупки по разработке концепции на реконструкцию стадиона "Юность" | УКС | 01.07.2019 | 30.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.2 | Заключение муниципального контракта по разработке концепции на реконструкцию стадиона "Юность" | УКС | 01.09.2019 | 20.09.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.3 | Выполнение работ по разработке концепции на реконструкцию стадиона "Юность" | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.09.2019 | 31.12.2019 | разработанная концепция на реконструкцию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3874,000 |
| (п. 1.1.1.1.8.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3874,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.9 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки по разработке проектной документации на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | УКС | 01.07.2019 | 30.08.2019 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.2 | Заключение муниципального контракта по разработке проектной документации на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | УКС | 01.09.2019 | 20.09.2019 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.10 | Организация работ по включению муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | Включение муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108941,497 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### 1.1.1.2.1.1 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Экскаваторная, 57, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 27.03.2019 | 29.04.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 30.04.2019 | 01.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| ###### 1.1.1.2.1.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Старцева, 5, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 12.04.2019 | 31.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.06.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 30.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| ###### 1.1.1.2.1.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Чистопольская, 25, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 17.04.2019 | 31.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.06.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 30.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| ###### 1.1.1.2.1.4 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Лихвинская, 29 - ул. Самаркандская, 100, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 12.04.2019 | 31.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.06.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.4.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 30.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| ###### 1.1.1.2.1.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Пихтовая, 28а, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 28.02.2019 | 16.04.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 17.04.2019 | 08.05.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 08.05.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| ###### 1.1.1.2.1.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Героев Хасана, 151а, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 04.04.2019 | 13.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 14.05.2019 | 07.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 07.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4271,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24354,600 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Устранение предписаний надзорных органов для включения в лицензию МБУ "СШ "Закамск" по адресу: ул. Агрономическая, 23 | МБУ "СШ "Закамск" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по устранению предписаний надзорных органов для включения в лицензию МБУ "СШ "Закамск" по адресу: ул. Агрономическая, 23 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9491,400 |
| (п. 1.1.1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.2 | Капитальный ремонт МБУ "СШ "Закамск" по адресу: ул. Светлогорская, 14 | МБУ "СШ "Закамск" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по капитальному ремонту МБУ "СШ "Закамск" по адресу: ул. Светлогорская, 14 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15000,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.3 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МБУ "СШОР "Олимп" г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | МБУ "СШОР "Олимп" г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МБУ "СШОР "Олимп" г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 414,889 |
| (п. 1.1.1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.4 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МАУ "СШОР N 1" г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23 | МАУ "СШОР N 1" г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МАУ "СШОР N 1" г. Перми по адресу: ул. Краснова, 23 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10000,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.5 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МАУ "СШОР по футболу" г. Перми по адресу: ул. Волховская, 26 | МАУ "СШОР по футболу" г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МАУ "СШОР по футболу" г. Перми по адресу: ул. Волховская, 26, в том числе изготовление проекта, приобретение оборудования, текущий ремонт спортивных площадок с резиновым покрытием и ограждением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14980,600 |
| (п. 1.1.1.2.2.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.6 | Капитальный ремонт МАУ "СШОР "Темп" г. Перми по адресу: ул. Карбышева, 52 | МАУ "СШОР "Темп" г. Перми | 23.04.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по капитальному ремонту МАУ "СШОР "Темп" г. Перми по адресу: ул. Карбышева, 52 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5576,800 |
| (п. 1.1.1.2.2.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.7 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МАУ "ГСКК" г. Перми | МАУ "ГСКК" г. Перми | 23.04.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МАУ "ГСКК" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 472,200 |
| (п. 1.1.1.2.2.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.8 | Текущий ремонт зданий, помещений, приобретение оборудования МБУ "СШ Свердловского района" г. Перми | МБУ "СШ Свердловского района" г. Перми | 23.04.2019 | 31.12.2019 | акт выполненных работ по текущему ремонту зданий, помещений, приобретению оборудования МБУ "СШ Свердловского района" г. Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 739,400 |
| (п. 1.1.1.2.2.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 56675,289 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 14 | бюджет города Перми | 736,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 736,200 |
| ##### 1.1.1.2.4 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем по адресу: ул. Чистопольская, 25, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 17.04.2019 | 31.05.2019 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.1.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.06.2019 | 30.06.2019 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 30.06.2019 | 31.12.2019 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1270,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1270,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 |
| ##### 1.1.1.2.5 | Капитальный ремонт стадиона "Гайва" с заменой футбольного поля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.1 | Выполнение капитального ремонта стадиона "Гайва" с заменой футбольного поля, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 52 | МАУ "СШОР "Темп" г. Перми | 08.04.2019 | 31.12.2019 | количество выполненных капитальных ремонтов стадиона "Гайва" с заменой футбольного поля, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 52 | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 59916,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 59916,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 83036,989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 62916,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.3 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Выполнение работ по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | МАУ "СШОР "Темп" г. Перми | 08.04.2019 | 31.12.2019 | количество объектов инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1594,02805 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 30286,53295 |
|  |  | МАУ "ГСКК" г. Перми | 08.04.2019 | 31.12.2019 | количество объектов инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 448,63370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 8524,04030 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2042,66175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2042,66175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 191978,486 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 105017,36175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17691 | бюджет города Перми | 483409,800 |
| 1.1.2.1.1.2 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 14 | бюджет города Перми | 922,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 484332,600 |
| ##### 1.1.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 24 | бюджет города Перми | 5551,300 |
| 1.1.2.1.2.2 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | бюджет города Перми | 8,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5560,200 |
| ##### 1.1.2.1.3 | Целевая субсидия учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Предоставление целевой субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями системы физической культуры и спорта | ед. | 22 | бюджет города Перми | 34978,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34978,400 |
| ##### 1.1.2.1.4 | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | Предоставление целевой субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 2 | бюджет города Перми | 3520,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3520,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 528391,200 |
| #### 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение работ по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11754 | бюджет города Перми | 22463,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22463,800 |
| ##### 1.1.2.2.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | бюджет города Перми | 278,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22742,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 551133,200 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 743111,686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 105017,36175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 38810,57325 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание условий для поддержания здорового

образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической

культуры и спорта города Перми" на 2019 год

Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 06.02.2019 N 67; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П, от 17.06.2019 N 275)

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 19 | бюджет города Перми | 742,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 2536 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 | бюджет города Перми | 760,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2540 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Индустриального района | администрация Индустриального района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми | 1019,100 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 2655 |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Индустриального района | администрация Индустриального района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 525,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1845 |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского района | администрация Кировского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 12 | бюджет города Перми | 395,250 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 3080 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Кировского района | администрация Кировского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 7 | бюджет города Перми | 731,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1950 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Ленинского района | администрация Ленинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 267,600 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 600 |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Ленинского района | администрация Ленинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 3 | бюджет города Перми | 259,800 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 700 |  |  |
| 1.2.1.1.1.9 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми | 1143,950 |
| (п. 1.2.1.1.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.10 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 6 | бюджет города Перми | 603,200 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2350 |  |  |
| 1.2.1.1.1.11 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 9 | бюджет города Перми | 310,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 675 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.12 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 7 | бюджет города Перми | 525,045 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1884 |  |  |
| (п. 1.2.1.1.1.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.13 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Свердловского района | администрация Свердловского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 33 | бюджет города Перми | 1121,200 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 3200 |  |  |
| 1.2.1.1.1.14 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Свердловского района | администрация Свердловского района | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 8 | бюджет города Перми | 700,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2880 |  |  |
| 1.2.1.1.1.15 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33,900 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 500 |  |  |
| (пункт в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.16 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55,500 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 151 |  |  |
| (пункт в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9192,545 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9192,545 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9192,545 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение муниципальных работ по обеспечению доступа к объектам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 3 | бюджет города Перми | 41189,500 |
| 1.2.2.1.1.2 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | МАУ "ГСКК" г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40504,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 81694,000 |
| ##### 1.2.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 4 | бюджет города Перми | 481,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 481,300 |
| ##### 1.2.2.1.3 | Выполнение работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.4 | Субсидия на оказание содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА" | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА" | ед. | 14 | бюджет города Перми | 60000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 60000,000 |
| ##### 1.2.2.1.5 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | бюджет города Перми | 2400,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2400,000 |
| ##### 1.2.2.1.6 | Стипендия Главы города Перми - главы администрации города Перми "Спортивные надежды" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | Присуждение стипендий "Спортивные надежды" | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество стипендиатов "Спортивные надежды" | ед. | 136 | бюджет города Перми | 1782, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1782, 000 |
| ##### 1.2.2.1.7 | Физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | Проведение конкурса "Тренер года" | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество победителей в номинациях конкурса "Тренер года" | ед. | 6 | бюджет города Перми | 500,060 |
| (п. 1.2.2.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.2 | Реализация социально значимых проектов | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество победителей конкурса социально значимых проектов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 399,968 |
| (п. 1.2.2.1.7.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.3 | Организация и проведение всероссийских массовых мероприятий | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных всероссийских массовых мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 539,614 |
| (п. 1.2.2.1.7.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.4 | Организация и проведение краевых соревнований | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных краевых соревнований | ед. | 1 | бюджет города Перми | 147,300 |
| (п. 1.2.2.1.7.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.5 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 319,482 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 13 | бюджет города Перми | 11026,879 |
| (п. 1.2.2.1.7.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.6 | Организация и проведение соревнований по видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных соревнований по видам спорта | ед. | 89 | бюджет города Перми | 3395,005 |
| (п. 1.2.2.1.7.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.7 | Организация и проведение соревнований по игровым видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных соревнований по игровым видам спорта | ед. | 26 | бюджет города Перми | 3409,928 |
| (п. 1.2.2.1.7.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.8 | Организация и проведение спортивных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 334,270 |
| (п. 1.2.2.1.7.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20072,506 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.8 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | бюджет города Перми | 806,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 806,600 |
| ##### 1.2.2.1.9 | Стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | Пропаганда комплекса ГТО | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество упоминаний в средствах массовой информации о мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.10 | Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" | ед. | 2 | бюджет города Перми | 842,354 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 3 | бюджет Пермского края | 180,000 |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4157,646 |
|  |  |  |  |  |  | ед. | 17 | бюджет Пермского края | 6660,000 |
|  |  | КФКС, муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество проведенных мероприятий в рамках проекта "Мы выбираем спорт!" | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 160,000 |
| (п. 1.2.2.1.10.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.11 | Целевая субсидия на содержание муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 25.03.2019 N 36-П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | Предоставление субсидии на содержание муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак" г. Перми | муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Спартак" г. Перми | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество учреждений, получающих субсидию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177236,406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 177236,406 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 186428,951 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.06.2019 N 275) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |