Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 921

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182, от 03.02.2022 N 63, от 05.04.2022 N 249, от 26.05.2022 N 407, от 10.06.2022 N 470, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Безопасный город".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. N 793 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный город";

от 27 декабря 2018 г. N 1078 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 05 апреля 2019 г. N 69-П "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 20 июня 2019 г. N 293 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 08 августа 2019 г. N 463 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 03 октября 2019 г. N 627 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 18 октября 2019 г. N 735 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 02 декабря 2019 г. N 956 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 23 декабря 2019 г. N 1039 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 31 декабря 2019 г. N 1138 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 30 января 2020 г. N 87 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 31 марта 2020 г. N 293 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 12 мая 2020 г. N 420 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 12 августа 2020 г. N 702 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 25 сентября 2020 г. N 886 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 19 октября 2020 г. N 1049 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 20 ноября 2020 г. N 1171 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 30 декабря 2020 г. N 1360 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 15 февраля 2021 г. N 74 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 15 марта 2021 г. N 152 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 31 марта 2021 г. N 220 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 22 апреля 2021 г. N 282 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 15 июня 2021 г. N 433 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 02 июля 2021 г. N 493 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793";

от 08 октября 2021 г. N 829 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 793".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Падучева А.А.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 921

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182, от 03.02.2022 N 63, от 05.04.2022 N 249, от 26.05.2022 N 407, от 10.06.2022 N 470, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы "Безопасный город"

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Безопасный город" (далее - программа) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее - ДОБ) |  |  |  |  |
| 4 | Участники программы | ДОБ; департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее - ДЭПП); департамент образования администрации города Перми (далее - ДО); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКиМП); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО): администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АПНЛ); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ДР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "Благоустройство ИР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "Благоустройство КР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "Благоустройство ЛР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "Благоустройство МР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "Благоустройство ОР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "Благоустройство СР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "Благоустройство ПНЛ"); муниципальное казенное учреждение "Пермская городская служба спасения" (далее - МКУ "ПГСС"); муниципальное казенное учреждение "Пермское городское управление гражданской защиты" (далее - МКУ "ПГУГЗ"); муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми" (далее - МКУ "ЕДДС города Перми"); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); муниципальные образовательные учреждения (далее - МОУ); муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" (далее - МАУ "Дворец молодежи") |  |  |  |  |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития города Перми по формированию комфортной городской среды в части обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми. На территории города Перми сохраняется высокий уровень преступности. Среди городов-аналогов в 2020 году город Пермь по количеству преступлений на 10 тыс. населения (168,8) занимает третью позицию; Екатеринбург - 132,7; Нижний Новгород - 161,7; Самара - 168,8; Уфа - 177,2; Казань - 191,5; Челябинск - 211,6. В общественных местах города Перми зарегистрировано: грабежей: в 2018 году - 345 ед., в 2019 - 238 ед., в 2020 - 152 ед., за 6 мес. 2021 - 99 ед.; разбоев: в 2018 году - 59 ед.; в 2019 - 29 ед., в 2020 - 21 ед., за 6 мес. 2021 - 20 ед. По данным экстренных извещений в 1 квартале 2021 года зарегистрировано 105 случаев отравлений наркотическими веществами (в 2018 - 103, в 2019 - 128, в 2020 - 122). Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил в 2018 - 105,5 ед., в 2019 - 105,0 ед., в 2020 - 98,4 ед., за 6 мес. 2021 - 67,3 ед. Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрены мероприятия, направленные на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков террористического характера. Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности. Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми. Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населения до 370 тыс. чел., 2 гидротехнических сооружения. Через центр города Перми проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90% которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, имеет 29 микрорайонов, находящихся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспеченных противопожарным водоснабжением, характеризуется высоким уровнем амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание пожарных водоемов, что требует дополнительных финансовых вложений. Статистические данные по городу Перми: количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС): 2018 год - 0, 2019 год - 2; 2020 год - 5; за 6 мес. 2021 года - 0; количество пострадавших в результате ЧС: 2018 год - 4, 2019 год - 58; 2020 год - 11; 6 мес. 2021 года - 27; количество пожаров в городе Перми: 2018 год - 525 ед., 2019 год - 1290 ед., 2020 год - 1201; 6 мес. 2021 года - 735 ед.; количество погибших на пожарах: 2018 год - 41 чел., 2019 год - 39 чел., 2020 год - 51 чел.; 6 мес. 2021 года - 23 чел.; количество травмированных в результате пожаров: 2018 год - 88 чел., 2019 год - 88 чел., 2020 год - 99; 6 мес. 2021 года - 46 чел. Количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде: 2018 год - 617 чел., 2019 год - 702 чел., 2020 год - 867 чел.; 6 мес. 2021 года - 271 чел. С целью выполнения требований, установленных Федеральным законом от 22 июня 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", планируется реализация мероприятий программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительство 12 пожарных водоемов (2 - 2020 год, 1 - 2021 год, 1 - 2022 год, 3 - 2023 год, 2 - 2024 год, 1 - 2025 год, 2 - 2026 год), обследование 19 источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) (4 - 2020 год, 6 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год, 3 - 2024 год), ремонт 23 пожарных водоемов (1 - 2020 год, 5 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год, 3 - 2024 год, 4 - 2025 год, 4 - 2026 год), содержание источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) (83 - 2020 год, 85 - 2021 год, 85 - 2022 год, 89 - 2023 год, 90 - 2024 год, 91 - 2025 год, 93 - 2026 год), а также 1 пожарного пирса. С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах. В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных обследований |  |  |  |  |
| (п. 5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цели программы | обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми. 1.1.1. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов. 1.1.2. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи. 1.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми. 1.2.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. 1.2.2. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми. 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. 1.3.1. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми. 1.3.2. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |
| (п. 7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |  |  |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 231449,03776 | 307676,000 | 376325,100 | 218455,500 | 227750,600 |
|  | бюджет города Перми | 229264,11744 | 306234,000 | 374883,100 | 218455,500 | 227750,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 397,92032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1787,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 14926,500 | 14926,500 | 14926,500 | 13484,500 | 13484,500 |
|  | бюджет города Перми | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 |
|  | бюджет Пермского края | 1442,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 202998,00476 | 270274,200 | 340559,200 | 190683,700 | 190683,700 |
|  | бюджет города Перми | 202255,08444 | 270274,200 | 340559,200 | 190683,700 | 190683,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 13524,533 | 22475,300 | 20839,400 | 14287,300 | 23582,400 |
|  | бюджет города Перми | 13524,533 | 22475,300 | 20839,400 | 14287,300 | 23582,400 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, ед. | 184,0 | 182,9 | 181,8 | 180,7 | 179,6 |
|  | число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел. | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более, ед. | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |  |  |  |  |  |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Содействие в снижении уровня преступности

на территории города Перми" муниципальной программы

"Безопасный город"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ДОБ | бюджет города Перми | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | количество отработанных часов | час. | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5883,700 | 5883,700 | 5883,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5883,700 | 5883,700 | 5883,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| #### 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ДОБ | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5983,700 | 5983,700 | 5983,700 | 4541,700 | 4541,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4541,700 | 4541,700 | 4541,700 | 4541,700 | 4541,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |
| ### 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ДО, подведомственные МОУ | бюджет города Перми | 4012,500 | 4012,500 | 4012,500 | 4012,500 | 4012,500 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество проведенных семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 852,600 | 852,600 | 852,600 | 852,600 | 852,600 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество участников семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | чел. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 561,900 | 561,900 | 561,900 | 561,900 | 561,900 |
| 1.1.2.1.1.5 | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 |  |  | 2782,800 | 2782,800 | 2782,800 | 2782,800 | 2782,800 |
| 1.1.2.1.1.6 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | количество участников проектов - победителей конкурса профилактике потребления ПАВ | чел. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | количество проведенных родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ед. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | бюджет города Перми | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 | 333,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 | 8942,800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 14926,500 | 14926,500 | 14926,500 | 13484,500 | 13484,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 | 13484,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 | 1442,000 | 1442,000 | 0,000 | 0,000 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.1 | Функционирование МКУ "ПГУГЗ", МКУ "ЕДДС города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 53706,978 | 50451,500 | 50451,500 | 52208,500 | 52208,500 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | количество объектов размещения МКУ "ЕДДС города Перми" | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "ЕДДС города Перми" | бюджет города Перми | 33632,819 | 37970,400 | 37940,400 | 52208,500 | 52208,500 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | бюджет города Перми | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63, от 05.04.2022 N 249, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87459,797 | 88541,900 | 88541,900 | 100848,800 | 100848,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 1483,123 | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 | 1492,300 |
| 1.2.1.1.2.2 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | бюджет города Перми | 2011,300 | 917,700 | 917,700 | 917,700 | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249, от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3994,423 | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 | 2910,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | объем продовольствия для обеспечения продовольственного запаса | тонн | 45,532 | 45,532 | 45,532 | 45,532 | 45,532 | ДЭПП | бюджет города Перми | 4556,165 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 |
| 1.2.1.1.4.2 | количество наименований имущества гражданской обороны | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4556,165 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 | 2433,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96010,385 | 93885,800 | 93885,800 | 106192,700 | 106192,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог (по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10) | ед. | 5 | - | - | - | - | ДОБ | бюджет города Перми | 98,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407, от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96108,822 | 93885,800 | 93885,800 | 106192,700 | 106192,700 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.1 | Функционирование МКУ "ПГСС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 82760,80344 | 75364,800 | 75364,800 | 77940,100 | 779400,100 |
| (п. 1.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82760,80344 | 75364,800 | 75364,800 | 77940,100 | 77940,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 1987,550 | 1782,700 | 1782,700 | 1846,000 | 1846,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | бюджет города Перми | 4212,475 | 4198,900 | 4198,900 | 4346,800 | 4346,800 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.06.2022 N 470, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | количество приобретенных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 183,634 | 181,000 | 181,000 | 181,000 | 181,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.4 | количество установленных запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
|  |  | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
|  |  | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
|  |  | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
|  |  | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|  |  | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|  | итого по ПНР | ед. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |  | бюджет города Перми | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6560,759 | 6339,700 | 6339,700 | 6550,900 | 6550,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.2.2.1.4 | Оборудование передвижных спасательных постов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | количество оборудованных передвижных спасательных постов в местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 690,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 90011,56244 | 81704,500 | 81704,500 | 84491,000 | 84491,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89666,56244 | 81704,500 | 81704,500 | 84491,000 | 84491,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 94683,900 | 164968,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 94683,900 | 164968,900 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2.2.2 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.1 | откорректированная проектная документация на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) (неисполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми (неисполнение показателя за отчетный год) | 397,92032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.2 | повторная государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 303,142 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.3 | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 16103,24534 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.4 | авторский надзор за выполнением работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 26,31266 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.5 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д)" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 47,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.2.2.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16877,62032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16479,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16877,62032 | 94683,900 | 164968,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16479,700 | 94683,900 | 164968,900 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 106889,18276 | 176388,400 | 246673,400 | 84491,000 | 84491,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 106146,26244 | 176388,400 | 246673,400 | 84491,000 | 84491,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 202998,00476 | 270274,200 | 340559,200 | 190683,700 | 190683,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 202255,08444 | 270274,200 | 340559,200 | 190683,700 | 190683,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.2 "Предупреждение

и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны

на территории города Перми"

муниципальной программы

"Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.2

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, совершенствование

гражданской обороны на территории города Перми"

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63, от 05.04.2022 N 249, от 26.05.2022 N 407, от 20.09.2022 N 825) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | здание по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | реконструкция |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.2.2.2.1. Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | приведение в соответствие с требованиями СНиП 31-05-2003 и СП 308.1325800.2018 помещений здания по ул. Ижевской, 25 для размещения МКУ "ЕДДС города Перми" |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | 1743,9 кв. м |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2021-2024 |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2024 |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 263066,36717: 3413,56717 - разработка проектной документации; 259652,800 - выполнение работ по реконструкции |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2021 год | 2023 год |  | 2024 год |
|  |  | бюджет города Перми | 263066,36717 | 3413,56717 | 94683,900 |  | 164968,900 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 |  |  | 2021 |
|  | выполненная реконструкция помещений |  | ед. | 1 |  |  | 2023-2024 |
|  | введенное в эксплуатацию здание |  | ед. | 1 |  |  | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | шифр проекта: 11-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-3-032245 от 21.06.2021 |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 16.12.2019 N 13 |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |  |
|  |  |  | разработка проектной документации |  |  | 2021 год |  |
|  |  |  | выполненные работы по реконструкции |  |  | 2023-2024 |  |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию здание |  |  | 2024 |  |

#### Таблица 2

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | противооползневые сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.2.1.2.2. Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | предотвращение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со сходом грунта и угрозой обрушения жилых домов |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2011-2022 |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2021 |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 44772,040: 6234,550 - разработка проектной документации; 36071,545 - выполнение строительно-монтажных работ; 2465,945 - выполнение прочих видов работ (обследование, авторский надзор, техническая инвентаризация, паспортизация) |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2011 год | 2013 год | 2018 год |  | 2020 год |
|  |  | бюджет города Перми | 44772,040 | 1234,550 | 2282,011 | 5000,000 |  | 19421,180 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | откорректированная проектная документация |  | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |
|  | полученное положительное заключение государственной экспертизы |  | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |
|  | построенные противооползневые сооружения |  | ед. | 1 |  | 2021 |  |  |
|  | введенный в эксплуатацию объект |  | ед. | 1 |  | 2021 |  |  |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | РРГ N 29.08.14-62 |  |  |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 13.10.2017 N 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 26.06.2019 N 14-БК |  |  |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  |  | корректировка проектной документации, корректировка топографической съемки, проведение государственной экспертизы |  |  |  | 2011 |  |
|  |  |  | обследование оползневого склона |  |  |  | 2013 |  |
|  |  |  | корректировка проектной документации и проведение государственной экспертизы |  |  |  | 2018-2020 |  |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  |  |  | 2020-2021 |  |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию объект |  |  |  | 2021 |  |

#### Таблица 3

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | здание по ул. Ижевской, 25 (литер Д) |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | реконструкция |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.2.2.2.2. Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | УКС, МКУ "УТЗ", МКУ "ПГСС" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | приведение в соответствие с требованиями СНиП 31-05-2003 и СП 308.1325800.2018 помещений здания по ул. Ижевской, 25 для размещения МКУ "ПГСС" |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | 2125 кв. м, прирост мощности после реконструкции помещений на 500 кв. м |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2020-2022 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | 2021 |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 179813,50032: 12671,13532 - разработка проектной документации; 166765,91034 - выполнение строительно-монтажных работ; 376,45466 - выполнение прочих видов работ (авторский надзор, государственная экспертиза проектной документации) |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | всего | 179813,50032 | 12273,215 | 150662,665 | 16877,62032 |
|  |  | бюджет города Перми | 179415,580 | 12273,215 | 150662,665 | 16479,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неисполнение показателя за отчетный год) | 397,92032 | 0,000 | 0,000 | 397,92032 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 |  | 2020 |
|  | выполненная реконструкция помещений |  | ед. | 1 |  | 2021 |
|  | введенное в эксплуатацию здание |  | ед. | 1 |  | 2021 |
|  | откорректированная проектная документация |  | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | повторная государственная экспертиза проектной документации |  | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | выполненная реконструкция здания |  | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | авторский надзор за реконструкцией |  | ед. | 1 |  | 2022 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  | от 09.06.2020 N 59-1-1-3-023345-2020, от 12.07.2022 N 59-1-1-3-046093-2022 |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 15.04.2022 N 4 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 05.08.2020 N 9-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  |  | 2020 |
|  |  |  | выполнение работ по реконструкции |  |  | 2020-2021 |
|  |  |  | введенное в эксплуатацию здание |  |  | 2021 |
|  |  |  | откорректированная проектная документация |  |  | 2022 |
|  |  |  | повторная государственная экспертиза проектной документации |  |  | 2022 |
|  |  |  | выполненная реконструкция здания |  |  | 2022 |
|  |  |  | авторский надзор за реконструкцией |  |  | 2022 |

## СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного

самоуправления" муниципальной программы "Безопасный город"

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |  |  | 2022 год, план | 2023 год, план | 2024 год, план | 2025 год, план | 2026 год, план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ### 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество созданных и размещенных информационных материалов в СМИ | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ДОБ | бюджет города Перми | 1245,681 | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.2 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество проведенных мероприятий с населением по пропаганде первичных мер пожарной безопасности | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АДР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АИР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | АКР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | АЛР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | АМР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | АОР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | АСР |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по ПНР | ед. | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1245,681 | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 | 1249,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрацией города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДОБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | количество отремонтированных бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134,900 | 134,900 |
|  |  | ед. | 3 | - | - | 3 | 3 | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 400,400 | 0,000 | 0,000 | 629,900 | 629,900 |
|  | итого по ПНР | ед. | 3 | - | - | 4 | 4 |  | бюджет города Перми | 400,400 | 0,000 | 0,000 | 764,800 | 764,800 |
| (п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.2 | количество бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся на содержании | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 43,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 5 | - | - | - | - | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 141,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 56,000 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
|  | итого по ПНР | ед. | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | бюджет города Перми | 241,294 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
| (п. 1.3.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.3 | количество пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность, находящихся на содержании | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.4 | количество обследованных муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ед. | 3 | 3 | - | - | - | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 492,900 | 492,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.5 | количество отремонтированных муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ед. | - | 3 | 3 | - | - | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 0,000 | 316,800 | 294,400 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.6 | количество муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся на содержании | ед. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 355,000 | 398,600 | 398,600 | 368,300 | 368,300 |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | АИР, МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | 64,600 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | 109,900 |
|  |  | ед. | 10 | 15 | 15 | 16 | 16 | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 357,010 | 675,700 | 675,700 | 675,700 | 675,700 |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | АЛР, МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 240,700 | 206,600 | 206,600 | 206,600 | 206,600 |
|  |  | ед. | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 87,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
|  |  | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 596,200 | 623,300 | 623,300 | 623,300 | 623,300 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 71,700 | 71,700 | 94,100 | 146,900 | 146,900 |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ, МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 69 | 77 | 78 | 81 | 83 |  | бюджет города Перми | 1831,010 | 2233,600 | 2256,000 | 2278,500 | 2278,500 |
| (п. 1.3.1.1.3.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.7 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство ЛР" | бюджет города Перми | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 |
|  |  | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 36,640 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 |
|  |  | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | АМР | бюджет города Перми | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 36,300 |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | АПНЛ | бюджет города Перми | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
|  |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 13,925 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 22,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | бюджет города Перми | 166,032 | 120,600 | 120,600 | 120,600 | 120,600 |
| (п. 1.3.1.1.3.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.8 | количество обследованных бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ед. | - | - | 3 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 492,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | - | 3 | - | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 492,900 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.9 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 99,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 12 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 42,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | бюджет города Перми | 44,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство ИР" | бюджет города Перми | 24,936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 8 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 49,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 3 | - | - | - | - | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | бюджет города Перми | 105,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 15 | - | - | - | - | МКУ "Благоустройство ОР" | бюджет города Перми | 255,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | ед. | 54 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми | 622,443 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3762,379 | 3236,100 | 3236,100 | 3236,100 | 3236,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.1.1.4 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | ДОБ | бюджет города Перми | 524,300 | 524,300 | 524,300 | 524,300 | 524,300 |
| (п. 1.3.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,300 | 524,300 | 524,300 | 524,300 | 524,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5532,360 | 5009,500 | 5009,500 | 5009,500 | 5009,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5532,360 | 5009,500 | 5009,500 | 5009,500 | 5009,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество земельных участков под пожарные водоемы, за которые уплачен земельный налог | ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДОБ | бюджет города Перми | 14,373 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2 | количество разработанных технических планов по объекту "Противопожарный пирс в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 1-я линия, 41 в Мотовилихинском районе города Перми" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 54,373 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54,373 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.2 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 5597,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5597,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 574,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.5.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7574,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 574,900 | 7574,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696,100 |
| ##### 1.3.2.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.7.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 640,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.7.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7899,700 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 640,500 | 7899,700 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 606,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.8.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7573,500 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.8.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 606,500 | 7573,500 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая гора Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 675,800 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 675,800 |
| ##### 1.3.2.1.10 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 668,100 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.10.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8231,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 668,100 | 8231,500 |
| ##### 1.3.2.1.11 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696,100 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696,100 |
| ##### 1.3.2.1.12 | Строительство пожарного водоема, резервуара в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.12.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 574,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.12.2 | построенный пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 7172,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 7747,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ##### 1.3.2.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.13.1 | разработанная проектная документация на строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 668,100 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.13.2 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8231,500 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 668,100 | 8231,500 |
| ##### 1.3.2.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.14.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 7916,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.14.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми" | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 21,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182, от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7937,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.15 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.3.2.1.16 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.16.1 | построенный пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 2897,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.3.2.1.16.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.16.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 2897,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7992,173 | 17465,800 | 15829,900 | 9277,800 | 18572,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7992,173 | 17465,800 | 15829,900 | 9277,800 | 18572,900 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13524,533 | 22475,300 | 20839,400 | 14287,300 | 23582,400 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.3 "Обеспечение

первичных мер пожарной

безопасности, отнесенных

к полномочиям органов местного

самоуправления" муниципальной

программы "Безопасный город"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.3

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных

к полномочиям органов местного самоуправления" муниципальной

программы "Безопасный город"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182, от 03.02.2022 N 63, от 26.05.2022 N 407, от 20.09.2022 N 825) |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### Таблица 1

Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 03.02.2022 N 63.

#### Таблица 2

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.3 Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2021-2023 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 6052,500: 455,00 - разработка проектной документации; 5597,500 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2021 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 6052,500 | 455,000 | 5597,500 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2021 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | шифр проекта: 01-2021, положительное заключение государственной экспертизы 59-1-1-2-049697-2021 от 02.09.2021 |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 14.08.2019 N 9 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2021 |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2022-2023 |

#### Таблица 3

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.4. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2020-2021 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  | 305,800: 305,800 - разработка проектной документации |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего |  | 2021 год |
|  |  | бюджет города Перми | 305,800 |  | 305,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2021 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | шифр проекта: 18-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008704-2021 от 01.03.2021 |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 28.07.2022 N 9 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2020-2021 |

#### Таблица 4

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2023-2024 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 8148,900: 574,900 - разработка проектной документации; 7574,000 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2023 год | 2024 год |
|  |  | бюджет города Перми | 8148,900 | 574,900 | 7574,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2023 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 19.10.2018 N 11 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2023 |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2024 |

#### Таблица 5

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.6. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2026 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 696,100: 696,100 - разработка проектной документации |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего |  | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 696,100 |  | 696,100 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2026 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 19.10.2018 N 11 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2026 |

#### Таблица 6

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.7. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2024-2025 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 8540,200: 640,500 - разработка проектной документации; 7899,700 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2024 год |  | 2025 год |
|  |  | бюджет города Перми | 8540,200 | 640,500 |  | 7899,700 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 |  | 2024 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 |  | 2025 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 19.10.2018 N 11 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2024 |  |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2025 |  |

#### Таблица 7

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.8. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2023-2024 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 8180,000; 606,500 - разработка проектной документации; 7573,500 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2023 год | 2025 год |
|  |  | бюджет города Перми | 8180,000 | 606,500 | 7573,500 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2023 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 | 2024 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 19.10.2018 N 11 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2023 |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2024 |

#### Таблица 8

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.9. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2026 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 675,800: 675,800 - разработка проектной документации |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего |  | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми всего бюджет города Перми | 675,800 |  | 675,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2026 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 19.10.2018 N 11 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2026 |

#### Таблица 9

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.10. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2025-2026 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 8899,600: 668,100 - разработка проектной документации; 8231,500 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2025 | 2026 |
|  |  | бюджет города Перми | 8899,600 | 668,100 | 8231,500 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2025 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 | 2026 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2025 |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2026 |

#### Таблица 10

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.11. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2026 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 696,100: 696,100 - разработка проектной документации |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего |  |  | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 696,100 |  |  | 696,100 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 |  | 2026 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 19.10.2018 N 11 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2026 |  |

#### Таблица 11

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.12. Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2023 |  |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 7747,300: 574,900 - разработка проектной документации; 7172,400 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2023 год |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 7747,300 | 7747,300 |  |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 |  | 2023 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 |  | 2023 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 28.07.2022 N 9 |  |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2023 |  |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2023 |  |

#### Таблица 12

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.13. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2025-2026 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 8899,600: 668,100 - разработка проектной документации; 8231,500 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2025 год | 2026 год |
|  |  | бюджет города Перми | 8899,600 | 668,100 | 8231,500 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2025 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 | 2026 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | - |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2025 |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2026 |

#### Таблица 13

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.14. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2021-2022 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 8181,830: 244,030 - разработка проектной документации; 7937,800 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2021 год | 2022 год |
|  |  | бюджет города Перми | 8181,830 | 244,030 | 7937,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2021 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 | 2022 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | шифр проекта: 19-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008680-2021 от 01.03.2021 |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 13.10.2017 N 8 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2021 |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2022 |

#### Таблица 14

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.15. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2021 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 305,800: 305,800 - разработка проектной документации |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | итого |  | 2021 год |
|  |  | бюджет города Перми | 305,800 |  | 305,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2021 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | шифр проекта: 17-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008700-2021 от 01.03.2021 |  |  |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 28.07.2022 N 9 |  |  |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2021 |

#### Таблица 15

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 20.09.2022 N 825)

| N | Наименование раздела |  | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | пожарный водоем в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |
| 2 | Направление инвестирования |  | строительство |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия |  | 1.3.2.1.16. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель |  | исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Перми |  |  |
| 5 | Исполнитель программы |  | ДОБ |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 8 | Участник программы |  | МКУ "УТЗ" |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект |  | создание условий для снижения количества погибших и материального ущерба от пожаров в рамках полномочий муниципального образования город Пермь |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  | резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2021-2023 |  |  |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 3203,500: 305,800 - разработка проектной документации; 2897,700 - выполнение строительно-монтажных работ |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | всего | 2021 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 3203,500 | 305,800 | 2897,700 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 | 2021 |
|  | построенный пожарный водоем |  | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | шифр проекта: 16-20, положительное заключение государственной экспертизы N 59-1-1-2-008692-2021 от 01.03.2021 |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии |  | от 28.07.2022 N 9 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии |  | от 23.07.2021 N 10-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  |  | разработка проектной документации |  | 2021 |
|  |  |  | выполнение работ по строительству |  | 2023 |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Безопасный город"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 184,0 | 182,9 | 181,8 | 180,7 | 179,6 |
|  | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
|  | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 10,8 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 103,3 | 102,8 | 102,3 | 101,8 | 101,3 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 541 | 544 | 544 | 544 | 544 |
|  | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции | ед. | - | - | 1 | - | - |
| (п. 1.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63) |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров емкостей), создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 56,7 | 56,4 | 56,1 | 55,8 | 55,5 |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей) | % | 85,7 | 89,4 | 93,0 | 96,6 | 100,0 |
|  | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 |
| (п. 1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля имеющихся источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) от минимально необходимого количества источника противопожарного водоснабжения (пожарного водоема, резервуара, емкостей) | % | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 53,6 | 54,8 |
|  | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| (п. 1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к таблице

показателей конечного

результата реализации

муниципальной программы

"Безопасный город"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Безопасный город"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182, от 20.09.2022 N 825) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | Нормативный правовой акт, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата |  | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | - | - | - | УМВД России по городу Перми | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | - | - | - | УМВД России по городу Перми | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | - | - | - | ГБУЗ Пермского края "Пермский краевой клинический наркологический диспансер" | статистические сведения ГБУЗ Пермского края "Пермский краевой клинический наркологический диспансер" | ежегодно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 4 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | - | - | - | МКУ "ПГУГЗ", Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми (далее - ЕДДС города Перми), ФГКУ "10-й отдел федеральной пожарной службы" (далее - ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю") | представляется по факту МКУ "ПГУГЗ", Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми (далее - ЕДДС города Перми), ФГКУ "10-й отдел федеральной пожарной службы" (далее - ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю") | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяца |
| 5 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | - | - | - | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" | статистические сведения ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 6 | Степень готовности местной системы оповещения города Перми | % | - | С = N2 / N1 x 100 | С - степень готовности местной системы оповещения; N1 - количество объектов местной системы оповещения; N2 - количество объектов, прошедших техническое обслуживание | ЕДДС города Перми, МКУ "ПГУГЗ" | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 7 | Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | - | У = О1 / О2 x 100 | У - уровень готовности органов управления ГОЧС, сил и средств; О1 - количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС; О2 - количество запланированных мероприятий | МКУ "ПГУГЗ" | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 8 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | - | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций; N1 - количество оповещенных структур; N2 - количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | ЕДДС города Перми | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 9 | Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | - | - | - | МКУ "ПГСС" | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Уровень оснащенности ЕДДС города Перми | % | - | У = N1 / N2 x 100 | У - уровень оснащенности ЕДДС города Перми; N1 - количество имеющегося оборудования; N2 - количество оборудования в полном комплекте | ЕДДС города Перми | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 11 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | Приказ ГУ МЧС России по Пермскому краю от 01.10.2014 N 541 "Об утверждении Методики оценки оперативно-служебной деятельности подразделений федеральной противопожарной службы по Пермскому краю, федеральной противопожарной службы МЧС России Пермского края (договорной), противопожарной службы Пермского края" | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров; N1 - количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора; N2 - общее количество пожаров | ФГКУ "10-й ОФПС по Пермскому краю" | представляется по факту | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 12 | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей) | % | - | Д = (N1 - Kотр) / N1 x 100 | Д - доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся в нормативном состоянии, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся на содержании; N1 - общее количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся на содержании; Kотр - количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), нуждающихся в ремонте (находящихся в ненормативном состоянии) | ТО | данные ТО | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| (п. 12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля имеющихся источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) от минимально необходимого количества источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | % | - | Д = N1 / N2 x 100 | Д - доля имеющихся пожарных водоемов, резервуаров, емкостей от минимально необходимого количества пожарных водоемов, резервуаров, емкостей; N1 - количество источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей) на содержании в нормативном состоянии (м/п + б/х); N2 - количество минимально необходимых источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ТО | данные ТО | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | Постановление администрации города Перми от 03.12.2014 N 920 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объединениям пожарной охраны в целях возмещения затрат на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми" | У = 26 x N x 12 | У - количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных; 26 - нормативный показатель численности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных по городу Перми; N - фактическое количество случаев участия в профилактике пожаров, но не более 6 случаев в месяц (рассчитывается ежегодно в соответствии с доведенными лимитами) | общественное объединение "Добровольная пожарная команда Пермского края" | Данные общественного объединения "Добровольная пожарная команда Пермского края" | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 15 | Количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 16 | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | - | - | - | акт выполненных работ | отчет участника программы | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Содействие в снижении уровня преступности

на территории города Перми" муниципальной программы

"Безопасный город" на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 210 | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 |
|  |  |  |  |  | количество отработанных часов | час. | 88200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5883,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2022 | 30.11.2022 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5883,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 |
| 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка и распространение пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Подготовка материалов для изготовления издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2022 | 28.02.2022 | количество подготовленных материалов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.03.2022 | 31.03.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и распространению издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.04.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5983,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4541,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 |
| ### 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2022 | 01.03.2022 | разработанный план-график | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ | 01.03.2022 | 30.11.2022 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 530 | бюджет города Перми | 2917,500 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления группы риска потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2022 | 31.12.2022 | количество аналитических справок по результатам диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 365,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2022 | 31.12.2022 | количество аналитических справок об эффективности реализации программы | ед. | 2 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 852,600 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 3000 |  |  |
| 1.1.2.1.1.6 | Изготовление и размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 561,900 |
|  |  |  |  |  | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 7000000 |  | 2782,800 |
| 1.1.2.1.1.7 | Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилактике потребления ПАВ среди детей и молодежи | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | чел. | 1200 |  |  |
| 1.1.2.1.1.8 | Проведение родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных родительских собраний | ед. | 74 | бюджет города Перми | 333,000 |
| 1.1.2.1.1.9 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 11.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8942,800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 14926,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13484,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1442,000 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249, от 26.05.2022 N 407, от 10.06.2022 N 470, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Функционирование МКУ "ПГУГЗ", МКУ "ЕДДС города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Создание условий для функционирования МКУ "ПГУГЗ" (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие расходы) | МКУ "ПГУГЗ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | бюджет города Перми | 53706,978 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация деятельности МКУ "ЕДДС города Перми" | МКУ "ЕДДС города Перми" | 31.12.2022 | количество объектов размещения МКУ "ЕДДС города Перми" | ед. | 2 | бюджет города Перми | 33632,819 |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее - КТС) ЕДДС города Перми |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 87459,797 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ "ПГУГЗ" | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1483,123 |
| 1.2.1.1.2.2 | Техническое обслуживание объектов системы оповещения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 2011,300 |
| 1.2.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249, от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3994,423 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 59 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Мероприятия по созданию и содержанию в целях гражданской обороны продовольственного запаса, хранению и пополнению имущества гражданской обороны | ДЭПП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1896,500 |
| 1.2.1.1.4.2 | Обновление и восполнение необходимого объема продовольственного запаса |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2659,665 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407, от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4556,165 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96010,385 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Оплата земельного налога на земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6,8 10 | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 5 | бюджет города Перми | 98,437 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407, от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 295,310 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 98,437 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 96108,822 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Функционирование МКУ "ПГСС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ "ПГСС" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 3 | бюджет города Перми | 82760,80344 |
| (п. 1.2.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 82760,80344 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ "ПГСС" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1987,550 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4212,475 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 10.06.2022 N 470, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3 | Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | МКУ "ПГУГЗ" | 10.01.2022 | 31.05.2022 | количество приобретенных запрещающих знаков | ед. | 77 | бюджет города Перми | 183,634 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 27,600 |
| 1.2.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Индустриального района города Перми | МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 11,500 |
| 1.2.2.1.2.6 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Кировского района города Перми | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 10 | бюджет города Перми | 23,000 |
| 1.2.2.1.2.8 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.9 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах поселка Новые Ляды | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| 1.2.2.1.2.10 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 14 | бюджет города Перми | 32,200 |
| 1.2.2.1.2.11 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Свердловского района города Перми | МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6560,759 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 01.01.2022 | 30.06.2022 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4 | Оборудование передвижных спасательных постов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Оборудование передвижных спасательных постов в местах массового отдыха у воды | МКУ "ПГСС" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество оборудованных передвижных спасательных постов в местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 345,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 690,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 345,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 90011,56244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89666,56244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен Постановлением Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.1 | Выполнение работ по корректировке проектной документации по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) (неисполнение показателя за отчетный год) | МКУ "УТЗ" | 01.03.2022 | 10.10.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 397,92032 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.2 | Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации по реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.04.2022 | 10.10.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 303,142 |
| (п. 1.2.2.2.2.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.3 | Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (литер Д) | МКУ "УТЗ" | 15.09.2022 | 30.11.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16103,24534 |
| (п. 1.2.2.2.2.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.4 | Выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 15.09.2022 | 30.11.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,31266 |
| (п. 1.2.2.2.2.4 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.5 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ "УТЗ" | 01.12.2022 | 20.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47,000 |
| (п. 1.2.2.2.2.5 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16877,62032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16479,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16877,62032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16479,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 106889,18276 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 106146,26244 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 202998,00476 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 202255,08444 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345,000 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Безопасный город"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного

самоуправления" муниципальной программы "Безопасный город"

на 2022 год

|  |  | Список изменяющих документов (введен Постановлением Администрации г. Перми от 22.12.2021 N 1182; в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 03.02.2022 N 63, от 05.04.2022 N 249, от 26.05.2022 N 407, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 11.01.2022 | 15.02.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 22.02.2022 | 22.03.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 23.03.2022 | 21.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,600 |
|  |  |  |  |  | количество созданных размещенных информационных сообщений | ед. | 12 |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов на радио | ДОБ | 11.01.2022 | 15.02.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 22.02.2022 | 22.03.2022 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 23.03.2022 | 21.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных аудиороликов | ед. | 2 |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | Создание и размещение информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее - видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 11.01.2022 | 21.12.2022 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов |  | 75 |  | 115,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 |  | 220,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач |  | 5 |  | 348,800 |
| 1.3.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 11.01.2022 | 15.02.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.2 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 22.02.2022 | 17.04.2022 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 28.04.2022 | 21.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 680,381 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.8 | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 11.01.2022 | 21.12.2022 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
|  |  |  |  |  | количество размещенных информационных материалов |  | 12 (500 кв. см) |  |  |
| 1.3.1.1.1.8.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 11.01.2022 | 15.02.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 22.02.2022 | 17.04.2022 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8.3 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 28.04.2022 | 21.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.3.1.1.1.9 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ "ПГУГЗ" | 11.01.2022 | 31.12.2022 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.10 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | АДР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Дзержинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АИР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Индустриального района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АКР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Кировского района города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АЛР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Ленинского района города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АМР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Мотовилихинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АОР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АСР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Свердловского района города Перми | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АПНЛ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1245,681 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 26.05.2022 N 407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2022 | 30.11.2022 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | Ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество отремонтированных бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 400,400 |
| (п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.2 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 43,700 |
| (п. 1.3.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.3 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 8 | бюджет города Перми | 56,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.4 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | МКУ "Благоустройство КР" | 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 141,594 |
| (п. 1.3.1.1.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.5 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| (п. 1.3.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.6 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации на ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | МКУ "Благоустройство МР" | 01.03.2022 | 01.04.2022 | разработанное техническое задание | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.7 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации на ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) |  | 02.04.2022 | 01.05.2022 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 3 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.1.1.3.8 | Проведение подготовки к обследованию, обследования, подготовка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) |  | 02.05.2022 | 01.08.2022 | количество обследованных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 492,900 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ |  | 3 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.9 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 13 | бюджет города Перми | 355,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.1.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.10 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АИР, МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 64,600 |
| (п. 1.3.1.1.3.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.11 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 357,010 |
| (п. 1.3.1.1.3.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.12 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АЛР, МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 240,700 |
| (п. 1.3.1.1.3.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.13 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 12 | бюджет города Перми | 87,000 |
| (п. 1.3.1.1.3.13 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.14 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АОР, МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 596,200 |
| (п. 1.3.1.1.3.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.15 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 71,700 |
| (п. 1.3.1.1.3.15 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.16 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АПНЛ, МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 58,800 |
| (п. 1.3.1.1.3.16 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.17 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство ЛР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 10,800 |
| (п. 1.3.1.1.3.17 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.18 | Оплата земельного налога за земельные участки | АМР | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 9 | бюджет города Перми | 36,300 |
| (п. 1.3.1.1.3.18 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.19 | Оплата земельного налога за земельные участки | АПНЛ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 4 | бюджет города Перми | 9,800 |
| (п. 1.3.1.1.3.19 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.20 | Оплата земельного налога за земельные участки | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 13,925 |
| (п. 1.3.1.1.3.20 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.21 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 36,100 |
| (п. 1.3.1.1.3.21 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.22 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 5 | бюджет города Перми | 36,640 |
| (п. 1.3.1.1.3.22 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.23 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22,467 |
| (п. 1.3.1.1.3.23 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.24 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), принятым в муниципальную собственность | МКУ "Благоустройство КР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | бюджет города Перми | 99,129 |
| (п. 1.3.1.1.3.24 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.25 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), принятым в муниципальную собственность | МКУ "Благоустройство МР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 12 | бюджет города Перми | 42,140 |
| (п. 1.3.1.1.3.25 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.26 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), принятым в муниципальную собственность | МКУ "Благоустройство ПНЛ" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 2 | бюджет города Перми | 44,781 |
| (п. 1.3.1.1.3.26 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.27 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), принятым в муниципальную собственность | МКУ "Благоустройство ИР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 3 | бюджет города Перми | 24,936 |
| (п. 1.3.1.1.3.27 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.28 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), принятым в муниципальную собственность | МКУ "Благоустройство ДР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 8 | бюджет города Перми | 49,974 |
| (п. 1.3.1.1.3.28 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.29 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), принятым в муниципальную собственность | АСР, МКУ "Благоустройство СР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 3 | бюджет города Перми | 105,967 |
| (п. 1.3.1.1.3.29 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.30 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), принятым в муниципальную собственность | АСР, МКУ "Благоустройство ОР" | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, резервуарам, емкостям), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 15 | бюджет города Перми | 255,516 |
| (п. 1.3.1.1.3.30 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3762,379 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | Предоставление субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 1872 | бюджет города Перми | 524,300 |
| (п. 1.3.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5532,360 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5532,360 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.07.2022 N 598) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14,373 |
| (п. 1.3.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.04.2022 N 249) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.2 | Выполнение работ по подготовке технического паспорта, технического плана по объекту "Противопожарный пирс в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 1-я линия, 41 в Мотовилихинском районе г. Перми" | МКУ "УТЗ" | 15.09.2022 | 25.11.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 40,000 |
| (п. 1.3.2.1.1.2 введен Постановлением Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54,373 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4 - 1.3.2.1.12 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.14.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.04.2022 | 30.05.2022 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.14.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.05.2022 | 30.06.2022 | Заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.14.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми | МКУ "УТЗ" | 30.06.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7916,400 |
| 1.3.2.1.14.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального города Перми" | МКУ "УТЗ" | 30.09.2022 | 30.12.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7937,800 |
| 1.3.2.1.15 - 1.3.2.1.16 | Утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7992,173 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7992,173 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13524,533 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.09.2022 N 825) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |