Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2023 г. N 1479

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "БЕЗОПАСНЫЙ

ГОРОД", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПЕРМИ ОТ 20.10.2021 N 921

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 921 (в ред. от 22.12.2021 N 1182, от 03.02.2022 N 63, от 05.04.2022 N 249, от 26.05.2022 N 407, от 10.06.2022 N 470, от 13.07.2022 N 598, от 20.09.2022 N 825, от 18.10.2022 N 973, от 25.10.2022 N 1074, от 25.11.2022 N 1195, от 07.12.2022 N 1249, от 26.12.2022 N 1365, от 01.02.2023 N 66, от 15.02.2023 N 106, от 20.03.2023 N 215, от 17.04.2023 N 308, от 24.05.2023 N 415, от 09.06.2023 N 473, от 28.07.2023 N 650, от 10.10.2023 N 956, от 18.10.2023 N 1071, от 18.10.2023 N 1115, от 17.11.2023 N 1268, от 11.12.2023 N 1395, от 25.12.2023 N 1458).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 г., но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Турова А.М.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 26.12.2023 N 1479

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ

2021 Г. N 921

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы "Безопасный город":

1.1. в абзаце двадцать восьмом графы 3 строки 4 слова "муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" (далее - МАУ "Дворец молодежи")" заменить словами "муниципальное автономное учреждение города Перми "Дом Молодежи" (далее - МАУ "Дом Молодежи")";

1.2. в абзаце восемнадцатом графы 3 строки 5 слова "ремонт 21 источника противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) (1 - 2020 год, 5 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год, 3 - 2024 год, 3 - 2025 год, 3 - 2026 год)" заменить словами "ремонт 18 источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) (1 - 2020 год, 5 - 2021 год, 3 - 2022 год, 3 - 2023 год, 3 - 2025 год, 3 - 2026 год)";

1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 229215,092 | 245222,000 | 359354,700 | 401612,900 | 254209,500 |
|  | бюджет города Перми | 227096,568 | 237285,900 | 357939,100 | 400197,300 | 252793,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 6506,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1720,60356 | 1429,400 | 1415,600 | 1415,600 | 1415,600 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 14926,500 | 15482,300 | 15468,500 | 15468,500 | 15468,500 |
|  | бюджет города Перми | 13484,500 | 14052,900 | 14052,900 | 14052,900 | 14052,900 |
|  | бюджет Пермского края | 1442,000 | 1429,400 | 1415,600 | 1415,600 | 1415,600 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 201225,596 | 207352,400 | 309164,000 | 366411,700 | 214442,800 |
|  | бюджет города Перми | 200549,072 | 200875,100 | 309164,000 | 366411,700 | 214442,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 6477,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 278,60356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 13062,996 | 22387,200 | 34722,200 | 19732,700 | 24298,200 |
|  | бюджет города Перми | 13062,996 | 22357,800 | 34722,200 | 19732,700 | 24298,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 29,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми" муниципальной программы "Безопасный город":

2.1. в графе 9 строки 1.1.2.1.1.3 слова "МАУ "Дворец молодежи" заменить словами "МАУ "Дом Молодежи";

2.2. в графе 9 строки 1.1.2.1.1.4 слова "МАУ "Дворец молодежи" заменить словами "МАУ "Дом Молодежи";

2.3. в графе 9 строки 1.1.2.1.1.5 слова "МАУ "Дворец молодежи" заменить словами "МАУ "Дом Молодежи";

2.4. в графе 9 строки 1.1.2.1.1.6 слова "МАУ "Дворец молодежи" заменить словами "МАУ "Дом Молодежи";

2.5. в графе 9 строки 1.1.2.1.1.7 слова "МАУ "Дворец молодежи" заменить словами "МАУ "Дом Молодежи";

2.6. в графе 9 строки 1.1.2.1.1.8 слова "МАУ "Дворец молодежи" заменить словами "МАУ "Дом Молодежи";

2.7. в графе 9 строки 1.1.2.1.1.9 слова "МАУ "Дворец молодежи" заменить словами "МАУ "Дом Молодежи".

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми" муниципальной программы "Безопасный город":

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МКУ "ПГУГЗ" | бюджет города Перми | 53555,688 | 56197,700 | 58816,700 | 60704,000 | 60704,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строку "Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 87308,507 | 98885,200 | 104435,700 | 107836,100 | 107836,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку "Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 94686,086 | 105410,500 | 120432,700 | 115919,000 | 115919,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку 1.2.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.2.1 | откорректированная проектная документация по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10, в том числе проведенная государственная экспертиза | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2269,61835 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. после строки 1.2.1.2.2.1 дополнить строками 1.2.1.2.2.2-1.2.1.2.2.5 следующего содержания:

| 1.2.1.2.2.2 | выполненные работы по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 32595,01021 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.2.3 | авторский надзор за выполнением работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 54,32502 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2.2.4 | проведенный геотехнический мониторинг по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 610,01710 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2.2.5 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10" | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 20,02932 | 0,0 | 0,0 |

3.6. строку "Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 94784,523 | 105410,500 | 155981,700 | 115919,000 | 115919,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 82445,508 | 88332,900 | 86779,300 | 89495,700 | 89495,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.8. строку "Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 82445,508 | 88332,900 | 86779,300 | 89495,700 | 89495,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.9. строки 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | количество передвижных спасательных постов в местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ "ПГСС" | бюджет города Перми | 1987,550 | 1981,500 | 2459,350 | 2551,600 | 2551,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.2 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха людей у воды | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | бюджет города Перми | 4212,475 | 4746,000 | 5901,650 | 6118,400 | 6118,400 |

3.10. строку "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 89563,45256 | 95464,600 | 95498,400 | 98523,800 | 98523,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 89284,849 | 95464,600 | 95498,400 | 98523,800 | 98523,800 |
|  | бюджет Пермского края | 278,60356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.11. строки "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 106441,07288 | 101941,900 | 153182,300 | 250492,700 | 98523,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 105764,549 | 95464,600 | 153182,300 | 250492,700 | 98523,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 6477,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 278,60356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 201225,596 | 207352,400 | 309164,000 | 366411,700 | 214442,800 |
|  | бюджет города Перми | 200549,072 | 200875,100 | 309164,000 | 366411,700 | 214442,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 397,92032 | 6477,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 278,60356 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.12. в приложении в таблице 2 строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13.10.2017 N 8, от 17.10.2023 N 12 |
| --- | --- | --- |

4. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления" муниципальной программы "Безопасный город":

4.1. строку 1.3.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.3.3 | количество бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся на содержании | ед. | 2 | 1 | - | - | - | АДР, МКУ "Благоустройство ДР" | бюджет города Перми | 43,700 | 10,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 5 | 5 | - | - | - | АКР, МКУ "Благоустройство КР" | бюджет города Перми | 141,593 | 279,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 8 | 8 | - | - | - | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 41,200 | 93,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 55,200 | 58,200 | 18,400 |
|  |  | ед. | - | - | 5 | 5 | 5 | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 466,000 | 484,600 | 243,900 |
|  |  | ед. | - | - | 8 | 8 | 8 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 311,000 | 319,800 | 63,900 |
|  | итого по ПНР | ед. | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | бюджет города Перми | 226,493 | 383,500 | 832,200 | 862,600 | 326,200 |

4.2. строку 1.3.1.1.3.6 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.3.6 | количество отремонтированных муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ед. | - | 3 | - | - | - | АМР, МКУ "Благоустройство МР" | бюджет города Перми | 0,0 | 1073,907 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3. строку "Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3305,644 | 7114,800 | 7951,500 | 8723,400 | 3993,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5075,625 | 9216,600 | 9724,900 | 10496,800 | 5767,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5075,625 | 9208,200 | 9724,900 | 10496,800 | 5767,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 8,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5075,625 | 9216,600 | 9724,900 | 10496,800 | 5767,200 |
|  | бюджет города Перми | 5075,625 | 9208,200 | 9724,900 | 10496,800 | 5767,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 8,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строку "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 13062,996 | 22387,200 | 34722,200 | 19732,700 | 24298,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 13062,996 | 22357,800 | 34722,200 | 19732,700 | 24298,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 29,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.6. в приложении в таблице 12 строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19.10.2018 N 11, от 17.10.2023 N 12 |
| --- | --- | --- |

5. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Безопасный город" строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 56,7 | 58,1 | 57,9 | 57,6 | 57,3 |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей) | % | 85,7 | 89,5 | 93,0 | 93,2 | 96,7 |
|  | Доля мероприятий по профилактике пожаров, проведенных добровольными пожарными, от общего количества запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Содействие в снижении уровня преступности

на территории города Перми" муниципальной программы

"Безопасный город" на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество часов дежурств | час. | 110880 | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1415,600 |
|  |  |  |  |  | количество дружинников | чел. | 210 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5857,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1415,600 |
| 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5857,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1415,600 |
| 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка и распространение пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ДОБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Подготовка материалов для изготовления издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2024 | 28.02.2024 | количество подготовленных материалов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.03.2024 | 31.03.2024 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и распространению издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.04.2024 | 30.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5957,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4541,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1415,600 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2024 | 01.03.2024 | разработанный план-график | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ | 01.03.2024 | 30.11.2024 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 285 | бюджет города Перми | 2907,000 |
|  |  |  |  |  | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ на безвозмездной основе | ед. | 245 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество часов, где реализуются мероприятия по профилактике ПАВ | час. | 1710 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления группы риска потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2024 | 31.12.2024 | количество аналитических справок по результатам диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 260,075 |
|  |  |  |  |  | количество часов для диагностического обследования учащихся МОУ | час. | 794 |  |  |
| 1.1.2.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2024 | 31.12.2024 | количество аналитических справок об эффективности реализации программы | ед. | 2 | бюджет города Перми | 142,500 |
|  |  |  |  |  | количество часов для диагностического обследования учащихся МОУ | час. | 428,5 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5 | Анализ результатов диагностического обследования, подготовка аналитической справки по результатам обследования | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2024 | 31.12.2024 | количество справок по результатам обследования | ед. | 101 | бюджет города Перми | 287,244 |
|  |  |  |  |  | количество часов для анализа результатов | час. | 712,5 |  |  |
| 1.1.2.1.1.6 | Анализ результатов диагностического обследования учащихся с целью оценки эффективности реализации профилактических программ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2024 | 31.12.2024 | количество классов с высоким риском | ед. | 285 | бюджет города Перми | 405,270 |
|  |  |  |  |  | количество классов со средним риском |  | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество часов для анализа результатов МОУ | час. | 505 |  |  |
| 1.1.2.1.1.7 | Работа психолога с особыми случаями | ДО, подведомственные МОУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество человек | ед. | 10 | бюджет города Перми | 10,411 |
| 1.1.2.1.1.8 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ "Дом Молодежи" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1421,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 5000 |  |  |
| 1.1.2.1.1.9 | Изготовление и размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации | ДКиМП, МАУ "Дом Молодежи" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 570,800 |
|  |  |  |  |  | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 7000000 |  | 2773,900 |
| 1.1.2.1.1.10 | Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилактике потребления ПАВ среди детей и молодежи | ДКиМП, МАУ "Дом Молодежи" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 4 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников проектов - победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | чел. | 1200 |  | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.11 | Проведение родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ДКиМП, МАУ "Дом Молодежи" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных родительских собраний | ед. | 74 | бюджет города Перми | 333,000 |
| 1.1.2.1.1.12 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9511,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9511,200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9511,200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 15468,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14052,900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1415,600 |

"

7. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера,

совершенствование гражданской обороны на территории города

Перми" муниципальной программы "Безопасный город"

на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Функционирование МКУ "ПГУГЗ", МКУ "ЕДДС города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Создание условий для функционирования МКУ "ПГУГЗ" (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие расходы) | МКУ "ПГУГЗ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГУГЗ" | ед. | 12 | бюджет города Перми | 58816,700 |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация деятельности МКУ "ЕДДС города Перми" | МКУ "ЕДДС города Перми" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов размещения МКУ "ЕДДС города Перми" | ед. | 2 | бюджет города Перми | 45499,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной системы и сопровождение комплекса технических средств МКУ "ЕДДС города Перми" |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество комплексов технических средств МКУ "ЕДДС города Перми", находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 104435,700 |
| 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ "ПГУГЗ" | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1492,300 |
| 1.2.1.1.2.2 | Техническое обслуживание объектов системы оповещения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917,700 |
| 1.2.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910,000 |
| 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 58 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Мероприятия по созданию, содержанию, обновлению и восполнению необходимого объема продовольственного запаса в целях гражданской обороны | ДЭПП | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 8 | бюджет города Перми | 11934,500 |
| 1.2.1.1.4.2 | Мероприятия по хранению имущества гражданской обороны |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1152,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13087,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 120432,700 |
| 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение конкурентной закупки на корректировку проектной документации и выполнение работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | МКУ "УТЗ" | 20.01.2024 | 21.03.2024 | извещение о проведении конкурентной закупки на корректировку проектной документации и выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.2.2 | Заключение муниципального контракта на корректировку проектной документации и выполнение работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | МКУ "УТЗ" | 22.03.2024 | 09.04.2024 | заключенный муниципальный контракт на корректировку проектной документации и строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.2.3 | Корректировка проектной документации на строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | МКУ "УТЗ" | 09.04.2024 | 30.08.2024 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2269,61835 |
| 1.2.1.2.2.4 | Выполнение работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | МКУ "УТЗ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32595,01021 |
| 1.2.1.2.2.5 | Выполнение работ по авторскому надзору за строительством противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | МКУ "УТЗ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | акт о приемке выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 54,32502 |
| 1.2.1.2.2.6 | Проведение геотехнического мониторинга по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | МКУ "УТЗ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 | акт о приемке выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 610,01710 |
| 1.2.1.2.2.7 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10" | МКУ "УТЗ" | 02.12.2024 | 31.12.2024 | акт о приемке выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,02932 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35549,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35549,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 155981,700 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Функционирование МКУ "ПГСС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ "ПГСС" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов размещения подразделений МКУ "ПГСС" | ед. | 3 | бюджет города Перми | 86779,300 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 86779,300 |
| 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в местах массового отдыха у воды | МКУ "ПГСС" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество передвижных спасательных постов в местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2459,350 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха людей у воды |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха людей у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 5901,650 |
| 1.2.2.1.2.3 | Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | МКУ "ПГУГЗ" | 09.01.2024 | 31.05.2024 | количество приобретенных запрещающих знаков | ед. | 77 | бюджет города Перми | 181,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 27,600 |
| 1.2.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 11,500 |
| 1.2.2.1.2.6 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 10 | бюджет города Перми | 23,000 |
| 1.2.2.1.2.8 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.9 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах поселка Новые Ляды | АПНЛ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| 1.2.2.1.2.10 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 14 | бюджет города Перми | 32,200 |
| 1.2.2.1.2.11 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8719,100 |
| 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 01.01.2024 | 30.06.2024 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95498,400 |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | МКУ "УТЗ" | 01.10.2024 | 19.11.2024 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.2.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | МКУ "УТЗ" | 20.11.2024 | 30.11.2024 | заключенный муниципальный контракт на реконструкцию здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.2.1.3 | Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (литер А, А1) | МКУ "УТЗ" | 01.12.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ по реконструкции здания | ед. | 1 | бюджет города Перми | 57683,900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57683,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57683,900 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 153182,300 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 309164,000 |

"

8. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного

самоуправления" муниципальной программы "Безопасный город"

на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2024 | 31.01.2024 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 01.02.2024 | 31.03.2024 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3 | Оказание услуг по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,600 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сообщений | ед. | 12 |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2024 | 31.01.2024 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 01.02.2024 | 31.03.2024 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.6 | Оказание услуг по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных аудиороликов | ед. | 2 |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | Создание и размещение информационных материалов (информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 220,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач |  | 5 |  | 348,800 |
| 1.3.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2024 | 31.01.2024 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.7.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 01.02.2024 | 31.03.2024 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.7.3 | Оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 01.03.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 568,800 |
| 1.3.1.1.1.8 | Оказание услуг по размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов - видеороликов) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных информационных материалов (видеовизуальных материалов - видеороликов) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 115,000 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов |  | 75 |  |  |
| 1.3.1.1.1.8.1 | Разработка технического задания по размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов - видеороликов) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2024 | 15.02.2024 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.8.2 | Заключение муниципального контракта по размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов - видеороликов) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 01.02.2024 | 31.03.2024 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.8.3 | Оказание услуг по размещению информационных материалов (видеовизуальных материалов - видеороликов) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 01.03.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 115,000 |
| 1.3.1.1.1.9 | Оказание услуг по созданию и размещению печатных информационных материалов по пожарной безопасности в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.3.1.1.1.9.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 09.01.2024 | 31.01.2024 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.9.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 01.02.2024 | 31.03.2024 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.9.3 | Оказание услуг по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 01.03.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.3.1.1.1.10 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ "ПГУГЗ" | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.11 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Дзержинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Индустриального района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Кировского района города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Ленинского района города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Мотовилихинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Свердловского района города Перми | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | АПНЛ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрацией города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2024 | 30.11.2024 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации на ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АМР | 09.01.2024 | 16.02.2024 | разработанное техническое задание | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации на ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) |  | 17.02.2024 | 31.03.2024 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 3 |  |  |
| 1.3.1.1.3.3 | Проведение подготовки к обследованию, обследования, подготовка проектно-сметной документации на ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) |  | 01.04.2024 | 01.08.2024 | количество обследованных муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 492,000 |
|  |  |  |  |  | количество актов выполненных работ |  | 3 |  |  |
| 1.3.1.1.3.4 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 55,200 |
| 1.3.1.1.3.5 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 466,000 |
| 1.3.1.1.3.6 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 8 | бюджет города Перми | 311,000 |
| 1.3.1.1.3.7 | Содержание муниципальных пожарных пирсов | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13,400 |
| 1.3.1.1.3.8 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации на ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АКР | 01.02.2024 | 01.04.2024 | разработанное техническое задание | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.3.9 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследованию, подготовке проектно-сметной документации на ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) |  | 02.04.2024 | 01.06.2024 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 10 |  |  |
| 1.3.1.1.3.10 | Проведение подготовки к обследованию, обследования, подготовка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) |  | 02.06.2024 | 01.09.2024 | количество обследованных муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | ед. | 10 | бюджет города Перми | 1256,700 |
|  |  |  |  |  | количество актов выполненных работ |  | 10 |  |  |
| 1.3.1.1.3.11 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 14 | бюджет города Перми | 697,900 |
| 1.3.1.1.3.12 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 178,100 |
| 1.3.1.1.3.13 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 1087,700 |
| 1.3.1.1.3.14 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 439,800 |
| 1.3.1.1.3.15 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 13 | бюджет города Перми | 358,100 |
| 1.3.1.1.3.16 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 1255,300 |
| 1.3.1.1.3.17 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 273,100 |
| 1.3.1.1.3.18 | Содержание и текущий ремонт муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | АПНЛ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 177,700 |
| 1.3.1.1.3.19 | Оплата земельного налога за земельные участки | АЛР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 7,000 |
| 1.3.1.1.3.20 | Оплата земельного налога за земельные участки | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 12,400 |
| 1.3.1.1.3.21 | Оплата земельного налога за земельные участки | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 5 | бюджет города Перми | 14,700 |
| 1.3.1.1.3.22 | Оплата земельного налога за земельные участки | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 5 | бюджет города Перми | 16,100 |
| 1.3.1.1.3.23 | Оплата земельного налога за земельные участки | АПНЛ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 4 | бюджет города Перми | 6,600 |
| 1.3.1.1.3.24 | Оплата земельного налога за земельные участки | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 7,200 |
| 1.3.1.1.3.25 | Оплата земельного налога за земельные участки | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11,300 |
| 1.3.1.1.3.26 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, резервуары) | АКР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 11 | бюджет города Перми | 117,000 |
| 1.3.1.1.3.27 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, резервуары) | АМР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 12 | бюджет города Перми | 143,200 |
| 1.3.1.1.3.28 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, резервуары) | АПНЛ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 2 | бюджет города Перми | 53,700 |
| 1.3.1.1.3.29 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, резервуары) | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 4 | бюджет города Перми | 32,100 |
| 1.3.1.1.3.30 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, резервуары) | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 8 | бюджет города Перми | 60,400 |
| 1.3.1.1.3.31 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, резервуары) и пирсам | АСР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров) и пирсов, за которые оплачен налог на имущество | ед. | 3 | бюджет города Перми | 105,100 |
| 1.3.1.1.3.32 | Оплата налога на имущество по источникам противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, резервуары) | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров), за которые оплачен налог на имущество | ед. | 15 | бюджет города Перми | 301,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7951,500 |
| 1.3.1.1.4 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | Предоставление субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество добровольных пожарных | чел. | 26 | бюджет города Перми | 524,300 |
|  |  |  |  |  | количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 1872 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,900 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,900 |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3 | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Выполнение работ по строительству пожарного резервуара в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 01.05.2024 | 01.10.2024 | акт выполненных работ по строительству пожарного резервуара | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7574,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7574,000 |
| 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации и выполнение работ по строительству пожарного резервуара в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 05.07.2024 | 30.08.2024 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации и строительство пожарного резервуара | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации и выполнение работ по строительству пожарного резервуара в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 31.08.2024 | 10.09.2024 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации и строительство пожарного резервуара | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.5.3 | Разработка проектной документации для строительства пожарного резервуара в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 10.09.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 640,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 640,500 |
| 1.3.2.1.6 | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | Выполнение работ по строительству пожарного резервуара в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 01.05.2024 | 01.10.2024 | акт выполненных работ по строительству пожарного резервуара | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7573,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7573,500 |
| 1.3.2.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.13.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 01.03.2024 | 28.04.2024 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.13.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 29.04.2024 | 07.05.2024 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.13.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ "УТЗ" | 07.05.2024 | 30.10.2024 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9184,800 |
| 1.3.2.1.13.4 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми" | МКУ "УТЗ" | 31.10.2024 | 01.12.2024 | акт о выполнении работ по технической инвентаризации и паспортизации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9209,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24997,300 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24997,300 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34722,200 |

"