Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2023 г. N 1067

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 924

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 924 (в ред. от 14.02.2022 N 83, от 12.04.2022 N 269, от 13.04.2022 N 274, от 02.06.2022 N 441, от 15.06.2022 N 476, от 20.07.2022 N 616, от 16.08.2022 N 691, от 01.09.2022 N 734, от 29.09.2022 N 867, от 30.09.2022 N 888, от 20.10.2022 N 1034, от 25.11.2022 N 1188, от 30.11.2022 N 1219, от 16.12.2022 N 1309, от 28.12.2022 N 1401, от 31.01.2023 N 55, от 16.02.2023 N 109, от 14.04.2023 N 301, от 18.05.2023 N 403, от 06.06.2023 N 460, от 04.08.2023 N 670, от 04.10.2023 N 945).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2023 N 1067

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 924

1. В разделе "Паспорт муниципальной программы":

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | администрация Индустриального района города Перми (далее - АИР); администрация Дзержинского района города Перми (далее - АДР); администрация Кировского района города Перми (далее - АКР); администрация Ленинского района города Перми (далее - АЛР); администрация Мотовилихинского района города Перми (далее - АМР); администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее - АНЛ); администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее - АОР); администрация Свердловского района города Перми (далее - АСР); департамент социальной политики администрации города Перми (далее - ДСП); муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ "ГКС"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР"); муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ"); управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС); муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ"); ООО "Пермская сетевая компания" (далее - ООО "ПСК"); управление жилищных отношений администрации города Перми (далее - УЖО); муниципальное казенное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" (далее - МКУ "УМЖФ"); муниципальное предприятие "Пермводоканал" (далее - МП "Пермводоканал"); муниципальное бюджетное учреждение "Полигон" (далее - МБУ "Полигон") |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85, по формированию комфортной городской среды путем повышения безопасности и комфортности проживания в жилых и многоквартирных домах и модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственную сферу. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 1077,5 км (степень износа 60%), сетей электроснабжения - 5584,7 км сетей газоснабжения - 2191,2 км. Протяженность водопроводных сетей составляет 1600,7 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64%) и стали (34%), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2%. Износ водопроводных сетей составляет около 76%. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1392,9 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80%). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии - износ магистральных коллекторов составляет 80%. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания. Администрацией города Перми 26 апреля 2013 г. заключено концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, с ООО "НОВОГОР-Прикамье". Пунктом 4.18 Концессионного соглашения предусмотрены обязательства администрации города Перми направить на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения не менее 3572659000 (три миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч) руб. (с НДС в ценах 2011 года) в период с момента заключения настоящего Соглашения по 2025 год в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Перми. Указанные обязательства без НДС составляют 3027677118,64 руб. Размер обязательств приведен без НДС в связи с изменением в 2020 году ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Объем ранее исполненных обязательств администрации города Перми, учтенных дополнительными соглашениями к концессионному соглашению N 14 от 23.12.2019; N 18 от 19.05.2020; N 22 от 02.03.2021, составляет 2428163765,54 руб. без НДС в ценах 2011 года: Главный разгрузочный коллектор стоимостью 1894212700,80 руб. в ценах 2018 года с НДС, к зачету обязательств в ценах 2011 года 1605265000,00 руб. без НДС. Насосная станция первого подъема Чусовских очистных сооружений (III очередь) стоимостью 864765944,65 руб. в ценах 2019 года с НДС, к зачету обязательств в ценах 2011 года 568661477,40 руб. без НДС. Напорные трубопроводы от РНС-3 до БОС Гляденово стоимостью 300000000,00 руб. в ценах 2020 года с НДС, к зачету обязательств в ценах 2011 года 254237288,14 руб. без НДС. Остаток обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению на сегодняшний день составляет 599513353,11 руб. (без НДС в ценах 2011 года). В период 2021-2023 годов за счет средств бюджета города Перми созданы, реконструированы объекты водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1274706979,79 руб. (с НДС в ценах текущих лет). При переводе стоимости из цен текущих лет путем применения индексов цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения стоимость объектов составит 646380564,94 руб. (без НДС в ценах 2011 года). Муниципальной программой предусмотрено мероприятие "Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/ 450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК". Данное мероприятие также направлено на исполнение концессионных обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению. При условии согласия концессионера принятия указанных новых объектов холодного водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению, в силу пункта 7 статьи 51 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" обязательства администрации города Перми согласно пункту 4.18 концессионного соглашения будут погашены в полном объеме. Администрацией города Перми 09 января 2019 г. заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения с ООО "ПСК" (01.11.2021 ООО "Пермская сетевая компания" реорганизовано в форме присоединения к ПАО "Т Плюс"). Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 2386855 тыс. руб. без учета НДС в ценах 2018 года в период по 2038 год. Администрацией города Перми 15 февраля 2022 г. заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения с ПАО "Т Плюс". Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 3134918 тыс. руб. без учета НДС в период по 2046 год. В 2021 году завершено строительство пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а и реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко. Состояние сферы обращения с отходами: ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение обязанности расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3% до 15-20%, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок. Планируется, что за период 2022-2026 годов на территории города Перми будет образовано и размещено на полигонах твердых коммунальных отходов порядка 63,894 тыс. тонн бесхозяйных отходов. Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. N 12, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. Расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений. В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. N 304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края" создана новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми. Всего в городе 6069 многоквартирных домов, из них 849 многоквартирных домов признаны аварийными, 553 многоквартирных дома блочной застройки, в 2023 году планируется отремонтировать 1244 многоквартирных дома за счет средств внебюджетных источников. При подготовке к празднованию 300-летия города Перми в период с 2022 по 2023 годы за счет средств бюджета города Перми запланировано проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми |
| --- | --- | --- |

1.3. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 1.1.1. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. 1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства. 1.2.1. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. 1.2.2. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми. 1.2.3. Обустройство контейнерных площадок нового образца в городе Перми. 1.3. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми. 1.3.1. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД. 1.3.2. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 1.3.3. Повышение уровня благоустройства территории города Перми. 1.4. Содержание объектов инженерной инфраструктуры. 1.4.1. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры. 1.5. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми. 1.5.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |
| --- | --- | --- |

1.4. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5211577,97480 | 12698570,70956 | 1137599,55998 | 434439,40000 | 337927,00000 |
|  | бюджет города Перми | 1490659,88519 | 1323512,71637 | 1066259,33345 | 434439,40000 | 337927,00000 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 91292,84400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 618893,72854 | 421060,63074 | 3563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,50000 | 67705,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 3102024,36107 | 10461152,03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 383123,59550 | 1101407,78431 | 402544,36653 | 98713,60000 | 1551,40000 |
|  | бюджет города Перми | 254327,57043 | 217104,94384 | 331204,14000 | 98713,60000 | 1551,40000 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26569,67700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10531,39474 | 3563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,50000 | 67705,40000 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128796,02507 | 646894,43000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 51344,80397 | 68388,58740 | 17403,00200 | 6397,10000 | 6397,10000 |
|  | бюджет города Перми | 42398,49677 | 22269,18618 | 17403,00200 | 6397,10000 | 6397,10000 |
|  | бюджет Пермского края | 8946,30720 | 46119,40122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 143684,73200 | 118620,18686 | 136545,60000 | 136545,60000 | 136545,60000 |
|  | бюджет города Перми | 143684,73200 | 118272,98686 | 136545,60000 | 136545,60000 | 136545,60000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 56065,59200 | 195866,43149 | 145289,58800 | 139198,50000 | 139848,30000 |
|  | бюджет города Перми | 56065,59200 | 195582,97449 | 145289,58800 | 139198,50000 | 139848,30000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 4577359,25133 | 11214287,71872 | 435817,00345 | 53584,60000 | 53584,60000 |
|  | бюджет города Перми | 994183,49399 | 770282,62500 | 435817,00345 | 53584,60000 | 53584,60000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609947,42134 | 364409,83400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2973228,336 | 9814257,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

2.1. строки 1.1.1.5.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.5.1.1 | количество заявок на подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 15 | 21 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1168,096 | 1386,623 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | - | 2 | - | - | - | ДСП | бюджет города Перми | 0,0 | 127,373 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1168,096 | 1513,996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1168,096 | 1513,996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 383123,59550 | 1101407,78431 | 385644,36653 | 98713,600 | 1551,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 254327,57043 | 217104,94384 | 314304,140 | 98713,600 | 1551,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26569,67700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10531,39474 | 3563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,50000 | 67705,400 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 128796,02507 | 646894,43000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 383123,59550 | 1101407,78431 | 402544,36653 | 98713,600 | 1551,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 254327,57043 | 217104,94384 | 331204,140 | 98713,600 | 1551,400 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26569,67700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10531,39474 | 3563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200096,50000 | 67705,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128796,02507 | 646894,43000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

3.1. строки 1.2.2.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 560,317 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 35 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 853,350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 26 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 1090,018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 209,601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 61 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1725,13848 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 49 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 1360,310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 795,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 419,683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 24 | 24 | 24 | 24 | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 979,643 | 555,400 | 489,000 | 489,000 |
|  |  | ед. | - | 37 | 44 | 44 | 37 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 1815,003 | 1339,400 | 1179,000 | 1179,000 |
|  |  | ед. | - | 26 | 30 | 30 | 26 | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 1648,097 | 1188,500 | 1046,000 | 1046,000 |
|  |  | ед. | - | 11 | 11 | 11 | 11 | АЛР | бюджет города Перми | 0,0 | 394,945 | 200,500 | 179,100 | 179,100 |
|  |  | ед. | - | 61 | 66 | 66 | 61 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 2453,885 | 1375,600 | 1211,000 | 1211,000 |
|  |  | ед. | - | 49 | 50 | 50 | 49 | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 2581,163 | 1715,000 | 1510,000 | 1510,000 |
|  |  | ед. | - | 22 | 22 | 22 | 22 | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 1228,199 | 889,600 | 783,000 | 783,000 |
|  |  | ед. | - | 9 | 9 | - | 9 | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 568,291 | 409,200 | 0,0 | 350,800 |
|  | итого по ПНР | ед. | 237 | 239 | 239 | 239 | 239 | X | бюджет города Перми | 7055,46248 | 11669,266 | 7673,200 | 6397,100 | 6397,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7013,71748 | 11669,226 | 7673,200 | 6397,100 | 6397,100 |

3.2. строки 1.2.2.1.2.1, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | количество обустроенных, приведенных в нормативное состояние, ликвидированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 1007,631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 389,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 3870,83953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 8365,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 1376,18202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 777,728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 1018,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 608,922 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 7 | 5 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 2873,670 | 1998,858 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 4 | 5 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 3200,000 | 4000,000 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 5 | 4 | - | - | АМЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 2063,550 | 1594,395 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | - | 1 | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 598,120 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 7 | 6 | - | - | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 1862,780 | 1538,429 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | ед. | 46 | 23 | 21 | - | - | X | бюджет города Перми | 17414,18055 | 10000,000 | 9729,802 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17414,18055 | 10000,000 | 9729,802 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 24427,89803 | 21669,226 | 17403,002 | 6397,100 | 6397,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 24427,89803 | 21669,226 | 17403,002 | 6397,100 | 6397,100 |

3.4. после строки "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.1.1, 1.2.3.1.1.1, "Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.2.3 | Задача. Обустройство контейнерных площадок нового образца в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | Организация работ по обустройству контейнерных площадок нового образца в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми | ед. | - | 8 | - | - | - | АДР | бюджет Пермского края | 0,0 | 7799,88756 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 7 | - | - | - | АИР | бюджет Пермского края | 0,0 | 7558,90805 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 6 | - | - | - | АКР | бюджет Пермского края | 0,0 | 5732,45668 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 2 | - | - | - | АЛР | бюджет Пермского края | 0,0 | 2019,16314 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 8 | - | - | - | АМР | бюджет Пермского края | 0,0 | 8294,14924 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 5 | - | - | - | АОР | бюджет Пермского края | 0,0 | 5112,65397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 8 | - | - | - | АСР | бюджет Пермского края | 0,0 | 9176,07946 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | - | 1 | - | - | - | АНЛ | бюджет Пермского края | 0,0 | 426,10314 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | ед. | - | 45 | - | - | - | X | бюджет Пермского края | 0,0 | 46119,40122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 46119,40122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строку "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 51344,804 | 68388,58740 | 17403,002 | 6397,100 | 6397,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 42398,497 | 22269,18618 | 17403,002 | 6397,100 | 6397,100 |
|  | бюджет Пермского края | 8946,307 | 46119,40122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

4.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество проведенных форумов | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 565,950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество проведенных лекционных занятий | ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 |

4.2. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2, "Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 159,6 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | МКУ "УМЖФ" | бюджет города Перми | 46118,782 | 13325,27482 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 3 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 7212,71204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46118,782 | 20537,98686 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46118,782 | 20537,98686 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46118,782 | 20537,98686 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |

4.3. строку "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 136545,600 | 118620,18686 | 136545,600 | 136545,600 | 136545,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 136545,600 | 118272,98686 | 136545,600 | 136545,600 | 136545,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

5.1. строки 1.4.1.1.1, 1.4.1.1.1.1, 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.1 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 360458,40 | 205661,13 | - | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 17340,33447 | 18034,12529 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1.1.2 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 61230,26 | 46852,11 | 45147,06 | 45147,06 | 45147,06 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 14234,69673 | 15470,83430 | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 |

5.2. строки 1.4.1.1.1.4, "Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.4 | количество объектов водоснабжения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 3 | 4 | - | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 116,20680 | 4601,37641 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32041,938 | 38106,336 | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 |

5.3. строки 1.4.1.1.2.1, "Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 20263,610 | 21586,56767 | 22553,100 | 22553,100 | 22553,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20263,610 | 21586,56767 | 22553,100 | 22553,100 | 22553,100 |

5.4. строки 1.4.1.1.3.1, 1.4.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.3.1 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 941,61 | 9800 | 9150 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 147,810 | 377,610 | 1157,848 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. м | 3301,18 | 5918,47 | 4978,39 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 340,091 | 470,861 | 805,817 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1296,3 | 3266,20 | 3643,10 | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 80,849 | 248,467 | 893,954 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 5494,14 | 15435,02 | 13796,61 | - | - | АСР | бюджет города Перми | 651,776 | 643,054 | 1976,771 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 2785,39 | 11742,58 | 11895,0 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 185,132 | 294,656 | 780,635 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1380,86 | 2261,54 | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 187,643 | 46,177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 1570,55 | 6222,91 | 6352,09 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 166,958 | 491,072 | 604,363 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м | 195,03 | 227,4 | - | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 71,541 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1.3.2 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта сети водоснабжения в микрорайоне Висим | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 214,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | п. м | 16965,06 | 54874,12 | 49815,19 | - | - | - | бюджет города Перми | 1831,800 | 2816,497 | 6219,388 | 0,0 | 0,0 |

5.5. строку "Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1831,800 | 2816,497 | 6219,388 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.6. строку 1.4.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.4.1 | создание и содержание в целях гражданской обороны резерва (запаса) материально-технических средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объектах коммунальной инфраструктуры | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 0,0 | 32,225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.7. строку "Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49731,361 | 62541,62567 | 38946,088 | 32726,700 | 32726,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.8. строку "Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 51724,152 | 105566,28267 | 58011,988 | 51920,900 | 52570,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 51724,152 | 105282,82567 | 58011,988 | 51920,900 | 52570,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.9. после строки "Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.4.2.1.3, 1.4.2.1.3.1, "Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.4.2.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2.1.3.1 | количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | - | 1 | - | - | - | МБУ "Полигон" | бюджет города Перми | 0,0 | 221,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 221,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.10. строки "Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,00 | 90300,14882 | 87277,600 | 87277,600 | 87277,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,00 | 90300,14882 | 87277,600 | 87277,600 | 87277,600 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 56065,592 | 195866,43149 | 145289,589 | 139198,500 | 139848,300 |
|  | бюджет города Перми | 56065,592 | 195582,97449 | 145289,589 | 139198,500 | 139848,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 "Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми" муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

6.1. строки 1.5.1.3.1.1, "Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | 24 | 13 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 307472,01018 | 286145,03845 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 307472,01018 | 286145,03845 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.2. после строки "Итого по мероприятию 1.5.1.3.2, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.5.1.3.3, 1.5.1.3.3.1, "Итого по мероприятию 1.5.1.3.3, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.5.1.3.3 | Возмещение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.3.3.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | - | - | 1 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 31539,100 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 31539,100 | 0,0 | 0,0 |

6.3. строку "Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 307472,01018 | 300760,85045 | 31539,026 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 307472,01018 | 289825,60645 | 31539,026 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10935,244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.4. после строки "Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.5.1.4, 1.5.1.4.1, "Итого по основному мероприятию 1.5.1.4, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.5.1.4 | Проведение мероприятий, препятствующих несанкционированному доступу людей в расселенные многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.4.1 | Организация содержания расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4.1.1 | количество расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | ед. | - | 56 | - | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 0,0 | 805,660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,0 | 805,660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.5. строки "Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4577359,25133 | 11214287,71872 | 435817,00345 | 53584,600 | 53584,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 994183,49399 | 770282,62500 | 435817,00345 | 53584,600 | 53584,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609947,42134 | 364409,83400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2973228,30000 | 9814257,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 4577359,25133 | 11214287,71872 | 435817,00345 | 53584,600 | 53584,600 |
|  | бюджет города Перми | 994183,49399 | 770282,62500 | 435817,00345 | 53584,600 | 53584,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609947,42134 | 364409,83400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2973228,300 | 9814257,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми":

7.1. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля проведенных лекционных занятий от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.2. в приложении строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Доля проведенных лекционных занятий от количества запланированных | % | - | Дпл = Пл / Пл.план.кол x 100% | Дпл. - проведенных лекционных занятий; Пл - количество проведенных лекционных занятий; Пл.план.кол. - количество запланированных к проведению лекционных занятий | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. В приложении 1 строки 1.1.1.4.1.1, "Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.4.1.1 | Подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ДЖКХ | 01.06.2023 | 31.12.2023 | количество подключенных к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 21 | бюджет города Перми | 1386,623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДСП |  |  |  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 127,373 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1513,996 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1513,996 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого |  |  |  | 1101407,78431 |  |
|  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 217104,94384 |  |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) |  |  |  | 210,83873 |  |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  |  |  | 26569,67700 |  |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 10531,39474 |  |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 200096,50000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 646894,43000 |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | всего |  |  |  | 1101407,78431 |  |
|  |  |  |  | бюджет города Перми |  |  |  | 217104,94384 |  |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (софинансируемый) |  |  |  | 210,83873 |  |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  |  |  | 26569,67700 |  |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  | 10531,39474 |  |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  | 200096,50000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | 646894,43000 |  |

9. В приложении 2:

9.1. строку 1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.6 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Орджоникидзевского района | АОР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 402,35 | бюджет города Перми | 599,96018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2. строки 1.2.2.1.1.1, 1.2.2.1.1.2, 1.2.2.1.1.3, 1.2.2.1.1.4, 1.2.2.1.1.5, 1.2.2.1.1.6, 1.2.2.1.1.7, 1.2.2.1.1.8, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - МНО) на территории Дзержинского района города Перми | АДР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | бюджет города Перми | 979,643 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | Содержание МНО на территории Индустриального района города Перми | АИР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 37 | бюджет города Перми | 1815,003 |
| 1.2.2.1.1.3 | Содержание МНО на территории Кировского района города Перми | АКР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 26 | бюджет города Перми | 1648,097 |
| 1.2.2.1.1.4 | Содержание МНО на территории Ленинского района города Перми | АЛР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 11 | бюджет города Перми | 394,945 |
| 1.2.2.1.1.5 | Содержание МНО на территории Мотовилихинского района города Перми | АМР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 61 | бюджет города Перми | 2453,885 |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 49 | бюджет города Перми | 2581,163 |
| 1.2.2.1.1.7 | Содержание МНО на территории Свердловского района города Перми | АСР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 22 | бюджет города Перми | 1228,199 |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание МНО на территории поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 9 | бюджет города Перми | 568,291 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11669,226 |

9.3. строки 1.2.2.1.2.1, 1.2.2.1.2.2, 1.2.2.1.2.3, 1.2.2.1.2.4, "Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | Обустройство МНО на территории Индустриального района | АИР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 7 | бюджет города Перми | 2873,670 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.2 | Обустройство МНО на территории Кировского района | АКР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 4 | бюджет города Перми | 3200,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | Обустройство МНО на территории Мотовилихинского района | АМР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2063,550 |
| 1.2.2.1.2.4 | Обустройство МНО на территории Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1862,780 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10000,000 |

9.4. строки "Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21669,226 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21669,226 |

9.5. после строки "Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.2.3, 1.2.3.1, 1.2.3.1.1, 1.2.3.1.1.1, 1.2.3.1.1.2, 1.2.3.1.1.3, 1.2.3.1.1.4, 1.2.3.1.1.5, 1.2.3.1.1.6, 1.2.3.1.1.7, 1.2.3.1.1.8, "Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.2.3 | Задача. Обустройство контейнерных площадок нового образца в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | Организация работ по обустройству контейнерных площадок нового образца в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Развитие городского пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | Количество обустроенных контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми | АДР | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 8 | бюджет Пермского края | 7799,88756 |
| 1.2.3.1.1.2 | Обустройство контейнерных площадок на территории Индустриального района города Перми | АИР | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 7 | бюджет Пермского края | 7558,90805 |
| 1.2.3.1.1.3 | Обустройство контейнерных площадок на территории Кировского района города Перми | АКР | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 6 | бюджет Пермского края | 5732,45668 |
| 1.2.3.1.1.4 | Обустройство контейнерных площадок на территории Ленинского района города Перми | АЛР | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 2019,16314 |
| 1.2.3.1.1.5 | Обустройство контейнерных площадок на территории Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 8 | бюджет Пермского края | 8294,14924 |
| 1.2.3.1.1.6 | Обустройство контейнерных площадок на территории Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 5 | бюджет Пермского края | 5112,65397 |
| 1.2.3.1.1.7 | Обустройство контейнерных площадок на территории Свердловского района города Перми | АСР | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 8 | бюджет Пермского края | 9176,07946 |
| 1.2.3.1.1.8 | Обустройство контейнерных площадок на территории поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных контейнерных площадок нового образца | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 426,10314 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 46119,40122 |

9.6. строку "Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 68388,58740 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 22269,18618 |
|  | бюджет Пермского края | 46119,40122 |

10. В приложении 3:

10.1. строку 1.3.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.2.1 | Проведение лекционных занятий | ДЖКХ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество проведенных лекционных занятий | ед. | 20 | бюджет города Перми | 735,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2. строки 1.3.2.1.1.1, 1.3.2.1.1.2, "Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | МКУ "УМЖФ" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 134,3 | бюджет города Перми | 13325,27482 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2023 | 30.03.2023 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7212,71204 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20534,98686 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20534,98686 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20534,98686 |

10.3. строку "Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 118620,18686 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 118272,98686 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 347,200 |

11. В приложении 4:

11.1. строку 1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1 | Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры |
| --- | --- |

11.2. строку 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ "ГКС" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 46852,11 | бюджет города Перми | 15470,83430 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.3. строку 1.4.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.4 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, включая аварийно-восстановительные работы | МКУ "ГКС" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 205661,13 | бюджет города Перми | 18034,12529 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.4. строки 1.4.1.1.1.6, "Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.6 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения | МКУ "ГКС" | 01.03.2023 | 31.12.2023 | количество объектов водоснабжения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 4 | бюджет города Перми | 4601,37641 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38106,336 |

11.5. строки 1.4.1.1.2.1, "Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ "ГКС" | МКУ "ГКС" | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21586,56767 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21586,56767 |

11.6. строки 1.4.1.1.3.1-1.4.1.1.3.9 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.3.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Дзержинском районе | АДР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 9800 | бюджет города Перми | 377,610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.3.2 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Индустриальном районе | АИР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 5918,47 | бюджет города Перми | 470,861 |
| 1.4.1.1.3.3 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Ленинском районе | АЛР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 3266,20 | бюджет города Перми | 248,467 |
| 1.4.1.1.3.4 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Свердловском районе | АСР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 15435,02 | бюджет города Перми | 643,054 |
| 1.4.1.1.3.5 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Кировском районе | АКР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 11742,58 | бюджет города Перми | 294,656 |
| 1.4.1.1.3.6 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Орджоникидзевском районе | АОР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 2261,54 | бюджет города Перми | 46,177 |
| 1.4.1.1.3.7 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в Мотовилихинском районе | АМР | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 6222,91 | бюджет города Перми | 491,072 |
| 1.4.1.1.3.8 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры в поселке Новые Ляды | АНЛ | 01.03.2023 | 31.12.2023 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м | 227,4 | бюджет города Перми | 30,000 |
| 1.4.1.1.3.9 | Выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта сети водоснабжения в микрорайоне Висим | ДЖКХ | 01.03.2023 | 31.12.2023 | количество выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 214,600 |

11.7. строки "Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования", "Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2816,497 |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 62541,62567 |

11.8. строку "Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 105566,28267 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 105282,82567 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 283,457 |

11.9. после строки "Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.4.2.1.3, 1.4.2.1.3.1, "Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.4.2.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2.1.3.1 | целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | МБУ "Полигон" | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество муниципальных учреждений, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | 1 | бюджет города Перми | 221,30000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 221,30000 |

11.10. строки "Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования", "Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90300,14882 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 90300,14882 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 195866,43149 |
|  | бюджет города Перми | 195582,97449 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 283,45700 |

12. В приложении 5:

12.1. строки 1.5.1.3.1.1, "Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на основании судебных актов | ДЖКХ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 13 | бюджет города Перми | 286145,03845 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 286145,03845 |

12.2. строку "Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 300760,85045 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 289825,60645 |
|  | бюджет Пермского края | 10935,24400 |

12.3. после строки "Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования" дополнить строками 1.5.1.4, 1.5.1.4.1, 1.5.1.4.1.1, "Итого по основному мероприятию 1.5.1.4, в том числе по источникам финансирования" следующего содержания:

| 1.5.1.4 | Проведение мероприятий, препятствующих несанкционированному доступу людей в расселенные многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.4.1 | Организация содержания расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.4.1.1 | содержание расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | МКУ "ГКС" | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество расселенных домов | ед. | 56 | бюджет города Перми | 805,66000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 805,66000 |

12.4. строки "Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 11214287,71872 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 770282,62500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 64092,51000 |
|  | бюджет Пермского края | 364409,83400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 201245,14972 |
|  | внебюджетные источники | 9814257,600 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 11214287,71872 |
|  | бюджет города Перми | 770282,62500 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 64092,51000 |
|  | бюджет Пермского края | 364409,83400 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 201245,14972 |
|  | внебюджетные источники | 9814257,600 |