Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2023 г. N 1396

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 20.10.2021 N 916

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Градостроительная деятельность на территории города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. N 916 (в ред. от 13.01.2022 N 9, от 04.04.2022 N 247, от 02.06.2022 N 435, от 14.07.2022 N 605, от 01.09.2022 N 736, от 16.09.2022 N 810, от 19.10.2022 N 994, от 26.10.2022 N 1085, от 30.11.2022 N 1214, от 13.12.2022 N 1286, от 21.12.2022 N 1328, от 17.01.2023 N 23, от 14.03.2023 N 195, от 19.05.2023 N 405, от 20.06.2023 N 511, от 20.07.2023 N 619, от 15.09.2023 N 832, от 13.10.2023 N 977, от 18.10.2023 N 1076, от 15.11.2023 N 1262).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 г., но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 11.12.2023 N 1396

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 916

1. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 130,000 | 220,215 | 220,200 | 220,200 | 220,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города Перми" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми":

2.1. строку 1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2 | Предоставление грантов государственному бюджетному учреждению "Институт территориального планирования" на разработку архитектурных и градостроительных концепций |
| --- | --- |

2.2. строку 1.2.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.3.1.2 | количество демонтированных вывесок в городе Перми | ед. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 500 | 450 | 600 | 600 | 600 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 400 | 200 | 400 | 400 | 400 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 500 | 400 | 600 | 600 | 600 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 3100 | 2650 | 3800 | 3800 | 3800 | x | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 "Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства" муниципальной программы "Градостроительная деятельность на территории города Перми" строки 1.3.1.1.1.4, 1.3.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.4 | количество разделов АИСОГД, наполненных градостроительной документацией | ед. | - | 13 | 13 | 13 | 13 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.5 | количество выполненных работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДГА | бюджет города Перми | 6554,700 | 6536,900 | 8724,700 | 8995,400 | 8995,400 |

4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК подпрограммы 1.1 "Реализация документов,

определяющих пространственную организацию города, развитие

территории города Перми" муниципальной программы

"Градостроительная деятельность на территории города Перми"

на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий, создание условий для развития жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение подготовки документов для развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Обеспечение развития территории и пространственной организации города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение согласования соглашений о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество соглашений о сотрудничестве между застройщиком и муниципальным образованием город Пермь для развития сети социальной инфраструктуры города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обеспечение согласования договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество согласованных договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Обеспечение согласования документации по планировке территорий города Перми, поступившей на согласование от Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество документации по планировке территорий города Перми, поступившей на согласование от Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | ед. | 316 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | Организация и проведение общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городе Перми | ед. | 127 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Формирование земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Постановка земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков на торги на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 105 | бюджет города Перми | 5964,100 |
| 1.1.1.2.1.2 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 36 | бюджет города Перми | 2805,300 |
| 1.1.1.2.1.3 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных контрактов на выполнение работ по постановке земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по постановке земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 61 | бюджет города Перми | 4480,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13249,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13249,800 |
| 1.1.1.3 | Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в сфере градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество объектов недвижимости, которым присвоен адрес | ед. | 1979 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.2 | Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество предоставленных сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД | ед. | 1403 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрами и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных уведомлений о соответствии / несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | ед. | 1021 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.4 | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных уведомлений о соответствии / несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | ед. | 56 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.5 | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выданных актов освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.6 | Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства, занесенных в АИСОГД | ед. | 1094 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.1.7 | Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество предоставленных решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | ед. | 18 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13249,800 |
| 1.1.2 | Задача. Реализация документов, определяющих нормы градостроительного и земельного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество осмотров зданий, сооружений путем проведения строительно-технической экспертизы в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ед. | 5 | бюджет города Перми | 270,700 |
| 1.1.2.1.1.2 | Проведение экспертиз, оказание консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество подготовленных экспертных заключений, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение экспертизы по определению суда и иных судебных расходов | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 5 | бюджет города Перми | 220,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 579,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 579,000 |
| 1.1.2.2 | Выполнение целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления города Перми, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 N 246-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в области градостроительной деятельности | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 579,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13828,800 |

"

5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Улучшение архитектурного облика города

Перми" муниципальной программы "Градостроительная

деятельность на территории города Перми" на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Формирование архитектурного облика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Разработка документации по архитектурному облику города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Разработка колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Оказание услуг по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.02.2024 | 29.02.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на разработку колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 01.03.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на разработку колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 227,500 |
| 1.2.1.1.1.2 | Обеспечение согласования колерных паспортов зданий по заявлениям физических и юридических лиц | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество согласованных колерных паспортов зданий по заявлениям физических и юридических лиц | ед. | 481 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 227,500 |
| 1.2.1.1.2 | Предоставление грантов государственному бюджетному учреждению "Институт территориального планирования" на разработку архитектурных и градостроительных концепций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Обеспечение разработки концепций развития города Перми, предусматривающих установление предельных параметров разрешенного строительства на территории города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разработанных концепций развития города Перми, предусматривающих установление предельных параметров разрешенного строительства на территории города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 7370,800 |
| 1.2.1.1.2.2 | Обеспечение разработки концепций по реновации территории улиц и общественных пространств | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств | ед. | 6 | бюджет города Перми | 14741,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22112,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22339,900 |
| 1.2.1.2 | Снос самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение сноса самовольных построек, приведение объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Индустриальном районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 3057,400 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 466,000 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Ленинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 811,000 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 52,600 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 217,500 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 255,500 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Индустриальном районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 250,000 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Кировском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Ленинском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество проведенных экспертиз по объектам в Свердловском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 88,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5374,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5374,300 |
| 1.2.1.3 | Выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям требованиями к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Демонтаж вывесок не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Дзержинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Индустриальном районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Кировском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Ленинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество демонтированных вывесок в Свердловском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27714,200 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 27714,200 |

"

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

"ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Повышение эффективности принятия

градостроительных решений путем ведения и развития

информационных систем в сфере градостроительства"

муниципальной программы "Градостроительная деятельность

на территории города Перми" на 2024 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение полноценного функционирования АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Ведение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Наполнение и сопровождение АИСОГД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1. | Развитие комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на развитие комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2665 | бюджет города Перми | 1370,100 |
| 1.3.1.1.1.2 | Перевод в электронный вид разрешительной и проектной документации | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на перевод в электронный вид разрешительной и проектной документации | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | 350 | бюджет города Перми | 457,600 |
| 1.3.1.1.1.3 | Интегрирование в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 09.01.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи оказанных услуг по заключенному муниципальному контракту на интегрирование в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1298,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | Наполнение разделов АИСОГД градостроительными документами местного значения в целях их интеграции в ГИСОГД | ДГА | 09.01.2024 | 28.12.2024 | количество разделов АИСОГД, наполненных градостроительной документацией | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.5 | Сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД | ДГА | 30.01.2024 | 12.02.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов на сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  | 13.02.2024 | 25.12.2024 | количество актов сдачи выполненных работ по заключенному муниципальному контракту на сопровождение и расширение функциональных возможностей АИСОГД города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество выполненных работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8724,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11850,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11850,400 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11850,400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11850,400 |

"