Постановление Администрации г. Перми от 23.12.2024 N 1277 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2021 N 893"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 14.01.2025

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2024 г. N 1277

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ОТ 19.10.2021 N 893

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации", в целях актуализации правовых актов администрации города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. N 893 (в ред. от 24.12.2021 N 1212, от 31.01.2022 N 54, от 08.02.2022 N 69, от 15.03.2022 N 170, от 29.03.2022 N 235, от 19.05.2022 N 379, от 29.06.2022 N 554, от 15.07.2022 N 609, от 06.09.2022 N 753, от 14.09.2022 N 794, от 29.09.2022 N 879, от 20.10.2022 N 1021, от 26.10.2022 N 1083, от 07.11.2022 N 1131, от 06.12.2022 N 1242, от 27.12.2022 N 1389, от 29.12.2022 N 1415, от 10.01.2023 N 9, от 01.02.2023 N 64, от 02.03.2023 N 161, от 17.03.2023 N 207, от 04.04.2023 N 265, от 11.04.2023 N 286, от 31.05.2023 N 441, от 16.06.2023 N 496, от 03.07.2023 N 563, от 18.08.2023 N 725, от 19.09.2023 N 843, от 20.09.2023 N 876, от 17.10.2023 N 1056, от 18.10.2023 N 1111, от 08.11.2023 N 1218, от 09.11.2023 N 1224, от 19.12.2023 N 1430, от 25.12.2023 N 1464, от 26.12.2023 N 1486, от 27.12.2023 N 1508, от 27.12.2023 N 1510, от 14.02.2024 N 95, от 01.04.2024 N 233, от 22.05.2024 N 384, от 11.07.2024 N 583, от 20.08.2024 N 675, от 13.09.2024 N 760, от 19.09.2024 N 786, от 12.11.2024 N 1091, от 21.11.2024 N 1118).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь" и действует по 31 декабря 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Мальцеву Е.Д.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации города Перми

от 23.12.2024 N 1277

ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 893

1. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения спортивной инфраструктурой" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Перми" строки 1.1.1.2.2.1, 1.1.1.2.2.1.1-1.1.1.2.2.1.3, 1.1.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 25 | 20 | 32 | 6 | 7 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 64962,37500 | 73995,301 | 119630,41179 | 99262,700 | 80115,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9070,31098 | 0,0 | 1903,158 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.2.1.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | 4 | - | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 1160,23844 | 51488,033 | 78128,300 | 0,0 | 41269,100 |
| 1.1.1.2.2.1.2 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 24 | 19 | 9 | 6 | 6 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 63802,13656 | 22507,268 | 20746,45061 | 99262,700 | 38846,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9070,31098 | 0,0 | 1903,158 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.2.1.3 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по обеспечению антитеррористической защищенности | ед. | - | - | 19 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 20755,66118 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.2.2 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 4370,761 | 3865,824 | 2544,62603 | 326,700 | 4229,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 160,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 "Развитие физической культуры и спорта на территории города Перми" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Перми" строки 1.2.1.1.1.3, 1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 131 | 142 | 138 | 136 | 136 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22717,33260 | 23025,40602 | 22055,74069 | 21720,200 | 21720,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | КФКС | бюджет города Перми | 500,83840 | 806,42398 | 23,48150 | 91,546 | 91,546 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 132 | 147 | 139 | 139 | 139 |  | бюджет города Перми | 23218,171 | 23831,83000 | 22079,22219 | 21811,746 | 21811,746 |
| 1.2.1.1.1.4 | Конкурс "Тренер года" | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | КФКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 502,97781 | 500,454 | 500,454 |

3. В разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Перми":

3.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов, приведенных в нормативное состояние от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 21,6 | 16,8 | 21,3 | 4,5 | 5,7 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных трасс для лыжероллеров | ед. | - | - | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем | ед. | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|  | Количество устроенных спортивных площадок с оснащением объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | 3 | - | - | - |
|  | Количество устроенных спортивных площадок | ед. | - | - | 2 | - | - |
|  | Количество "умных" спортивных площадок на которые приобретено оборудование | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество установленных модульных лыжных баз (срок реализации мероприятия до 30.12.2024) | ед. | - | - | 2 | - | - |
|  | Оказание государственной поддержки в организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | ед. | 5 | - | 1 | - | - |
|  | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | - | 2 | 3 | - | - |

3.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Внедрение новой модели массового спорта с целью создания условий для занятия населения физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми | чел. | 22376 | 21771 | 20616 | 21371 | 21371 |
|  | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1458 | 1615 | 1786 | 1615 | 1615 |
|  | Количество получателей спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 8000 | 8000 | - | - | - |
|  | Количество организованных занятий по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | - | - | 15912 | 15912 | 15912 |
|  | Количество плоскостных сооружений, по которым организована работа по устройству плоскостных сооружений | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество учреждений, выполнивших работу по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество учреждений, выполнивших муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" (далее - ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
|  | Посещаемость матчей некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА", проводимых на территории города Перми | чел. | 16786 | 16786 | 71500 | 71500 | 71500 |
|  | Численность населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях города Перми | чел. | 26070 | 23584 | 22312 | 22298 | 22298 |
|  | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом, процентов | % | - | - | 64 | 65 | 66 |

4. В приложении 1:

4.1. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Ремонт и приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов муниципального недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 32 | итого | 121533,56979 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 31 | бюджет города Перми | 119630,41179 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 1903,15800 |

4.2. строку 1.1.1.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.2 | Текущий ремонт и приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 9 | итого | 22649,60861 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | бюджет города Перми | 20746,45061 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 1903,15800 |

4.3. строку 1.1.1.2.2.1.2.1 признать утратившей силу;

4.4. строку 1.1.1.2.2.1.2.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.2.5 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ ДО "СШ "Киокушинкай" г. Перми по ул. Крисанова, 11а | МБУ ДО "СШ "Киокушинкай" г. Перми | 15.01.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1111,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.5. после строки 1.1.1.2.2.1.2.9 дополнить строкой 1.1.1.2.2.1.2.10 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.1.2.10 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ДО "СШОР "Звезда" по футболу" г. Перми, г. Пермь, ул. Волховская, д. 26 | МАУ ДО "СШОР "Звезда" по футболу" г. Перми | 01.12.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6. строку 1.1.1.2.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.3 | Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.06.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по обеспечению антитеррористической защищенности | ед. | 19 | бюджет города Перми | 20755,66118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строки 1.1.1.2.2.1.3.2, 1.1.1.2.2.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.3.2 | Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ДО "СШ водных видов спорта" г. Перми, г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 151 | МАУ ДО "СШОР водных видов спорта" г. Перми | 01.06.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 83,83022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.3.3 | Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ДО "СШ водных видов спорта" г. Перми, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 27 | МАУ ДО "СШОР водных видов спорта" г. Перми | 01.06.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 75,42318 |

4.8. строки 1.1.1.2.2.1.3.10-1.1.1.2.2.1.3.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.3.10 | Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ДО "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми, ул. Космонавта Беляева, д. 59 | МАУ ДО "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми | 01.06.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.3.11 | Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ ДО "СШ "Киокушинкай" г. Перми, ул. Крисанова, д. 11а | МБУ ДО "СШ "Киокушинкай" г. Перми | 01.06.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 214,738 |
| 1.1.1.2.2.1.3.12 | Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ДО "СШОР "Летающий лыжник" г. Перми, ул. Тихая, д. 22 | МАУ ДО "СШОР "Летающий лыжник" г. Перми | 01.06.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85,44352 |

4.9. после строки 1.1.1.2.2.1.3.18 дополнить строкой 1.1.1.2.2.1.3.19 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.1.3.19 | Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов спорта, приобретение оборудования, материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ДО "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми, пер. Дубровский 1-й, д. 4 | МАУ ДО "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми | 01.12.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 17,36879 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.10. строку 1.1.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.2 | Текущий ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных плоскостных спортивных сооружений | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2544,62603 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.11. строку 1.1.1.2.2.2.1 признать утратившей силу.

5. В приложении 2:

5.1. строки 1.2.1.1.1.9-1.2.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.9 | Проведение конкурса "Тренер года" | КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных конкурсов "Тренер года" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 502,97781 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество победителей в номинация конкурса "Тренер года" | чел. | 6 |  |  |
| 1.2.1.1.1.10 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 25 | бюджет города Перми | 3987,74520 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 6260 |  |  |
| 1.2.1.1.1.11 | Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта | КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 23,48150 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 25 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  |  | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 109 | бюджет города Перми | 6086,40480 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 6505 |  |  |
| 1.2.1.1.1.12 | Организация и проведение межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 11981,59069 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятий | чел. | 9522 |  |  |