Постановление Администрации г. Перми от 17.10.2024 N 957 (ред. от 18.09.2025) "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный город"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 20.10.2025

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2024 г. N 957

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.02.2025 N 58, от 18.03.2025 N 167, от 22.05.2025 N 348, от 15.07.2025 N 465, от 18.09.2025 N 643) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Перми от 02 сентября 2024 г. N 715 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Безопасный город".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 20 октября 2021 г. N 921 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный город";

от 22 декабря 2021 г. N 1182 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 03 февраля 2022 г. N 63 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 05 апреля 2022 г. N 249 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 26 мая 2022 г. N 407 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 10 июня 2022 г. N 470 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 13 июля 2022 г. N 598 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 20 сентября 2022 г. N 825 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 18 октября 2022 г. N 973 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 25 октября 2022 г. N 1074 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 25 ноября 2022 г. N 1195 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 07 декабря 2022 г. N 1249 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 01 февраля 2023 г. N 66 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 15 февраля 2023 г. N 106 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 20 марта 2023 г. N 215 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 17 апреля 2023 г. N 308 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 24 мая 2023 г. N 415 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 09 июня 2023 г. N 473 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 28 июля 2023 г. N 650 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 10 октября 2023 г. N 956 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 18 октября 2023 г. N 1071 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 18 октября 2023 г. N 1115 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 17 ноября 2023 г. N 1268 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 11 декабря 2023 г. N 1395 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 25 декабря 2023 г. N 1458 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 26 декабря 2023 г. N 1479 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 02 февраля 2024 г. N 69 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 22 марта 2024 г. N 219 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 28 мая 2024 г. N 406 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 24 июля 2024 г. N 599 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921";

от 10 октября 2024 г. N 858 "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасный город", утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 N 921".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 г., но не ранее дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании "Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Турова А.М.

Глава города Перми

Э.О.СОСНИН

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 17.10.2024 N 957

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 12.02.2025 N 58, от 18.03.2025 N 167, от 22.05.2025 N 348, от 15.07.2025 N 465, от 18.09.2025 N 643) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы "Безопасный город"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.03.2025 N 167)

| Куратор программы | Туров А.М., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Кузьменко К.И., начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации программы | 2025-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | N | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения | ед. | 183,2 | 183,0 | 183,0 |  | 183,0 | 183,0 |
|  | 2 | Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды) | чел. | 51 | 50 | 49 |  | 48 | 47 |
|  | 3 | Количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более | ед. | 15,22 | 15,14 | 15,07 |  | 14,96 | 14,85 |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Источники финансового обеспечения |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  |  | 403522,8 | 572608,3 | 399689,7 | 346928,3 | 377196,7 | 2099945,8 |
|  | бюджет города Перми |  |  | 402074,9 | 571160,4 | 398241,8 | 346928,3 | 377196,7 | 2095602,1 |
|  | бюджет Пермского края |  |  | 1447,9 | 1447,9 | 1447,9 | 0,0 | 0,0 | 4343,7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы города Перми "Безопасный город"

### 1.1. Оценка текущего состояния сферы личной и общественной

безопасности в городе Перми

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 22.05.2025 N 348)

Реализация программы направлена на достижение цели Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2022-2026 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 октября 2021 г. N 232.

На территории города Перми уровень преступности составил (случаев на 10 тыс. населения): в 2023 году - 185,6 ед., в 2024 году - 196,7 ед.

В общественных местах города Перми зарегистрировано:

грабежей: в 2023 году - 147 ед., в 2024 году - 120 ед.;

разбоев в 2023 году - 31 ед., в 2024 году - 19 ед.

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465)

По данным экстренных извещений в 2024 году зарегистрировано 134 случая отравлений наркотическими веществами (в 2023 году - 164).

Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил: в 2023 году - 73,1 ед., в 2024 году - 69,1 ед.

Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрены мероприятия, направленные на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков террористического характера. Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности.

Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми.

Город Пермь относится к городам с высокой потенциальной опасностью возникновения чрезвычайных ситуаций с вероятностью тяжелых последствий в связи с тем, что в жилой зоне города расположены 22 химически опасных объекта с площадью зоны возможного заражения 312 кв. км и населения до 370 тыс. чел., 2 гидротехнических сооружения. Через центр города проходит железная дорога, пропускающая в сутки до 3150 вагонов и цистерн грузов, 90% которых составляют активные химически опасные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы. В коммунально-бытовой сфере города Перми имеются риски возникновения ситуаций, приводящих к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях. Город Пермь не обеспечен необходимым количеством пожарных депо, 29 микрорайонов находятся вне зоны нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны и не обеспечены противопожарным водоснабжением, также характерен высокий уровень амортизации водопроводных сетей. Происходит постепенное ветшание пожарных водоемов, что требует дополнительных финансовых вложений.

Статистические данные по городу Перми:

количество погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС): в 2023 году - 0 чел., в 2024 году - 0 чел.;

количество пострадавших в результате ЧС: в 2023 году - 0 чел., в 2024 году - 0 чел.;

количество пожаров в городе Перми: в 2023 году - 1586 ед., в 2024 году - 1091 ед.;

количество погибших на пожарах: в 2023 году - 28 чел., в 2024 году - 47 чел.;

количество травмированных в результате пожаров: в 2023 году - 76 чел., в 2024 году - 84 чел.;

количество спасенных от смертельной угрозы людей, в том числе на воде: в 2023 году - 544 чел., в 2024 году - 544 чел.

С целью выполнения требований, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", планируется реализация мероприятий программы по профилактике пожаров в жилом секторе, информированию населения о правилах и нормах пожарной безопасности, мотивации жителей к соблюдению указанных норм, строительство 23 источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров) (4 - 2025 год, 3 - 2026 год, 5 - 2027 год, 4 - 2028 год, 7 - 2029 год), ремонт 3 источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) в 2025 году, содержание бесхозяйных и муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) (87 - 2025 год, 91 - 2026 год, 94 - 2027 год, 99 - 2028 год, 103 - 2029 год), а также 1 пожарного пирса.

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465)

С целью снижения риска возникновения угроз природного и техногенного характера планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб с одновременным улучшением качества их взаимодействия в ходе ЧС, на повышение уровня оповещения населения при возникновении ЧС, уровня оказания экстренной помощи населению при развитии экстремальных событий в различных сферах.

В области решения проблем разрушения жилых домов, расположенных на оползневых склонах оврагов и размываемых склонах берегов рек, необходимо оборудование ливневой канализации или строительство подпорных стенок в зависимости от результатов проведенных обследований.

### 1.2. Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации

муниципальной программы.

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Пермского края

Цели социально-экономического развития города Перми в сфере личной и общественной безопасности в городе Перми определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22 апреля 2014 г. N 85.

Приоритеты муниципальной программы определены с учетом Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года.

Целью муниципальной программы является обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми.

Стратегическими приоритетами муниципальной программы являются:

в области содействия в снижении уровня преступности на территории города Перми:

создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи;

в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления:

информирование и обучение населения в области пожарной безопасности;

приведение в нормативное состояние источников противопожарного водоснабжения;

строительство источников противопожарного водоснабжения;

создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми;

в области предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми:

модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения;

содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми;

совершенствование и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми.

Соответствующие цели, стратегические приоритеты и показатели отражены в государственной программе Пермского края "Безопасный регион", утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1328-п.

### 1.3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в отрасли личной и общественной

безопасности в сфере муниципального управления

Для достижения цели муниципальной программы по обеспечению личной и общественной безопасности в городе Перми предусмотрены следующие задачи муниципального управления:

организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов;

совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи;

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;

организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов, создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми, материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования;

содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми.

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных муниципальными проектами "Строительство пожарных водоемов и резервуаров", "Строительство (реконструкция) объектов в сфере общественной безопасности", а также комплексами процессных мероприятий "Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах", "Организация и осуществление мероприятий по профилактике правонарушений на территории города Перми".

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

снижение уровня преступности до 183,0 случаев на 10 тыс. чел. населения к 2029 году;

снижение количества погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды) до 47 чел. к 2029 году;

снижение количества пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более 14,85 единиц к 2029 году.

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 1

"Строительство пожарных водоемов и резервуаров"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 15.07.2025 N 465)

| Руководитель муниципального проекта | Туров А.М., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Попова О.В., и.о. начальника управления капитального строительства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Шарифулина В.С., консультант отдела подготовки строительства и управления инвестиционными проектами управления капитального строительства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (прогноз) |  | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество построенных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров) | ед. | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 7 |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) | Итого |
|  | бюджет города Перми |  |  | 22567,8 | 35139,2 |  | 57799,7 |  | 51708,0 |  | 81976,4 | 249191,1 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПАСПОРТ

муниципального проекта 2

"Строительство (реконструкция) объектов в сфере общественной

безопасности"

| Руководитель муниципального проекта | Туров А.М., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципального проекта | Попова О.В., и.о. начальника управления капитального строительства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.02.2025 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Шарифулина В.С., консультант отдела подготовки строительства и управления инвестиционными проектами управления капитального строительства администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 12.02.2025 N 58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели муниципального проекта | N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (прогноз) |  | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципального проекта | Источники финансового обеспечения |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) | Итого |
|  | Бюджет города Перми |  |  | 35549,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 35549,0 |

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 1

"Организация и осуществление мероприятий по защите населения

и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, пожарной безопасности,

обеспечению безопасности людей на водных объектах"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.03.2025 N 167)

| Ответственный исполнитель | Департамент общественной безопасности администрации города Перми (Кузьменко К.И., начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (прогноз) |  | 2026 год (прогноз) |  | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) |  | 2029 год (прогноз) |  |
|  | 1 | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | 2 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | 3 | Количество проведенных мероприятий в рамках ГО и ЧС | ед. | 570 |  | 570 |  | 570 |  | 570 |  | 570 |  |
|  | 4 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 54,0 |  | 63,5 |  | 63,2 |  | 62,8 |  | 62,4 |  |
|  | 5 | Количество муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся на содержании | ед. | 75 |  | 83 |  | 86 |  | 91 |  | 95 |  |
|  | 6 | Количество спасательных постов в местах массового отдыха людей у воды | ед. | 13 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 22.05.2025 N 348, от 15.07.2025 N 465, от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  | Итого |
|  | бюджет города Перми |  |  | 307706,0 | 498548,6 |  | 302969,5 |  | 261045,7 |  | 261045,7 |  | 1631315,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 2

"Организация и осуществление мероприятий по профилактике

правонарушений на территории города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 12.02.2025 N 58)

| Ответственный исполнитель | Департамент общественной безопасности администрации города Перми (Кузьменко К.И., начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели комплекса процессных мероприятий | N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) |  | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
|  | 1 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 2,85 | 2,83 | 2,81 |  | 2,79 | 2,77 |
|  | 2 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 101,8 | 101,3 | 100,8 |  | 100,3 | 99,8 |
|  | 3 | Численность народных дружинников | чел. | 210 | 210 | 210 |  | 210 | 210 |
|  | 4 | Количество оплаченных часов дежурств народных дружинников | час. | 110880 | 110880 | 110880 |  | 110880 | 110880 |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  |  | 16231,6 | 16231,6 | 16231,6 | 14783,7 | 14783,7 | 78262,2 |
|  | бюджет города Перми |  |  | 14783,7 | 14783,7 | 14783,7 | 14783,7 | 14783,7 | 73918,5 |
|  | бюджет Пермского края |  |  | 1447,9 | 1447,9 | 1447,9 | 0,0 | 0,0 | 4343,7 |

## ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 3

"Обеспечение деятельности департамента общественной

безопасности администрации города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.03.2025 N 167)

| Ответственный исполнитель | Департамент общественной безопасности администрации города Перми (Кузьменко К.И., начальник департамента общественной безопасности администрации города Перми) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Итого |
|  | Бюджет города Перми | 21468,4 | 22688,9 | 22688,9 | 19390,9 | 19390,9 | 105628,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |

## ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей, показателей структурных элементов

муниципальной программы "Безопасный город"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.03.2025 N 167)

| N | Наименование целевого показателя программы, показателей структурных элементов программы | Единица измерения | ФО (ФП) | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз | 2029 год (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Перми "Безопасный город" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения | ед. | ДОБ | 183,2 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| 2 | Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды) | чел. | ДОБ | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| 3 | Количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более | ед. | ДОБ | 15,22 | 15,14 | 15,07 | 14,96 | 14,85 |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 "Строительство пожарных водоемов и резервуаров" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество построенных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров) | ед. | УКС | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| (п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 2 "Строительство (реконструкция) объектов в сфере общественной безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | УКС | 1 | - | - | - | - |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | ДОБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | ДОБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Количество проведенных мероприятий в рамках ГО и ЧС | ед. | ДОБ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 9 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | ДОБ | 54,0 | 63,5 | 63,2) | 62,8 | 62,4 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся на содержании | ед. | ДОБ | 75 | 83 | 86 | 91 | 95 |
| (п. 10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество спасательных постов в местах массового отдыха людей у воды | ед. | ДОБ | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (п. 11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Организация и осуществление мероприятий по профилактике правонарушений на территории города Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | ДОБ | 2,85 | 2,83 | 2,81 | 2,79 | 2,77 |
| 13 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | ДОБ | 101,8 | 101,3 | 100,8 | 100,3 | 99,8 |
| 14 | Численность народных дружинников | чел. | ДОБ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 15 | Количество оплаченных часов дежурств народных дружинников | час. | ДОБ | 110880 | 110880 | 110880 | 110880 | 110880 |

## ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы "Безопасный город"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 18.03.2025 N 167)

| Наименование программы, структурного элемента программы, направления расходов | ФО (ФП) | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год (план) | 2026 год (план) | 2027 год (план) | 2028 год (план) | 2029 год (план) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Перми "Безопасный город" | - | Всего, в том числе: | 403522,8 | 572608,3 | 399689,7 | 346928,3 | 377196,7 | 2099945,8 |
|  |  | бюджет города Перми | 402074,9 | 571160,4 | 398241,8 | 346928,3 | 377196,7 | 2095602,1 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1447,9 | 1447,9 | 1447,9 | 0,0 | 0,0 | 4343,7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект 1 "Строительство пожарных водоемов и резервуаров" | - | бюджет города Перми | 22567,8 | 35139,2 | 57799,7 | 51708,0 | 81976,4 | 249191,1 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.1 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 877,1 | 10827,4 | 0,0 | 0,0 | 11704,5 |
| Направление расходов 1.2 "Строительство пожарного резервуара по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 10182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10182,4 |
| Направление расходов 1.3 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 10011,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10011,7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.4 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 1608,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1608,8 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.5 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 1420,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1420,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.6 "Строительство пожарного резервуара в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 7690,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7690,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.7 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Социалистический Орджоникидзевского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 832,9 | 10371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11203,9 |
| Направление расходов 1.8 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 832,9 | 10371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11203,9 |
| Направление расходов 1.9 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 877,1 | 10827,4 | 0,0 | 0,0 | 11704,5 |
| Направление расходов 1.10 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 877,1 | 10827,4 | 0,0 | 0,0 | 11704,5 |
| Направление расходов 1.11 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Пихтовая стрелка Мотовилихинского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 877,1 | 10827,4 | 0,0 | 0,0 | 11704,5 |
| Направление расходов 1.12 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборской Дзержинского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 877,1 | 10827,4 | 0,0 | 0,0 | 11704,5 |
| Направление расходов 1.13 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Верхняя Васильевка Орджоникидзевского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 915,7 | 11260,5 | 0,0 | 12176,2 |
| Направление расходов 1.14 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Нижняя Васильевка Орджоникидзевского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 915,7 | 11260,5 | 0,0 | 12176,2 |
| Направление расходов 1.15 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. 2-й Открытой Индустриального района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 915,7 | 11260,5 | 0,0 | 12176,2 |
| Направление расходов 1.16 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Свободный Орджоникидзевского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 915,6 | 11260,5 | 0,0 | 12176,1 |
| Направление расходов 1.17 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Новые Водники (частный сектор) Кировского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,3 | 11710,9 | 12663,2 |
| Направление расходов 1.18 "Строительство пожарного резервуара в поселке Соболи Свердловского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,3 | 11710,9 | 12663,2 |
| Направление расходов 1.19 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Заостровка (Мулянка) Дзержинского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,3 | 11710,9 | 12663,2 |
| Направление расходов 1.20 "Строительство пожарного резервуара в поселке Голый Мыс Свердловского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,3 | 11710,9 | 12663,2 |
| Направление расходов 1.21 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Крым (частный сектор) Кировского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,3 | 11710,9 | 12663,2 |
| Направление расходов 1.22 "Строительство пожарного резервуара в поселке Ширяиха Орджоникидзевского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,3 | 11710,9 | 12663,2 |
| Направление расходов 1.23 "Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Язовая Мотовилихинского района города Перми" | УКС | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,2 | 11711,0 | 12663,2 |
| Муниципальный проект 2 "Строительство (реконструкция) объектов в сфере общественной безопасности" | - | бюджет города Перми | 35549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35549,0 |
| Направление расходов 2.1 "Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10" | УКС | бюджет города Перми | 35549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35549,0 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 "Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах" | - | бюджет города Перми | 307706,0 | 498548,6 | 302969,5 | 261045,7 | 261045,7 | 1631315,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)" | ДОБ | бюджет города Перми | 257041,8 | 264837,2 | 264837,2 | 229242,8 | 229242,8 | 1245201,8 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.2 "Приведение в нормативное состояние имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Пермь, Ленинский район, Верхне-Курьинское лесничество Закамского лесхоза, кварталы N 42, 43" | - | бюджет города Перми | 14080,3 | 195572,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209652,8 |
|  | ДОБ | бюджет города Перми | 0,0 | 38592,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38592,4 |
|  | АГП | бюджет города Перми | 14080,3 | 156980,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171060,4 |
| Направление расходов 1.3 "Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | ДОБ | бюджет города Перми | 5654,6 | 3061,3 | 3061,3 | 3061,3 | 3061,3 | 17899,8 |
| Направление расходов 1.4 "Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств" | ДЭПП | бюджет города Перми | 4041,9 | 5441,9 | 5441,9 | 5441,9 | 5441,9 | 25809,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.5 "Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми" | ДОБ | бюджет города Перми | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 551,6 | 2758,0 |
| Направление расходов 1.6 "Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми" | - | бюджет города Перми | 7983,7 | 10737,0 | 10730,4 | 10730,4 | 10730,4 | 50911,9 |
|  | ДОБ | бюджет города Перми | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 6570,5 |
|  | АМР | бюджет города Перми | 2854,0 | 1562,5 | 1562,5 | 1562,5 | 1562,5 | 9104,0 |
|  | АДР | бюджет города Перми | 845,7 | 899,6 | 899,6 | 899,6 | 899,6 | 4444,1 |
|  | АКР | бюджет города Перми | 719,9 | 3610,1 | 3610,1 | 3610,1 | 3610,1 | 15160,3 |
|  | АСР | бюджет города Перми | 622,8 | 432,1 | 432,1 | 432,1 | 432,1 | 2351,2 |
|  | АИР | бюджет города Перми | 431,6 | 474,5 | 535,8 | 535,8 | 535,8 | 2513,5 |
|  | АЛР | бюджет города Перми | 187,4 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 488,6 | 2141,8 |
|  | АОР | бюджет города Перми | 758,6 | 1706,0 | 1638,1 | 1638,1 | 1638,1 | 7378,9 |
|  | АПНЛ | бюджет города Перми | 249,6 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 1247,6 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.09.2025 N 643) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 1.7 "Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" | - | бюджет города Перми | 18352,1 | 18347,1 | 18347,1 | 12017,7 | 12017,7 | 79081,7 |
|  | ДОБ | бюджет города Перми | 18165,8 | 18160,8 | 18160,8 | 11831,4 | 11831,4 | 78150,2 |
|  | АМР | бюджет города Перми | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 193,5 |
|  | АДР | бюджет города Перми | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 145,5 |
|  | АКР | бюджет города Перми | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 193,5 |
|  | АСР | бюджет города Перми | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 24,0 |
|  | АИР | бюджет города Перми | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 60,5 |
|  | АЛР | бюджет города Перми | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 121,0 |
|  | АОР | бюджет города Перми | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 169,5 |
|  | АПНЛ | бюджет города Перми | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 24,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 "Организация и осуществление мероприятий по профилактике правонарушений на территории города Перми" | - | Всего, в том числе: | 16231,6 | 16231,6 | 16231,6 | 14783,7 | 14783,7 | 78262,2 |
|  |  | бюджет города Перми | 14783,7 | 14783,7 | 14783,7 | 14783,7 | 14783,7 | 73918,5 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1447,9 | 1447,9 | 1447,9 | 0,0 | 0,0 | 4343,7 |
| Направление расходов 2.1 "Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка" | ДОБ | Всего, в том числе: | 6120,6 | 6120,6 | 6120,6 | 4672,7 | 4672,7 | 27707,2 |
|  |  | бюджет города Перми | 4672,7 | 4672,7 | 4672,7 | 4672,7 | 4672,7 | 23363,5 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1447,9 | 1447,9 | 1447,9 | 0,0 | 0,0 | 4343,7 |
| Направление расходов 2.2 "Профилактика правонарушений на территории города Перми" | ДОБ | бюджет города Перми | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 526,0 |
| Направление расходов 2.3 "Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления психоактивных веществ" | - | бюджет города Перми | 10005,8 | 10005,8 | 10005,8 | 10005,8 | 10005,8 | 50029,0 |
|  | ДО | бюджет города Перми | 4571,5 | 4571,5 | 4571,5 | 4571,5 | 4571,5 | 22857,5 |
|  | ДКиМП | бюджет города Перми | 5434,3 | 5434,3 | 5434,3 | 5434,3 | 5434,3 | 27171,5 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 "Обеспечение деятельности департамента общественной безопасности администрации города Перми" | - | бюджет города Перми | 21468,4 | 22688,9 | 22688,9 | 19390,9 | 19390,9 | 105628,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление расходов 3.1 "Содержание муниципальных органов города Перми" | - | бюджет города Перми | 21468,4 | 22688,9 | 22688,9 | 19390,9 | 19390,9 | 105628,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.07.2025 N 465) |  |  |  |  |  |  |  |  |