Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2013 г. N 872

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 20.12.2013 N 1196, от 09.04.2014 N 241,

от 06.06.2014 N 376, от 19.11.2014 N 875)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Социальная поддержка населения города Перми".

(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми

А.Ю.МАХОВИКОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 17.10.2013 N 872

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 20.12.2013 N 1196, от 09.04.2014 N 241,

от 06.06.2014 N 376, от 19.11.2014 N 875)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Перми" (далее - программа) |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и культурная политика" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | комитет социальной защиты населения администрации города Перми (далее - КСЗН) |  |  |
| 4 | Участники программы | департамент дорог и транспорта администрации города Перми (далее - ДДиТ); департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКМП); департамент образования администрации города Перми (далее - ДО); комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКС); КСЗН; муниципальное казенное учреждение "Управление по эксплуатации административных зданий города Перми" (далее - МКУ "УЭАЗ"); общественные объединения инвалидов; общественные организации; управление здравоохранения администрации города Перми (далее - УЗ); управление по развитию потребительского рынка администрации города Перми (далее - УРПР) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | 1. Федеральным законодательством в сфере социальной помощи и поддержки установлены виды помощи и поддержки различным категориям населения. Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки, которые позволяют оказывать помощь населению при возникновении чрезвычайных и трудных жизненных ситуаций в целях минимизации их последствий. Пермским городским округом приняты расходные обязательства, устанавливающие различные виды дополнительных мер социальной поддержки жителям города Перми: по предоставлению бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми; по оплате процентов за пользование ипотечными кредитами (займами); в виде права на приобретение льготного проездного документа для проезда в транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок города Перми; в виде уменьшения размера оплаты услуг по содержанию и ремонту жилых помещений, расположенных в жилых домах, относящихся к категории непригодных для проживания и аварийных. Настоящей программой предусмотрена реализация дополнительных мер социальной поддержки, установленных для наиболее нуждающихся в помощи граждан, к которым относятся инвалиды, дети-инвалиды, граждане старше 80 лет, студенты и учащиеся, а также граждане, оказавшиеся в чрезвычайных ситуациях в связи с пожарами, стихийными бедствиями, техногенными катастрофами, террористическими актами, жизненно необходимым дорогостоящим лечением и трудных жизненных ситуациях, которые они не могут преодолеть самостоятельно. Дополнительные меры социальной поддержки на территории города Перми реализуются в виде адресной социальной муниципальной помощи, ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми, ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа. |  |  |
|  |  | 2. Одной из наиболее важных проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения, является создание доступной городской инфраструктуры. В течение длительного периода социальные объекты, транспортная инфраструктура не были адаптированы для инвалидов. За последние 3 года ситуация по обеспечению доступности объектов городской инфраструктуры постепенно меняется в лучшую сторону: в состав городского пассажирского транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы) входят транспортные средства с низким расположением пола, количество таких транспортных средств постоянно увеличивается (2010 год - 31%, 2013 год - 47%), ремонты улично-дорожной сети выполняются с обязательным учетом требований доступности для инвалидов. Наиболее острой остается проблема приспособления для нужд инвалидов объектов социальной инфраструктуры - зданий, сооружений. На протяжении длительного периода требования по обеспечению доступности не учитывались при строительстве и реконструкции объектов. В связи с этим ряд мероприятий программы направлен на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры (муниципальных учреждений), развитие толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и повышение их социального статуса. |  |  |
|  |  | 3. Правовое регулирование реализации программы: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Пермской области от 27 декабря 2004 г. N 1957-424 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Пермского края"; Закон Пермского края от 8 декабря 2006 г. N 30-КЗ "Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление"; решение Пермской городской Думы от 25 сентября 2007 г. N 224 "Об обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений города Перми на 2007-2013 годы"; решение Пермской городской Думы от 24 июня 2008 г. N 219 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми"; решение Пермской городской Думы от 23 июня 2009 г. N 135 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий жителей города Перми"; решение Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. N 213 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью" |  |  |
| 6 | Цель программы | обеспечение и поддержка социально незащищенных категорий населения и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми. 1.1.1. Организация предоставления адресной социальной муниципальной помощи отдельным категориям жителей города Перми. 1.1.2. Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Перми. 1.1.3. Организация проведения ежегодных городских мероприятий социальной направленности, поддержка гражданских инициатив. 1.1.4. Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности КСЗН. 1.2. Доступный город. 1.2.1. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры. 1.2.2. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы): | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Программа всего (тыс. руб.), в том числе: | 37196,65 | 33743,6 | 28187,0 |
|  | бюджет города Перми | 28795,15 | 33743,6 | 28187,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края | 8101,50 | 0 | 0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 300,00 | 0 | 0 |
|  | подпрограмма 1.1 всего (тыс. руб.), в том числе: | 30180,05 | 18665,1 | 18642,3 |
|  | бюджет города Перми | 22078,55 | 18665,1 | 18642,3 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 | 0 | 0 |
|  | бюджет Пермского края | 8101,50 | 0 | 0 |
|  | подпрограмма 1.2 всего (тыс. руб.), в том числе: | 7016,6 | 15078,5 | 9544,7 |
|  | бюджет города Перми | 6716,6 | 15078,5 | 9544,7 |
|  | бюджет Российской Федерации | 300,0 | 0 | 0 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по годам реализации программы: | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | 100% | 100% | 100% |
|  | уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми | 56% | 57% | 58% |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Социальная поддержка населения

города Перми"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение и поддержка социально незащищенных категорий населения и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация предоставления адресной социальной муниципальной помощи отдельным категориям жителей города Перми | КСЗН | бюджет города Перми | 7074,5 | 7074,5 | 7074,5 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 | 0 | 0 |
| (п. 1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Перми | КСЗН | бюджет города Перми | 10355,35 | 6841,0 | 7067,1 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 | 0 | 0 |
| (п. 1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача. Организация проведения ежегодных городских мероприятий социальной направленности, поддержка гражданских инициатив | КСЗН | бюджет города Перми | 3720,9 | 3821,8 | 3572,9 |
| 1.1.4 | Задача. Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности КСЗН | КСЗН | бюджет города Перми | 927,8 | 927,8 | 927,8 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Доступный город |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры | КСЗН | бюджет города Перми | 4571,7 | 12934,5 | 7401,8 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 | 0 | 0 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации | КСЗН | бюджет города Перми | 2144,9 | 2144 | 2142,9 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 28795,15 | 33743,6 | 28187,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 28795,15 | 33743,6 | 28187,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 |  |  |
|  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Поддержка социально незащищенных

категорий населения города Перми"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение и поддержка социально незащищенных категорий населения и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1 | Задача. Организация предоставления адресной социальной муниципальной помощи отдельным категориям жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде адресной социальной муниципальной помощи | КСЗН | количество семей, получивших единовременную материальную помощь | семья | 246 | 230 | 230 | бюджет города Перми | 3789,7 | 2682,0 | 2682,0 |
|  |  | КСЗН | количество выплат единовременной материальной помощи | ед. | 1 | 0 | 0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 | 0 | 0 |
|  |  | КСЗН | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 501 | 501 | 501 | бюджет города Перми | 546,6 | 546,6 | 546,6 |
|  |  | КСЗН | количество человек, получивших услуги сиделок | чел. | 100 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 885,6 | 918,0 | 918,0 |
|  |  | КСЗН | количество человек, получивших социальную медико-психологическую помощь | чел. | 60 | 60 | 60 | бюджет города Перми | 396,9 | 396,9 | 396,9 |
|  |  | КСЗН | количество детей, посетивших занятия по иппотерапии | чел. | 30 | 100 | 100 | бюджет города Перми | 171,0 | 570,0 | 570,0 |
|  |  | КСЗН | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 67 | 67 | 67 | бюджет города Перми | 683,4 | 737,0 | 737,0 |
|  |  | КСЗН | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 649 | 649 | 649 | бюджет города Перми | 489,1 | 489,1 | 489,1 |
|  |  | КСЗН | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 75 | 75 | 75 | бюджет города Перми |  |  |  |
|  |  | КСЗН | количество человек, воспользовавшихся службой сопровождения для инвалидов | чел. | 13 | 50 | 50 | бюджет города Перми | 112,2 | 734,9 | 734,9 |
| (п. 1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7074,5 | 7074,5 | 7074,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7074,5 | 7074,5 | 7074,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2 | Задача. Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Ежемесячные денежные муниципальные выплаты за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью | КСЗН | количество ежемесячных денежных выплат гражданам | ед. | 193 | 179 | 179 | бюджет города Перми | 3686,3 | 3415,2 | 3415,2 |
|  |  | КСЗН | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 179 | 172 | 172 | бюджет города Перми |  |  |  |
| (п. 1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3686,3 | 3415,2 | 3415,2 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | ДО | количество работников муниципальных учреждений, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 205 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 2308,68 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4617,37 | 0 | 0 |
|  |  | УЗ |  | чел. | 114 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 1287,33 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2574,68 | 0 | 0 |
|  |  | ДКМП |  | чел. | 26 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 298,06 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 596,11 | 0 | 0 |
|  |  | КФКС |  | чел. | 14 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 156,68 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 313,34 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по показателю непосредственного результата |  | чел. | 359 | 0 | 0 | бюджет города Перми | 4050,75 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4050,75 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Ежемесячные денежные муниципальные выплаты студентам и учащимся города Перми | КСЗН | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 51 | 62 | 62 | бюджет города Перми | 2618,3 | 3425,8 | 3651,9 |
| (п. 1.1.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2618,3 | 3425,8 | 3651,9 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10355,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.3 | Задача. Организация проведения ежегодных городских мероприятий социальной направленности, поддержка гражданских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Проведение мероприятий социальной направленности | КСЗН | количество человек, принявших участие в мероприятии ко Дню пожилых людей | чел. | 1100 | 1100 | 1100 | бюджет города Перми | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
|  |  | КСЗН | количество подарков для чествования долгожителей на дому | шт. | 51 | 51 | 51 | бюджет города Перми | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|  |  | КСЗН | количество человек, принявших участие в фестивале-выставке творчества "Рождественская сказка" | чел. | 200 | 200 | 200 | бюджет города Перми | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | ДКМП | количество человек, принявших участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | бюджет города Перми | 1118,0 | 1118,0 | 1118,0 |
|  |  | КСЗН | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 1305 | 1305 | 1305 | бюджет города Перми | 341,2 | 342,1 | 343,2 |
|  |  | КСЗН | количество подарков для детей-инвалидов | шт. | 1187 | 1187 | 1187 | бюджет города Перми | 296,8 | 296,8 | 296,8 |
|  |  | КСЗН | количество подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 211 | 211 | 211 | бюджет города Перми | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
|  |  | КСЗН | количество театрализованных поздравлений на дому для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 211 | 211 | 211 | бюджет города Перми | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| (п. 1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2333,5 | 2334,4 | 2335,5 |
| 1.1.3.2 | Ежегодная премия Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы "Преодоление" | КСЗН | количество получателей ежегодной премии Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы "Преодоление" | чел. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 287,4 | 287,4 | 287,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287,4 | 287,4 | 287,4 |
| 1.1.3.3 | Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организации проведения мероприятий (участия в мероприятиях) | КСЗН | количество мероприятий, организованных общественными объединениями за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 10 | 10 | 8 | бюджет города Перми | 950,0 | 950,0 | 800,0 |
|  |  | КСЗН | количество мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профессиональных праздников, проведенных за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 3 | 4 | 3 | бюджет города Перми | 150,0 | 250,0 | 150,0 |
| (п. 1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1100,0 | 1200,0 | 950,0 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3720,9 | 3821,8 | 3572,9 |
| ##### 1.1.4 | Задача. Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности КСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Автоматизированный персонифицированный учет жителей города Перми | КСЗН | количество первичных персонифицированных учетных записей, обрабатываемых в год | ед. | 37400 | 37400 | 37400 | бюджет города Перми | 927,8 | 927,8 | 927,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 927,8 | 927,8 | 927,8 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 927,8 | 927,8 | 927,8 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22078,55 | 18665,1 | 18642,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Доступный город"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение и поддержка социально незащищенных категорий населения и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Доступный город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1 | Задача. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа | ДО | количество зданий муниципальных образовательных организаций, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 21 | 33 | 34 | бюджет города Перми | 4571,7 | 7184,1 | 7401,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  | ДКМП | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 3821,9 | 0 |
|  |  | МКУ "УЭАЗ" | количество зданий территориальных органов администрации города Перми, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1149,0 | 0 |
|  |  | КФКС | количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 574,5 | 0 |
|  |  | КСЗН | количество зданий муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми, оборудованных информационными табличками со шрифтом Брайля | ед. | 0 | 593 | 0 |  | 0 | 205,0 | 0 |
| (п. 1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4571,7 | 12934,5 | 7401,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры | ДДиТ | количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола | ед. | 65 | 72 | 80 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДиТ | количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок | ед. | 627 | 665 | 689 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
|  |  | КСЗН | количество социально значимых объектов, имеющих парковочные места для транспортных средств инвалидов | ед. | 10 | 10 | 10 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
|  |  | УРПР | количество автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров и имеющих места для стоянки транспортных средств инвалидов | ед. | 150 | 150 | 150 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ДДиТ | количество светофорных объектов, оборудованных звуковыми триолями | ед. | 8 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4571,7 | 12934,5 | 7401,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2 | Задача. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение доступности информации | КСЗН | реестр объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0 | 0 | 0 |
|  |  | КСЗН | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
|  |  | КСЗН | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 12 | 12 | 12 | бюджет города Перми | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | КСЗН | количество выпусков программы новостей, сопровождаемых субтитрами | ед. | 247 | 247 | 247 | бюджет города Перми | 666,9 | 666,9 | 666,9 |
|  |  | КСЗН | количество посещений информационного Интернет-ресурса для инвалидов | ед. | 900 | 3650 | 7300 | бюджет города Перми | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | КСЗН | количество снятых видеороликов | ед. | 2 | 2 | 2 | бюджет города Перми | 137,0 | 136,1 | 135,0 |
|  |  | КСЗН | количество информационных радиопрограмм | ед. | 34 | 34 | 34 | бюджет города Перми | 694,0 | 694,0 | 694,0 |
| (п. 1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2144,9 | 2144 | 2142,9 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2144,9 | 2144 | 2142,9 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6716,6 | 15078,5 | 9544,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Обеспечение и поддержка социально незащищенных категорий населения и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми | % | 56 | 57 | 58 |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Организация предоставления адресной социальной муниципальной помощи отдельным категориям жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь, от общего числа имеющих право на ее получение и обратившихся граждан | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Задача. Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля работников муниципальных учреждений города Перми, прошедших санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего числа работников муниципальных учреждений города Перми, санаторно-курортное лечение и оздоровление которых запланировано в текущем году | % | 100 | 0 | 0 |
|  | Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Задача. Организация проведения ежегодных городских мероприятий социальной направленности, поддержка гражданских инициатив |  |  |  |  |
|  | Доля реализованных программных мероприятий социальной направленности от общего числа запланированных в рамках программы мероприятий социальной направленности | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Задача. Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности КСЗН |  |  |  |  |
|  | Автоматизированный персонифицированный учет жителей города Перми | есть/ нет | есть | есть | есть |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Доступный город |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми, доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми нарастающим итогом | % | 20 | 30 | 40 |
|  | Доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок нарастающим итогом | % | 47 | 49 | 49 |
|  | Доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок нарастающим итогом | % | 74,7 | 82,8 | 92 |
|  | Доля автостоянок открытого типа, имеющих места для парковки транспортных средств инвалидов, от общего числа автостоянок открытого типа | % | 80 | 85 | 90 |
|  | Доля светофорных объектов, оборудованных звуковыми триолями, от общего количества светофорных объектов | % | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.2 | Задача. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения информационной доступностью | % | 0 <*> | 10 <**> | 20 <**> |

--------------------------------

<*> Показатель вводится впервые.

<**> Значение показателя будет скорректировано по итогам оценки показателей 2014 года.

## МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата цели муниципальной

программы

| N | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % |  | - количество граждан, имеющих право и обратившихся за получением адресной социальной муниципальной помощи; - количество граждан, имеющих право и обратившихся за получением дополнительных мер социальной поддержки; - количество граждан, получивших адресную социальную муниципальную помощь; - количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | отчет о реализации мероприятий программы | 1 раз в год по итогам реализации мероприятий программы |
| 2 | Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми | % | - | степень достижения показателя устанавливается по итогам ежегодных социологических опросов | отчет о результатах социологического опроса | 1 раз в год до 31 декабря |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Социальная поддержка

населения города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

ПОДПРОГРАММЫ 1.1 "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ"

НА 2014 ГОД

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 20.12.2013 N 1196;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 09.04.2014 N 241, от 06.06.2014 N 376,

от 19.11.2014 N 875)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Организация предоставления адресной социальной муниципальной помощи отдельным категориям жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде адресной социальной муниципальной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество семей, получивших единовременную материальную помощь | семья | 246 |  | бюджет города Перми | 3789,7 |
|  |  | КСЗН | 01.01.2014 | 30.06.2014 | количество выплат единовременной материальной помощи | ед. | 1 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 |
| (п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3789,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в виде наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года | КСЗН | 01.07.2014 | 31.12.2014 | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 501 |  | бюджет города Перми | 546,6 |
| 1.1.1.1.2.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.07.2014 | 20.07.2014 | техническое задание на приобретение наборов канцелярских принадлежностей | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 20.07.2014 | 31.07.2014 | муниципальный контракт на приобретение наборов канцелярских принадлежностей | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в виде наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года | КСЗН | 01.08.2014 | 31.12.2014 | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 501 |  | бюджет города Перми | 546,6 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 546,6 |
| 1.1.1.1.3 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде оказания услуг сиделок гражданам пожилого возраста старше 80 лет, инвалидам 1-й, 2-й групп, нуждающимся в постоянной посторонней помощи | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество человек, получивших услуги сиделок | чел. | 100 |  | бюджет города Перми | 885,60 |
| (п. 1.1.1.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 15.01.2014 | техническое задание на оказание услуг сиделок | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 15.01.2014 | 15.02.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг сиделок | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | Оказание услуг сиделок гражданам пожилого возраста старше 80 лет, инвалидам 1-й, 2-й групп, нуждающимся в постоянной посторонней помощи | КСЗН | 15.02.2014 | 31.12.2014 | количество человек, получивших услуги сиделок | чел. | 100 |  | бюджет города Перми | 885,60 |
| (п. 1.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 885,60 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде оказания социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | КСЗН | 01.01.2014 | 31.10.2014 | количество человек, получивших социальную медико-психологическую помощь | чел. | 60 |  | бюджет города Перми | 396,9 |
| 1.1.1.1.4.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 15.01.2014 | техническое задание на оказание социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 15.01.2014 | 31.01.2014 | муниципальный контракт на оказание социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.3 | Оказание социальной медико-психологической помощи онкобольным и членам их семей | КСЗН | 01.02.2014 | 31.10.2014 | количество человек, получивших социальную медико-психологическую помощь | чел. | 60 |  | бюджет города Перми | 396,9 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 396,9 |
| 1.1.1.1.5 | Организация занятий по иппотерапии для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество детей, посетивших занятия по иппотерапии | чел. | 30 |  | бюджет города Перми | 171,00 |
| (п. 1.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 15.01.2014 | техническое задание на оказание услуг по проведению занятий по иппотерапии для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 15.01.2014 | 22.09.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг по проведению занятий по иппотерапии для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.3 | Оказание услуг по иппотерапии для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | КСЗН | 22.09.2014 | 31.12.2014 | количество детей, посетивших занятия по иппотерапии | чел. | 30 |  | бюджет города Перми | 171,00 |
| (п. 1.1.1.1.5.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 171,00 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Организация занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 67 |  | бюджет города Перми | 683,4 |
| (п. 1.1.1.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 15.01.2014 | техническое задание на оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 15.01.2014 | 15.02.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.6.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.3 | Оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | КСЗН | 15.02.2014 | 15.12.2014 | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 67 |  | бюджет города Перми | 683,4 |
| (п. 1.1.1.1.6.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 683,4 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7 | Организация работы по обеспечению транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 649 |  | бюджет города Перми | 489,1 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 75 |  | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 15.01.2014 | техническое задание на осуществление транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.1.1.7.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 15.01.2014 | 31.01.2014 | муниципальный контракт на осуществление транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.1.1.7.3 | Транспортное обслуживание инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | КСЗН | 01.02.2014 | 31.12.2014 | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 649 |  | бюджет города Перми | 489,1 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 75 |  | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,1 |
| 1.1.1.1.8 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения | чел. | 13 |  | бюджет города Перми | 112,2 |
| (п. 1.1.1.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 15.01.2014 | техническое задание на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 15.01.2014 | 22.09.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.1.1.8.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.3 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | КСЗН | 22.09.2014 | 15.12.2014 | количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения | чел. | 13 |  | бюджет города Перми | 112,2 |
| (п. 1.1.1.1.8.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112,2 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7074,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7074,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Ежемесячные денежные муниципальные выплаты за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Перми в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество ежемесячных денежных выплат гражданам | ед. |  | 193 | бюджет города Перми | 3686,3 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. |  | 179 | бюджет города Перми |  |
| (п. 1.1.2.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3686,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3686,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество работников муниципальных учреждений, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 205 |  | бюджет города Перми | 2308,680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4617,37 |
|  |  | УЗ | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | чел. | 114 |  | бюджет города Перми | 1287,33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2574,68 |
|  |  | ДКМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | чел. | 26 |  | бюджет города Перми | 298,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 596,11 |
|  |  | КФКС | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | чел. | 14 |  | бюджет города Перми | 156,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 313,34 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4050,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4050,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 |
| 1.1.2.3 | Ежемесячные денежные муниципальные выплаты студентам и учащимся города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Ежемесячные денежные муниципальные выплаты студентам и учащимся города Перми | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 51 |  | бюджет города Перми | 2618,3 |
| (п. 1.1.2.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2618,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2618,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10355,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | Задача. Организация проведения ежегодных городских мероприятий социальной направленности, поддержка гражданских инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Проведение мероприятий социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Организация проведения праздничного мероприятия в муниципальном автономном учреждении культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова" | КСЗН | 10.09.2014 | 01.10.2014 | количество человек, принявших участие в мероприятии ко Дню пожилых людей | чел. | 1100 |  | бюджет города Перми | 261,7 |
| 1.1.3.1.1.1 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.09.2014 | 31.09.2014 | муниципальный контракт на посещение концерта, посвященного Дню пожилых людей, в муниципальном автономном учреждении культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова" | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | Организация посещения праздничного мероприятия, посвященного Дню пожилых людей, в муниципальном автономном учреждении культуры "Пермский городской дворец культуры имени А.Г.Солдатова" | КСЗН | 01.10.2014 | 01.10.2014 | количество человек, принявших участие в мероприятии, посвященном Дню пожилых людей | чел. | 1100 |  | бюджет города Перми | 261,7 |
| (п. 1.1.3.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 261,7 |
| 1.1.3.1.2 | Приобретение подарков для чествования долгожителей на дому в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню пожилых людей | КСЗН | 01.01.2014 | 31.03.2014 | количество подарков для чествования долгожителей на дому | шт. | 51 |  | бюджет города Перми | 21,9 |
| 1.1.3.1.2.1 | Заключение договора | КСЗН | 01.01.2014 | 31.03.2014 | договор о приобретении подарков для долгожителей в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню пожилых людей | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.2 | Вручение подарков долгожителям на дому в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню пожилых людей | КСЗН | 01.01.2014 | 31.03.2014 | количество подарков для чествования долгожителей на дому | шт. | 51 |  | бюджет города Перми | 21,9 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21,9 |
| 1.1.3.1.3 | Организация и проведение фестиваля-выставки творчества "Рождественская сказка" | КСЗН | 01.10.2014 | 31.12.2014 | количество человек, принявших участие в фестивале-выставке творчества "Рождественская сказка" | чел. | 200 |  | бюджет города Перми | 100,0 |
| 1.1.3.1.3.1 | Заключение договора | КСЗН | 01.10.2014 | 31.10.2014 | договор на организацию и проведение фестиваля-выставки творчества "Рождественская сказка" | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.3.1.3.2 | Проведение фестиваля-выставки творчества "Рождественская сказка" | КСЗН | 01.12.2014 | 31.12.2014 | количество человек, принявших участие в фестивале-выставке творчества "Рождественская сказка" | чел. | 200 |  | бюджет города Перми | 100,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100,0 |
| 1.1.3.1.4 | Организация проведения мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов (концертная программа, аренда помещения) | ДКМП | 01.11.2014 | 31.12.2014 | количество человек, принявших участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов | чел. | 1000 |  | бюджет города Перми | 1118,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1118,0 |
| 1.1.3.1.5 | Организация проведения новогодней елки для детей-инвалидов | КСЗН | 01.09.2014 | 31.12.2014 | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 1305 |  | бюджет города Перми | 341,2 |
| 1.1.3.1.5.1 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.09.2014 | 31.09.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг по посещению театра на новогоднее представление (новогоднюю елку) детьми-инвалидами и их сопровождающими | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.3.1.5.2 | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов | КСЗН | 01.12.2014 | 31.12.2014 | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 1305 |  | бюджет города Перми | 341,2 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341,2 |
| 1.1.3.1.6 | Приобретение подарков для детей-инвалидов | КСЗН | 01.08.2014 | 31.12.2014 | количество подарков для детей-инвалидов | шт. | 1187 |  | бюджет города Перми | 296,8 |
| 1.1.3.1.6.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.08.2014 | 31.08.2014 | техническое задание на приобретение подарков для детей-инвалидов | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.3.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.09.2014 | 31.09.2014 | муниципальный контракт на приобретение подарков для детей-инвалидов | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.3.1.6.3 | Вручение подарков для детей-инвалидов | КСЗН | 01.10.2014 | 31.12.2014 | количество подарков для детей-инвалидов | шт. | 1187 |  | бюджет города Перми | 296,8 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 296,8 |
| 1.1.3.1.7 | Приобретение подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | КСЗН | 01.08.2014 | 31.12.2014 | количество подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 211 |  | бюджет города Перми | 105,5 |
| (п. 1.1.3.1.7 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.7.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.08.2014 | 31.08.2014 | техническое задание на приобретение подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.7.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.7.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.09.2014 | 31.09.2014 | муниципальный контракт на приобретение подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.7.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.7.3 | Приобретение подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | КСЗН | 01.10.2014 | 31.12.2014 | количество подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | шт. | 211 |  | бюджет города Перми | 105,5 |
| (п. 1.1.3.1.7.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 105,5 |
| 1.1.3.1.8 | Организация новогоднего поздравления детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения в рамках Международного дня инвалидов (театрализованное представление на дому) | КСЗН | 01.09.2014 | 31.12.2014 | количество театрализованных поздравлений на дому для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 211 |  | бюджет города Перми | 88,4 |
| (п. 1.1.3.1.8 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.8.1 | Заключение договора | КСЗН | 01.09.2014 | 30.09.2014 | договор на организацию новогоднего поздравления детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения в рамках Международного дня инвалидов (театрализованное представление на дому) | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| (п. 1.1.3.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.8.2 | Новогоднее поздравление детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения в рамках Международного дня инвалидов (театрализованное представление на дому) | КСЗН | 01.12.2014 | 31.12.2014 | количество театрализованных поздравлений на дому для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 211 |  | бюджет города Перми | 88,4 |
| (п. 1.1.3.1.8.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 376) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 88,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2333,5 |
| 1.1.3.2 | Ежегодная премия Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы "Преодоление" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Ежегодная премия Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы "Преодоление" | КСЗН | 01.12.2014 | 31.12.2014 | количество получателей ежегодной премии Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы "Преодоление" | чел. | 5 |  | бюджет города Перми | 287,4 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287,4 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 287,4 |
| 1.1.3.3 | Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организации проведения мероприятий (участия в мероприятиях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1 | Предоставление субсидий общественным объединениям инвалидов для участия во Всероссийских играх интегрированного Клуба Веселых и Находчивых, спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, приобретение подарков и призов | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество мероприятий, организованных общественными объединениями за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 10 |  | бюджет города Перми | 950,0 |
| (п. 1.1.3.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 950,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.2 | Предоставление субсидий общественным организациям для организации проведения мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профессиональных праздников | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников, и памятных дат в истории России, и профессиональных праздников, проведенных за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 3 |  | бюджет города Перми | 150,0 |
| (п. 1.1.3.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.3.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 150,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1100,0 |
| Итого по задаче 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3720,9 |
| ### 1.1.4 | Задача. Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности КСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Автоматизированный персонифицированный учет жителей города Перми | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество первичных персонифицированных учетных записей, обрабатываемых в год | ед. | 37400 |  | бюджет города Перми | 927,8 |
| 1.1.4.1.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | техническое задание на осуществление автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.4.1.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 09.01.2014 | 15.01.2014 | муниципальный контракт на осуществление автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | ед. | 1 |  | - | 0,0 |
| 1.1.4.1.3 | Осуществление автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | КСЗН | 15.01.2014 | 31.12.2014 | количество первичных персонифицированных учетных записей, обрабатываемых в год | ед. | 37400 |  | бюджет города Перми | 927,8 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 927,8 |
| Итого по задаче 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 927,8 |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22078,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 6,404 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8101,50 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Социальная поддержка

населения города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

ПОДПРОГРАММЫ 1.2 "ДОСТУПНЫЙ ГОРОД" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ"

НА 2014 ГОД

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 20.12.2013 N 1196;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 09.04.2014 N 241, от 06.06.2014 N 376,

от 19.11.2014 N 875)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Оборудование зданий муниципальных образовательных организаций средствами беспрепятственного доступа | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, оборудованных средствами беспрепятственного доступа | ед. | 21 | бюджет города Перми | 4571,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 |
| (п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4571,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4571,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение городских пассажирских перевозок транспортными средствами с низким расположением пола | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола | ед. | 65 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок | ед. | 627 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение социально значимых объектов парковочными местами для транспортных средств инвалидов | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество социально значимых объектов, имеющих парковочные места для транспортных средств инвалидов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.3 | Обеспечение автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, местами для стоянки транспортных средств инвалидов | УРПР | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров и имеющих места для стоянки транспортных средств инвалидов | ед. | 150 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.4 | Оборудование светофорных объектов звуковыми триолями | ДДиТ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество светофорных объектов, оборудованных звуковыми триолями | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4571,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Создание на территории города Перми условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Обеспечение доступности информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Ведение реестра объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | реестр объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.2 | Проведение социологического опроса | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 97,0 |
| 1.2.2.1.2.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 31.01.2014 | техническое задание на оказание услуг по проведению социологического опроса | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.01.2014 | 31.01.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг по проведению социологического опроса | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.2.3 | Проведение социологического опроса | КСЗН | 03.02.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 97,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 97,0 |
| 1.2.2.1.3 | Организация выпуска специальной постоянной телевизионной передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении, в том числе изготовление субтитров к каждому выпуску передачи | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 12 | бюджет города Перми | 500,0 |
| 1.2.2.1.3.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | техническое задание на оказание услуг по организации выпуска специальной постоянной телевизионной передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении, в том числе изготовление субтитров к каждому выпуску передачи | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска специальной постоянной телевизионной передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении, в том числе изготовление субтитров к каждому выпуску передачи | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.3.3 | Выпуск специальной постоянной телевизионной передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении, в том числе изготовление субтитров к каждому выпуску передачи | КСЗН | 09.01.2014 | 31.12.2014 | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ед. | 12 | бюджет города Перми | 500,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 500,0 |
| 1.2.2.1.4 | Обеспечение доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования на одном из пермских телевизионных каналов | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество выпусков программы новостей, сопровождаемых субтитрами | ед. | 247 | бюджет города Перми | 666,9 |
| 1.2.2.1.4.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | техническое задание на оказание услуг по обеспечению доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования на одном из пермских телевизионных каналов | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.4.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению доступа неслышащим и слабослышащим инвалидам к новостным программам путем системы субтитрования на одном из пермских телевизионных каналов | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.4.3 | Субтитрование новостных программ на одном из пермских телевизионных каналов | КСЗН | 09.01.2014 | 31.12.2014 | количество выпусков программы новостей, сопровождаемых субтитрами | ед. | 247 | бюджет города Перми | 666,9 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 666,9 |
| 1.2.2.1.5 | Обеспечение функционирования информационного Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, отражающего информацию о доступности городской инфраструктуры | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество посещений информационного Интернет-ресурса для инвалидов | ед. | 900 | бюджет города Перми | 50,0 |
| (п. 1.2.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | Заключение договора | КСЗН | 01.01.2014 | 30.04.2014 | договоры на обеспечение функционирования Интернет-ресурса для инвалидов | ед. | 2 | - | 0,0 |
| (п. 1.2.2.1.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.2 | Функционирование информационного Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, отражающего информацию о доступности городской инфраструктуры | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество посещений информационного Интернет-ресурса для инвалидов | ед. | 900 | бюджет города Перми | 50,0 |
| (п. 1.2.2.1.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.04.2014 N 241) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50,0 |
| 1.2.2.1.6 | Производство и трансляция видеороликов в целях проведения социальной рекламы по вопросам создания доступной среды | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество снятых видеороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 137,0 |
| 1.2.2.1.6.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | техническое задание на оказание услуг по производству и трансляции видеороликов | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг по производству и трансляции видеороликов | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.6.3 | Производство и трансляция видеороликов в целях проведения социальной рекламы по вопросам создания доступной среды | КСЗН | 09.01.2014 | 31.12.2014 | количество снятых видеороликов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 137,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 137,0 |
| 1.2.2.1.7 | Изготовление и размещение на каналах радиовещания в городе Перми информационных радиопрограмм, освещающих вопросы в сфере социальной политики | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество информационных радиопрограмм | ед. | 34 | бюджет города Перми | 694,0 |
| 1.2.2.1.7.1 | Разработка технического задания для размещения муниципального заказа | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | техническое задание на оказание услуг по изготовлению и размещению на каналах радиовещания в городе Перми информационных радиопрограмм | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.7.2 | Заключение муниципального контракта | КСЗН | 01.01.2014 | 09.01.2014 | муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению на каналах радиовещания в городе Перми информационных радиопрограмм | ед. | 1 | - | 0,0 |
| 1.2.2.1.7.3 | Изготовление и размещение на каналах радиовещания в городе Перми информационных радиопрограмм, освещающих вопросы в сфере социальной политики | КСЗН | 09.01.2014 | 31.12.2014 | количество информационных радиопрограмм | ед. | 34 | бюджет города Перми | 694,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 694,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2144,9 |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2144,9 |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6716,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 300,0 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.11.2014 N 875) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |