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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2013 г. N 922

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЩЕСТВЕННОЕ

УЧАСТИЕ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127, от 27.03.2014 N 198,

от 06.06.2014 N 377)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Общественное участие".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 25 ноября 2009 г. N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2013 годы";

от 21 апреля 2010 г. N 192 "О внесении изменений в План мероприятий на 2010 год долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 9 сентября 2010 г. N 540 "О внесении изменений в План мероприятий на 2010 год долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 25 ноября 2010 г. N 806 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 20 декабря 2010 г. N 876 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 18 февраля 2011 г. N 56 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 16 мая 2011 г. N 212 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 7 июля 2011 г. N 341 "О внесении изменений в План мероприятий на 2011 год долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 25.11.2009 N 903";

от 18 июля 2011 г. N 357 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 3 октября 2011 г. N 548 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 12 декабря 2011 г. N 16 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 30 января 2012 г. N 27 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 6 марта 2012 г. N 22-П "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 17 августа 2012 г. N 467 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 25.11.2009 N 903 "Об утверждении долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы";

от 25 декабря 2012 г. N 101-П "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2012 годы, утвержденную Постановлением администрации города Перми от 25.11.2009 N 903";

от 22 апреля 2013 г. N 295 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2013 годы, утвержденную Постановлением администрации города Перми от 25.11.2009 N 903";

от 8 августа 2013 г. N 635 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2013 годы, утвержденную Постановлением администрации города Перми от 25.11.2009 N 903";

от 7 октября 2013 г. N 813 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми "Общественное участие" на 2010-2013 годы, утвержденную Постановлением администрации города Перми от 25.11.2009 N 903".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

И.о. главы администрации города Перми

В.Г.АГЕЕВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 25.10.2013 N 922

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127, от 27.03.2014 N 198,

от 06.06.2014 N 377)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

	N
	Наименование раздела
	Содержание раздела

	1
	2
	3

	1
	Наименование программы
	муниципальная программа "Общественное участие" (далее - программа)

	2
	Ответственный руководитель ФЦБ
	руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и культурная политика"

	3
	Исполнитель
	управление социальной политики администрации города Перми (далее - УСП)

	4
	Участники программы
	УСП;

администрация Дзержинского района города Перми;

администрация Индустриального района города Перми;

администрация Кировского района города Перми;

администрация Ленинского района города Перми;

администрация Мотовилихинского района города Перми;

администрация Орджоникидзевского района города Перми;

администрация Свердловского района города Перми;

администрация поселка Новые Ляды

	КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 7-ФЗ принят 12.01.1996, а не 12.01.1991.



	5
	Характеристика текущего состояния сферы реализации программы
	по данным реестра зарегистрированных некоммерческих организаций (далее - НКО) Министерства юстиции Российской Федерации на территории города Перми зарегистрировано более 2160 организаций, осуществляющих деятельность в различных сферах городской жизни. По данным социологического исследования доля лиц, положительно оценивающих вклад общественных объединений в социальное развитие города в 2012 году, от общего числа опрошенных составила 33,8%, что на 4,6% больше, чем в 2011 году. Однако доля реально действующих НКО от общего числа зарегистрированных составляет не более 40%.

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1991 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" органы местного самоуправления могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО). С целью повышения эффективности поддержки НКО, вовлечения населения в их социально ориентированную деятельность и увеличения ее результативности необходимы новые подходы к организации взаимодействия органов местного самоуправления с НКО.

Проведение комплекса исследований и мониторинга поможет сформировать систему показателей деятельности НКО, данных о состоянии, результативности и условиях функционирования СО НКО. Разработка нормативных правовых актов позволит обеспечить правовые условия для расширения участия СО НКО и граждан в решении вопросов местного значения.

Развитие конкурсных механизмов обеспечит системный переход к оказанию муниципальной поддержки СО НКО, усилит активность, вовлеченность СО НКО в решение вопросов местного значения.

Финансовая и имущественная поддержка позволит создать устойчивую базу для деятельности СО НКО, повысить результативность в решении приоритетных задач городского развития.

Реализация обучающих программ повысит эффективность и профессионализм в деятельности СО НКО. Информационное сопровождение деятельности СО НКО обеспечит формирование благоприятной информационной среды для деятельности СО НКО

	6
	Цель программы
	стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества и доступности социальных услуг <*>, расширение участия населения в решении вопросов местного значения через повышение результативности и эффективности деятельности некоммерческих организаций и развитие гражданской культуры и самоорганизации жителей на территории города Перми

	7
	Перечень подпрограмм и задач
	1.1. Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми.

1.1.1. Создание системы исследований и мониторинга состояния СО НКО.

1.1.2. Формирование механизмов администрирования и управления программой, создание нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оказания поддержки СО НКО в городе Перми.

1.2. Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО.

1.2.1. Развитие конкурсных механизмов поддержки СО НКО.

1.2.2. Финансовая и имущественная поддержка общественно полезной деятельности СО НКО.

1.2.3. Расширение возможностей СО НКО.

1.3. Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО.

1.3.1. Обучение сотрудников СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма в деятельности СО НКО.

1.3.2. Совершенствование системы информационно-методического обеспечения деятельности СО НКО и популяризация социально ориентированной деятельности.

1.3.3. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения

	8
	Сроки реализации программы
	2014-2016 годы

	9
	Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	программа, всего (тыс. руб.)
	122883,34
	116845,1
	116785,1

	
	бюджет города Перми
	112635,44
	106357,4
	106357,4

	
	внебюджетные источники
	10247,7
	10487,7
	10427,7

	
	подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.)
	2657,5
	1868,0
	1608,0

	
	бюджет города Перми
	2411,5
	1772,0
	1572,0

	
	внебюджетные источники
	246,0
	96,0
	36,0

	
	подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.)
	76519,0
	79486,1
	79686,1

	
	бюджет города Перми
	66681,3
	69258,4
	69458,4

	
	внебюджетные источники
	9837,7
	10227,7
	10227,7

	
	подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.)
	43706,64
	35491,0
	35491,0

	
	бюджет города Перми
	43542,64
	35327,0
	35327,0

	
	внебюджетные источники
	164,0
	164,0
	164,0

	(п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	10
	Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по годам реализации программы
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	Доля СО НКО, внесенных в реестр СО НКО - получателей поддержки, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми (%)
	15
	16
	17

	
	Доля опрошенных граждан, положительно оценивающих деятельность НКО, от общего числа опрошенных (%)
	20
	30
	40

	
	Доля СО НКО, предоставляющих социальные услуги, от общего числа СО НКО, зарегистрированных на территории города Перми (%)
	10
	15
	20


--------------------------------

<*> Социальная услуга в рамках муниципальной программы "Общественное участие" - это деятельность по оказанию услуг населению в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Общественное участие"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127)

	1
	Цель. Стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества и доступности социальных услуг, расширение участия населения в решении вопросов местного значения через повышение результативности и эффективности деятельности некоммерческих организаций и развитие гражданской культуры и самоорганизации жителей на территории города Перми

	1.1
	Подпрограмма. Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми

	1.1.1
	Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния СО НКО
	УСП
	бюджет города Перми
	2313,5
	1724,0
	1524,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	231,0
	96,0
	36,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.1.2
	Задача. Формирование механизмов администрирования и управления программой, создание нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оказания поддержки СО НКО в городе Перми
	УСП
	бюджет города Перми
	98,0
	48,0
	48,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	15,0
	-
	-

	1.2
	Подпрограмма. Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО

	1.2.1
	Задача. Развитие конкурсных механизмов поддержки СО НКО
	УСП
	бюджет города Перми
	29363,0
	30317,9
	30317,9

	
	
	
	внебюджетные источники
	8490,0
	8640,0
	8640,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.2.2
	Задача. Финансовая и имущественная поддержка общественно полезной деятельности СО НКО
	УСП
	бюджет города Перми
	36320,8
	36833,0
	36833,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	1347,7
	1347,7
	1347,7

	1.2.3
	Задача. Расширение возможностей СО НКО
	УСП
	бюджет города Перми
	997,5
	2107,5
	2307,5

	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	240,0
	240,0

	1.3
	Подпрограмма. Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО

	1.3.1
	Задача. Обучение сотрудников СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма в деятельности СО НКО
	УСП
	бюджет города Перми
	1137,9
	1111,0
	1111,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	14,0
	14,0
	14,0

	1.3.2
	Задача. Совершенствование системы информационно-методического обеспечения деятельности СО НКО и популяризация социально ориентированной деятельности
	УСП
	бюджет города Перми
	8167,54
	7147,0
	7147,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	150,0
	150,0
	150,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.3.3
	Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения
	УСП
	бюджет города Перми
	34237,2
	27069,0
	27069,0

	
	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	112635,44
	106357,4
	106357,4

	
	внебюджетные источники
	10247,7
	10487,7
	10427,7

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	Итого по программе, в том числе по источникам финансирования
	бюджет города Перми
	112635,44
	106357,4
	106357,4

	
	внебюджетные источники
	10247,7
	10487,7
	10427,7

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Формирование благоприятных условий для

поддержки и развития СО НКО на территории города Перми"

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества и доступности социальных услуг, расширение участия населения в решении вопросов местного значения через повышение результативности и эффективности деятельности некоммерческих организаций и развитие гражданской культуры и самоорганизации жителей на территории города Перми

	1.1
	Подпрограмма. Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми

	1.1.1
	Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния СО НКО

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.1.1.1
	Мониторинг состояния, результативности и условий функционирования СО НКО, выявление отношения населения к деятельности СО НКО
	УСП
	количество отчетов
	ед.
	3
	3
	3
	бюджет города Перми
	789,5
	750
	750

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
	
	789,5
	750
	750

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.1.1.2
	Тематические исследования по проблемам деятельности и развития СО НКО
	УСП
	количество отчетов
	ед.
	4
	1
	0
	бюджет города Перми
	750
	200
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	180
	60
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
	бюджет города Перми
	750
	200
	-

	
	внебюджетные средства
	180
	60
	-


	1.1.1.3
	Мониторинг потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО с учетом специфики и приоритетов районов (исследования на уровне районов)
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	администрация Свердловского города Перми
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	15
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	администрация поселка Новые Ляды города Перми
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	15
	15
	15


	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные средства
	4,5
	4,5
	4,5

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.3
	бюджет города Перми
	120,0
	120,0
	120,0

	
	внебюджетные источники
	36,0
	36,0
	36,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.1.1.4
	Мониторинг и оценка эффективности мер муниципальной поддержки
	УСП
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	3
	3
	3
	бюджет города Перми
	475,0
	525,0
	525,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.4
	бюджет города Перми
	475,0
	525,0
	525,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.1.1.5
	Подготовка материалов и представление ежегодного доклада о состоянии и перспективах развития СО НКО и их поддержке
	УСП
	количество докладов
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	179,0
	129,0
	129,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	15,0
	-
	-

	(п. 1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014

N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.5
	бюджет города Перми
	179,0
	129,0
	129,0

	
	внебюджетные источники
	15,0
	-
	-

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	Итого по задаче 1.1.1
	бюджет города Перми
	2313,5
	1724,0
	1524,0

	
	внебюджетные источники
	231,0
	96,0
	36,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.1.2
	Задача. Формирование механизмов администрирования и управления программой, создание нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оказания поддержки СО НКО в городе Перми

	1.1.2.1
	Совершенствование правовой базы поддержки СО НКО
	УСП
	количество изданных правовых актов
	ед.
	4
	-
	-
	бюджет города Перми
	50,0
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	15,0
	-
	-

	(п. 1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.1
	бюджет города Перми
	50,0
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	15,0
	-
	-

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.1.2.2
	Формирование базы сбора и обработки данных о деятельности СО НКО (в том числе в электронном виде)
	УСП
	количество СО НКО, внесенных в базу данных
	ед.
	300
	300
	300
	бюджет города Перми
	48,0
	48,0
	48,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.2
	бюджет города Перми
	48,0
	48,0
	48,0

	1.1.2.3
	Организация деятельности экспертного совета по утверждению мероприятий и программ развития СО НКО, получающих субсидии на внеконкурсной основе
	УСП
	количество заседаний в год
	ед.
	12
	12
	12
	
	-
	-
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.3
	
	-
	-
	-

	1.1.2.4
	Функционирование консультативного совета по общественным связям при заместителе главы администрации города Перми (далее - Консультативный совет)
	УСП
	количество проведенных заседаний Консультативного совета в год
	ед.
	5
	4
	4
	бюджет города Перми
	-
	-
	-

	(п. 1.1.2.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.4
	бюджет города Перми
	-
	-
	-

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.1.2.5
	Формирование и ведение реестра СО НКО - получателей муниципальной поддержки
	УСП
	количество обновлений в год
	ед.
	12
	12
	12
	
	-
	-
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.5
	
	-
	-
	-

	1.1.2.6
	Подготовка ежегодного отчета о ходе и эффективности реализации программы
	УСП
	количество отчетов
	ед.
	-
	1
	1
	
	-
	-
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.6
	
	-
	-
	-

	Итого по задаче 1.1.2
	бюджет города Перми
	98,0
	48,0
	48,0

	
	внебюджетные источники
	15,0
	-
	-

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	Итого по подпрограмме 1.1
	бюджет города Перми
	2411,5
	1772,0
	1572,0

	
	внебюджетные источники
	246,0
	96,0
	36,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Поддержка общественно полезной

деятельности СО НКО"

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества и доступности социальных услуг, расширение участия населения в решении вопросов местного значения через повышение результативности и эффективности деятельности некоммерческих организаций и развитие гражданской культуры и самоорганизации жителей на территории города Перми

	1.2
	Подпрограмма. Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО

	1.2.1
	Задача. Развитие конкурсных механизмов поддержки СО НКО

	1.2.1.1
	Проведение конкурса "Город - это мы"
	УСП
	количество участников
	чел.
	300
	300
	300
	бюджет города Перми
	24150,0
	24150,0
	24150,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	7200,0
	7200,0
	7200,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.1
	бюджет города Перми
	24150,0
	24150,0
	24150,0

	
	внебюджетные источники
	7200,0
	7200,0
	7200,0

	1.2.1.2
	Проведение конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО
	УСП
	количество участников конкурса
	чел.
	30
	40
	40
	бюджет города Перми
	1440,0
	1840,0
	1840,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	420,0
	420,0
	420,0

	(п. 1.2.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.2
	бюджет города Перми
	1440,0
	1840,0
	1840,0

	
	внебюджетные источники
	420,0
	420,0
	420,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.2.1.3
	Проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО
	УСП
	наличие решений Консультативного совета о проведении конкурса
	наличие/отсутствие
	наличие
	наличие
	наличие
	бюджет города Перми
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	40
	40
	40
	бюджет города Перми
	189,2
	189,2
	189,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	53,2
	53,2
	53,2

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество участников
	чел.
	33
	33
	33
	бюджет города Перми
	157,9
	157,9
	157,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	44,4
	44,4
	44,4

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	29
	29
	29
	бюджет города Перми
	139,7
	139,7
	139,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	39,3
	39,3
	39,3

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	54
	54
	54
	бюджет города Перми
	261,3
	261,3
	261,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	73,5
	73,5
	73,5

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество участников
	чел.
	12
	12
	12
	бюджет города Перми
	58,7
	58,7
	58,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	16,5
	16,5
	16,5

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество участников
	чел.
	17
	17
	17
	бюджет города Перми
	81,1
	81,1
	81,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	22,8
	22,8
	22,8

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество участников
	чел.
	14
	14
	14
	бюджет города Перми
	67,6
	67,6
	67,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	19,0
	19,0
	19,0

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	количество участников
	чел.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	4,5
	4,5
	4,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	1,3
	1,3
	1,3

	
	
	итого по ПНР
	количество участников
	чел.
	200
	200
	200
	бюджет города Перми
	960,0
	960,0
	960,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	270,0
	270,0
	270,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198,

от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.3
	бюджет города Перми
	960,0
	960,0
	960,0

	
	внебюджетные источники
	270,0
	270,0
	270,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.2.1.4
	Конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) по номинациям "Организация мероприятий ТОС по обмену опытом", "Лучший ТОС", "Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения"
	администрация Ленинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	4
	4
	4
	бюджет города Перми
	149,4
	149,4
	149,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	43,8
	43,8
	43,8

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество участников
	чел.
	10
	10
	10
	бюджет города Перми
	320,3
	320,3
	320,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	93,7
	93,7
	93,7

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	12
	12
	12
	бюджет города Перми
	405,9
	405,9
	405,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	118,7
	118,7
	118,7

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	9
	9
	9
	бюджет города Перми
	320,3
	320,3
	320,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	93,7
	93,7
	93,7

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество участников
	чел.
	8
	8
	8
	бюджет города Перми
	277,6
	277,6
	277,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	81,3
	81,3
	81,3

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество участников
	чел.
	7
	7
	7
	бюджет города Перми
	234,9
	234,9
	234,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	68,8
	68,8
	68,8

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество участников
	чел.
	9
	9
	9
	бюджет города Перми
	320,3
	320,3
	320,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	93,7
	93,7
	93,7

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	количество участников
	чел.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21,3
	21,3
	21,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	6,3
	6,3
	6,3

	
	
	итого по ПНР
	количество участников
	чел.
	60
	60
	60
	бюджет города Перми
	2050,0
	2050,0
	2050,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	600,0
	600,0
	600,0

	(п. 1.2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014

N 198)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.4
	бюджет города Перми
	2050,0
	2050,0
	2050,0

	
	внебюджетные источники
	600,0
	600,0
	600,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.2.1.5
	Конкурс социальных партнерских проектов СО НКО и муниципальных учреждений города Перми
	УСП
	количество поддержанных проектов
	ед.
	-
	5
	5
	бюджет города Перми
	-
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	150,0
	150,0

	(п. 1.2.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.5
	бюджет города Перми
	-
	500,0
	500,0

	
	внебюджетные источники
	-
	150,0
	150,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.2.1.6
	Информирование СО НКО о возможностях участия в конкурсах и проведение обучающих мероприятий по оформлению заявок и отчетности
	УСП
	количество семинаров
	ед.
	10
	10
	10
	бюджет города Перми
	205,1
	260,0
	260,0

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	количество семинаров
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21,0
	21,0
	21,0

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество семинаров
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество семинаров
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество семинаров
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество семинаров
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество семинаров
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество семинаров
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	итого по ПНР
	количество семинаров
	ед.
	17
	17
	17
	бюджет города Перми
	355,1
	410,0
	410,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198,

от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.6
	бюджет города Перми
	355,1
	410,0
	410,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198,

от 06.06.2014 N 377)

	1.2.1.7
	Проведение итогового мероприятия для победителей конкурсов
	УСП
	количество участников
	чел.
	250
	250
	250
	бюджет города Перми
	407,9
	407,9
	407,9

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.7
	бюджет города Перми
	407,9
	407,9
	407,9

	1.2.1.8
	Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127

	Позиция утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127

	Итого по задаче 1.2.1
	бюджет города Перми
	29363,0
	30317,9
	30317,9

	
	внебюджетные источники
	8490,0
	8640,0
	8640,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)

	1.2.2
	Задача. Финансовая и имущественная поддержка общественно полезной деятельности СО НКО

	1.2.2.1
	Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
	УСП
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	4527,2
	4527,2
	4527,2

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	181088
	181088
	181088
	
	
	
	

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	447,2
	447,2
	447,2

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	17888
	17888
	17888
	
	
	
	

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	542,3
	542,3
	542,3

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	21692
	21692
	21692
	
	
	
	

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	439,7
	439,7
	439,7

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	17588
	17588
	17588
	
	
	
	

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	274,1
	274,1
	274,1

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	10964
	10964
	10964
	
	
	
	

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	521,5
	521,5
	521,5

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	20860
	20860
	20860
	
	
	
	

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	380,4
	380,4
	380,4

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	15216
	15216
	15216
	
	
	
	

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	612,7
	612,7
	612,7

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	24508
	24508
	24508
	
	
	
	

	
	
	администрация поселка Новые Ляды города Перми
	количество организаций
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	129,2
	129,2
	129,2

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	5168
	5168
	5168
	
	
	
	

	
	
	Итого по ПНР
	количество организаций
	ед.
	9
	9
	9
	бюджет города Перми
	7874,3
	7874,3
	7874,3

	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	314972
	314972
	314972
	
	
	
	

	(п. 1.2.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1
	бюджет города Перми
	7874,3
	7874,3
	7874,3

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.2.2.2
	Оказание поддержки СО НКО патриотической направленности
	УСП
	количество участников мероприятий
	чел.
	7250
	7250
	7250
	бюджет города Перми
	750,0
	750,0
	750,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	80,0
	80,0
	80,0

	(п. 1.2.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.2
	бюджет города Перми
	750,0
	750,0
	750,0

	
	внебюджетные источники
	80,0
	80,0
	80,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.2.2.3
	Поддержка социально значимых мероприятий в сфере укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений, организации и проведения национальных культурных мероприятий
	УСП
	количество мероприятий
	ед.
	8
	8
	8
	бюджет города Перми
	1526,0
	1526,0
	1526,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	4955
	4955
	4955
	внебюджетные источники
	535,0
	535,0
	535,0

	
	
	
	количество организаций-участников
	ед.
	50
	50
	50
	
	
	
	

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество мероприятий
	ед.
	2
	2
	2
	бюджет города Перми
	70,0
	70,0
	70,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	100
	100
	100
	внебюджетные источники
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество мероприятий
	ед.
	2
	2
	2
	бюджет города Перми
	70,0
	70,0
	70,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	100
	100
	100
	внебюджетные источники
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество мероприятий
	ед.
	2
	2
	2
	бюджет города Перми
	70,0
	70,0
	70,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	100
	100
	100
	внебюджетные источники
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	количество мероприятий
	ед.
	2
	2
	2
	бюджет города Перми
	70,0
	70,0
	70,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	100
	100
	100
	внебюджетные источники
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество мероприятий
	ед.
	2
	2
	2
	бюджет города Перми
	70,0
	70,0
	70,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	100
	100
	100
	внебюджетные источники
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество мероприятий
	ед.
	4
	4
	4
	бюджет города Перми
	115,0
	115,0
	115,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	200
	200
	200
	внебюджетные источники
	319,6
	319,6
	319,6

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество мероприятий
	ед.
	3
	3
	3
	бюджет города Перми
	100,2
	100,2
	100,2

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	150
	150
	150
	внебюджетные источники
	313,1
	313,1
	313,1

	
	
	Итого по ПНР
	количество мероприятий
	ед.
	25
	25
	25
	бюджет города Перми
	2091,2
	2091,2
	2091,2

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	5805
	5805
	5805
	внебюджетные источники
	1267,7
	1267,7
	1267,7

	
	
	
	количество организаций-участников
	ед.
	50
	50
	50
	
	
	
	

	(п. 1.2.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.3
	бюджет города Перми
	2091,2
	2091,2
	2091,2

	
	внебюджетные источники
	1267,7
	1267,7
	1267,7

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.2.2.4
	Оказание поддержки органам ТОС
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество ТОС
	ед.
	15
	15
	15
	бюджет города Перми
	4735,0
	4829,7
	4829,7

	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	145419
	145419
	145419
	
	
	
	

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество ТОС
	ед.
	13
	13
	13
	бюджет города Перми
	3628,1
	3700,7
	3700,7

	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	110976
	110976
	110976
	
	
	
	

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество ТОС
	ед.
	11
	11
	11
	бюджет города Перми
	3536,3
	3607,0
	3607,0

	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	117449
	117449
	117449
	
	
	
	

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	количество ТОС
	ед.
	7
	7
	7
	бюджет города Перми
	1251,6
	1156,5
	1156,5

	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	16415
	16415
	16415
	
	
	
	

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество ТОС
	ед.
	19
	19
	19
	бюджет города Перми
	4562,3
	4773,7
	4773,7

	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	184886
	184886
	184886
	
	
	
	

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество ТОС
	ед.
	15
	15
	15
	бюджет города Перми
	3701,0
	3775,0
	3775,0

	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	105200
	105200
	105200
	
	
	
	

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество ТОС
	ед.
	15
	15
	15
	бюджет города Перми
	3864,6
	3942,0
	3942,0

	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	96188
	96188
	96188
	
	
	
	

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	количество ТОС
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	326,4
	332,9
	332,9


	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	9248
	9248
	9248
	
	
	
	

	
	
	итого по ПНР
	количество ТОС
	ед.
	96
	96
	96
	бюджет города Перми
	25605,3
	26117,5
	26117,5

	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	785781
	785781
	785781
	
	
	
	

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.4
	бюджет города Перми
	25605,3
	26117,5
	26117,5

	1.2.2.5
	Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127

	Позиция утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127

	Итого по задаче 1.2.2
	бюджет города Перми
	36320,8
	36833,0
	36833,0

	
	внебюджетные источники
	1347,7
	1347,7
	1347,7

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.2.3
	Задача. Расширение возможностей СО НКО

	1.2.3.1
	Формирование и размещение на информационном портале базы данных социальных услуг СО НКО (по заявительному принципу)
	УСП
	количество услуг СО НКО, внесенных в реестр
	ед.
	100
	100
	100
	
	-
	-
	-

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.1
	
	-
	-
	-

	1.2.3.2
	Разработка перечня социальных услуг (работ), предоставление которых возможно в СО НКО
	УСП
	количество документов
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	50,0
	-
	-

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.2
	бюджет города Перми
	50,0
	-
	-

	1.2.3.3
	Проведение информационно-обучающих мероприятий для СО НКО (по вопросам участия в закупках для муниципальных нужд)
	УСП
	количество мероприятий
	ед.
	5
	5
	5
	бюджет города Перми
	162,5
	162,5
	162,5

	(п. 1.2.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.3
	бюджет города Перми
	162,5
	162,5
	162,5

	1.2.3.4
	Проведение конкурса программ СО НКО, предоставляющих муниципальные (социальные) услуги
	УСП
	количество предоставленных субсидий
	ед.
	-
	5
	6
	бюджет города Перми
	-
	1210,0
	1410,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	-
	240,0
	240,0

	(п. 1.2.3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.4
	бюджет города Перми
	-
	1210,0
	1410,0

	
	внебюджетные источники
	-
	240,0
	240,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.2.3.5
	Разработка методических рекомендаций по вопросам защиты прав получателей социальных услуг
	УСП
	количество методических рекомендаций
	ед.
	1
	-
	-
	бюджет города Перми
	50,0
	-
	-

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.5
	бюджет города Перми
	50,0
	-
	-

	1.2.3.6
	Проведение мероприятий по расширению участия заинтересованных СО НКО в работе совещательных органов при администрации города Перми и муниципальных учреждениях, форм и методов общественного контроля
	УСП
	количество мероприятий
	ед.
	4
	4
	4
	бюджет города Перми
	70,0
	70,0
	70,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.6
	бюджет города Перми
	70,0
	70,0
	70,0


	1.2.3.7
	Информационная и организационная поддержка органов ТОС
	УСП
	количество публикаций
	ед.
	65
	65
	65
	бюджет города Перми
	665,0
	665,0
	665,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.7
	бюджет города Перми
	665,0
	665,0
	665,0

	Итого по задаче 1.2.3
	бюджет города Перми
	997,5
	2107,5
	2307,5

	
	внебюджетные источники
	-
	240,0
	240,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	Итого по подпрограмме 1.2
	бюджет города Перми
	66681,3
	69258,4
	69458,4

	
	внебюджетные источники
	9837,7
	10227,7
	10227,7

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)


ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.3 "Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО"

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Показатели непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	наименование показателя непосредственного результата
	ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Цель. Стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества и доступности социальных услуг, расширение участия населения в решении вопросов местного значения через повышение результативности и эффективности деятельности некоммерческих организаций и развитие гражданской культуры и самоорганизации жителей на территории города Перми

	1.3
	Подпрограмма. Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО

	1.3.1
	Задача. Обучение сотрудников СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма в деятельности СО НКО

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.3.1.1
	Проведение обучающих мероприятий для лидеров и сотрудников СО НКО для повышения эффективности деятельности НКО
	УСП
	количество мероприятий
	ед.
	14
	14
	14
	бюджет города Перми
	666,9
	640,0
	640,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	310
	310
	310
	
	
	
	

	
	
	
	число стажировок
	ед.
	5
	5
	5
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.1
	бюджет города Перми
	666,9
	640,0
	640,0

	1.3.1.2
	Проведение мероприятий по вопросам поддержки СО НКО
	УСП
	количество мероприятий
	ед.
	2
	2
	2
	бюджет города Перми
	105,0
	105,0
	105,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	60
	60
	60
	
	
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.2
	бюджет города Перми
	105,0
	105,0
	105,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.3.1.3
	Организация мероприятий для органов, выборных лиц и сотрудников ТОС
	УСП
	количество мероприятий
	ед.
	7
	7
	7
	бюджет города Перми
	280,0
	280,0
	280,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	160
	160
	160
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.3
	бюджет города Перми
	280,0
	280,0
	280,0

	1.3.1.4
	Организация мероприятий для преподавателей, тренеров, методистов и консультантов
	УСП
	количество мероприятий
	ед.
	2
	2
	2
	бюджет города Перми
	86,0
	86,0
	86,0

	
	
	
	количество позиций в реестре тренеров и преподавателей обучающих программ
	ед.
	50
	50
	50
	внебюджетные источники
	14,0
	14,0
	14,0

	
	
	
	периодичность обновления реестра тренеров и преподавателей обучающих программ
	ед.
	12
	12
	12
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.4
	бюджет города Перми
	86,0
	86,0
	86,0

	
	внебюджетные источники
	14,0
	14,0
	14,0

	Итого по задаче 1.3.1
	бюджет города Перми
	1137,9
	1111,0
	1111,0

	
	внебюджетные источники
	14,0
	14,0
	14,0

	1.3.2
	Задача. Совершенствование системы информационно-методического обеспечения деятельности СО НКО и популяризация социально ориентированной деятельности

	1.3.2.1
	Создание и обеспечение деятельности городского портала информационной поддержки СО НКО
	УСП
	количество документов
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	830,0
	400,0
	400,0

	
	
	
	количество часов работы модератора
	час
	1900
	1900
	1900
	
	
	
	

	
	
	
	количество материалов
	ед.
	1500
	1500
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	количество заседаний
	ед.
	3
	0
	0
	
	
	
	


	
	
	
	количество разделов
	ед.
	20
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	периодичность предоставления
	ед.
	11
	11
	11
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.1
	бюджет города Перми
	830,0
	400,0
	400,0

	1.3.2.2
	Организация и проведение мероприятий по вопросам привлечения населения города Перми к деятельности СО НКО (проведение семинаров, круглых столов и другое)
	УСП
	количество мероприятий
	ед.
	28
	28
	28
	бюджет города Перми
	650,0
	650,0
	650,0

	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	860
	860
	860
	
	
	
	

	(п. 1.3.2.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.2
	бюджет города Перми
	650,0
	650,0
	650,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.3.2.3
	Проведение районных форумов общественности
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество участников
	чел.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество участников
	чел.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество участников
	чел.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество участников
	чел.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество участников
	чел.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	итого по ПНР
	количество участников
	чел.
	350
	350
	350
	бюджет города Перми
	350,0
	350,0
	350,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.3
	бюджет города Перми
	350,0
	350,0
	350,0

	1.3.2.4
	Размещение информационных материалов СО НКО в средствах массовой информации (далее - СМИ)
	УСП
	количество публикаций
	ед.
	40
	40
	40
	бюджет города Перми
	661,44
	840,0
	840,0

	
	
	
	количество телесюжетов
	ед.
	15
	15
	15
	
	
	
	

	
	
	
	количество билбордов
	ед.
	5
	5
	5
	
	
	
	

	
	
	
	количество плакатов и листовок
	ед.
	1000
	1000
	1000
	
	
	
	

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.4
	бюджет города Перми
	661,44
	840,0
	840,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)

	1.3.2.5
	Проведение конкурса журналистских работ о деятельности НКО
	УСП
	количество информационных сообщений
	ед.
	8
	8
	8
	бюджет города Перми
	55,0
	65,0
	65,0

	
	
	
	количество участников
	чел.
	12
	20
	20
	
	
	
	

	
	
	
	количество премий
	ед.
	4
	6
	6
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.5
	бюджет города Перми
	55,0
	65,0
	65,0

	1.3.2.6
	Обеспечение информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
	УСП
	число приобретенных актуальных изданий учебных методических материалов для СО НКО в электронном виде
	ед.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	1592,0
	1910,0
	1910,0

	
	
	
	количество информационных сообщений для НКО, ТОС и населения
	ед.
	300
	300
	300
	
	
	
	

	
	
	
	количество консультаций для СО НКО
	ед.
	6400
	7000
	7000
	
	
	
	

	
	
	
	количество консультантов
	чел.
	5
	6
	6
	
	
	
	

	
	
	
	количество консультаций по вопросам повышения эффективности деятельности ТОС
	ед.
	1000
	1500
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	количество изданных учебных и методических материалов
	ед.
	10
	12
	12
	
	
	
	

	
	
	
	тираж каждого издания
	ед.
	500
	500
	500
	
	
	
	

	
	
	
	число изданий для библиотеки на Интернет-портале и на базе общественных центров
	ед.
	50
	50
	50
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.6
	бюджет города Перми
	1592,0
	1910,0
	1910,0

	1.3.2.7
	Информирование общественности о состоявшихся мероприятиях СО НКО и лучшей практике СО НКО города Перми
	УСП
	число пресс-релизов
	ед.
	450
	450
	450
	бюджет города Перми
	1030,0
	1030,0
	1030,0

	
	
	
	число публикаций и информационных сообщений
	ед.
	100
	100
	100
	
	
	
	

	
	
	
	количество изданий
	ед.
	2
	2
	2
	
	
	
	

	
	
	
	тираж (сборников лучших практик)
	ед.
	500
	500
	500
	
	
	
	

	
	
	
	количество поездок
	ед.
	12
	12
	12
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.7
	бюджет города Перми
	1030,0
	1030,0
	1030,0

	1.3.2.8
	Проведение конкурса лучшей практики деятельности СО НКО "Общественное признание"
	УСП
	количество участников конкурса лучшей практики
	чел.
	50
	50
	50
	бюджет города Перми
	400,0
	400,0
	400,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.8
	бюджет города Перми
	400,0
	400,0
	400,0

	       1

1.3.2.8
	Организация работы методистов-координаторов по взаимодействию с НКО и ТОС
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	-
	-
	бюджет города Перми
	183,3
	-
	-

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	-
	-
	бюджет города Перми
	183,3
	-
	-

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	-
	-
	бюджет города Перми
	183,3
	-
	-

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	-
	-
	бюджет города Перми
	183,3
	-
	-

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	-
	-
	бюджет города Перми
	183,3
	-
	-


	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	-
	-
	бюджет города Перми
	183,3
	-
	-

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	-
	-
	бюджет города Перми
	183,3
	-
	-

	
	
	итого по ПНР
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	15744
	-
	-
	бюджет города Перми
	1283,1
	-
	-

	           1

(п. 1.3.2.8  введен Постановлением Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127)

	                                      1

Итого по основному мероприятию 1.3.2.8
	бюджет города Перми
	1283,1
	-
	-

	(введено Постановлением Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.3.2.9
	Предоставление информационной, образовательной и консультационной поддержки на базе общественных центров
	администрация Ленинского района города Перми
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	43
	43
	43
	бюджет города Перми
	42,9
	42,9
	42,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	12,9
	12,9
	12,9

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	101
	101
	101
	бюджет города Перми
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	30,0
	30,0
	30,0

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	100
	100
	100
	бюджет города Перми
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	30,0
	30,0
	30,0

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	71
	71
	71
	бюджет города Перми
	71,4
	71,4
	71,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	21,4
	21,4
	21,4

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	71
	71
	71
	бюджет города Перми
	71,4
	71,4
	71,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	21,4
	21,4
	21,4

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	14
	14
	14
	бюджет города Перми
	14,3
	14,3
	14,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,3
	4,3
	4,3

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	86
	86
	86
	бюджет города Перми
	85,7
	85,7
	85,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	25,7
	25,7
	25,7

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	14
	14
	14
	бюджет города Перми
	14,3
	14,3
	14,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,3
	4,3
	4,3

	
	
	итого по ПНР
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	500
	500
	500
	бюджет города Перми
	500,0
	500,0
	500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	150,0
	150,0
	150,0

	(п. 1.3.2.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014

N 198)

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.9
	бюджет города Перми
	500,0
	500,0
	500,0

	
	внебюджетные источники
	150,0
	150,0
	150,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.3.2.10
	Проведение мероприятий по развитию и информационному сопровождению партнерских международных общественных отношений
	УСП
	количество

мероприятий
	ед.
	1
	1
	1
	бюджет города Перми
	216,0
	300,0
	300,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.10
	бюджет города Перми
	216,0
	300,0
	300,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)

	1.3.2.11
	Проведение городского форума СО НКО
	УСП
	количество информационных сообщений
	ед.
	40
	40
	40
	бюджет города Перми
	600,0
	702,0
	702,0

	
	
	
	количество участников форума
	чел.
	150
	150
	150
	
	
	
	

	(п. 1.3.2.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014

N 127)

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.11
	бюджет города Перми
	600,0
	702,0
	702,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	Итого по задаче 1.3.2
	бюджет города Перми
	8167,54
	7147,0
	7147,0

	
	внебюджетные источники
	150,0
	150,0
	150,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)

	1.3.3
	Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127)

	1.3.3.1
	Содержание имущественного комплекса общественных центров
	администрация Дзержинского района города Перми
	площадь общественных центров
	кв. м
	1016,2
	1016,2
	1016,2
	бюджет города Перми
	3106,4
	3163,8
	3163,8

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	5
	5
	5
	
	
	
	

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	площадь общественных центров
	кв. м
	1631,5
	1631,5
	1631,5
	бюджет города Перми
	3792,6
	3860,6
	3860,6

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	5
	5
	5
	
	
	
	

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	площадь общественных центров
	кв. м
	729,9
	729,9
	729,9
	бюджет города Перми
	1340,6
	1363,9
	1363,9

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	администрация Ленинского района города Перми
	площадь общественных центров
	кв. м
	1403
	1403
	1403
	бюджет города Перми
	2856,7
	2907,0
	2907,0

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	3
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	площадь общественных центров
	кв. м
	2046,8
	2046,8
	2046,8
	бюджет города Перми
	7630,2
	4794,6
	4794,6

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	7
	7
	7
	
	
	
	

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	площадь общественных центров
	кв. м
	2495,1
	2495,1
	2495,1
	бюджет города Перми
	5623,4
	5724,0
	5724,0

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	6
	6
	6
	
	
	
	

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	площадь общественных центров
	кв. м
	1273,7
	1273,7
	1273,7
	бюджет города Перми
	4110,7
	4187,0
	4187,0

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	7
	7
	7
	
	
	
	

	
	
	администрация поселка Новые Ляды города Перми
	площадь общественных центров
	кв. м
	451,4
	451,4
	451,4
	бюджет города Перми
	5776,6
	1068,1
	1068,1

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	итого по ПНР
	площадь общественных центров
	кв. м
	11047,6
	11047,6
	11047,6
	бюджет города Перми
	34237,2
	27069,0
	27069,0

	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	35
	35
	35
	
	
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.3.1
	бюджет города Перми
	34237,2
	27069,0
	27069,0

	Итого по задаче 1.3.3
	бюджет города Перми
	34237,2
	27069,0
	27069,0

	Итого по подпрограмме 1.3
	бюджет города Перми
	43542,64
	35327,0
	35327,0

	
	внебюджетные источники
	164,0
	164,0
	164,0

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.02.2014 N 127,

от 06.06.2014 N 377)


ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы

	N
	Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы
	Ед. изм.
	Значения показателей конечного результата реализации программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	план
	план
	план

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Цель. Стимулирование участия СО НКО в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества и доступности социальных услуг, расширение участия населения в решении вопросов местного значения через повышение результативности и эффективности деятельности некоммерческих организаций и развитие гражданской культуры и самоорганизации жителей на территории города Перми

	
	Доля СО НКО, внесенных в реестр СО НКО - получателей поддержки, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми
	%
	15
	16
	17

	
	Доля опрошенных граждан, положительно оценивающих деятельность НКО, от общего числа опрошенных
	%
	20
	30
	40

	
	Доля СО НКО, предоставляющих социальные услуги, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми
	%
	10
	15
	20

	1.1
	Подпрограмма. Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми

	1.1.1
	Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния СО НКО

	
	Доля НКО, охваченных мониторингом мероприятий, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми
	%
	10
	15
	20

	1.1.2
	Задача. Формирование механизмов администрирования и управления программой, создание нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оказания поддержки СО НКО в городе Перми

	
	Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО - получателей поддержки (нарастающим итогом)
	ед.
	300
	320
	340

	
	Доля СО НКО, внесенных в базу данных СО НКО, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми
	%
	15
	20
	25

	
	Доля публичных докладов и отчетов о состоянии НКО и эффективности поддержки, на которые получена положительная оценка, от общего числа публичных представлений
	%
	90
	90
	100


	1.2
	Подпрограмма. Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО

	1.2.1
	Задача. Развитие конкурсных механизмов поддержки СО НКО

	
	Доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от общего числа участников конкурсов
	%
	5
	6
	6

	
	Доля средств, потраченных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема финансирования программы
	%
	43
	43
	43

	
	Доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего объема финансирования программы (за исключением субсидий для территориальных общественных самоуправлений и общественных центров)
	%
	30
	30
	30

	
	Доля поддержанных проектов, результаты которых по итогам мониторинга оценены положительно, от общего числа поддержанных проектов
	%
	80
	90
	100

	
	Доля СО НКО, привлекающих волонтеров к реализации проектов, проведению мероприятий, от общего числа СО НКО
	%
	42,5
	43
	43

	1.2.2
	Задача. Финансовая и имущественная поддержка общественно полезной деятельности СО НКО

	
	Количество местных инициатив, реализованных при поддержке ТОС
	ед.
	80
	90
	100

	
	Доля жителей, впервые принимающих участие в мероприятиях ТОС, от общего числа жителей, участвующих мероприятиях ТОС
	%
	5
	6
	7

	
	Доля жителей микрорайона, принявших участие в мероприятиях ТОС, от общего числа жителей микрорайона
	%
	5
	7
	10

	1.2.3
	Задача. Расширение возможностей СО НКО

	
	Количество СО НКО, которые внесли социальные услуги в реестр социальных услуг СО НКО (нарастающим итогом)
	ед.
	150
	200
	250

	
	Доля граждан, удовлетворенных услугами СО НКО, от общего числа опрошенных получателей услуг СО НКО
	%
	40
	45
	50

	1.3
	Подпрограмма. Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО

	1.3.1
	Задача. Обучение сотрудников СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма в деятельности СО НКО

	
	Количество специалистов СО НКО, повысивших квалификацию
	чел.
	600
	600
	600

	
	Доля специалистов СО НКО и ТОС, положительно оценивающих обучающее мероприятие, от общего числа прошедших обучение
	%
	60
	65
	70

	1.3.2
	Задача. Совершенствование системы информационно-методического обеспечения деятельности СО НКО и популяризация социально ориентированной деятельности

	
	Доля СО НКО, получивших информационную, консультационную и методическую поддержку, от общего числа НКО, зарегистрированных в городе Перми
	%
	70
	80
	90

	
	Доля СО НКО, регулярно публикующих сведения о своей деятельности, в том числе публичные отчеты, от общего числа НКО, зарегистрированных в городе Перми
	%
	3
	5
	10

	
	Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности НКО, в том числе на портале информационной поддержки СО НКО
	ед.
	500
	600
	700

	
	Доля граждан, информированных о деятельности НКО, от общего числа опрошенных
	%
	20
	30
	35

	1.3.3
	Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения

	
	Количество СО НКО, получающих имущественную поддержку на базе общественных центров
	ед.
	160
	170
	180


МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата цели муниципальной

программы

	N
	Наименование показателя конечного результата цели
	Ед. изм.
	Формула расчета
	Методология расчета
	Источник информации
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля СО НКО, внесенных в реестр СО НКО - получателей поддержки, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми
	%
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 - количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО - получателей поддержки, на территории города Перми;
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 - общее количество НКО, зарегистрированных на территории города Перми
	реестр СО НКО - получателей поддержки в городе Перми реестр НКО города Перми
	1 раз в год

	2
	Доля опрошенных граждан, положительно оценивающих деятельность НКО, от общего числа опрошенных
	%
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	[image: image5.wmf]1

N

 - количество граждан, признавших, что за рассматриваемый период деятельность НКО изменилась в положительную сторону;

[image: image6.wmf]2
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 - количество граждан, признавших, что за рассматриваемый период деятельность НКО не изменилась, но удовлетворяет их;

[image: image7.wmf]общ
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 - общее количество опрошенных
	результаты социологического опроса населения города Перми
	1 раз в год

	3
	Доля СО НКО, предоставляющих социальные услуги, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми
	%
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 - количество СО НКО, предоставляющих социальные услуги на территории города Перми;

[image: image10.wmf]нко

p

i

С

 - общее количество НКО, зарегистрированных на территории города Перми
	реестр НКО города Перми
	1 раз в год


Приложение 1

к муниципальной программе

"Общественное участие"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Формирование благоприятных условий

для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми"

муниципальной программы "Общественное участие" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127;

в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 06.06.2014 N 377)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия
	Участник программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.1
	Задача. Создание системы исследований и мониторинга состояния СО НКО

	1.1.1.1
	Мониторинг состояния, результативности и условий функционирования СО НКО, выявление отношения населения к деятельности СО НКО

	1.1.1.1.1
	Социологический опрос населения с целью выявления отношения населения к деятельности СО НКО
	УСП
	01.03.2014
	01.06.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	139,5

	
	
	
	
	
	количество опрошенных
	чел.
	1000
	
	

	(п. 1.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014

N 377)

	1.1.1.1.2
	Мониторинг деятельности ТОС и общественных центров
	УСП
	01.09.2014
	30.11.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	150,0

	1.1.1.1.3
	Мониторинг направлений деятельности СО НКО
	УСП
	01.03.2014
	01.08.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	500,0

	
	
	
	
	
	количество СО НКО, принявших участие в мониторинге
	ед.
	не менее 300
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.1
	бюджет города Перми
	789,5

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.1.1.2
	Тематические исследования по проблемам деятельности и развития СО НКО

	1.1.1.2.1
	Формирование системы мониторинга деятельности СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.04.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	200,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	60,0

	1.1.1.2.2
	Оценка эффективности деятельности СО НКО, получивших муниципальную поддержку, в разрезе оказываемых СО НКО услуг (в том числе разработка критериев эффективности)
	УСП
	01.01.2014
	31.04.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	200,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	60,0

	1.1.1.2.3
	Разработка модели ресурсного центра поддержки СО НКО на территории города Перми
	УСП
	01.01.2014
	31.04.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	200,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	60,0

	1.1.1.2.4
	Исследование проблем и перспектив развития ТОС
	УСП
	01.03.2014
	31.04.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	150,0

	1.1.1.2.5
	Информирование населения о результатах тематических исследований
	УСП
	01.05.2014
	31.08.2014
	количество отчетов, размещенных на Интернет-портале информационной поддержки СО НКО (далее - Интернет-портал)
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.2
	бюджет города Перми
	750,0

	
	внебюджетные источники
	180,0

	1.1.1.3
	Мониторинг потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО с учетом специфики и приоритетов районов (исследования на уровне районов)

	1.1.1.3.1
	Исследование на основе фокус-групп и анализа вторичных источников с целью выяснения потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.01.2014
	01.05.2014
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	15,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,5

	1.1.1.3.2
	Исследование на основе фокус-групп и анализа вторичных источников с целью выяснения потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО
	администрация Индустриального района города Перми
	01.01.2014
	01.05.2014
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	15,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,5

	1.1.1.3.3
	Исследование на основе фокус-групп и анализа вторичных источников с целью выяснения потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО
	администрация Кировского района города Перми
	01.01.2014
	01.05.2014
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	15,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,5

	1.1.1.3.4
	Исследование на основе фокус-групп и анализа вторичных источников с целью выяснения потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО
	администрация Ленинского района города Перми
	01.01.2014
	01.05.2014
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	15,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,5

	1.1.1.3.5
	Исследование на основе фокус-групп и анализа вторичных источников с целью выяснения потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.01.2014
	01.05.2014
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	15,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,5

	1.1.1.3.6
	Исследование на основе фокус-групп и анализа вторичных источников с целью выяснения потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.01.2014
	01.05.2014
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	15,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,5

	1.1.1.3.7
	Исследование на основе фокус-групп и анализа вторичных источников с целью выяснения потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО
	администрация Свердловского района города Перми
	01.01.2014
	01.05.2014
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	15,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,5

	1.1.1.3.8
	Исследование на основе фокус-групп и анализа вторичных источников с целью выяснения потенциала развития СО НКО в районе и потребностей в поддержке СО НКО
	администрация поселка Новые Ляды города Перми
	01.01.2014
	01.05.2014
	количество отчетов о результатах мониторинга
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	15,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,5

	1.1.1.3.9
	Информирование СО НКО и ТОС о результатах мониторинга по каждому району
	УСП
	01.03.2014
	30.05.2014
	количество информационных сообщений о результатах мониторингов, размещенных на Интернет-портале
	ед.
	8
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.3
	бюджет города Перми
	120,0

	
	внебюджетные источники
	36,0

	1.1.1.4
	Мониторинг и оценка эффективности мер муниципальной поддержки

	1.1.1.4.1
	Мониторинг и оценка эффективности мер муниципальной поддержки ТОС
	УСП
	01.09.2014
	30.11.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	85,0

	1.1.1.4.2
	Мониторинг и оценка реализации проектов в разрезе отдельных конкурсов по предоставлению муниципальной поддержки СО НКО с формулированием рекомендаций по развитию конкурсных механизмов
	УСП
	01.03.2014
	31.12.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	250,0

	(п. 1.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014

N 377)

	1.1.1.4.3
	Исследование и комплексная оценка динамики роста и показателей эффективности системы муниципальной поддержки СО НКО территориальными органами администрации города Перми
	УСП
	01.09.2014
	30.12.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	140,0



	Итого по основному мероприятию 1.1.1.4
	бюджет города Перми
	475,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.1.1.5
	Подготовка материалов и представление ежегодного доклада о состоянии и перспективах развития СО НКО и их поддержке

	1.1.1.5.1
	Разработка и подготовка ежегодного доклада о состоянии и перспективах развития СО НКО и их поддержке
	УСП
	01.10.2014
	31.10.2014
	количество докладов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	50,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	15,0

	1.1.1.5.2
	Издание ежегодного доклада о состоянии и перспективах развития СО НКО и их поддержке
	УСП
	01.10.2014
	31.12.2014
	количество экземпляров
	ед.
	300
	бюджет города Перми
	129,0

	Итого по основному мероприятию 1.1.1.5
	бюджет города Перми
	179,0

	
	внебюджетные источники
	15,0

	Итого по задаче 1.1.1
	бюджет города Перми
	2313,5

	
	внебюджетные источники
	231,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.1.2
	Задача. Формирование механизмов администрирования и управления программой, создание нормативной правовой базы, регулирующей вопросы оказания поддержки СО НКО в городе Перми

	1.1.2.1
	Совершенствование правовой базы поддержки СО НКО

	1.1.2.1.1
	Разработка проекта решения Пермской городской Думы о видах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	УСП
	01.01.2014
	30.09.2014
	количество изданных правовых актов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.1.2
	Разработка предложений по подготовке порядка и методики оценки эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	30.08.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	50,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	15,0

	1.1.2.1.3
	Разработка проекта постановления администрации города Перми о порядке предоставления СО НКО субсидий на внеконкурсной основе
	УСП
	01.01.2014
	01.06.2014
	количество изданных правовых актов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.1.4
	Разработка проекта постановления администрации города Перми о создании ресурсного центра поддержки СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	30.03.2014
	количество изданных правовых актов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.1
	бюджет города Перми
	50,0

	
	внебюджетные источники
	15,0

	1.1.2.2
	Формирование базы сбора и обработки данных о деятельности СО НКО (в том числе в электронном виде)

	1.1.2.2.1
	Наполнение базы данных о деятельности СО НКО (в том числе в электронном виде)
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество СО НКО, внесенных в базу данных
	ед.
	300
	бюджет города Перми
	48,0

	
	
	
	
	
	количество обновлений базы данных
	ед.
	12
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.2
	бюджет города Перми
	48,0

	1.1.2.3
	Организация деятельности экспертного совета по утверждению мероприятий и программ развития СО НКО, получающих субсидии на внеконкурсной основе (далее - Экспертный совет)

	1.1.2.3.1
	Проведение консультаций СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.01.2014
	количество проведенных консультаций
	ед.
	не менее 15
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.3.2
	Разработка проекта правового акта об утверждении положения и состава Экспертного совета
	УСП
	01.01.2014
	01.04.2014
	количество изданных правовых актов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.3.3
	Проведение заседаний Экспертного совета
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество заседаний Экспертного совета
	ед.
	не менее 12
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.3.4
	Информирование населения города Перми о составе, деятельности, решениях Экспертного совета
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество информационных материалов, размещенных на Интернет-портале
	ед.
	не менее 12
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.3
	
	-

	1.1.2.4
	Функционирование консультативного совета по общественным связям при заместителе главы администрации города Перми (далее - Консультативный совет)

	1.1.2.4.1
	Проведение консультаций СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.01.2014
	количество консультаций
	ед.
	не менее 15
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.4.2
	Проведение заседаний Консультативного совета
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество заседаний Консультативного совета
	ед.
	не менее 5
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.4.3
	Информирование населения города Перми о составе, деятельности, решениях Консультативного совета
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество информационных материалов, размещенных на Интернет-портале
	ед.
	не менее 5
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.4
	

	1.1.2.5
	Формирование и ведение реестра СО НКО - получателей муниципальной поддержки (далее - Реестр)

	1.1.2.5.1
	Разработка проекта постановления администрации города Перми о порядке ведения Реестра
	УСП
	01.01.2014
	01.08.2014
	количество изданных правовых актов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.5.2
	Актуализация Реестра
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество обновлений Реестра
	ед.
	ежемесячно
	бюджет города Перми
	-

	1.1.2.5.3
	Информирование населения города Перми об актуальном содержании Реестра
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	периодичность обновления информационных материалов, размещенных на Интернет-портале
	ед.
	ежемесячно
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.1.2.5
	
	

	Итого по задаче 1.1.2
	бюджет города Перми
	98,0

	
	внебюджетные источники
	15,0

	Итого по подпрограмме 1.1
	бюджет города Перми
	2411,5

	
	внебюджетные источники
	246,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)


Приложение 2

к муниципальной программе

"Общественное участие"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Поддержка общественно полезной

деятельности СО НКО" муниципальной программы "Общественное

участие" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 27.03.2014 N 198, от 06.06.2014 N 377)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.2.1
	Задача. Развитие конкурсных механизмов поддержки СО НКО

	1.2.1.1
	Проведение конкурса "Город - это мы"

	1.2.1.1.1
	Рассмотрение консультативным советом по общественным связям при заместителе главы администрации города Перми (далее - Консультативный совет) вопросов о реализации муниципальной программы в части проведения конкурса "Город - это мы"
	УСП
	10.01.2014
	31.01.2014
	количество решений Консультативного совета
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.1.2
	Разработка проекта постановления администрации города Перми о проведении конкурса "Город - это мы"
	УСП
	01.01.2014
	15.02.2014
	количество документов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.1.3
	Организация и проведение конкурса "Город - это мы"
	УСП
	15.02.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	не менее 129
	бюджет города Перми
	24000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	7200,0

	1.2.1.1.4
	Администрирование конкурса "Город - это мы"
	УСП
	01.03.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	300
	бюджет города Перми
	150,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.1
	бюджет города Перми
	24150,0

	
	внебюджетные источники
	7200,0

	1.2.1.2
	Проведение конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО

	1.2.1.2.1
	Рассмотрение Консультативным советом вопросов о реализации муниципальной программы в части проведения конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.01.2014
	количество решений Консультативного совета
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.2.2
	Разработка проекта постановления администрации города Перми о порядке проведения конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО
	УСП
	01.02.2014
	20.03.2014
	количество документов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.2.3
	Разработка проекта постановления администрации города Перми о проведении конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО
	УСП
	01.02.2014
	20.03.2014
	количество документов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.2.4
	Организация и проведение конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО
	УСП
	20.03.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	7
	бюджет города Перми
	1400,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	420,0

	1.2.1.2.5
	Администрирование конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО
	УСП
	20.03.2014
	31.12.2014
	количество участников конкурса
	чел.
	30
	бюджет города Перми
	40,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.2
	бюджет города Перми
	1440,0

	
	внебюджетные источники
	420,0

	1.2.1.3
	Проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.2.1.3.1
	Рассмотрение Консультативным советом вопросов о реализации муниципальной программы в части проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.01.2014
	наличие решений Консультативного совета о проведении конкурса
	наличие/отсутствие
	наличие
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.3.2
	Разработка рекомендаций к номинациям конкурса для каждого района и порядку проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО на основе районных мониторингов потребностей в поддержке СО НКО
	УСП
	01.03.2014
	30.04.2014
	количество рекомендаций
	ед.
	8
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.3.3
	Разработка постановления администрации города Перми о порядке проведения конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО
	УСП
	01.02.2014
	20.03.2014
	наличие постановления
	наличие/отсутствие
	наличие
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.3.4
	Разработка постановления администрации города Перми о проведении конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО
	УСП
	01.02.2014
	20.04.2014
	наличие постановления
	наличие/отсутствие
	наличие
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.3.5
	Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО
	администрация Ленинского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	6
	бюджет города Перми
	177,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	53,2

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	148,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	44,4

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	131,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	39,3

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	8
	бюджет города Перми
	245,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	73,5

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	55,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	16,5

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	3
	бюджет города Перми
	76,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	22,8

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	63,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	19,0

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	4,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	1,3

	
	
	итого по ПНР
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	31
	бюджет города Перми
	900,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	270,0

	1.2.1.3.6
	Администрирование конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО
	администрация Ленинского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	40
	бюджет города Перми
	11,8

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	33
	бюджет города Перми
	9,9

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	29
	бюджет города Перми
	8,7

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	54
	бюджет города Перми
	16,3

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	12
	бюджет города Перми
	3,7

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	17
	бюджет города Перми
	5,1

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	14
	бюджет города Перми
	4,2

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	1
	бюджет города Перми
	0,3

	
	
	итого по ПНР
	01.05.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	200
	бюджет города Перми
	60,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.3
	бюджет города Перми
	960,0

	
	внебюджетные источники
	270,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.2.1.4
	Конкурс проектов ТОС по номинациям "Организация мероприятий ТОС по обмену опытом", "Лучший ТОС", "Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения"

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.2.1.4.1
	Рассмотрение Консультативным советом вопросов о реализации муниципальной программы в части проведения конкурса проектов ТОС
	УСП


	01.03.2014
	31.03.2014
	наличие решений Консультативного совета о проведении конкурса
	наличие/отсутствие
	наличие
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.4.2
	Разработка ТО рекомендаций к номинациям конкурса для каждого района и порядку проведения конкурса проектов ТОС
	УСП
	01.04.2014
	30.04.2014
	количество рекомендаций
	ед.
	8
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.4.3
	Разработка постановления администрации города Перми о порядке проведения конкурса проектов ТОС
	УСП
	01.05.2014
	31.05.2014
	наличие постановления
	наличие/отсутствие
	наличие
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.4.4
	Разработка постановления администрации города Перми о проведении конкурса проектов ТОС
	УСП
	01.05.2014
	31.05.2014
	наличие постановления
	наличие/отсутствие
	наличие
	бюджет города Перми
	-

	1.2.1.4.5
	Администрирование конкурса проектов ТОС
	администрация Ленинского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	4
	бюджет города Перми
	3,6

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	10
	бюджет города Перми
	7,8

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	12
	бюджет города Перми
	10,0

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	9
	бюджет города Перми
	7,8

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	8
	бюджет города Перми
	6,8

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	7
	бюджет города Перми
	5,7

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	9
	бюджет города Перми
	7,8

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	1
	бюджет города Перми
	0,5

	
	
	итого по ПНР
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	60
	бюджет города Перми
	50,0

	1.2.1.4.6
	Организация и проведение конкурса проектов ТОС
	администрация Ленинского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	145,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	43,8

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	312,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	93,7

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	6
	бюджет города Перми
	395,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	118,7

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	312,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	93,7

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	270,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	81,3

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	3
	бюджет города Перми
	229,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	68,8

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	312,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	93,7

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	20,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	6,3

	
	
	итого по ПНР
	01.06.2014
	31.12.2014
	количество проектов, получивших поддержку
	ед.
	31
	бюджет города Перми
	2000,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	600,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.1.4
	бюджет города Перми
	2050,0

	
	внебюджетные источники
	600,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.2.1.6
	Информирование СО НКО о возможности участия в конкурсах и проведение обучающих мероприятий по оформлению заявок и отчетности

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.2.1.6.1
	Проведение обучающего семинара об условиях участия в конкурсах проектов для СО НКО "Город - это мы", конкурсах для ТОС, а также по оформлению заявок и отчетности
	УСП
	01.03.2014
	30.04.2014
	количество семинаров
	ед.
	7
	бюджет города Перми
	145,1

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	150
	
	

	
	
	
	
	
	количество городских семинаров
	ед.
	1
	
	

	(п. 1.2.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014

N 377)

	1.2.1.6.2
	Проведение информационного семинара об условиях участия в конкурсе локальных инициатив, а также по оформлению заявок и отчетности
	администрация Ленинского района города Перми
	01.03.2014
	31.05.2014
	количество семинаров
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21,0

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	12
	
	

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	01.03.2014
	31.05.2014
	количество семинаров
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21,5

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	13
	
	

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.03.2014
	31.05.2014
	количество семинаров
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21,5

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	13
	
	

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.03.2014
	31.05.2014
	количество семинаров
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21,5

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	13
	
	

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	01.03.2014
	31.05.2014
	количество семинаров
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21,5

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	13
	
	

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	01.03.2014
	31.05.2014
	количество семинаров
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21,5

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	13
	
	

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.03.2014
	31.05.2014
	количество семинаров
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21,5

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	13
	
	

	
	
	итого по ПНР
	01.03.2014
	31.05.2014
	количество семинаров
	ед.
	7
	бюджет города Перми
	150,0

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	90
	
	

	1.2.1.6.3
	Проведение информационного семинара об условиях участия в конкурсе проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО, а также по оформлению заявок и отчетности
	УСП
	20.02.2014
	15.04.2014
	количество семинаров
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	60,0

	
	
	
	
	
	количество участников
	чел.
	100
	
	

	Итого по мероприятию 1.2.1.6
	бюджет города Перми
	355,1

	(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198,

от 06.06.2014 N 377)

	1.2.1.7
	Проведение итогового мероприятия победителей конкурсов

	1.2.1.7.1
	Проведение итогового мероприятия победителей конкурсов
	УСП
	01.12.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	250
	бюджет города Перми
	407,9

	Итого по мероприятию 1.2.1.7
	бюджет города Перми
	407,9

	Итого по задаче 1.2.1
	бюджет города Перми
	29363,0

	
	внебюджетные источники
	8490,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.2.2
	Задача. Финансовая и имущественная поддержка общественно полезной деятельности СО НКО

	1.2.2.1
	Оказание содействия городскому и районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

	1.2.2.1.1
	Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района города Перми
	администрация Ленинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	274,1

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	10964
	
	

	1.2.2.1.2
	Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Свердловского района города Перми
	администрация Свердловского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	612,7

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	24508
	
	

	1.2.2.1.3
	Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района города Перми
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	521,5

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	20860
	
	

	1.2.2.1.4
	Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дзержинского района города Перми
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	447,2

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	17888
	
	

	1.2.2.1.5
	Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Индустриального района города Перми
	администрация Индустриального района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	542,3

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	21692
	
	

	1.2.2.1.6
	Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского района города Перми
	администрация Кировского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	439,7

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	17588
	
	

	1.2.2.1.7
	Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Орджоникидзевского района города Перми
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	380,4

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	15216
	
	

	1.2.2.1.8
	Оказание содействия советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поселка Новые Ляды
	администрация поселка Новые Ляды города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	129,2

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	5168
	
	

	1.2.2.1.9
	Оказание содействия Пермскому городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	4527,2

	
	
	
	
	
	количество членов совета ветеранов
	чел.
	181088
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.1
	бюджет города Перми
	7874,3

	1.2.2.2
	Оказание поддержки СО НКО патриотической направленности

	1.2.2.2.1
	Информирование населения города Перми о деятельности, направленной на сохранение и развитие традиций гражданственности и патриотизма
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество номеров газеты
	ед.
	12
	бюджет города Перми
	550,0

	1.2.2.2.2
	Проведение мероприятий военно-патриотической тематики для населения города Перми
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	7250
	бюджет города Перми
	200,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	80,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.2
	бюджет города Перми
	750,0

	
	внебюджетные источники
	80,0

	1.2.2.3
	Поддержка социально значимых мероприятий в сфере укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений, организация и проведение национальных культурных мероприятий

	1.2.2.3.1
	Проведение мероприятий в рамках межрегиональной православной выставки монастырей и храмов "Православная Русь"
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	1000
	бюджет города Перми
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	30,0

	1.2.2.3.2
	Проведение мероприятий движения "Православная молодежь Прикамья"
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	25
	бюджет города Перми
	25,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	15,0

	1.2.2.3.3
	Проведение мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	250
	бюджет города Перми
	48,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	20,0

	1.2.2.3.4
	Проведение мероприятий для населения в рамках форума "Мусульманский мир"
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	350
	бюджет города Перми
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	30,0

	1.2.2.3.5
	Проведение фестиваля национальных культур для населения города Перми
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество организаций-участников
	ед.
	50
	бюджет города Перми
	450,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	180,0

	1.2.2.3.6
	Проведение мероприятий по сохранению и развитию национальных культур, национально-культурных НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	2000
	бюджет города Перми
	468,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	150,0

	1.2.2.3.7
	Проведение мероприятий по развитию эффективных форм межэтнического диалога и гармонизации межнациональных отношений
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	8
	бюджет города Перми
	300,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	100,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	1300
	
	

	1.2.2.3.8
	Участие делегации татарской национально-культурной автономии города Перми в краевом национальном празднике "Сабантуй"
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	30
	бюджет города Перми
	35,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	1.2.2.3.9
	Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	34,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.2.2.3.10
	Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	36,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.2.2.3.11
	Проведение национальных и межнациональных мероприятий в микрорайонах
	администрация Индустриального района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	34,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.2.2.3.12
	Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
	администрация Индустриального района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	36,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.2.2.3.13
	Пропаганда историко-культурного наследия Прикамья
	администрация Кировского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	34,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.2.2.3.14
	Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
	администрация Кировского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	36,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.2.2.3.15
	Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
	администрация Ленинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	36,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	1.2.2.3.16
	Проведение мероприятий по формированию толерантности
	администрация Ленинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	34,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	внебюджетные источники
	10,0

	1.2.2.3.17
	Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	36,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.2.2.3.18
	Проведение мероприятий по формированию толерантности
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	34,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	10,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.2.2.3.19
	Организация фестиваля национальных культур и мероприятий, посвященных Международному дню цыган
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	65,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	155,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	104
	
	

	1.2.2.3.20
	Организация паломнических маршрутов по святым местам и к памятникам архитектуры Пермского края
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	50,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	164,6

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	96
	
	

	1.2.2.3.21
	Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности
	администрация Свердловского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	50,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	187,8

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	100
	
	

	1.2.2.3.22
	Поддержка социально значимых мероприятий национальных общественных организаций
	администрация Свердловского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	50,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	125,3

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.3
	бюджет города Перми
	2091,2

	
	внебюджетные источники
	1267,7

	1.2.2.4
	Оказание поддержки органам ТОС

	1.2.2.4.1
	Оказание содействия органам ТОС Ленинского района
	администрация Ленинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество ТОС
	ед.
	7
	бюджет города Перми
	1251,6

	
	
	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	16415
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.2.2.4.2
	Оказание содействия органам ТОС Свердловского района
	администрация Свердловского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество ТОС
	ед.
	15
	бюджет города Перми
	3864,6

	
	
	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	96188
	
	

	1.2.2.4.3
	Оказание содействия органам ТОС Мотовилихинского района
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество ТОС
	ед.
	19
	бюджет города Перми
	4562,3

	
	
	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	184886
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.2.2.4.4
	Оказание содействия органам ТОС Дзержинского района
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество ТОС
	ед.
	15
	бюджет города Перми
	4735,0

	
	
	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	145419
	
	

	1.2.2.4.5
	Оказание содействия органам ТОС Кировского района
	администрация Кировского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество ТОС
	ед.
	11
	бюджет города Перми
	3536,3

	
	
	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	117449
	
	

	1.2.2.4.6
	Оказание содействия органам ТОС Орджоникидзевского района
	администрация Орджоникидзевского района города Перми


	01.01.2014
	31.12.2014
	количество ТОС
	ед.
	15
	бюджет города Перми
	3701,0

	
	
	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	105200
	
	

	1.2.2.4.7
	Оказание содействия органам ТОС Индустриального района
	администрация Индустриального района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество ТОС
	ед.
	13
	бюджет города Перми
	3628,1

	
	
	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	110976
	
	

	1.2.2.4.8
	Оказание содействия органам ТОС поселка Новые Ляды
	администрация поселка Новые Ляды города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество ТОС
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	326,4

	
	
	
	
	
	количество человек, проживающих в границах ТОС
	чел.
	9248
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.2.2.4
	бюджет города Перми
	25605,3

	Итого по задаче 1.2.2
	бюджет города Перми
	36320,8

	
	внебюджетные источники
	1347,7

	1.2.3
	Задача. Расширение возможностей СО НКО

	1.2.3.1
	Формирование и размещение на информационном портале реестра социальных услуг СО НКО (по заявительному принципу)

	1.2.3.1.1
	Формирование реестра социальных услуг СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество услуг СО НКО
	ед.
	100
	бюджет города Перми
	-

	1.2.3.1.2
	Информирование населения города Перми об актуальном содержании реестра социальных услуг СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество пресс-релизов и информационных материалов, размещенных на Интернет-портале
	ед.
	не менее 4
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.1
	
	-

	1.2.3.2
	Разработка перечня социальных услуг (работ), предоставление которых возможно в СО НКО

	1.2.3.2.1
	Разработка перечня социальных услуг (работ), предоставление которых возможно в СО НКО
	УСП
	01.03.2014
	31.12.2014
	количество документов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	50,0

	1.2.3.2.2
	Размещение перечня социальных услуг (работ), предоставление которых возможно в СО НКО, на информационном портале поддержки СО НКО
	УСП
	01.03.2014
	31.12.2014
	количество размещенных перечней на Интернет-портале
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.2
	бюджет города Перми
	50,0

	1.2.3.3
	Проведение информационных и обучающих мероприятий для СО НКО (по вопросам участия в закупках для муниципальных нужд)

	1.2.3.3.1
	Проведение информационно-обучающих мероприятий для СО НКО (по вопросам участия в закупках для муниципальных нужд)
	УСП
	01.03.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	162,5

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	90
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.3
	бюджет города Перми
	162,5

	1.2.3.5
	Разработка методических рекомендаций по вопросам защиты прав получателей социальных услуг

	1.2.3.5.1
	Разработка методических рекомендаций по вопросам добровольной стандартизации социальных услуг СО НКО в целях защиты прав получателей социальных услуг
	УСП
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество методических рекомендаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	50,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.5
	бюджет города Перми
	50,0

	1.2.3.6
	Проведение мероприятий по расширению участия заинтересованных СО НКО в работе совещательных органов при администрации города Перми и муниципальных учреждениях, форм и методов общественного контроля

	1.2.3.6.1
	Разработка методических рекомендаций об участии СО НКО в работе совещательных органов при администрации города Перми
	УСП
	01.07.2014
	31.10.2014
	количество методических рекомендаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	50,0

	1.2.3.6.2
	Размещение материалов о деятельности совещательных органов при администрации города Перми и муниципальных учреждениях города Перми на информационном портале поддержки СО НКО
	УСП
	31.10.2014
	31.12.2014
	количество обновлений информационных материалов на Интернет-портале
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	-

	1.2.3.6.3
	Проведение круглых столов с участием жителей города Перми по вопросам качества предоставления социальных услуг
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	20,0

	
	
	
	
	
	количество участников круглых столов
	чел.
	60
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.6
	бюджет города Перми
	70,0

	1.2.3.7
	Информационная и организационная поддержка органов ТОС

	1.2.3.7.1
	Размещение информационных материалов о деятельности ТОС в многотиражных СМИ
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество публикаций
	ед.
	65
	бюджет города Перми
	195,0

	1.2.3.7.2
	Проведение мероприятий председателей лиги ТОС
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	470,0

	Итого по основному мероприятию 1.2.3.7
	бюджет города Перми
	665,0

	Итого по задаче 1.2.3
	бюджет города Перми
	997,5

	
	внебюджетные источники
	-

	Итого по подпрограмме 1.2
	бюджет города Перми
	66681,3

	
	внебюджетные источники
	9837,7

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)


Приложение 3

к муниципальной программе

"Общественное участие"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 "Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО"

муниципальной программы "Общественное участие" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 25.02.2014 N 127;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 27.03.2014 N 198, от 06.06.2014 N 377)

	N
	Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/ расположения (адрес)
	Участник программы
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Показатель непосредственного результата
	Источник финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	наименование
	ед. изм.
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.3.1
	Задача. Обучение сотрудников СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма в деятельности СО НКО

	1.3.1.1
	Проведение обучающих мероприятий для лидеров и сотрудников СО НКО для повышения эффективности деятельности НКО

	1.3.1.1.1
	Проведение практических мастерских по обучению технологиям некоммерческой деятельности, в том числе гражданскому контролю, общественной экспертизе, некоммерческой кооперации, благотворительности и волонтерству
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	140,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	80
	
	

	1.3.1.1.2
	Проведение тренингов и практико-ориентированных семинаров по управлению процессами функционирования и развития СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	140,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	80
	
	

	1.3.1.1.3
	Проведение семинаров по повышению правовой и финансовой грамотности сотрудников СО НКО
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	114,7

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.3.1.1.4
	Проведение семинаров по актуальным вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, распространению лучших практик и механизмов межсекторного партнерства как с органами местного самоуправления, так и с бизнесом
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	87,2

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.3.1.1.5
	Организация и проведение СО НКО собственных программ обучения СО НКО в сфере повышения эффективности некоммерческой деятельности и лучших практик гражданского участия и взаимодействия с органами местного самоуправления
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	35,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	50
	
	

	1.3.1.1.6
	Организация и проведение стажировок в СО НКО на межмуниципальном и межрегиональном уровне
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество стажировок
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	150,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.1
	бюджет города Перми
	666,9

	1.3.1.2
	Проведение мероприятий по вопросам поддержки СО НКО

	1.3.1.2.1
	Проведение конференции "Актуальные процессы и механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с СО НКО в приоритетных для города сферах"
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	ед.
	30
	бюджет города Перми
	52,5

	
	
	
	
	
	количество мероприятий
	ед.
	1
	
	

	1.3.1.2.2
	Проведение конференции "Программная поддержка СО НКО: специфика программы, отработка отдельных механизмов"
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	ед.
	30
	бюджет города Перми
	52,5

	
	
	
	
	
	количество мероприятий
	ед.
	1
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.2
	бюджет города Перми
	105,0

	1.3.1.3
	Организация мероприятий для органов, выборных лиц и сотрудников ТОС

	1.3.1.3.1
	Проведение тренинга по управлению процессами функционирования и развития ТОС
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	70,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	40
	
	

	1.3.1.3.2
	Проведение семинара по повышению правовой грамотности сотрудников ТОС
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	70,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	40
	
	

	1.3.1.3.3
	Проведение практико-ориентированных семинаров по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с ТОС в решении вопросов местного значения
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	105,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	60
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.3.1.3.4
	Проведение семинара по вопросам поддержки инициативных групп и индивидуальных инициатив по вопросам местного значения
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	35,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	20
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.3
	бюджет города Перми
	280,0

	1.3.1.4
	Организация мероприятий для преподавателей, тренеров, методистов и консультантов

	1.3.1.4.1
	Проведение семинара по подготовке тренеров
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	35,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	20
	
	

	1.3.1.4.2
	Проведение семинара по подготовке тренеров в рамках действующих программ СО НКО по обучению тренеров
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	21,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	14,0

	1.3.1.4.3
	Формирование реестра тренеров и преподавателей обучающих программ
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество позиций в реестре тренеров и преподавателей обучающих программ
	ед.
	50
	бюджет города Перми
	30,0

	
	
	
	
	
	периодичность обновления реестра тренеров и преподавателей обучающих программ
	ед.
	12
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.1.4
	бюджет города Перми
	86,0

	
	внебюджетные источники
	14,0

	Итого по задаче 1.3.1
	бюджет города Перми
	1137,9

	
	внебюджетные источники
	14,0

	1.3.2
	Задача. Совершенствование системы информационно-методического обеспечения деятельности СО НКО и популяризация социально ориентированной деятельности

	1.3.2.1
	Создание и обеспечение деятельности городского портала информационной поддержки СО НКО

	1.3.2.1.1
	Разработка материалов по формированию системы информационной поддержки СО НКО
	УСП
	01.02.2014
	31.03.2014
	количество отчетов
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.1.2
	Проведение заседаний рабочей группы по утверждению функционала Интернет-портала, организация заседаний
	УСП
	01.02.2014
	31.03.2014
	количество заседаний
	ед.
	3
	бюджет города Перми
	-

	1.3.2.1.3
	Разработка, внедрение и техническое сопровождение Интернет-портала
	УСП
	01.02.2014
	31.03.2014
	количество разделов Интернет-портала
	ед.
	20
	бюджет города Перми
	400,0

	1.3.2.1.4
	Размещение на Интернет-портале материалов, информационная рассылка среди СО НКО
	УСП
	01.02.2014
	31.12.2014
	количество материалов
	ед.
	1500
	бюджет города Перми
	380,0

	
	
	
	
	
	количество часов работы модератора
	час
	1900
	
	

	1.3.2.1.5
	Организация представления структурными подразделениями администрации города Перми информации для размещения на Интернет-портале
	УСП
	01.02.2014
	31.12.2014
	периодичность представления информации
	ед.
	11
	бюджет города Перми
	-

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.1
	бюджет города Перми
	830,0

	1.3.2.2
	Организация и проведение мероприятий по вопросам привлечения населения города Перми к деятельности СО НКО (проведение семинаров, круглых столов и другое)

	1.3.2.2.1
	Проведение круглого стола по защите интересов целевых групп СО НКО
	УСП
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	30
	бюджет города Перми
	20,0

	1.3.2.2.2
	Проведение информационного семинара о возможностях получения муниципальной поддержки СО НКО и ТОС
	УСП
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	8
	бюджет города Перми
	160,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	240
	
	

	1.3.2.2.3
	Проведение круглого стола о точках роста и лучших практиках деятельности СО НКО
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	ед.
	30
	бюджет города Перми
	20,0

	1.3.2.2.4
	Проведение дискуссионного мероприятия по проблемам фондов местных сообществ и ресурсного центра
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	30
	бюджет города Перми
	20,0

	1.3.2.2.5
	Проведение круглого стола по вопросам участия СО НКО и жителей города Перми в решении вопросов местного значения
	УСП
	01.10.2014
	31.12.2014
	количество участников мероприятий
	чел.
	30
	бюджет города Перми
	20,0

	1.3.2.2.6
	Организация и проведение мероприятий в целях привлечения населения города Перми к деятельности СО НКО (в том числе семинаров, круглых столов и другое)
	УСП
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество мероприятий
	ед.
	20
	бюджет города Перми
	410,0

	
	
	
	
	
	количество участников мероприятий
	чел.
	500
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.2
	бюджет города Перми
	650,0

	1.3.2.3
	Проведение районных форумов общественности

	1.3.2.3.1
	Проведение форума общественности Свердловского района города Перми
	администрация Свердловского района города Перми
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.3.2
	Проведение форума общественности Кировского района города Перми
	администрация Кировского района города Перми
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.3.3
	Проведение форума общественности Индустриального района города Перми
	администрация Индустриального района города Перми
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.3.4
	Проведение форума общественности Ленинского района города Перми
	администрация Ленинского района города Перми
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.3.5
	Проведение форума общественности Мотовилихинского района
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.3.6
	Проведение форума общественности Дзержинского района города Перми
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.3.7
	Проведение форума общественности Орджоникидзевского района города Перми
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.08.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.3
	бюджет города Перми
	350,0

	1.3.2.4
	Размещение информационных материалов СО НКО в средствах массовой информации (далее - СМИ)

	1.3.2.4.1
	Размещение информационных материалов в СМИ
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество публикаций
	ед.
	40
	бюджет города Перми
	200,0

	1.3.2.4.2
	Информационное освещение мероприятий программы и общественных инициатив на телевидении
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество телесюжетов
	ед.
	15
	бюджет города Перми
	361,44

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.3.2.4.3
	Информационное освещение мероприятий программы и общественных инициатив с использованием наружной рекламы
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество билбордов
	ед.
	5
	бюджет города Перми
	100,0

	
	
	
	
	
	количество плакатов и листовок
	ед.
	1000
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.4
	бюджет города Перми
	661,44

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.3.2.5
	Проведение конкурса журналистских работ о деятельности НКО

	1.3.2.5.1
	Информационное сопровождение конкурса
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество информационных сообщений
	ед.
	8
	бюджет города Перми
	10,0

	1.3.2.5.2
	Администрирование конкурса
	УСП
	01.10.2014
	31.12.2014
	количество участников
	чел.
	12
	бюджет города Перми
	25,0

	1.3.2.5.3
	Вручение премий победителям конкурса
	УСП


	01.11.2014
	31.12.2014
	количество премий
	ед.
	4
	бюджет города Перми
	20,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.5
	бюджет города Перми
	55,0

	1.3.2.6
	Обеспечение информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)

	1.3.2.6.1
	Проведение экспертизы учебных и методических материалов и изданий на предмет актуальности, отбор изданий для формирования библиотеки на Интернет-портале и на базе методических кабинетов общественных центров
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество изданий
	ед.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.6.2
	Приобретение актуальных изданий учебных и методических материалов для СО НКО в электронном виде
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество приобретенных изданий
	ед.
	50
	бюджет города Перми
	50,0

	1.3.2.6.3
	Разработка и издание учебных и методических материалов
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество изданий
	ед.
	10
	бюджет города Перми
	482,0

	
	
	
	
	
	тираж каждого издания
	ед.
	500
	
	

	1.3.2.6.4
	Консультирование СО НКО по вопросам повышения эффективности деятельности на базе методических кабинетов общественных центров
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество консультантов
	чел.
	5
	бюджет города Перми
	640,0

	
	
	
	
	
	количество консультаций
	ед.
	6400
	
	

	1.3.2.6.5
	Предоставление консультаций ТОС по вопросам повышения эффективности деятельности на базе общественных центров
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество консультаций
	ед.
	1000
	бюджет города Перми
	100,0

	1.3.2.6.6
	Сбор и распространение информации о значимых мероприятиях и инициативах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в сфере общественных отношений
	УСП
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество сообщений
	ед.
	300
	бюджет города Перми
	270,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.6
	бюджет города Перми
	1592,0

	1.3.2.7
	Информирование общественности о состоявшихся мероприятиях СО НКО и лучшей практике СО НКО города Перми

	1.3.2.7.1
	Подготовка и распространение пресс-релизов (о мероприятиях и лучшей практике СО НКО, в том числе реализации общественных инициатив)
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество пресс-релизов
	ед.
	450
	бюджет города Перми
	500,0

	
	
	
	
	
	количество публикаций и информационных сообщений
	ед.
	100
	
	

	1.3.2.7.2
	Издание сборника лучшей практики деятельности СО НКО, реализации районных инициатив
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество изданий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	100,0

	
	
	
	
	
	тираж каждого издания
	ед.
	500
	
	

	1.3.2.7.3
	Издание сборника по итогам реализации социально значимых проектов СО НКО в рамках конкурсов
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество изданий
	ед.
	2
	бюджет города Перми
	100,0

	
	
	
	
	
	тираж каждого издания
	ед.
	500
	
	

	1.3.2.7.4
	Участие СО НКО в форумах российского и межрегионального уровня для представления лучшего опыта
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество участников форумов
	чел.
	12
	бюджет города Перми
	330,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.7
	бюджет города Перми
	1030,0

	1.3.2.8
	Проведение конкурса лучшей практики деятельности СО НКО "Общественное признание"

	1.3.2.8.1
	Проведение конкурса лучшей практики деятельности СО НКО "Общественное признание", в том числе конкурса публичных докладов, социальной рекламы, практики информирования населения
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество участников конкурса
	чел.
	50
	бюджет города Перми
	400,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.8
	бюджет города Перми
	400,0

	       1

1.3.2.8
	Организация работы методистов-координаторов по взаимодействию с СО НКО и ТОС

	       1

1.3.2.8 .1
	Организация работы методистов-координаторов Дзержинского района по взаимодействию с СО НКО и ТОС
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	бюджет города Перми
	183,3

	       1

1.3.2.8 .2
	Организация работы методистов-координаторов Индустриального района по взаимодействию с СО НКО и ТОС
	администрация Индустриального района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	бюджет города Перми
	183,3

	       1

1.3.2.8 .3
	Организация работы методистов-координаторов Ленинского района по взаимодействию с СО НКО и ТОС
	администрация Ленинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	бюджет города Перми
	183,3

	       1

1.3.2.8 .4
	Организация работы методистов-координаторов Кировского района по взаимодействию с СО НКО и ТОС
	администрация Кировского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	бюджет города Перми
	183,3

	       1

1.3.2.8 .5
	Организация работы методистов-координаторов Мотовилихинского района по взаимодействию с СО НКО и ТОС
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	бюджет города Перми
	183,3

	       1

1.3.2.8 .6
	Организация работы методистов-координаторов Орджоникидзевского района по взаимодействию с СО НКО и ТОС
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	бюджет города Перми
	183,3

	       1

1.3.2.8 .7
	Организация работы методистов-координаторов Свердловского района по взаимодействию с СО НКО и ТОС
	администрация Свердловского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество часов работы методиста-координатора
	час
	1968
	бюджет города Перми
	183,3

	                                      1

Итого по основному мероприятию 1.3.2.8
	бюджет города Перми
	1283,1

	1.3.2.9
	Предоставление информационной, образовательной и консультационной поддержки на базе общественных центров

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.3.2.9.1
	Поддержка деятельности СО НКО по проведению мероприятий и консультаций для населения на базе общественных центров
	администрация Ленинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	43
	бюджет города Перми
	42,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	12,9

	
	
	администрация Свердловского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	101
	бюджет города Перми
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	30,0

	
	
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	100
	бюджет города Перми
	100,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	30,0

	
	
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	71
	бюджет города Перми
	71,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	21,4

	
	
	администрация Индустриального района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	71
	бюджет города Перми
	71,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	21,4

	
	
	администрация Кировского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	14
	бюджет города Перми
	14,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,3

	
	
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	86
	бюджет города Перми
	85,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	25,7

	
	
	администрация поселка Новые Ляды
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	14
	бюджет города Перми
	14,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	4,3

	
	
	итого по ПНР
	01.01.2014
	31.12.2014
	количество проведенных консультаций для населения
	ед.
	500
	бюджет города Перми
	500,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	150,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.9
	бюджет города Перми
	500,0

	
	внебюджетные источники
	150,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 198)

	1.3.2.10
	Проведение мероприятий по развитию и информационному сопровождению партнерских международных общественных отношений

	1.3.2.10.1
	Презентация деятельности в сфере партнерских международных общественных отношений общественности города Перми на публичных мероприятиях
	УСП
	01.01.2014
	30.11.2014
	количество презентаций
	ед.
	1
	бюджет города Перми
	54,0

	1.3.2.10.2
	Информационная поддержка партнерских международных общественных отношений
	УСП
	01.01.2014
	25.12.2014
	периодичность размещения информационных материалов
	ед.
	ежемесячно
	бюджет города Перми
	162,0

	
	
	
	
	
	количество выпусков информационных вестников
	ед.
	3
	
	

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.10
	бюджет города Перми
	216,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.3.2.11
	Проведение городского форума СО НКО

	1.3.2.11.1
	Проведение городского форума СО НКО
	УСП
	01.09.2014
	31.12.2014
	количество участников форума
	чел.
	150
	бюджет города Перми
	600,0

	Итого по основному мероприятию 1.3.2.11
	бюджет города Перми
	600,0

	Итого по задаче 1.3.2
	бюджет города Перми
	8167,54

	
	внебюджетные источники
	150,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)

	1.3.3
	Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения

	1.3.3.1
	Содержание имущественного комплекса общественных центров

	1.3.3.1.1
	Содержание общественных центров Свердловского района города Перми
	администрация Свердловского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь общественных центров
	кв. м
	1273,7
	бюджет города Перми
	4110,7

	
	
	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	7
	
	

	1.3.3.1.2
	Содержание общественных центров Дзержинского района города Перми
	администрация Дзержинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь общественных центров
	кв. м
	1016,2
	бюджет города Перми
	3106,40

	
	
	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	5
	
	

	1.3.3.1.3
	Содержание общественных центров Кировского района города Перми
	администрация Кировского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь общественных центров
	кв. м
	729,9
	бюджет города Перми
	1340,6

	
	
	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	1
	
	

	1.3.3.1.4
	Содержание общественных центров Ленинского района города Перми
	администрация Ленинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь общественных центров
	кв. м
	1403,0
	бюджет города Перми
	2856,7

	
	
	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	3
	
	

	1.3.3.1.5
	Содержание общественных центров Мотовилихинского района города Перми
	администрация Мотовилихинского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь общественных центров
	кв. м
	2046,8
	бюджет города Перми
	7630,2

	
	
	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	7
	
	

	1.3.3.1.6
	Содержание общественных центров Орджоникидзевского района города Перми
	администрация Орджоникидзевского района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь общественных центров
	кв. м
	2495,1
	бюджет города Перми
	5623,4

	
	
	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	6
	
	

	1.3.3.1.7
	Содержание общественных центров Индустриального района города Перми
	администрация Индустриального района города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь общественных центров
	кв. м
	1631,5
	бюджет города Перми
	3792,6

	
	
	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	5
	
	

	1.3.3.1.8
	Содержание общественных центров поселка Новые Ляды
	администрация поселка Новые Ляды города Перми
	01.01.2014
	31.12.2014
	площадь общественных центров
	кв. м
	451,4
	бюджет города Перми
	5776,6

	
	
	
	
	
	количество общественных центров
	ед.
	1
	
	

	Итого по основному мероприятию 1.3.3.1
	бюджет города Перми
	34237,2

	Итого по задаче 1.3.3
	бюджет города Перми
	34237,2

	Итого по подпрограмме 1.3
	бюджет города Перми
	43542,64

	
	внебюджетные источники
	164,0

	(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.06.2014 N 377)


