Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2013 г. N 879

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СЕМЬЯ И ДЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 13.11.2013 N 985, от 31.12.2013 N 1287,

от 24.02.2014 N 115, от 19.05.2014 N 335,

от 09.06.2014 N 382, от 01.08.2014 N 522,

от 23.10.2014 N 775)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, Постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Семья и дети города Перми".

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.11.2013 N 985)

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 6 марта 2009 г. N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми";

от 22 апреля 2009 г. N 219 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 06.03.2009 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009-2011 годы";

от 1 октября 2009 г. N 650 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 06.03.2009 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009-2011 годы";

от 2 июля 2010 г. N 392 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 06.03.2009 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009-2011 годы";

от 24 декабря 2010 г. N 900 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 06.03.2009 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми на 2009-2011 годы";

от 18 апреля 2011 г. N 146 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 06.03.2009 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми";

от 10 октября 2011 г. N 580 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 06.03.2009 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми";

от 5 декабря 2011 г. N 801 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 06.03.2009 N 111 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми";

от 5 июня 2012 г. N 259 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 06.03.2009 N 111";

от 29 ноября 2012 г. N 831 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 06.03.2009 N 111";

от 28 декабря 2012 г. N 1002 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 06.03.2009 N 111";

от 10 сентября 2013 г. N 741 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 06.03.2009 N 111".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава администрации города Перми

А.Ю.МАХОВИКОВ

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 18.10.2013 N 879

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СЕМЬЯ И ДЕТИ ГОРОДА ПЕРМИ"

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 13.11.2013 N 985, от 31.12.2013 N 1287,

от 24.02.2014 N 115, от 19.05.2014 N 335,

от 09.06.2014 N 382, от 01.08.2014 N 522,

от 23.10.2014 N 775)

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

| N | Наименование раздела | Содержание раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Семья и дети города Перми" (далее - программа) |  |  |
| (п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.11.2013 N 985) |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | заместитель главы администрации города Перми, руководитель ФЦБ "Общественные связи и культурная политика" |  |  |
| 3 | Исполнитель программы | управление социальной политики администрации города Перми |  |  |
| 4 | Участники программы | управление социальной политики администрации города Перми (далее - УСП), комитет социальной защиты населения администрации города Перми (далее - КСЗН), департамент образования администрации города Перми (далее - ДО), комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКС), департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКМП), управление здравоохранения администрации города Перми (далее - УЗ) |  |  |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | программа "Семья и дети города Перми" разработана в соответствии с целями и задачами региональной стратегии действий в интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы, утвержденной Указом губернатора Пермского края от 24 мая 2013 г. N 60 "Об утверждении региональной стратегии действий в интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы", реализует мероприятия в рамках расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере социальной политики, развития человеческого потенциала, долгосрочной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми", учитывает особенности текущего периода развития города Перми, Пермского края и Российской Федерации. В настоящее время от политики выживания, ориентированной преимущественно на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, необходимо переходить к политике поддержки семейного благополучия, экономической устойчивости семей, формированию у населения мотивов укрепления семьи и семейных ценностей, создания среды, дружественной к семье и детям. В целях улучшения положения детей издан Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", одной из мер которого является реализация глобальной инициативы Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) (далее - детский фонд ООН ЮНИСЕФ) "Города, доброжелательные к детям" (далее - инициатива). В настоящее время 18 городов России стали участниками инициативы. 8 декабря 2010 года город Пермь подписал Меморандум о сотрудничестве с детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Исходя из основных принципов инициативы ежегодно проводятся: социологическое исследование "Городская среда и дети", которое является основой для информационно-аналитического доклада "Дети города Перми", детский форум "Город - детям!", дискуссионные площадки, городские дебаты, фотоконкурсы и другое. Несмотря на наличие отдельных эффективных практик вовлечения детей в общественно значимую деятельность, сохраняется социальная пассивность большинства подростков и семей. Поддержка семьи в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, являющаяся одним из важнейших принципов социальной политики в интересах детей, реализуется на основании Постановления администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми". Утвержденный Постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. N 191 "Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми" порядок предоставления сертификатов на оздоровление и(или) отдых детей родителям (законным представителям) позволяет обеспечить эффективную организацию отдыха и оздоровления детей. Охват детей города Перми различными формами отдыха, оздоровления и занятости составляет не менее 96% от общей численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 13.11.2013 N 985) |  |  |  |  |
| 6 | Цель программы | оказание содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Формирование среды, дружественной к семье и детям. 1.1.1. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей. 1.1.2. Реализация инициативы детского фонда ООН ЮНИСЕФ "Города, доброжелательные к детям" в городе Перми. 1.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми. 1.2.1. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края. 1.2.2. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |
| 8 | Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |  |  |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Программа, всего (тыс. руб.) | 408178,019 | 424496,7 | 438610,1 |
|  | бюджет города Перми | 73183,802 | 78432,0 | 79578,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |  |  |
|  | бюджет Пермского края | 132806,3 | 132806,3 | 132806,3 |
|  | внебюджетные источники | 202187,9 | 213258,4 | 226225,8 |
|  | Подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.) | 9527,815 | 9886,9 | 9886,9 |
|  | бюджет города Перми | 9527,815 | 9886,9 | 9886,9 |
|  | Подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.) | 398650,187 | 414609,8 | 428723,2 |
|  | бюджет города Перми | 63655,987 | 68545,1 | 69691,1 |
|  | бюджет Пермского края | 132806,3 | 132806,3 | 132806,3 |
|  | внебюджетные источники | 202187,9 | 213258,4 | 226225,8 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы с указанием значений по годам реализации программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Доля детей, удовлетворенных качеством организации проведенных мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды для детей, от числа опрошенных (%) | 75 | 80 | 85 |
|  | Доля родителей, удовлетворенных организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период, от числа опрошенных (%) | 44 | 48 | 52 |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, от общей численности детей данного возраста (%) | 92 | 92 | 92 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |
| 11 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы | численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях, - 24300 человек ежегодно |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Семья и дети города Перми"

(в ред. Постановления Администрации г. Перми

от 19.05.2014 N 335)

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Исполнитель программы | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| ### 1 | Цель. Оказание содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Формирование среды, дружественной к семье и детям |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей | УСП | бюджет города Перми | 7644,9 | 7663,6 | 7663,6 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Реализация инициативы детского фонда ООН ЮНИСЕФ "Города, доброжелательные к детям" в городе Перми | УСП | бюджет города Перми | 1882,915 | 2223,3 | 2223,3 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края | УСП | бюджет Пермского края | 132806,3 | 132806,3 | 132806,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 185705,7 | 196476,5 | 209443,9 |
| 1.2.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми | УСП | бюджет города Перми | 63655,987 | 68545,1 | 69691,1 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 16482,2 | 16781,9 | 16781,9 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 73183,802 | 78432,0 | 79578,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 132806,3 | 132806,3 | 132806,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 202187,9 | 213258,4 | 226225,8 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  |  | бюджет города Перми | 73183,802 | 78432,0 | 79578,0 |
|  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пермского края | 132806,3 | 132806,3 | 132806,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 202187,9 | 213258,4 | 226225,8 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1 "Формирование среды, дружественной к семье

и детям"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР) | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Оказание содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Формирование среды, дружественной к семье и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятия по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям | УСП | количество проводимых социологических исследований в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 377,7 | 377,7 | 377,7 |
|  |  | УСП | количество мероприятий по подготовке и изданию методических сборников, разработке и тиражированию докладов по основным видам деятельности функциональных органов и подразделений администрации города Перми в социальной сфере для специалистов соответствующих отраслей, родителей, жителей города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |  |  |
|  |  | ДО | количество проведенных общегородских мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 342,0 | 342,0 | 342,0 |
|  |  | УСП |  |  | 4 | 4 | 4 | бюджет города Перми | 4029,3 | 4029,3 | 4029,3 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 5 | 5 | 5 | бюджет города Перми | 4371,3 | 4371,3 | 4371,3 |
| (п. 1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.05.2014 N 335) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.05.2014 N 335) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие по дистантному психологическому консультированию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО | количество обращений по детскому телефону доверия | ед. | 7000 | 7000 | 7000 | бюджет города Перми | 2705,9 | 2724,6 | 2724,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2705,9 | 2724,6 | 2724,6 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7644,9 | 7663,6 | 7663,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.05.2014 N 335) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.1.2 | Задача. Реализация инициативы детского фонда ООН ЮНИСЕФ "Города, доброжелательные к детям" в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятия в рамках реализации инициативы "Города, доброжелательные к детям" | УСП | количество мероприятий по разработке и реализации комплекса мероприятий "Карта безопасного детства", направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 788,975 | 1045,0 | 1045,0 |
|  |  |  | количество мероприятий по проведению и организации мероприятий для детей, подростков и юношества города Перми, направленных на реализацию социальных инициатив по различным направлениям досуга, здорового образа жизни, милосердия, патриотического, гражданского, экологического, художественно-эстетического и социального воспитания | ед. | 43 | 43 | 43 | бюджет города Перми | 1093,94 | 1178,3 | 1178,3 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 44 | 44 | 44 | бюджет города Перми | 1882,915 | 2223,3 | 2223,3 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1882,915 | 2223,3 | 2223,3 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1882,915 | 2223,3 | 2223,3 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9527,815 | 9886,9 | 9886,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2 "Организация оздоровления, отдыха

и занятости детей города Перми"

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### 1 | Цель. Оказание содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей | КСЗН | численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 24300 | 24300 | 24300 | бюджет Пермского края | 130843,7 | 130843,7 | 130843,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 185705,7 | 196476,5 | 209443,9 |
|  |  | КСЗН | доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств на администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | % | 100 | 100 | 100 | бюджет Пермского края | 1962,6 | 1962,6 | 1962,6 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 132806,3 | 132806,3 | 132806,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 185705,7 | 196476,5 | 209443,9 |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 132806,3 | 132806,3 | 132806,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 185705,7 | 196476,5 | 209443,9 |
| ##### 1.2.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей хозяйствующим субъектам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), некоммерческим организациям | КСЗН | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха | чел. | 762 | 2778 | 2778 | бюджет города Перми | 2352,835 | 6664,9 | 6664,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4243,7 | 4320,5 | 4320,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2352,835 | 6664,9 | 6664,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4243,7 | 4320,5 | 4320,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Организация оздоровления и отдыха детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха | ДО | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 167 | 300 | 300 | бюджет города Перми | 452,713 | 706,0 | 706,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 462,3 | 470,7 | 470,7 |
|  |  | ДО | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 10483 | 11928 | 11928 | бюджет города Перми | 36770,982 | 38824,2 | 38824,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10813,6 | 11010,4 | 11010,4 |
|  |  | КФКС |  | чел. | 571 | 1142 | 1142 | бюджет города Перми | 1910,468 | 3051,6 | 3051,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 828,7 | 843,9 | 843,9 |
|  |  | ДКМП |  | чел. | 101 | 187 | 187 | бюджет города Перми | 339,707 | 408,5 | 408,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 133,9 | 136,4 | 136,4 |
|  |  | итого по ПНР |  | чел. | 11155 | 13257 | 13257 | бюджет города Перми | 39021,157 | 42284,3 | 42284,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 11776,3 | 11990,7 | 11990,7 |
|  |  | КФКС | количество детей, занятых на спортивно-досуговых площадках | чел. | 6800 | 6800 | 6800 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УЗ | количество детей, оздоровленных на базе медицинских учреждений | чел. | 8230 | 8230 | 8230 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | УСП | количество мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 434,545 | 437,5 | 437,5 |
|  |  | КСЗН |  | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 701,5 | 1087,7 | 1087,7 |
|  |  | итого по ПНР |  | ед. | 6 | 6 | 6 | бюджет города Перми | 1136,045 | 1525,2 | 1525,2 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40609,915 | 44515,5 | 44515,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12238,5 | 12461,4 | 12461,4 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в части компенсации части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и(или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей | КСЗН | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 3742 | 3669 | 3669 | бюджет города Перми | 20693,237 | 17364,7 | 18510,7 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20693,237 | 17364,7 | 18510,7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63655,987 | 68545,1 | 69691,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16482,2 | 16781,9 | 16781,9 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63655,987 | 68545,1 | 69691,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 132806,3 | 132806,3 | 132806,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 202187,9 | 213258,4 | 226225,8 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной

программы

| N | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1 | Цель. Оказание содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |
|  | Доля детей, удовлетворенных качеством организации проведенных мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды для детей, от числа опрошенных | % | 75 | 80 | 85 |
|  | Доля родителей, удовлетворенных организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период, от числа опрошенных | % | 44 | 48 | 52 |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, от общей численности детей данного возраста | % | 92 | 92 | 92 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | Подпрограмма. Формирование среды, дружественной к семье и детям |  |  |  |  |
| ##### 1.1.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |
|  | Доля абонентов, получивших дистантное психологическое консультирование в связи с возникшей кризисной ситуацией, от общего количества абонентов, позвонивших по детскому телефону доверия "Перемена" | % | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| ##### 1.1.2 | Задача. Реализация инициативы детского фонда ООН ЮНИСЕФ "Города, доброжелательные к детям" в городе Перми |  |  |  |  |
|  | Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, организаций, от числа опрошенных | % | 40,5 | 41 | 41,5 |
| #### 1.2 | Подпрограмма. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми |  |  |  |  |
| ##### 1.2.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных детских оздоровительных лагерях и детских санаторно-оздоровительных лагерях за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |
|  | Численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 24300 | 24300 | 24300 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |
| ##### 1.2.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста | % | 16 | 16 | 16 |

## МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата цели муниципальной

программы

| N | Наименование показателя конечного результата цели | Ед. изм. | Формула расчета | Методология расчета | Источник информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля детей, удовлетворенных качеством организации проведенных мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды для детей, от числа опрошенных | % | где Д - доля детей города Перми, удовлетворенных качеством организации проведенных мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды для детей, от числа опрошенных; - количество детей города Перми, удовлетворенных качеством организации проведенных мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды для детей; - общее количество опрошенных детей города Перми, участников ежегодного детского форума "Город - детям!" | рассчитывается как процентное отношение количества детей города Перми, удовлетворенных качеством организации проведенных мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды для детей, от общего количества опрошенных детей города Перми - участников ежегодного детского форума "Город - детям!" | данные ежегодного опроса детей - участников ежегодного детского форума "Город - детям!" | ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля родителей, удовлетворенных организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период, от числа опрошенных | % | где Д - доля родителей детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, удовлетворенных организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период, от числа опрошенных; К - количество родителей детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, удовлетворенных организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период; О - общее количество опрошенных родителей детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет | рассчитывается как процентное отношение количества родителей детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, удовлетворенных организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период, от общего количества опрошенных родителей детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет | данные ежегодного социологического исследования "Городская среда и дети" | ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, от общей численности детей данного возраста | % | где Д - доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет; К - количество детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости; О - общее количество детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет | рассчитывается как процентное отношение количества детей города Перми от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет | мониторинг учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми, данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю | ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

к Муниципальной программе

"Семья и дети города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Формирование среды, дружественной к семье

и детям" муниципальной программы "Семья и дети города Перми"

на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 31.12.2013 N 1287;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 24.02.2014 N 115, от 19.05.2014 N 335,

от 09.06.2014 N 382, от 01.08.2014 N 522,

от 23.10.2014 N 775)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.1.1 | Задача. Проведение организационно-информационных мероприятий по оказанию содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.1 | Мероприятия по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Проведение социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество социологических исследований | ед. | 1 | бюджет города Перми | 377,7 |
| 1.1.1.1.1.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по проведению социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала, заключение муниципального контракта | УСП | 01.01.2014 | 01.09.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению социологического исследования в рамках мероприятий, направленных на развитие человеческого потенциала | УСП | 01.01.2014 | 15.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Подготовка и издание методических сборников, разработка и тиражирование доклада по основным видам деятельности функциональных органов и подразделений администрации города Перми в социальной сфере для специалистов соответствующих отраслей, родителей, жителей города Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество выпусков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 190,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |
| (п. 1.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.05.2014 N 335) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по подготовке и изданию методических сборников, разработке и тиражированию доклада по основным видам деятельности функциональных органов и подразделений администрации города Перми в социальной сфере для специалистов соответствующих отраслей, родителей, жителей города Перми, заключение муниципального контракта | УСП | 01.01.2014 | 01.09.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | Осуществление контроля за оказанием услуг по подготовке и изданию методических сборников, разработке и тиражированию доклада по основным видам деятельности функциональных органов и подразделений администрации города Перми в социальной сфере для специалистов соответствующих отраслей, родителей, жителей города Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Проведение общегородских мероприятий | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 342,0 |
|  |  | УСП |  |  |  |  | 4 | бюджет города Перми | 4029,3 |
| 1.1.1.1.3.1 | Проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза" | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 342,0 |
| 1.1.1.1.3.1.1 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по проведению акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза" | ДО | 01.01.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | 1 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.2 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий и проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза" | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | 1 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | Проведение ярмарок-выставок "Летом есть чем заняться!" | УСП | 01.04.2014 | 15.06.2014 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | Создание и размещение социальных информационных материалов в средствах массовой информации (далее - СМИ) | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3279,3 |
|  |  |  |  |  | количество информационных материалов | шт. | 56 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.06.2014 N 382) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по созданию и размещению социальных информационных материалов в СМИ | УСП | 01.06.2014 | 01.08.2014 | количество размещенных закупок | ед. | не менее 1 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.06.2014 N 382) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по созданию и размещению социальных информационных материалов в СМИ | УСП | 01.07.2014 | 01.09.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | не менее 1 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.3.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.06.2014 N 382) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.3.3 | Осуществление контроля за оказанием услуг по созданию и размещению социальных информационных материалов в СМИ | УСП | 01.09.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | не менее 1 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.3.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.06.2014 N 382) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.4 | Создание и размещение наружной социальной рекламы | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,0 |
| 1.1.1.1.3.4.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по созданию и размещению наружной социальной рекламы, заключение муниципального контракта | УСП | 01.01.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | не менее 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3.4.2 | Осуществление контроля за оказанием услуг по созданию и размещению наружной социальной рекламы | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | не менее 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3.5 | Организация и проведение промоакции социального характера в сфере защиты прав и интересов семьи и детей, создания среды, дружественной к семье и детям | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных мероприятий | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 250,0 |
| (п. 1.1.1.1.3.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.06.2014 N 382) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5.1 | Размещение муниципальной закупки на организацию и проведение промоакции социального характера в сфере защиты прав и интересов семьи и детей, создания среды, дружественной к семье и детям | УСП | 01.09.2014 | 01.12.2014 | количество размещенных закупок | ед. | не менее 1 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.5.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.06.2014 N 382) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5.2 | Заключение муниципального контракта на организацию и проведение промоакции социального характера в сфере защиты прав и интересов семьи и детей, создания среды, дружественной к семье и детям | УСП | 01.10.2014 | 15.12.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | не менее 1 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.06.2014 N 382) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5.3 | Осуществление контроля за организацией и проведением промоакции социального характера в сфере защиты прав и интересов семьи и детей, создания среды, дружественной к семье и детям | УСП | 15.12.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | не менее 1 |  |  |
| (п. 1.1.1.1.3.5.3 введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.06.2014 N 382) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4939,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.05.2014 N 335) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.1.2 | Мероприятие по дистантному психологическому консультированию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Организация работы детского телефона доверия по дистантному психологическому консультированию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество обращений на детский телефон доверия | ед. | 7000 | бюджет города Перми | 2705,9 |
| 1.1.1.2.1.1 | Осуществление контроля за выполнением муниципального задания на оказание муниципальной услуги по дистантному психологическому консультированию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество отчетов об оказании муниципальной услуги | шт. | 4 |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Формирование и размещение муниципального задания на оказание муниципальной услуги по дистантному психологическому консультированию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДО | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество размещенных муниципальных заданий | ед. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2705,9 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7644,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.05.2014 N 335) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | Задача. Реализация инициативы детского фонда ООН ЮНИСЕФ "Города, доброжелательные к детям" в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.1.2.1 | Мероприятия в рамках реализации инициативы "Города, доброжелательные к детям" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Разработка и реализация комплекса мероприятий "Карта безопасного детства", направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество реализованных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 788,975 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по разработке и реализации комплекса мероприятий "Карта безопасного детства", направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми, заключение муниципального контракта | УСП | 01.01.2014 | 01.06.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.1.2 | Осуществление контроля за оказанием услуг по разработке и реализации комплекса мероприятий "Карта безопасного детства", направленных на обеспечение безопасного и комфортного проживания детей в городе Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Проведение и организация мероприятий для детей, подростков и юношества города Перми, направленных на реализацию социальных инициатив по различным направлениям досуга, здорового образа жизни, милосердия, патриотического, гражданского, экологического, художественно-эстетического и социального воспитания, в том числе: | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных мероприятий | ед. | 43 | бюджет города Перми | 1093,94 |
|  | выездной ежегодный детский форум "Город - детям!" |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ежегодный детский фотоконкурс |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ежегодный детский конкурс видеороликов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | дискуссионные площадки, семинары |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | городские дебаты |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | интерактивные игры |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | конкурс социальных проектов (по районам города) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | издание газеты по итогам проведения ежегодного детского форума "Город - детям!" |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | вручение резолюции депутатам Пермской городской Думы по итогам проведения ежегодного детского форума "Город - детям!" |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | участие в ярмарке "Умный ребенок" |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по проведению и организации мероприятий для детей, подростков и юношества города Перми, направленных на реализацию социальных инициатив по различным направлениям досуга, здорового образа жизни, милосердия, патриотического, гражданского, экологического, художественно-эстетического и социального воспитания, заключение муниципального контракта | УСП | 01.01.2014 | 01.09.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | 1 |  |  |
| 1.1.2.1.2.2 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению и организации мероприятий для детей, подростков и юношества города Перми, направленных на реализацию социальных инициатив по различным направлениям досуга, здорового образа жизни, милосердия, патриотического, гражданского, экологического, художественно-эстетического и социального воспитания | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | 1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1882,915 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1882,915 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9527,815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2013 года) | 0,017 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 19.05.2014 N 335, от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к Муниципальной программе

"Семья и дети города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Организация оздоровления, отдыха

и занятости детей города Перми" муниципальной программы

"Семья и дети города Перми" на 2014 год

(введен Постановлением Администрации г. Перми

от 31.12.2013 N 1287;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 24.02.2014 N 115, от 01.08.2014 N 522,

от 23.10.2014 N 775)

| N | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1.2.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | КСЗН | 09.01.2014 | 31.12.2014 | численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел. | 24300 | бюджет Пермского края | 130843,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 185705,7 |
| (п. 1.2.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Прием заявок хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение путевок, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения субсидии | КСЗН | 09.01.2014 | 22.12.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 25 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря | КСЗН | 20.01.2014 | 24.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 25 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | КСЗН | 20.01.2014 | 24.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 25 |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Прием заявок хозяйствующих, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | КСЗН | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 39 |  |  |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь | КСЗН | 05.04.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 32 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | КСЗН | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 129 |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Прием заявлений родителей на предоставление компенсации, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | КСЗН | 13.01.2014 | 29.08.2014 | количество принятых заявлений | шт. | не менее 1873 |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | Предоставление компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | КСЗН | 03.02.2014 | 26.12.2014 | количество получателей компенсации | чел. | не менее 1701 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | КСЗН | 09.01.2014 | 31.12.2014 | доля освоения бюджетных средств от общего объема выделенных средств на администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | % | 100 | бюджет Пермского края | 1962,6 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 132806,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 185705,7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 132806,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 185705,7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.2.2 | Задача. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.1 | Субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей хозяйствующим субъектам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха | КСЗН | 01.04.2014 | 31.12.2014 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха | чел. | не менее 762 | бюджет города Перми | 2352,835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4243,7 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа | КСЗН | 01.04.2014 | 31.12.2014 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | не менее 477 | бюджет города Перми | 1385,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4243,7 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.1 | Прием заявок хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций, на базе которых организованы детские лагеря палаточного типа, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | КСЗН | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 4 |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, на базе которых организованы детские лагери палаточного типа | КСЗН | 17.04.2014 | 10.11.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 2 |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | КСЗН | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 15 |  |  |
| Постановлением Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775 в строку 1.2.2.1.1.2 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 17 сентября 2014 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | КСЗН | 01.04.2014 | 31.12.2014 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 285 | бюджет города Перми | 967,825 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.08.2014 N 522, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.1 | Прием заявок хозяйствующих, некоммерческих организаций, имеющих во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован лагерь досуга и отдыха, для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, рассмотрение заявок и проверка полноты и достоверности представленных сведений | КСЗН | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 6 |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям, на базе которых организованы лагери досуга и отдыха | КСЗН | 05.04.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 4 |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | КСЗН | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 11 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2352,835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4243,7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1.2.2.2 | Организация оздоровления и отдыха детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа | ДО | 01.04.2014 | 31.12.2014 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 167 | бюджет города Перми | 452,713 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 462,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Прием заявок муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время в детских лагерях палаточного типа | ДО | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 3 |  |  |
| 1.2.2.2.1.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в детских лагерях палаточного типа | ДО | 05.04.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 3 |  |  |
| 1.2.2.2.1.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в детских лагерях палаточного типа | ДО | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 3 | бюджет города Перми | 452,713 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ДО | 01.04.2014 | 31.12.2014 | количество отдохнувших детей | чел. | 10483 | бюджет города Перми | 36770,982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10813,6 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.2.1 | Прием заявок муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДО | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 130 |  |  |
| 1.2.2.2.2.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДО | 05.04.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 130 |  |  |
| 1.2.2.2.2.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДО | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 130 | бюджет города Перми | 36770,982 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.3 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | КФКС | 01.04.2014 | 31.12.2014 | количество отдохнувших детей | чел. | 571 | бюджет города Перми | 1910,468 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 828,7 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.3.1 | Прием заявок муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | КФКС | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 7 |  |  |
| 1.2.2.2.3.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | КФКС | 05.04.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 7 |  |  |
| 1.2.2.2.3.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | КФКС | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 7 | бюджет города Перми | 1910,468 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.4 | Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха | ДКМП | 01.04.2014 | 31.12.2014 | количество отдохнувших детей | чел. | 101 | бюджет города Перми | 339,707 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 133,9 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.4.1 | Прием заявок муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДКМП | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 4 |  |  |
| 1.2.2.2.4.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДКМП | 05.04.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 4 |  |  |
| 1.2.2.2.4.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по отдыху детей в каникулярное время в лагерях досуга и отдыха | ДКМП | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 4 | бюджет города Перми | 339,707 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.5 | Организация занятости детей на спортивно-досуговых площадках: | КФКС | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество занятых детей | чел. | 6800 |  |  |
| 1.2.2.2.5.1 | для детей, находящихся в социально опасном положении | КФКС | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество занятых детей | чел. | не менее 200 |  |  |
| 1.2.2.2.5.2 | для детей группы риска, детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей | КФКС | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество занятых детей | чел. | не менее 1150 |  |  |
| 1.2.2.2.5.3 | для детей города Перми, не относящихся к вышеперечисленным группам | КФКС | 01.06.2014 | 31.12.2014 | количество занятых детей | чел. | не менее 5450 |  |  |
| 1.2.2.2.6 | Организация оздоровления детей на базе медицинских учреждений: | УЗ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество оздоровленных детей | чел. | 8230 |  |  |
| 1.2.2.2.6.1 | для детей-инвалидов | УЗ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество оздоровленных детей | чел. | не менее 678 |  |  |
| 1.2.2.2.6.2 | для детей города Перми, не относящихся к вышеперечисленной группе | УЗ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество оздоровленных детей | чел. | не менее 7552 |  |  |
| 1.2.2.2.7 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей: | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество мероприятий | шт. | не менее 3 | бюджет города Перми | 434,545 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.7.1 | Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | УСП | 01.01.2014 | 01.06.2014 | количество участников | чел. | 60 | бюджет города Перми | 58,311 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.7.1.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по проведению обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей, заключение муниципального контракта | УСП | 01.01.2014 | 01.05.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.2.7.1.2 | Осуществление контроля за оказанием услуг по проведению обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | УСП | 01.01.2014 | 01.06.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.2.7.2 | Участие специалистов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в региональных, всероссийских, международных совещаниях, круглых столах, конференциях, семинарах, встречах, форумах | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество мероприятий | шт. | не менее 3 | бюджет города Перми | 142,0 |
| 1.2.2.2.7.3 | Освещение вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество публикаций, выпусков | шт. | не менее 3 | бюджет города Перми | 44,234 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.7.3.1 | Обеспечение работы координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество проведенных заседаний | шт. | не менее 5 |  |  |
| 1.2.2.2.7.3.2 | Организация работы по ведению мониторинга учета оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | 12 |  |  |
| 1.2.2.2.7.3.3 | Мероприятие по освещению вопросов каникулярной занятости детей города Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество публикаций, выпусков | шт. | не менее 2 | бюджет города Перми | 44,234 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.7.3.3.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по освещению вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми, заключение муниципального контракта | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | не менее 1 |  |  |
| 1.2.2.2.7.3.3.2 | Осуществление контроля за оказанием услуг по освещению вопросов организации каникулярной занятости детей города Перми | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | не менее 1 |  |  |
| 1.2.2.2.7.4 | Издание сборника по итогам оздоровительной кампании в городе Перми в 2014 году | УСП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество выпусков | шт. | не менее 1 | бюджет города Перми | 190,0 |
| 1.2.2.2.7.4.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по изданию и распространению сборника по итогам оздоровительной кампании в городе Перми в 2014 году, заключение муниципального контракта | УСП | 01.01.2014 | 01.10.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | не менее 1 |  |  |
| 1.2.2.2.7.4.2 | Осуществление контроля за оказанием услуг по изданию и распространению сборника по итогам оздоровительной кампании в городе Перми в 2014 году | УСП | 01.10.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | не менее 1 |  |  |
| 1.2.2.2.8 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей: | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество мероприятий | шт. | 3 | бюджет города Перми | 701,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.8.1 | Загрузка в базу данных "Льготополучатели" (далее - БДЛ) данных по детям, подлежащим оздоровлению, и сверка данных в БДЛ по детям в возрасте от 6 до 18 лет с данными "Эталонного регистра населения" Министерства общественной безопасности Пермского края | КСЗН | 09.01.2014 | 31.12.2014 | количество загрузок | ед. | 12 | бюджет города Перми | 94,6 |
| 1.2.2.2.8.2 | Организация выдачи сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей | КСЗН | 09.01.2014 | 29.08.2014 | количество специалистов, привлеченных на выполнение работ | чел. | не менее 27 | бюджет города Перми | 534,6 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.8.2.1 | Размещение муниципальной закупки на оказание услуг по выдаче сертификатов на оздоровление и (или) отдых детей, заключение муниципального контракта | КСЗН | 09.01.2014 | 01.04.2014 | количество заключенных контрактов | шт. | 1 |  |  |
| 1.2.2.2.8.2.2 | Осуществление контроля исполнения условий муниципального контракта | КСЗН | 01.01.2014 | 31.12.2014 | количество актов приема-сдачи оказанных услуг | шт. | 2 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.8.3 | Организация изготовления бланков сертификатов, бланков заявлений на оздоровление и (или) отдых детей | КСЗН | 09.01.2014 | 30.06.2014 | количество изготовленных бланков | шт. | 60000 | бюджет города Перми | 72,3 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 40609,915 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12238,5 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в части компенсации части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей | КСЗН | 01.04.2014 | 31.12.2014 | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 3742 | бюджет города Перми | 20693,237 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Прием заявок хозяйствующих субъектов, некоммерческих организаций для включения в реестр организаций, оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, проверка полноты и достоверности представленных сведений | КСЗН | 01.04.2014 | 31.10.2014 | количество принятых заявок | шт. | не менее 24 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.2 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам, некоммерческим организациям | КСЗН | 05.04.2014 | 01.12.2014 | количество заключенных соглашений | шт. | не менее 23 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.3 | Осуществление контроля за исполнением условий соглашений (проверка полноты и достоверности представленных отчетов для получения субсидии), предоставление субсидий | КСЗН | 01.06.2014 | 22.12.2014 | количество представленных отчетов | шт. | не менее 80 | бюджет города Перми | 20693,237 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20693,237 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63655,987 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16482,2 |
| (в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 63655,987 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 132806,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 202187,9 |
| (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 24.02.2014 N 115, от 23.10.2014 N 775) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |